Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.04.07  № 213

пгт. Ноглики

Об утверждении Плана мероприя-тий по реформированию системы управления финансами муници-пального образования «Городской округ Ногликский" в 2007 - 2008 годах

В соответствии с распоряжениями администрации Сахалинской области от 22.02.07 № 94-ра «О реформировании муниципальных финансов», от 26.03.07 № 162-ра «О проведении в 2007 году отбора муниципальных образований для получения субсидий из Фонда реформирования муниципальных финансов», в целях активизации процессов финансового оздоровления, реформирования бюджетной сферы и бюджетного процесса, проведения экономических реформ в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реформированию системы управления финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2007-2008 годах (далее - План мероприятий) (прилагается).

2. Утвердить Состав межведомственной комиссии по реализации Плана мероприятий (прилагается).

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по реализации Плана мероприятий (прилагается).

4. Первому вице-мэру - начальнику Управления экономической политики администрации муниципального образования Хадиуллину Ю.Х., вице-мэру - начальнику Управления социальной политики администрации муниципального образования  Ким Фа Суни, начальнику Финансового управления муниципального образования Лапковой Е.А., председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Рахматулиной Л.В, управляющему делами администрации муниципального образования Вручинскому С.В. обеспе-

чить выполнение Плана мероприятий по курируемым направлениям.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования

"Городской округ Ногликский"    						В.А. Середа

УТВЕРЖДЕН

постановлением

от 12.04.07 № 213

СОСТАВ

межведомственной комиссии по реализации  Плана мероприятий

по реформированию системы управления финансами

муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2007-2008 годах

Лапкова

Елена Александровна            - начальник  Финансового  управления

муниципального образования «Городской

округ Ногликский», председатель

межведомственной комиссии;

Петрушенко

Елена Владимировна             - заместитель   начальника Финансового

управления муниципального образования

«Городской округ Ногликский», заместитель

председателя межведомственной комиссии;

Донец

Елена Геннадьевна                - ведущий специалист по финансированию

производственной сферы финансового

управления муниципального образования

«Городской округ Ногликский»,

ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Хадиуллин

Юрий Хадеевич                    - первый вице-мэр -  начальник Управления

экономической политики администрации

муниципального образования «Городской округ

Ногликский»;

Ким Фа Суни                        - вице-мэр -  начальник Управления социальной

политики администрации муниципального

образования «Городской округ Ногликский»;

Рахматулина

Любовь Владимировна        - председатель Комитета  по  управлению

муниципальным имуществом муниципального

образования «Городской округ Ногликский»;

Вручинский

Сергей Владимирович         - управляющий делами администрации

муниципального образования «Городской округ

Ногликский»;

Балакан

Сергей Николаевич              - начальник  отдела ЖКХ, строительства и

архитектуры администрации муниципального

образования «Городской округ Ногликский»;

Визнер

Елена Геннадьевна               - заместитель начальника отдела экономики

и развития малого бизнеса администрации

муниципального образования «Городской округ

Ногликский»;

Пронина

Валерия Геннадьевна           - начальник юридического отдела администрации

муниципального образования «Городской округ

Ногликский»;

Багаев

Владимир Григорьевич       - председатель Собрания, председатель комитета

по экономической политике и бюджету

муниципального образования  «Городской округ

Ногликский» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

от 12.04.07 № 213

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по реализации Плана мероприятий

по реформированию системы управления финансами

муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2007 – 2008 годах

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по реализации Плана мероприятий по реформированию системы управления финансами муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2007 – 2008 годах (далее – План мероприятий) является коллегиальным органом, обеспечивающим реализацию Плана мероприятий (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации и Сахалинской области, нормативными правовыми актами Сахалинской области и муниципального образования «Городской округ Ногликский», методическими рекомендациями главного финансового управления Сахалинской области и настоящим Положением.

2. Структура и состав комиссии

2.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены комиссии.

2.2. Состав комиссии утверждается постановлением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский».

3. Цель и функции комиссии

3.1. Целью деятельности комиссии является выработка решений, направленных на наиболее эффективное и своевременное выполнение мероприятий, проводимых в рамках  утвержденного Плана мероприятий.

3.2. Для координации действий исполнителей по реализации Плана мероприятий и рассмотрения хода его выполнения комиссия:

- заслушивает информацию председателя комиссии;

- координирует деятельность участников Плана мероприятий;

- рассматривает и утверждает задания в отношении лиц или организаций, участвующих в реализации Плана мероприятий;

- оценивает результаты исполнения отдельных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

- подводит итоги реализации Плана мероприятий в целом;

- рассматривает вопросы, относящиеся к финансированию мероприятий в рамках реформирования муниципальных финансов.

4. Права комиссии

В целях осуществления своих функций комиссия имеет право:

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию и отчеты от всех участников Плана мероприятий;

4.2. вносить на рассмотрение администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» предложения для принятия в установленном порядке соответствующих мер по реализации Плана мероприятий;

4.3. представлять информацию и необходимые отчеты в главное финансовое управление Сахалинской области;

4.4. осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации Плана мероприятий;

4.5. привлекать научные и общественные организации, специалистов для разработки предложений по вопросам, связанным с реализацией Плана мероприятий, а также оказания технической помощи.

5. Организация работы комиссии

5.1. Комиссия ведет свою деятельность в соответствии с целями и функциями, определяемыми настоящим Положением.

5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по решению председателя комиссии.

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя или по его поручению одним из членов комиссии. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

5.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем комиссии и доводится до всех участников Плана мероприятий, заинтересованных организаций.

5.4. Решения, принятые комиссией в пределах ее компетенции, учитываются при принятии решений по вопросам реализации Плана мероприятий и являются обязательными для исполнительных органов местного самоуправления и структурных подразделений аппарата администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

УТВЕРЖДЕН

постановлением

от 12.04.07 № 213

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по реформированию системы управления финансами

муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 2007-2008 годах

| Код меро- приятия | Направление реформирования | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реформа бюджетного процесса и управления расходами |
| A1 | Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций | Проведение оценки возможности перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций | до 15 сентября 2007 года | Управление социальной политики администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – Управление социальной политики), МУЗ «Ногликская центральная районная больница» (далее – МУЗ «Ногликская ЦРБ») |
|  |  | Утверждение постановлением администрации муниципального образования перечня основных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) организациями | до 1 октября 2007 года | Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Утверждение постановлением администрации муниципального образования порядка и плана перевода бюджетных учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций и формы типового контракта на оказание услуг | до 1 октября 2007 года | Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Публикация в средствах массовой информации (далее – СМИ) и сети Интернет планируемых и фактических результатов перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных (немуниципальных) организаций | до 1 июля 2008 года | Управляющий делами администрации МО, Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
| A2 | Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов | Проведение оценки причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета за последние три отчетных года, и финансовых последствий их возникновения | ежегодно до 1 мая | Финансовое управление МО |
|  |  | Разработка и принятие постановления администрации муниципального образования "Об утверждении методологии планирования временных кассовых разрывов и порядка формирования финансового резерва" | до 15 апреля 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Публикация в СМИ и сети Интернет постановления администрации "Об утверждении методологии планирования временных кассовых разрывов и порядка формирования финансового резерва" | до 1 мая 2007 года | Управляющий делами администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной | ежегодно до 1 июля | Управляющий делами администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Не допускать прироста просроченной задолженности (за исключением кредиторской) и кредиторской задолженности | до 1 июля 2008 года | Финансовое управление МО |
| A4 | Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетов | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности, в том числе бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за три последних отчетных года | до 1 октября 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение плана мер по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, ее переоформления | до 1 августа 2007 года | Финансовое управление МО, комитет по управлению муниципальным имуществом МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение процедуры мониторинга кредиторской задолженности, в том числе бюджетных учреждений и унитарных предприятий, а также оперативной отчетности о состоянии кредиторской задолженности | до 1 августа 2007 года | Финансовое управление МО, комитет по управлению муниципальным имуществом МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Публикация в СМИ и сети Интернет информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной | ежегодно до 1 октября | Управляющий делами администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение кредиторской задолженности в объеме, не превышающем объема среднемесячных расходов | до 1 июля 2008 года | Финансовое управление МО |
| Бюджетирование, ориентированное на результат |
| B1 | Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах | Проведение оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах и фактически предоставленных бюджетных услуг за последние три отчетных года | ежегодно до 1 сентября | Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Утверждение постановлением администрации перечня бюджетных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении | до 1 сентября 2007 года | Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Утверждение постановлением администрации порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год | до 1 июля 2007 года | Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и фактически произведенных (запланированных) расходов | до 1 апреля 2008 года | Управляющий делами администрации МО, Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Обеспечение учета результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов бюджета на очередной финансовый год | в сроки подготовки проекта бюджета | Финансовое управление МО |
| B2 | Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг | Инвентаризация действующих нормативных правовых актов с точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюджетных услуг | до 1 июня 2007 года | Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Утверждение решением Собрания муниципального образования стандартов качества предоставления бюджетных услуг по видам бюджетных услуг (культура, образование, здравоохранение, социальная политика) | до 1 сентября 2007 года | Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Разработка и принятие постановления администрации по вопросам оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг установленным стандартам и основных требований к результатам работы бюджетных учреждений | до 1 сентября 2007 года | Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет муниципальных стандартов качества предоставления бюджетных услуг и результатов работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления бюджетных услуг | до 1 апреля 2008 года | Управляющий делами администрации МО, управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
|  |  | Обеспечение не менее 50 % бюджетных расходов (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий), имеющих стандарты качества предоставления бюджетных услуг | до 1 июля 2008 года | Управление социальной политики, МУЗ «Ногликская ЦРБ» |
| B3 | Формирование среднесрочных ведомственных программ расходов | Проведение оценки функций и задач ведомств муниципального образования | ежегодно до 1 сентября | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры, Управление социальной политики администрации МО, МУЗ «Ногликская ЦРБ», |
|  |  | Утверждение постановлением администрации муниципального образования количественных показателей для оценки результатов исполнения функций, достижения целей и решения задач ведомств для всех главных распорядителей бюджетных средств | ежегодно до 1 сентября | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры, Управление социальной политики администрации МО, МУЗ «Ногликская ЦРБ», |
|  |  | Утверждение порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых ведомствам и (или) главным распорядителям бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов | до 1 августа 2007 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Публикация в СМИ и сети Интернет ведомственных целевых программ, а также их результатов | по мере принятия | Управляющий делами администрации МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
| B5 | Использование среднесрочного финансового планирования | Проведение оценки и анализа причин отклонений утвержденных на год доходов и расходов бюджета и макроэкономических параметров от фактических (в том числе по отдельным статьям бюджетной классификации) за последние три отчетных года | до 1 октября 2007 года | Финансовое управление МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации обязательного порядка учета показателей среднесрочного финансового плана при подготовке решения о бюджете на очередной финансовый год | до 1 августа 2007 года | Финансовое управление МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации методики формирования среднесрочного финансового плана муниципального образования (с учетом положений об утверждении на очередной финансовый год путем корректировки утвержденного в предыдущем финансовом году) | до 1 августа 2007 года | Финансовое управление МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет среднесрочного финансового плана и показателей доходов, расходов по основным статьям бюджетной классификации (функциональной, экономической и ведомственной) и объема муниципального долга не менее чем на 3 года и хода его исполнения | ежегодно до 1 августа | Управляющий делами администрации МО, Финансовое управление МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
| B6 | Формирование реестров расходных обязательств | Инвентаризация расходных обязательств муниципального образования с точки зрения наличия нормативного правового регулирования предусматриваемых в бюджете расходов | до 1 июля 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации порядка формирования реестра расходных обязательств муниципального образования | до 1 января 2007 года (от 10.03.06 № 40) | Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации порядка использования (учета) данных реестра расходных обязательств муниципального образования при подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности ведомств муниципального образования, перспективном финансовом плане | до 1 августа 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет реестра расходных обязательств муниципального образования | ежегодно до 1 июля | Управляющий делами администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечить регулирование всех расходов бюджета муниципального образования нормативными правовыми актами муниципального образования | до 1 июля 2008 года | Первый вице-мэр -начальник Управления экономической политики, вице-мэр - начальник Управления социальной политики, управляющий делами администрации, юридический отдел администрации МО, Финансовое управление МО |
| Административная реформа |
| C1 | Внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей и повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образования | Проведение оценки основных требований к отдельным направлениям и должностям муниципальной службы | ежегодно до 1 июля | Управляющий делами администрации МО |
|  |  | Выявление основных сфер деятельности муниципальных служащих, требующих применения мер по повышению квалификации муниципальных служащих | ежегодно до 1 июля | Управляющий делами администрации МО |
|  |  | Утверждение распоряжением администрации порядка, перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год | ежегодно до 1 июля | Управляющий делами администрации МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет перечня вакансий, условий проведения конкурса и его результатов, перечня направлений и предметов изучения при повышении квалификации муниципальных служащих на очередной финансовый год | постоянно | Управляющий делами администрации МО |
|  |  | Обеспечить организацию курсов повышения квалификации не реже чем раз в три года, не менее чем для 50% работников | до 1 июля 2008 года | Управляющий делами администрации МО |
| Реформирование муниципального сектора экономики |
| D1 | Сокращение бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям (за исключением организаций бюджетной сферы) | Проведение инвентаризации фактически производимых бюджетных расходов на поддержку негосударственных (немуниципальных) организаций (в том числе средств на безвозмездной основе, бюджетных кредитов (ссуд), гарантий, налоговых льгот) за последние три отчетных года | до 1 июня 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации порядка предоставления бюджетных средств негосударственным (немуниципальным) организациям | до 1 июня 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Закрепление отраслей экономики, для которых запрещается предоставление бюджетных средств | до 1 июня 2007 года | Финансовое управление МО, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет объема бюджетных средств, предоставляемых негосударственным (немуниципальным) организациям | ежегодно до 1 августа | Управляющий делами администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение объема средств, предоставляемых на безвозмездной основе (бюджетных кредитов или ссуд, гарантий, налоговых льгот), не превышающего 3% расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) за последний отчетный год (за исключением организаций, предоставляющих бюджетные услуги) | ежегодно (начиная с отчета за 1-ое полугодие 2007 года) | Финансовое управление МО |
| D2 | Оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства | Проведение оценки дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по видам и источникам задолженности | ежеквартально до 25 числа м., следующего за отч.кв.(начиная с отчета за 1-ое полугодие 2007) | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Подписание актов сверки взаимной задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (муниципальными органами власти и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства) по видам и источникам задолженности на последнюю дату | ежеквартально (начиная с отчета за 1-ое полугодие 2007 года) | Первый вице-мэр - начальник Управления экономической политики , отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение порядка урегулирования (признания) задолженности и ее погашения | до 1 августа 2007 года | Первый вице-мэр - начальник Управления экономической политики, отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО, финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет сведений о составе и объеме взаимной задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг | ежегодно до 1 июля | Управляющий делами, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Обеспечить за последний отчетный год снижение размера кредиторской и дебиторской задолженности не менее чем на 15 % | до 1 июля 2008 года | Первый вице-мэр - начальник Управления экономической политики, отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, архитектуры и строительства администрации МО, финансовое управление МО |
| D3 | Организация сбора платежей за жилищно-комму-нальные услуги | Проведение оценки финансовых показателей предприятий жилищно-коммунального хозяйства (выручка, затраты, прибыль) за последние три года в разрезе жилищно-коммунальных услуг | до 1 октября 2007 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, архитектуры и строительства администрации МО, финансовое управление МО |
|  |  | Установление порядка сбора платежей за жилищные и коммунальные услуги, предоставляемые гражданам, предприятиям поставщиками данных услуг | до 1 августа 2007 года | Первый вице-мэр, начальник управления экономической политики, отдел ЖКХ, архитектуры и строительства администрации МО |
|  |  | Поддержка создания специализированных акционерных обществ, осуществляющих сбор платежей от имени и по поручению предприятий жилищно-коммунального хозяйства | до 1 мая 2008 года | Первый вице-мэр, начальник управления экономической политики, отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО |
|  |  | Ведение и публикация в СМИ и сети Интернет специализированного реестра граждан, имеющих особые условия оплаты жилья и коммунальных услуг (льготников) с уточнением их статуса и численности | ежеквартально (начиная с 1 января 2008 года) | Управляющий делами, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО |
|  |  | Обеспечение доли расходов на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в денежной форме в объеме не менее 80% от указанных расходов | до 1 июля 2008 года | Первый вице-мэр - начальник управления экономической политики, вице-мэр - начальник управления социальной политики, юридический отдел администрации МО, Финансовое управление МО |
| D5 | Реформирование транспортного обслуживания | Проведение оценки ежегодной потребности населения в получении транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения | ежегодно до 1 июля | Отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации порядка преобразования муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих транспортные услуги населению, в акционерные общества | до 1 апреля 2008 года | Юридический отдел, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации порядка проведения конкурсов среди транспортных мероприятий на обслуживание маршрутов | до 1 января 2007 года (реш. от 14.07.05 № 374, п.9) | Отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Публикация сведений о количественных и качественных характеристиках транспортных маршрутов, а также объемах субсидирования этих маршрутов, в СМИ и сети Интернет | до 1 мая 2008 года | Управляющий делами, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Обеспечить составление доли расходов на транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения, распределяемых в рамках открытых конкурсов на обслуживание маршрутов, в размере 90% от общего объема этих расходов | до 1 июля 2008 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
| Совершенствование системы финансирования инвестиций |
| E1 | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств | Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности реализуемых инвестиционных проектов за последние три отчетных года | до 1 октября 2007 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Разработка и утверждение постановлением администрации порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов | до 1 августа 2007 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО, финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основание для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов | до 1 августа 2007 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО |
|  |  | Публикация в СМИ и сети Интернет отчетов о реализованных за последний отчетный год инвестиционных проектах, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов | ежегодно до 1 июля (начиная с отчета за 2007 год) | Управляющий делами, отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО |
|  |  | Обеспечить в расходах бюджета за последний отчетный год отсутствие расходов на инвестиционные проекты, которые удовлетворяют условиям для досрочного прекращения их реализации | до 1 июля 2008 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО, финансовое управление МО |
| E2 | Совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов | Проведение оценки используемых процедур принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов за 2005-2007 годы | ежегодно до 1 октября | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации запрета для инициации новых инвестиционных проектов в случае, если эксплуатационные расходы будущих периодов превышают финансовый эффект от их реализации | до 1 сентября 2007 года | Первый вице-мэр - начальник Управления экономической политики, отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации порядка включения в бюджет муниципального образования расходов на осуществление новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов | до 1 сентября 2007 года | Первый вице-мэр - начальник Управления экономической политики, отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет результатов оценки новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов до утверждения их решением о бюджете раздельно по каждому проекту | до утвержде-ния решения о местном бюд-жете на оче-редной финан-совый год | Управляющий делами, отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации МО |
|  |  | Обеспечить в расходах бюджета муниципального образования за 2007 год отсутствие расходов на новые инвестиционные проекты, по которым эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от их реализации | до 1 мая 2008 года (по итогам отчета за 2007 год) | Отдел экономики и развития малого бизнеса, отдел ЖКХ, строительства и архитектуры, управляющий делами администрации МО, финансовое управление МО |
| Создание условий для развития доходной базы |
| F1 | Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом, рассроченных и отсроченных платежей в бюджет | Проведение оценки потерь местного бюджета от недополученных доходов (с учетом инфляции), в том числе рассроченным и отсроченным платежам за последние три отчетных года | ежегодно до 1 июля | Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации порядка предоставления рассрочек и отсрочек | до 20 июня 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей | до 20 июня 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет данных об объемах дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей (с учетом инфляции) | до 1 июля 2008 года | Управляющий делами администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение объема дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей в размере, не превышающем 3% доходов бюджета за 2007 год | до 1 мая 2008 года (по итогам отчета за 2007 год) | Финансовое управление МО |
| F2 | Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот (в том числе в виде пониженной ставки) по уплате налогов и сборов | Проведение оценки объема налоговых льгот в разрезе отраслей экономики по каждому виду льгот за три последних отчетных года | до 1 июля | Финансовое управление МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | до 1 июля 2007 года | Финансовое управление МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке финансовой эффективности | до 1 июля 2007 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет данных об объемах предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности | до 1 июля 2008 года | Управляющий делами, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО, Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение объема налоговых льгот в размере менее 5 % налоговых доходов бюджета за последний отчетный год | до 1 мая 2008 года (по отчету за 2007 год) | Финансовое управление МО |
| F3 | Повышение деловой активности | Проведение оценки фактического уровня деловой активности в форме малого предпринимательства за последние три отчетных года | ежегодно до 1 июля | Отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение порядка оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства | до 1 июля 2007 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение порядка мониторинга деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства (включая финансово-экономические показатели деятельности) | до 1 июля 2007 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Публикация в СМИ и сети Интернет результатов мониторинга малого предпринимательства | до 1 июля 2008 года | Управляющий делами, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Обеспечить рост доли продукции малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства муниципалитета за последний отчетный финансовый год | до 1 июля 2008 года | Отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
| F4 | Организация учета объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и предоставление информации заинтересованным лицам | Проведение инвентаризации собственности муниципального образования, в том числе по организациям, доли уставного капитала которых принадлежат муниципальному образованию, за последние три отчетных года | до 1 октября 2007 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО |
|  |  | Утверждение положения о раскрытии информации о собственности муниципального образования, в том числе по отдельным объектам собственности | до 1 августа 2007 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО |
|  |  | Утверждение порядка оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования, независимыми организациями | до 1 августа 2007 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО |
|  |  | Публикация в СМИ и сети Интернет информации о стоимости объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, в том числе по отдельным объектам собственности | до 1 июля 2008 года | Управляющий делами администрации МО, комитет по управлению муниципальным имуществом МО |
|  |  | Обеспечить в последнем отчетном году проведение оценки стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования, по утвержденной процедуре | до 1 июля 2008 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО |
| F5 | Мониторинг эффективности деятельности унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала которых принадлежит муниципальному образованию | Проведение оценки результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям, в сравнении с результатами деятельности частных предприятий за три последних отчетных года | до 1 сентября 2007 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям | до 1 августа 2007 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Утверждение системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям (предусматривающих сохранение участия с долей муниципального образования не ниже 25%), на основе оценки бюджетной и социальной эффективности | до 1 августа 2007 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет реестров и результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям | до 1 января 2008 года | Управляющий делами администрации МО, комитет по управлению муниципальным имуществом МО |
|  |  | Обеспечить доведение до установленных критериев не менее 90% муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям | до 1 января 2008 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО, отдел экономики и развития малого бизнеса администрации МО |
| Совершенствование долговой политики |
| G1 | Внедрение формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования | Проведение оценки действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, за последние три отчетных года | ежегодно до 1 июня | Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период | до 1 июня 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета муниципального образования | до 1 июня 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения | ежегодно до 1 мая (начиная с 2008 года) | Управляющий делами администрации МО, Фнансовое управление МО |
|  |  | Обеспечить полное соответствие установленной процедуре всех операций по долговым обязательствам в последнем отчетном году | до 1 июля 2008 года | Финансовое управление МО |
| G2 | Формализация процедур предоставления муниципальных гарантий муниципального образования | Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности, фактов неисполнения предоставленных муниципальных гарантий за три последних отчетных года | ежегодно до 1 июля | Финансовое управление МО |
|  |  | Разработка и утверждение постановлением администрации порядка об обязательном предоставлении залога в полное обеспечение выданной муниципальной гарантии | до 15 мая 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Утверждение постановлением администрации формализованной процедуры конкурсного отбора претендентов на получение муниципальной гарантии | до 25 мая 2007 года | Финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечение публикации в СМИ и сети Интернет материалов по объявляемым конкурсам и результатам их проведения на получение муниципальных гарантий | по мере проведения конкурсов | Управляющий делами администрации МО, финансовое управление МО |
|  |  | Обеспечить полное соответствие установленной процедуре всех муниципальных гарантий, выданных в последнем отчетном году | до 1 июля 2008 года (начиная с отчета за 2007 год) | Финансовое управление МО |