## ЖКХ приложение 8
Приложение 8 к Порядку
СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год Наименование муниципальной программы : «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 25.04.2016 № 329, от 08.11.2016 № 786, от 16.05.2017 № 320, от 29.05.2017 № 344, от 17.08.2017 № 581, от 11.10.2017 № 765, от 31.10.2017 № 846, от 21.11.2017 № 948, от 19.03.2018 № 281, от 14.06.2018 № 557, от 11.07.2018 № 670, от 30.04.2019 № 292, от 15.05.2019 № 316, от 09.07.2019 № 519, от 01.10.2019 № 738,0 от 19.11.2019 № 847) Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖК и ДХ администрации муниципального образования
№ п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник мниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированный | достигнутый
Раздел 1 "Дорожное хозяйство": | [6 empty] | 3 | 1
1.1. | Обеспечение реконструкции, капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения:
1.1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | отдел ЖК и ДХ | 2015 | 2025 | 2019 | 2019 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | Работы выполнены в полном объеме
1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.)
1.1.2.1 | Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая в пгт. Ноглики | ОСиА | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая | работы выполнены в полном объеме
1.1.2.2 | Технический надзор: "Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая в пгт. Ноглики" | ОСиА | 2015 | 2015 | 2015 |  | технический надзор с привлечением сторонних организаций | организация не привлекалась | работы выполнялись специалистом отдела СиА без привлечения сторонних организаций
1.1.2.3 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | отдел ЖК и ДХ | 2015 | 2025 | 2019 | 2019 | Капитальный ремонт дороги общего пользования | Работы выполнены частично | В рамках выполнения мероприятия были выполнены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения – пгт. Ноглики, Квартал 12, Квартал 15, ул. Энтузиастов, ул. Лесников, ул. Н.Бошняка; ул.Ак.Штерберга, ул. Ключевая, ул. Депутатская, с. Ныш, ул. Первомайская; с. Ныш, ул. Советская, а/д пгт. Ноглики-с. Катангли. Заключены три муниципальных контракта на разработку проектной документации на капитальный ремонт ул. Новая, ул. Ак. Штейнберга, от ул. Советской до поликлиники. Документация по последнему участку выполнена в полном объеме и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной и сметной документаций. Также заключен муниципальный контракт на ямочный ремонт дороги до с. Катангли. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по ямочному ремонту дороги до с. Катангли в связи с чем работы перенесены на 2020 год.
1.1.3.1. | Реконструкция ул. Широкая и ул. Вишневая в пгт. Ноглики | отдел СиА | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | Инженерные изыскания для разработке ПСД | Работы выполнены в полном объеме
1.1.3.2. | Реконструкция ул. Кирова в с. Ныш | отдел СиА | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | Инженерные изыскания для разработке ПСД | Работы выполнены в полном объеме
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним
1.2.1. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | отдел ЖК и ДХ | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | Капитальный ремонт двух дворовых территорий | Работы не выполнены | Подрядная организация ненадлежащим образом выполнила свои обязательства в рамках муниципальных контрактов на проведение работ по капитальному ремонту дворовых территорий по ул. Вокзальная д. 1, 1А в пгт. Ноглики, по ул. Трассовая, д. 3,4,5,6 в с. Вал. Согласно постановления администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 23.10.2018 № 1036, № 1035 данные муниципальные контракты были расторгнуты в одностороннем порядке. Подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков и лишен лицензии на 2 года. В 2019 году планируется закончить капитальный ремонт этих дворовых территорий, заключив муниципальный контракт с другим подрядчиком.
Раздел 2 "Благоустройство": | [6 empty] | 8 | 7
2.1. | Благоустройство населенных пунктов
2.1.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства:
2.1.1.1 | Капитальный ремонт объектов благоустройства | отдел ЖК и ДХ | 2015 | 2025 | 2019 | 2019 | Капитальный ремонт фонтана, капитальный ремонт шахтных колодцев | Работы выполнены частично | В июле 2019 года была отправлена на согласование конкурсная документация. «Капитальный ремонт шахтного колодца с углублением и обустройством защитной зоны в с. Ныш», в ноябре 2019 года отдел эксперто - аналитической работы вернул конкурсную документацию на доработку так как в нем отсутствовала проектная документация (раньше она была не нужна). Выполнение данных работ планируется в 2020 году. В рамках выполнения мероприятия были а) Заключены договора с ИП Ляшков А.Н. на проведение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: - «Капитальный ремонт фонтана в пгт. Ноглики (договор № ДРФ – 1-19 от 07.08.2019, договор № ДРФ – 2-19 от 07.08.2019); - «Капитальный ремонт шахтного колодца с углублением и обустройством защитной зоны в с. Ныш» (договор от 16.12.2019 № РШК -1-19); - «Капитальный ремонт шахтного колодца с углублением и обустройством защитной зоны в пгт Ноглики» (договор от 16.12.2019 № РШК -2-19); б) Выполнены МУП «Водоканал» работы по капитальному ремонту: - ВЛ-0,4 кВ по ул. Октябрьская; - линии наружного освещения ул. Рябиновая в пгт. Ноглики; - ВЛ-0,4 кВ по ул. Рябиновая; - уличное освещение остановки «Катангли».
2.1.1.2 | Поставка товара для объектов благоустройства |  | 2015 | 2020 | 2015 |  | поставка детского и спортивного оборудования, скамеек | работы выполнены
2.1.1.3 | Монтаж оборудования на объектах благоустройства |  | 2015 | 2020 | 2015 |  | монтаж детского и спортивного оборудования | работы выполнены
2.1.2. | Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.)
2.1.2.1 | Кладбище пгт. Ноглики | отдел ЖК и ДХ | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | Реконструкция кладбища в пгт. Ноглики. | Оплачены работы выполненные в 2017 году. В 2018 году работы не выполнялись.
2.1.2.2. | Благоустройство территории детской площадки в с. Ныш по ул. Кирова (в рамках инициативного бюджетирования) | отдел ЖК и ДХ | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | Благоустройство детской площадки | Работы выполнены в полном объеме
2.1.2.3. | Установка линии электропередач уличного освещения с .Вал ул. Комсомольская от ул. Трассовая (в рамках инициативного бюджетирования) | отдел ЖК и ДХ | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Установка линии электропередач | Работы выполнены в полном объеме
2.1.2.4. | Прочие мероприятия | отдел ЖК и ДХ | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | Разработка рабочей документации | Работы выполнены в полном объеме
2.1.3. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства
2.1.3.1. | Содержание объектов уличного освещения | отдел ЖК и ДХ | 2015 | 2025 | 2019 | 2019 | Освещение улиц муниципального образования | Работы выполнены в полном объеме
2.1.3.2. | Организация и содержание мест захоронения | отдел ЖК и ДХ | 2015 | 2025 | 2019 | 2019 | Расчистка проездов, вывоз мусора, дератизация | Работы выполнены в полном объеме
2.1.3.3. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | отдел ЖК и ДХ | 2015 | 2025 | 2019 | 2019 | Запланировано: - содержание фонтана в пгт. Ноглики; - содержание общественных колодцев (8 шт. в пгт. Ноглики, 8 шт. в с. Ныш); - санитарное содержание территорий МО «Городской округ Ногликский»; - стрижка газонов – 70 333 кв. м. - ликвидация 1 040 тонн ТБО на несанкционированных свалках; - содержание биотуалетов; - обрезка крон у 50 насаждений, спиливание 50 деревьев и прочее. | Работы выполнены в полном объеме
2.1.4. | Организация оплачиваемых общественных работ | отдел ЖК и ДХ | 2015 | 2025 | 2019 | 2019 | Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы | Работы выполнены в полном объеме
2.1.5. | Создание условий для развития туризма | Отдел СиА | 2017 | 2025 | 2019 | 2019 | Благоустройство Дагинских термальных источников | Работы выполнены
2.1.7. | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | отдел ЖК и ДХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Приобретение 21 контейнеров, обустройство 15 площадок накопления ТКО | Работы не выполнены
Количество мероприятий по МП | [6 empty] | 12 | 9
Расчет эффективности | [7 empty] | 0.75
Исп. Пинчик О.А.
тел. 9-13-33