## ЖКХ приложение 8
Приложение 8 к Порядку
СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 год Наименование муниципальной программы : «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 25.04.2016 № 329, от 08.11.2016 № 786, от 16.05.2017 № 320, от 29.05.2017 № 344, от 17.08.2017 № 581, от 11.10.2017 № 765, от 31.10.2017 № 846, от 21.11.2017 № 948) Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖКХ администрации муниципального образования
№ п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированный | достигнутый
Раздел 1 "Дорожное хозяйство": | [6 empty] | 3 | 2
1.1. | Обеспечение реконструкции, капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения:
1.1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | Работы выполнены в полном объеме
1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.)
1.1.2.1 | Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая в пгт. Ноглики | ОСиА | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая | работы выполнены в полном объеме
1.1.2.2 | Технический надзор:"Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая в пгт. Ноглики" | ОСиА | 2015 | 2015 | 2015 |  | технический надзор с привлечением сторонних организаций | организация не привлекалась | работы выполнялись специалистом отдела СиА без привлечения сторонних организаций
1.1.2.3 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Капитальный ремонт ул. Невельского, пер. Спортивный, пер. Безымянный | Проведена работа по асфальтированию, устройству покрытий из тратуарной плитки по пер. Спортивный, пер. Безымянный, уложен второй слой асфальта по ул. Невельского, устройству ливневрой канализации по ул. Физкультурной. Работы выполнены в полном объеме.
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним
1.2.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Капитальный ремонт пяти дворовых территорий | Работы не выполнены | В течении 2017 года был произведен капитальный ремонт следующих дворовых территорий: - пгт. Ноглики, ул. Вокзальная д. 1, 1А, выполнены работы по устройству покрытий из тротуарной плитки, устройство основания из щебеночной смеси, озеленение, процент выполнения – 40 %. Работы не выполнены в полном объеме ввиду недобросовестности подрядной организации. - с. Вал, ул. Трассовая д. 3,4,5,6, выполнены работы по устройству покрытий из тротуарной плитки 20%, устройство основания из щебеночной смеси, озеленение, процент выполнения – 30 %. Работы не выполнены в полном объеме ввиду недобросовестности подрядной организации.
Раздел 2 "Благоустройство": | [6 empty] | 9 | 6
2.1. | Благоустройство населенных пунктов
2.1.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства:
2.1.1.1 | Капитальный ремонт объектов благоустройства | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Капитальный ремонт фонтана | Работы не выполнены
2.1.1.2 | Поставка товара для объектов благоустройства |  | 2015 | 2020 | 2015 |  | поставка поставка детского и спортивного оборудования, скамеек | работы выполнены
2.1.1.3 | Монтаж оборудования на объектах благоустройства |  | 2015 | 2020 | 2015 |  | монтаж детского и спортивного оборудования | работы выполнены
2.1.2. | Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.)
2.1.2.1 | Кладбище пгт. Ноглики | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Реконструкция кладбища в пгт. Ноглики (разработка грунта с перемещением). | Работы выплнены не в полном объеме | Подрядчиком был нарушен установленный порядок реконструкции, выполненые работы не соответствуют проекту. Ведется претензионная работа.
2.1.2.2. | Строительство детской площадки в с. Ныш (в рамках иннициативного бюджетироания) | отдел ЖКХ | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | Проведение инженерно-геодезических изысканий, разработка ПСД, проверка достоверности определения сметной стоимости. | Работы выполнены в полном объеме
2.1.2.3. | Строительство уличного освещения с. Вал (в рамках иннициативного бюджетирования) | отдел ЖКХ | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | Проверка достоверности определения сметной стоимости | Работы выполнены в полном объеме
2.1.3. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства
2.1.3.1. | Содержание объектов уличного освещения | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Освещение улиц муниципального образования | Работы выполнены в полном объеме
2.1.3.2. | Организация и содержание мест захоронения | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Расчистка проездов, вывоз мусора, дератизация | Работы выполнены в полном объеме
2.1.3.3. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Запланировано содержание - уборка, расчистка и вывоз снега с дворовых территорий и улиц МО «Городской округ Ногликский»; - содержание фонтана в пгт. Ноглики; - содержание общественных колодцев; - санитарное содержание территорий МО «Городской округ Ногликский»; - стрижка газонов - произведен ремонт газовой горелки на объекте «Вечный огонь» и прочее. | Работы выполнены в полном объеме
2.1.4. | Организация оплачиваемых общественных работ | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | \ | Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы в количестве 23 человек. | Трудоустроено 53 человека
2.1.5. | Создание условий для развития туризма | Отдел СиА | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Устройство освещения, устройство новых купален (ванна, помещения), беседок и других мест для отдыха. | Работы не выполнены | В течении 2017 года были выполнены работы по обследованию источников, разработана проектная документация. Работы не выполнены в полном объеме ввиду недобросовестности подрядной организации.
Количество мероприятий по МП | [6 empty] | 12 | 8
Исп. Пинчик О.А.
тел. 9-13-33