## Приложение 7
РАСЧЕТ ЭФФКЕКТИВНОСТИ
ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2016 год.
Наименование муниципальной программы:
«Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»
Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 08.11.2016 № 786)
Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖКХ администрации муниципального образования
№ п/п | Наименование показателя (индекатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Расчет эффективности
|  |  | год, предществующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии)
1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием от общей протяженности автомобильным дорог общего пользования местного значения | % | 38.3 | 38.5 | 37.15 | 0.96494 | 0.96
2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильным дорогам общего пользования местного значения | % | 72 | 71.2 | 100 | 1.4045 | 1
3 | Доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 14.6 | 46.4 | 32.2 | 0.69397 | 0.69
4 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед | 4 | 5 | 5 | 1 | 1
5 | Доля населенных пунктов, в которых выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства от общего количества населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
6 | Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы | чел. | 49 | 23 | 22 | 0.95652 | 0.96
Эффективность достижения индикаторов | [6 empty] | 0.935
Исп. Пинчик О.А.
тел. 9-13-33

## ЖКХ приложение 8
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 год Наименование муниципальной программы : «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 08.11.2016 № 786) Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖКХ администрации муниципального образования
№ п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Количество мероприятий | Выполнено мероприятий
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированный | достигнутый
Раздел 1 "Дорожное хозяйство":
1.1. | Обеспечение реконструкции, капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения:
1.1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | работы выполнены |  | 1 | 1
1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.)
1.1.2.1 | Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая в пгт. Ноглики | ОСиА | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая | работы выполнены в полном объеме |  | 1 | 1
1.1.2.2 | Технический надзор:"Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая в пгт. Ноглики" | ОСиА | 2015 | 2015 | 2015 |  | технический надзор с привлечением сторонних организаций | организация не привлекалась | работы выполнялись специалистом отдела СиА без привлечения сторонних организаций
1.1.2.3 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Капитальный ремонт ул. 15 мая, Невельского, пер. Спортивный | Выполнены работы по обустройству тротуаров и асфальтобетонного покрытия на ул. Невельского, ул. 15 Мая от ул. Первомайская до дома № 19 и пер. Спортивный от ул. Советская до дома № 7 |  | 1 | 1
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним
1.2.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Капитальный ремонт пяти дворовых территорий | Работы выполнены в полном объем | 44 423,0 м2 | 1 | 1
Раздел 2 "Благоустройство":
2.1. | Благоустройство населенных пунктов
2.1.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства:
2.1.1.1 | Капитальный ремонт объектов благоустройства | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Уложено резиновое покрытие на спортивной площадке по ул. Советской, д. 2 и детской плащадке по ул. Гагарина, д.1 | работы выполнены |  | 1 | 1
2.1.1.2 | Поставка товара для объектов благоустройства |  | 2015 | 2020 | 2015 |  | поставка поставка детского и спортивного оборудования, скамеек | работы выполнены
2.1.1.3 | Монтаж оборудования на объектах благоустройства |  | 2015 | 2020 | 2015 |  | монтаж детского и спортивного оборудования | работы выполнены
2.1.2. | Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.)
2.1.2.1 | Кладбище пгт. Ноглики | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Ограждение кладбища в пгт. Ноглики | работы не выполнены | В течении 2016 года отделом ЖКХ 2 раза размещался аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта «Ограждения кладбища пгт. Ноглики», которые были отменены (постановление администрации МО «Городской округ Ногликский» от 17.10.2016 года № 751, постановление администрации МО «Городской округ Ногликский» от 26.10.2016 года № 768). Так как с наступлением сильных морозов не было возможности проводить земляные работы, в 3-ий раз аукцион не объявлялся. | 1 | 0
2.1.3. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства
2.1.3.1. | Содержание объектов уличного освещения | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | освещение улиц муниципального образования | работы выполнены |  | 1 | 1
2.1.3.2. | Организация и содержание мест захоронения | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | расчистка проездов, вывоз мусора, дератизация | работы выполнены |  | 1 | 1
2.1.3.3. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | запланировано содержание общественных коложцев, санитарное содержание населенных пунктов, поставка газа на день победы, ремонт тротуара до поликлиники, содержание фонтана, ремонт дощатого настила пешеходногомоста через р. Ноглики, стрижка газонов и прочее | работы выполнены в полном объеме |  | 1 | 1
2.1.4. | Организация оплачиваемых общественных работ | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы в количестве 23 человек. | трудоустроено 22 человека |  | 1 | 1
[10 empty] | 10 | 9
Эффективность реализации программных мероприятий | [10 empty] | 0.9
Исп. Пинчик О.А.
тел. 9-13-33