## Приложение 7
РАСЧЕТ ЭФФКЕКТИВНОСТИ
ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2017 год.
Наименование муниципальной программы:
«Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»
Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 08.11.2016 № 786, от 16.05.2017 № 320, от 29.05.2017 № 344, от 17.08.2017 № 581, от 11.10.2017 № 846, от 21.11.2017 № 948))
Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖКХ администрации муниципального образования
№ п/п | Наименование показателя (индекатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Расчет эффективности
|  |  | год, предществующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии)
1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием от общей протяженности автомобильным дорог общего пользования местного значения | % | 37.15 | 38.6 | 38.1 | 0.98705 | 0.99
2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильным дорогам общего пользования местного значения | % | 100 | 80.8 | 100 | 1.2376 | 1
3 | Доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 32.2 | 64.3 | 32.2 | 0.50078 | 0.5
4 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
5 | Доля населенных пунктов, в которых выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства от общего количества населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
6 | Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы | чел. | 22 | 50 | 53 | 1.06 | 1
7 | Объем внутреннего туристического потока | тыс. чел. | х | 1.52 | 1.5 | 0.98684 | 0.99
Эффективность достижения индикаторов | [6 empty] | 0.78286
Исп. Пинчик О.А.
тел. 9-13-33

## ЖКХ приложение 8
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 год Наименование муниципальной программы : «Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 08.11.2016 № 786, от 16.05.2017 № 320, от 29.05.2017 № 344, от 17.08.2017 № 581, от 11.10.2017 № 846, от 21.11.2017 № 948) Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖКХ администрации муниципального образования
№ п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Количество мероприятий | Выполнено мероприятий
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированный | достигнутый
Раздел 1 "Дорожное хозяйство":
1.1. | Обеспечение реконструкции, капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения:
1.1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения | Работы выполнены в полном объеме |  | 1 | 1
1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.)
1.1.2.1 | Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая в пгт. Ноглики | ОСиА | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая | работы выполнены в полном объеме
1.1.2.2 | Технический надзор:"Капитальный ремонт улиц Пограничная, Мостовая в пгт. Ноглики" | ОСиА | 2015 | 2015 | 2015 |  | технический надзор с привлечением сторонних организаций | организация не привлекалась | работы выполнялись специалистом отдела СиА без привлечения сторонних организаций
1.1.2.3 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Капитальный ремонт ул. Невельского, пер. Спортивный, пер. Безымянный | Проведена работа по асфальтированию, устройству покрытий из тратуарной плиткипо пер. Спортивный, пер. Безымянный, уложен второй слой асфальта по ул. Невельского, устройству ливневрой канализации по ул. Физкультурной. Работы выполнены в полном объеме. |  | 1 | 1
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним
1.2.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Капитальный ремонт пяти дворовых территорий | Работы не выполнены | В течении 2017 года был произведен капитальный ремонт следующих дворовых территорий: - пгт. Ноглики, ул. Вокзальная д. 1, 1А, выполнены работы по устройству покрытий из тротуарной плитки, устройство основания из щебеночной смеси, озеленение, процент выполнения – 40 %. Работы не выполнены в полном объеме ввиду недобросовестности подрядной организации. - с. Вал, ул. Трассовая д. 3,4,5,6, выполнены работы по устройству покрытий из тротуарной плитки 20%, устройство основания из щебеночной смеси, озеленение, процент выполнения – 30 %. Работы не выполнены в полном объеме ввиду недобросовестности подрядной организации. | 1 | 0
Раздел 2 "Благоустройство":
2.1. | Благоустройство населенных пунктов
2.1.1. | Капитальный ремонт объектов благоустройства:
2.1.1.1 | Капитальный ремонт объектов благоустройства | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Капитальный ремонт фонтана | Работы не выполнены |  | 1 | 0
2.1.1.2 | Поставка товара для объектов благоустройства |  | 2015 | 2020 | 2015 |  | поставка поставка детского и спортивного оборудования, скамеек | работы выполнены
2.1.1.3 | Монтаж оборудования на объектах благоустройства |  | 2015 | 2020 | 2015 |  | монтаж детского и спортивного оборудования | работы выполнены
2.1.2. | Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз, авторский надзор, строительный контроль и др.)
2.1.2.1 | Кладбище пгт. Ноглики | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Реконструкция кладбища в пгт. Ноглики (разработка грунта с перемещением). | Работы выплнены не в полном объеме | Подрядчиком был нарушен установленный порядок реконструкции, выполненые работы не соответствуют проекту. Ведется претензионная работа. | 1 | 0
2.1.2.2. | Строительство детской площадки в с. Ныш по ул. Кирова (в рамках иннициативного бюджетироания) | отдел ЖКХ | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | Проведение инженерно-геодезических изысканий, разработка ПСД, проверка достоверности определения сметной стоимости. | Работы выполнены в полном объеме |  | 1 | 1
2.1.2.3. | Строительство уличного освещения с .Вал ул. Комсомольская от ул. Трассовая (в рамках иннициативного бюджетирования) | отдел ЖКХ | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | Проверка достоверности определения сметной стоимости | Работы выполнены в полном объеме |  | 1 | 1
2.1.3. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства
2.1.3.1. | Содержание объектов уличного освещения | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Освещение улиц муниципального образования | Работы выполнены в полном объеме |  | 1 | 1
2.1.3.2. | Организация и содержание мест захоронения | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Расчистка проездов, вывоз мусора, дератизация | Работы выполнены в полном объеме |  | 1 | 1
2.1.3.3. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Запланировано содержание - уборка, расчистка и вывоз снега с дворовых территорий и улиц МО «Городской округ Ногликский»; - содержание фонтана в пгт. Ноглики; - содержание общественных колодцев; - санитарное содержание территорий МО «Городской округ Ногликский»; - стрижка газонов - произведен ремонт газовой горелки на объекте «Вечный огонь» и прочее. | Работы выполнены в полном объеме |  | 1 | 1
2.1.4. | Организация оплачиваемых общественных работ | отдел ЖКХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы в количестве 23 человек. | Трудоустроено 53 человека |  | 1 | 1
2.1.5. | Создание условий для развития туризма | Отдел СиА | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Устройство освещения, устройство новых купален (ванна, помещения), беседок и других мест для отдыха. | Работы не выполнены | В течении 2017 года были выполнены работы по обследованию источников, разработана проектная документация. Работы не выполнены в полном объеме ввиду недобросовестности подрядной организации. | 1 | 0
[10 empty] | 12 | 8
Эффективность реализации программных мероприятий | [10 empty] | 0.66667
Исп. Пинчик О.А.
тел. 9-13-33