Приложение 7

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2018 год.

Наименование муниципальной программы:

«Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов

муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»,

утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.08.2015 № 565 (в ред. от 22.03.2016 № 240, от 25.04.2016 № 329, от 08.11.2016 № 786, от 16.05.2017 № 320, от 29.05.2017 № 344, от 17.08.2017 № 581, от 11.10.2017 № 765, от 31.10.2017 № 846, от 21.11.2017 № 948, от 19.03.2018 № 281, от 14.06.2018 № 557, от 11.07.2018 № 670)

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел ЖК и ДХ администрации муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Ед.   изм. | Значения показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием от общей протяженности автомобильным дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | % | 38,1 | 38,7 | 38,1 | Всего 79,4 км. Дорог из них 30,2 км. с усовершенствованным покрытием. |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильным дорогам общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 89,5 | 100,0 | Отчет 3ДГ за 2018 год |
| 3 | Уровень технической готовности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и ремонта нарастающим итогом до 2019 года | % | х | 54,0 | 0,0 | В сентябре 2018 года вступила в силу ст. 49 ГрК РФ 9 (в ред. 2018) согласно которой возникла необходимость разработки полного комплекта проектной документации и проведения инженерных изысканий. Выполнение работ планируется перенести на 2020 год. |
| 4 | Доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 32,2 | 41,8 | 32,2 | Подрядная организация ненадлежащим образом выполнила свои обязательства в рамках муниципальных контрактов на проведение работ по капитальному ремонту дворовых территорий по ул. Вокзальная д. 1, 1А в пгт. Ноглики, по ул. Трассовая, д. 3,4,5,6 в с. Вал.  Согласно постановлению администрации МО «Городской округ Ногликский» от 23.10.2018 № 1036, № 1035 данные муниципальные контракты были расторгнуты в одностороннем порядке.  Подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков и лишен лицензии на 2 года.  В 2019 году планируется закончить капитальный ремонт этих дворовых территорий, заключив муниципальный контракт с другим подрядчиком. |
| 5 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов (в год) | Ед. | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Доля населенных пунктов, в которых выполняются мероприятия по содержанию объектов благоустройства от общего количества населенных пунктов (в год) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Трудоустройство безработных и незанятых граждан на оплачиваемые общественные работы (в год) | Чел. | 53 | 50 | 34 | В связи, с увеличением минимального уровня оплаты труда количество трудоустроенных граждан снизилось |
| 8 | Объем внутреннего туристического потока (нарастающим итогом) | Тыс. чел. | 1,50 | 1,52 | 1,50 | Плановый показатель достигнут на 99%. |

Исп. Пинчик О.А.

Тел. 9-13-33