ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

за 2019 год

муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»,

утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.07.2018 № 638 (в ред. от 15.05.2019 № 314, от 15.05.2019 № 315, от 19.11.2019 № 844, от 04.12.2019 № 875)

1.Степень достижения планового значения показателя (индикатора) равна:

СДп/ппз=(100/100,0+6/8+1/1+1/1) / 4 =0,94

Если ЗПп/пф/ ЗПп/пп>1,0 отношение, принимаем равным 1,0

2. Степень реализации мероприятий равна:

СРм = 7/9=0,78

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат равна:

ССуз = 99 130,9/120 228,0=0,82

4. Степень реализации муниципальной программы равна:

СРп/п= (0,94+0,78+0,82) / 3=0,85

Вывод: уровень реализация муниципальной программы средний, так как среднее значение ее эффективности составляет 0,85.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Исп. Пинчик О.А.

тел. 9-13-33