## ЖКХ приложение 8
Приложение 8 к Порядку
СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год Наименование муниципальной программы: "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖК и ДХ Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.07.2018 № 638 (в ред. от 15.05.2019 № 314, от 15.05.2019 № 315, от 19.11.2019 № 844, от 04.12.2019 № 875)
Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖК и ДХ
№ п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированный | достигнутый
1. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
1.1. | пгт. Ноглики, ул. Депутатская, д. 4 | отдел ЖК и ДХ | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | капитальный ремонт дворовой территории | работы выполнены в полном объеме
1.2. | пгт. Ноглики, ул. 15 мая, д. 2 | отдел ЖК и ДХ | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | капитальный ремонт дворовой территории | работы выполнены в полном объеме
1.3. | пгт. Ноглики, ул. Лесная д. 1, 2, 2А | отдел ЖК и ДХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | капитальный ремонт дворовой территории | работы выполнены в полном объеме
1.4. | пгт. Ноглики, ул. Тымская, д. 2, 3 | отдел ЖК и ДХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | капитальный ремонт дворовой территории | работы выполнены в частично | Работы будут завершены в 2020 году (монтаж малых форм) ввиду нарушения Подрядчиком срока выполнения работ.
1.5. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1, 1 А | отдел ЖК и ДХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | капитальный ремонт дворовой территории | работы выполнены в полном объеме
1.6. | пгт. Ноглики, ул. Репина, д. 3, 5, 7, 9 | отдел ЖК и ДХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | капитальный ремонт дворовой территории | работы выполнены в частично | Работы будут завершены в 2020 году (монтаж малых форм) ввиду нарушения Подрядчиком срока выполнения работ.
1.7. | с. Ныш, ул. Кирова, д. 19, 21, 21 А | отдел ЖК и ДХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | капитальный ремонт дворовой территории | работы выполнены в полном объеме
1.8. | с. Вал, ул. Трассовая, д. 3, 4, 5, 6 | отдел ЖК и ДХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | капитальный ремонт дворовой территории | работы выполнены в полном объеме
2. | Благоустройство общественных территорий
2.1. | с. Ныш, Памятный знак войнам, учувствовавшим в Великой отечественной войне | отдел ЖК и ДХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | благоустройство общественной территории | работы выполнены в полном объеме
Количество мероприятий по МП | [6 empty] | 9 | 7
Расчет эффективности | [7 empty] | 0.77778
Исп. Пинчик О.А.
тел. 9-13-33