## ЖКХ приложение 8
Приложение 8 к Порядку
СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2018 год Наименование муниципальной программы: "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2018-2023 годы"Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖК и ДХ Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.07.2018 № 638
Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖК и ДХ
№ п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник мниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированный | достигнутый
1. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
1.4. | пгт. Ноглики, ул. Лесная, д. 1 | отдел ЖК и ДХ | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | капитальный ремонт дворовой территории | работы не выполнены | В связи с неблагоприятным периодом выполнения работ, принято решение о переносе капитального ремонта дворовых территорий по ул. Лесная д. 1,2,2А, ул. Тымская, д. 2,3 на 2019 год.
1.5. | пгт. Ноглики, ул. Тымская, д. 2-3 | отдел ЖК и ДХ | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | капитальный ремонт дворовой территории | работы не выполнены
Количество мероприятий по МП | [6 empty] | 2 | 0
Расчет эффективности | [7 empty] | 0
Исп. Пинчик О.А.
тел. 9-13-33