ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития

экономики и социальной стабильности муниципального образования «Городской округ Ногликский»

в 2015 году и на 2016-2017 годы

(утвержден постановлением администрации от 25.03.2015 № 209 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 20156-2017 годы

в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»)

по состоянию на 01.05.2015

| №  пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Совершенствование системы документов стратегического планирования:  - разработка предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2016-2018 годы | До 1 июля 2015 года | ОЭиРМиСБ,  ОЖКХ, ОСиА,  ОО, ОКСиМП | Начата работа по составлению прогноза социально-экономического развития МО на 2016-2018 годы. Согласование основных показателей в минэконоразвития области намечено на 11 июня т.г. |
| 1.2. | Уточнение приоритетности мероприятий муниципальных программ в условиях ограниченности ресурсов | До 1 мая 2015 года | Разработчики программ | Разработчиками программ внесены изменения в программы. Не исполнено только отделом ЖКХ программа «Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ», срок до 15 мая. |
| 1.3 | Подготовка предложений по оптимизации расходов местного бюджета на основании решений рабочей группы по проведению анализа действующих расходных обязательств муниципального образования | До 1 апреля 2015 года | Главные распорядители бюджетных средств | Предложения по оптимизации муниципальных программ рассмотрены и направлены в адрес министерства экономического развития 13.04.15.  Планируемая общая сумма сокращения расходов программ на 2015-2017 годы составит 124575,9 тыс. руб., в т. ч. МБ – 54944,5 тыс. руб. Разработчики программ проводят работу с ОИВ Сахалинской области по внесению изменений в программы. |
| 1.4. | Утверждение органами местного самоуправления требований к закупаемым ими, подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативны затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений | До 01 июня 2015 года | Консультанты администрации | Исполнение по сроку |
| 1.5 | Разработка предложений по проведению совместных конкурсов и аукционов с целью оптимизации количества размещаемых закупок | До 01 июня 2015 года | Консультанты администрации,  Муниципальные заказчики | Проведено совещание с муниципальными заказчиками 29.04.15. Даны рекомендации по совместным торгам. |
| 1.6. | Оказание помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим модернизацию действующих или создание новых производств в сферах импортозамещения и развития местных производств, в отборах на участие в госпрограммах Сахалинской области | В течение года | ОЭиРМиСБ | Обращений от хоз. субъектов не было |
| 1.7. | Выполнение расчетов по ставкам арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных в аренду без торгов для размещения объектов государственного и муниципального значения, и для проведения работ, связанных с пользованием недр | После принятия  Закона Сахалинской области | КУМИ | Закон не принят |
| 1.8. | Участие администрации в отборе на получение субсидии на софинансирование мероприятий муниципальной программы по развитию инвестиционного потенциала | В сроки, объявленные министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области | ОЭиРМиСБ | Отбор не проводился |
| 1.9. | Разработка нормативного документа о снижении величины корректирующего коэффициента базовой доходности для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения виде единого налога на вмененный доход | В течение месяца после принятия закона на областном уровне о снижении ставки налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогооблажения в виде единого налога на вмененный доход | ОЭиРМиСБ,  Финансовое управление | Закон не принят |
| 1.10 | Участие в отборе по предоставлению субсидий на софинансирование мероприятий муниципальной программы по поддержки и развитию малого и среднего предпринимательства | В сроки объявленные Министерством экономического развития Сахалинской области | ОЭиРМиСБ | В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 17.02.2015 № 43 «О распределении субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципалитет получил 1 814,9 тыс.рублей из средств областного бюджета.  Заключено соглашение с Министерством экономического развития Сахалинской области на софинансирование мероприятий муниципальной программы от 13.03.2015 № 7.  Бюджетные ассигнования перечислены в бюджет МО. |
| 2.1 | Оказание помощи хозяйствующим субъектам сельского хозяйства в получении государственной поддержки в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» | В течение года | ОЭиРМиСБ | Оказана помощь в подготовке документов:  1.Для участия в отборе на получение гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств Лексутовой Т.Е, Лесничего Е.А., Кольина Г.П.;  2.В отборе получателей субсидии на возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий на обновление парка сельскохозяйственной техники Ефанову И.И.;  3. На получение субсидии на финансовое обеспечение затрат по поддержке кредитования малых форм хозяйствования главе ЛПХ Трушину В.Г. ;  4. Главам ЛПХ Леонтович С.Д., Штакину Н.А.,Дарчинову, В.И.,Трушину В.Г. в получении субсидии на содержание коров молочного стада. |
| 2.2 | Оказание помощи хозяйствующим субъектам рыбопромышленного комплекса в получении государственной поддержки в рамках государственной программы «Развитие рыбопромышленного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы» | В течение года | ОЭиРМиСБ | Хозяйствующие субъекты не обращались |
| 2.3 | Оказание муниципальной поддержки субъектам сельского хозяйства в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической деятельности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | В течение года | ОЭиРМиСБ | 1.Объявлен отбор получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с доставкой поставляемых в централизованном порядке для ЛПХ муниципального образования комбикормов для КРС, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы в 2015 году. Подведение итогов отбора состоится 22.05.2015 г.  2. Функционировала школа огородников и граждан, ведущих ЛПХ. |
| 2.4. | Разработка подпрограммы муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=F8D7944294BDFC06E02751E3B45D87F7CAFE513B13046F7A7B60952064C10CDBBA373351DA9242FE8A35BE27kEH) «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015 – 2020 годы» по развитию строительной отрасли, включающей поддержку строительных организаций и предприятий местной промышленности строительных материалов, при обновлении основных фондов, посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и погашения части лизинговых платежей и других мер поддержки | в течение трех месяцев после утверждения подпрограммы государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BB9D4A4BED973BCD993F9DD832BF7ED09C2FCCF1B13B570E0D1062BDA174908BD4434995D5CDC2E81FD112aAr0H) Сахалинской области «Обеспечение на-селения Сахалинской области качественным жильем на 2014 – 2020 годы» по развитию строительной отрасли, включающей поддержку строительных организаций и предприятий местной промышленности строительных материалов, при обновлении основных фондов, посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и погашения части лизинговых платежей и других мер поддержки и принятия решения о необходимости разработки одноименной подпрограммы муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=F8D7944294BDFC06E02751E3B45D87F7CAFE513B13046F7A7B60952064C10CDBBA373351DA9242FE8A35BE27kEH) «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015 – 2020 годы» | ОС и А | Финансирование подпрограммы «Развитие предприятий промышленности  строительных материалов и индустриального домостроения  Сахалинской области до 2020 года» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 – 2020 годы» осуществляется за счет внебюджетных источников. Предоставление субсидий муниципалитету не планируется и как следствие, нет необходимости разработки одноименной подпрограммы. |
| 2.5 | Реализация мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=F8D7944294BDFC06E02751E3B45D87F7CAFE513B13046F7A7B60952064C10CDBBA373351DA9242FE8A35BE27kEH) «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 2020 годы» по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере ЖКХ | В течение года | ОЖКХ | 29.04.2015 МУП «Управляющая организация «Ноглики» поданы две заявки на получение выпадающих доходов, в настоящее время проводится экспертиза предоставленных материалов |
| 2.6 | Субсидирование предприятий транспорта, осуществляющих городские, пригородные, междугородные перевозки | В течение года | ОЭиРМиСБ | Проведены проверки обоснованности недополученных доходов за январь - февраль 2015 г. Произведена выплата субсидии в размере 1419576,27 руб.  Организован бесплатный проезд ветеранам Великой Отечественной войны в автобусах общего пользования (постановление администрации МО «ГОН» от 01.04.2015 № 227). |
| 3.1 | Реализация ведомственной муниципальной программы «Организация оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013-2015 годы» | В течение года | ОЖКХ | Заключены договора по организации оплачиваемых работ: № ОР-15-ССТ от 06.04.2015 г. на сумму 734044,52 рублей; № ОР-15-БН от 07.04.2015 г. на сумму 157750,48 рублей; № ОР-15-ССТ3 от 02.03.2015 на сумму 59205 рублей. |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реализация ведомственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015 год» | В течение года | Отдел по соцвопросам и КМНС | На 01.05.2015года оказана материальная поддержка 342 гражданам на сумму 507,1 тыс. руб. |
| 4.1. | Проведение мониторинга по недопущению необоснованного роста розничных цен на социально – значимые продукты питания | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | Мониторинг цен проводится еженедельно, информация направляется в министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия. В МО подписан меморандум о недопущении необоснованного роста цен, участниками которого являются 17 хоз. субъектов. В магазинах выделены социальные цены на 22-28 наименования товаров. |
| 4.2 | Проведение мониторинга и контроль за розничными ценами на сельскохозяйственную продукции хозяйствующих субъектов получающих государственную поддержку | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | Контроль цен за продукцией КФХ Ефанова И. И. проводится еженедельно, нарушений нет. |
| 4.3. | Проведение мониторинга своевременной выплаты заработной платы | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | По состоянию 30 апреля 2015 года (данные оперативные) задолженность по выплате заработной платы на предприятиях и организациях МО отсутствует |
| 4.4 | Проведение мониторинга минимальной заработной платы и динамики номинальной и реальной заработной платы | ежемесячно | Комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | Уровень среднемесячной заработной платы за январь-февраль 2015 г. составил 117108 рублей (на 62% больше аналогичного периода 2014 года). В реальном измерении среднемесячная заработная плата выросла на 40%.  С 01 января 2015 г. размер минимальной ЗП в МО составляет 16405 рублей. Соотношение среднемесячной ЗП работников организаций и минимального размера ЗП составляет 1:7 (117108 руб. / 16405 руб.).  В целях недопущения социальной напряженности среди наименее защищенных категорий населения области в связи с ростом инфляции и цен на основные продукты питания будет продолжена работа по мониторингу изменения стоимости потребительской корзины, а также недопущению выплаты заработной платы ниже минимального размера. |
| 4.5 | Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства | ежеквартально | ОЭиРМиСБ | По оценке, по состоянию на 30.04.2015 в МО количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило - 450 единиц (к соответствующему периоду предыдущего месяца 100%).  В 2015 году для поддержки бизнеса предусмотрено 2,9 млн.рублей:  - в местном бюджете на реализацию Программы развития МБ предусмотрено 1,1 млн.рублей;  - из средств областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы поступило 1,8млн.рублей.  В настоящее время объявлены отборы на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:  - возмещение затрат на обучение персонала;  - возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства;  - возмещение затрат молодежи, открывшим собственно дело |
| 4.6 | Проведение работы по выявлению фактов неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости взносов во внебюджетные фонды. | в течение года | ОЭиРМиСБ,  комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | В МО создана и работает комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов, а также работает телефон «горячей линии» по сбору информации о фактах невыплаты заработной платы, выплаты неофициальной заработной платы, отсутствия оформления трудовых отношений.  По состоянию на 30.04.2015 года на телефон «горячей линии» поступило 5 обращений. По одному факту материалы направлены в ГИТ Сахалинской области. |
| 4.7 | Проведение мониторинга увольнений работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников | в течение года | ОЭиРМиСБ,  комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | По состоянию на 30.04.2015 13 предприятий представили сведения о планируемом высвобождении 31 работника. Фактически уволено по сокращению численности 24 чел. Из них трудоустроено 10 человека, 8 – обратились в ОКУ «Ногликский центр занятости».  Наибольшее высвобождение произошло: на предприятиях транспорта, в государственном и муниципальном управлении, ТЭК и ЖКХ. |
| 5.1. | Создание и функционирование совета по противодействию коррупции | До 1 июня 2015  В течение года | Вручинский С. В. | Подготовлен проект постановления администрации о создании совета (вместе с положением о совете). |