**ИНФОРМАЦИЯ**

О ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности МО «Городской округ Ногликский»

в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденного постановлением администрации от 25.03.2015 № 209

**по состоянию на 01.07.2015**

| №  пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Совершенствование системы документов стратегического планирования:  - разработка предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2016-2018 годы | До 1 июля 2015 года | ОЭиРМиСБ,  ОЖКХ, ОСиА,  ОО, ОКСиМП | Основные показатели Прогноза социально-экономического развития МО на 2016-2018 годы разработаны и согласованы в Минэконоразвития Сахалинской области - 5 июня т.г. |
| 1.2. | Уточнение приоритетности мероприятий муниципальных программ в условиях ограниченности ресурсов | До 1 мая 2015 года | Разработчики программ | Разработчиками программ сформированы предложения по изменениям в муниципальные программы, учитывающие приоритетность мероприятий |
| 1.3 | Подготовка предложений по оптимизации расходов местного бюджета на основании решений рабочей группы по проведению анализа действующих расходных обязательств муниципального образования | До 1 апреля 2015 года | Главные  распорядители бюджетных средств | Осуществляется доработка и уточнение предложений по оптимизации расходов местного бюджета  Принято распоряжение мэра от 19.06.2015 № 34-р об установлении предельного объема командировочных расходов в администрации МО с учетом 10-процентного сокращения. |
| 1.4. | Утверждение органами местного самоуправления требований к закупаемым ими, подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативны затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений | До 01 июня 2015 года | Консультанты администрации | В разработке |
| 1.5 | Разработка предложений по проведению совместных конкурсов и аукционов с целью оптимизации количества размещаемых закупок | До 01 июня 2015 года | Консультанты администрации,  Муниципальные заказчики | Проведено совещание с муниципальными заказчиками 29.04.15. Даны рекомендации по совместным торгам. |
| 1.6. | Оказание помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим модернизацию действующих или создание новых производств в сферах импортозамещения и развития местных производств, в отборах на участие в госпрограммах Сахалинской области | В течение года | ОЭиРМиСБ | По состоянию на 01.07.15 обращений от хозяйствующих субъектов не поступало |
| 1.7. | Выполнение расчетов по ставкам арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных в аренду без торгов для размещения объектов государственного и муниципального значения, и для проведения работ, связанных с пользованием недр | После принятия  Закона Сахалинской области | КУМИ | Закон не принят |
| 1.8. | Участие администрации в отборе на получение субсидии на софинансирование мероприятий муниципальной программы по развитию инвестиционного потенциала | В сроки, объявленные министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области | ОЭиРМиСБ | Отбор не проводился |
| 1.9. | Разработка нормативного документа о снижении величины корректирующего коэффициента базовой доходности для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения виде единого налога на вмененный доход | В течение месяца после принятия закона на областном уровне о снижении ставки налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогооблажения в виде единого налога на вмененный доход | Финансовое управление,  ОЭиРМиСБ | Закон не принят |
| 1.10 | Участие в отборе по предоставлению субсидий на софинансирование мероприятий муниципальной программы по поддержки и развитию малого и среднего предпринимательства | В сроки объявленные Министерством экономического развития Сахалинской области | ОЭиРМиСБ | В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 17.02.2015 № 43 «О распределении субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципалитет получил 1 814,9 тыс.рублей из средств областного бюджета (постановление Правительства Сахалинской области от 17.02.2015 № 43) |
| 2.1 | Оказание помощи хозяйствующим субъектам сельского хозяйства в получении государственной поддержки в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» | В течение года | ОЭиРМиСБ | Оказана помощь в подготовке документов:  1.Для участия в отборе на получение гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств Лексутовой Т.Е, Лесничего Е.А., Кольина Г.П.;  2.В отборе получателей субсидии на возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий на обновление парка сельскохозяйственной техники Ефанову И.И.;  3. На получение субсидии на финансовое обеспечение затрат по поддержке кредитования малых форм хозяйствования главе ЛПХ Трушину В.Г. ;  4. Главам ЛПХ Леонтович С.Д., Штакину Н.А.,Дарчинову, В.И.,Трушину В.Г. в получении субсидии на содержание коров молочного стада. |
| 2.2 | Оказание помощи хозяйствующим субъектам рыбопромышленного комплекса в получении государственной поддержки в рамках государственной программы «Развитие рыбопромышленного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.» | В течение года | ОЭиРМиСБ | По состоянию на 01.07.15 хозяйствующие субъекты не обращались |
| 2.3 | Оказание муниципальной поддержки субъектам сельского хозяйства в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической деятельности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | В течение года | ОЭиРМиСБ | 1.Проведен отбор получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с доставкой поставляемых в централизованном порядке для ЛПХ муниципального образования комбикормов для КРС, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы в 2015 году.  Получателем субсидии определено ООО «ДальСпецТрансТорг».  Поставлено комбикормов и фуражного зерна дяля ЛПХ населения 43,2 тонн.  2. Продолжена работа школы огородников и граждан, ведущих ЛПХ. |
| 2.4. | Разработка подпрограммы муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=F8D7944294BDFC06E02751E3B45D87F7CAFE513B13046F7A7B60952064C10CDBBA373351DA9242FE8A35BE27kEH) «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015 – 2020 годы» по развитию строительной отрасли, включающей поддержку строительных организаций и предприятий местной промышленности строительных материалов, при обновлении основных фондов, посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и погашения части лизинговых платежей и других мер поддержки | в течение 3-х месяцев после утверждения подпрограммы государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BB9D4A4BED973BCD993F9DD832BF7ED09C2FCCF1B13B570E0D1062BDA174908BD4434995D5CDC2E81FD112aAr0H) Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 – 2020 годы» по развитию строительной отрасли, включающей поддержку строительных организаций и предприятий местной промышленности строительных материалов, при обновлении основных фондов, посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и погашения части лизинговых платежей и других мер поддержки и принятия решения о необходимости разработки одноименной подпрограммы муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=F8D7944294BDFC06E02751E3B45D87F7CAFE513B13046F7A7B60952064C10CDBBA373351DA9242FE8A35BE27kEH) «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015 – 2020 годы» | ОС и А | Финансирование подпрограммы «Развитие предприятий промышленности  строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области до 2020 года» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 – 2020 годы» осуществляется за счет внебюджетных источников.  Предоставление субсидий муниципалитету не планируется и как следствие, нет необходимости разработки одноименной подпрограммы. |
| 2.5 | Реализация мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=F8D7944294BDFC06E02751E3B45D87F7CAFE513B13046F7A7B60952064C10CDBBA373351DA9242FE8A35BE27kEH) «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 2020 годы» по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере ЖКХ | В течение года | ОЖКХ | По состоянию на 01.07.2015 года было компенсирована недополученных доходов и затрат на сумму 5 956,91 тыс. руб., в том числе:  - сверхнормативные потери электроэнергии в муниципальных электрических сетях, при осуществлении транспортировки электроэнергии – 852,26 тыс. руб.;  - содержание жилого фонда – 477,81 тыс. руб.;  - затраты не вошедшие в тариф при их утверждении – 73,06 тыс. руб. (вывоз ЖБО из с. Ныш);  - недополученные доходы, возникшие в результате регулирования тарифов за ЖКУ – 4 553,78 тыс. руб. (сбор и вывоз ТБО). |
| 2.6 | Субсидирование предприятий транспорта, осуществляющих городские, пригородные, междугородные перевозки | В течение года | ОЭиРМиСБ | Проведены проверки обоснованности недополученных доходов за январь - май 2015 г. Размер субсидии предприятию составил 2 912 808 руб. |
| 3.1 | Реализация ведомственной муниципальной программы «Организация оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013-2015 годы» | В течение года | ОЖКХ | Заключены договора по организации оплачиваемых работ: № ОР-15-ССТ от 06.04.2015 г. на сумму 734044,52 рублей; № ОР-15-БН от 07.04.2015 г. на сумму 157750,48 рублей; № ОР-15-ССТ3 от 02.03.2015 на сумму 59205 рублей. По договору № ОР-15-ССТ3 от 02.03.2015 по состоянию на 01.07.2015 освоено 5 638,63 руб. |
| 3.2 | Реализация ведомственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015 год» | В течение года | Отдел по соцвопросам и КМНС | На 01.06.2015года оказана материальная поддержка 410 гражданам на сумму 966,7 тыс. руб. |
| 4.1. | Проведение мониторинга по недопущению необоснованного роста розничных цен на социально – значимые продукты питания | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | Мониторинг цен проводится еженедельно, информация направляется в министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия. В рамках действующего меморандума о недопущении необоснованного роста цен, участниками которого являются 17 хоз. субъектов, в магазинах определены социальные цены на от 22 до 28 наименований товаров.  Отдельно по запросам профильного министерства проводился мониторинг цен на молочную продукцию сахалинских товаропроизводителей |
| 4.2 | Проведение мониторинга и контроль за розничными ценами на сельскохозяйственную продукции хозяйствующих субъектов получающих государственную поддержку | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | Контроль цен за продукцией КФХ Ефанова И. И. проводится еженедельно, нарушений нет |
| 4.3. | Проведение мониторинга своевременной выплаты заработной платы | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | По состоянию на 01.07.2015 года (данные оперативные) задолженность по выплате заработной платы на предприятиях и организациях МО отсутствует.  Звонки на телефон «горячей линии» о нарушениях сроков выплаты заработной платы работодателями, не представляющими отчетность в статорганы, не поступали |
| 4.4 | Проведение мониторинга минимальной заработной платы и динамики номинальной и реальной заработной платы | ежемесячно | Комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | Уровень среднемесячной заработной платы за январь-апрель 2015 г. составил 107 034,3 рубля (на 30,4% больше аналогичного периода 2014 года). В реальном измерении среднемесячная заработная плата выросла на 12,8%.  С 01 января 2015 г. размер минимальной ЗП в МО составляет 16405 рублей. Соотношение среднемесячной ЗП работников организаций и минимального размера ЗП составляет 1:6,5 (107 034,3 руб. / 16 405 руб.).  В целях недопущения социальной напряженности среди наименее защищенных категорий населения области в связи с ростом инфляции и цен на основные продукты питания будет продолжена работа по мониторингу изменения стоимости потребительской корзины, а также недопущению выплаты заработной платы ниже минимального размера.  Для получения информации от граждан о начислении им заработной платы ниже установленного минимума в МО действует телефонная «горячая линия». В течение I полугодия обратились 10 граждан по вопросам, в том числе, связанных и с уровнем заработной платы |
| 4.5 | Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства | ежеквартально | ОЭиРМиСБ | По оценке, по состоянию на 01.07.2015 в МО количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило - 443 единиц (к соответствующему периоду предыдущего месяца - 98%. Уменьшение числа субъектов произошло вследствие сокращения количества индивидуальные предпринимателей на 6).  В 2015 году на оказание финансовой поддержки бизнеса предусмотрено 2,9 млн.рублей:  - в местном бюджете на реализацию Программы развития МБ предусмотрено 1,1 млн.рублей;  - из средств областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы поступило 1,8 млн.рублей.  В апреле-мае текущего года проведены отборы по предоставлению субсидий по трем направлениям, в результате поддержка оказана 4-м субъектам на сумму 832 тыс.рублей. |
| 4.6 | Проведение работы по выявлению фактов неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости взносов во внебюджетные фонды. | в течение года | ОЭиРМиСБ,  комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | В МО создана и работает комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов, а также работает телефон «горячей линии» по сбору информации о фактах невыплаты заработной платы, выплаты неофициальной заработной платы, отсутствия оформления трудовых отношений. В I полугодии проведено 3 заседания комиссии.  По состоянию на 01.07.2015 года на телефон «горячей линии» поступило 10 обращений.  По одному факту материалы направлены в ГИТ Сахалинской области.  На сайте МО размещена информация о последствиях получения «теневой» заработной платы.  Для обращения работников, в том числе анонимного, на сайте муниципального образования размещена анкета, разработанная агентством по труду Сахалинской области (далее – Агентство), с целью обращения граждан непосредственно в региональное Агентство о нарушениях в отношении них трудового законодательства |
| 4.7 | Проведение мониторинга увольнений работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников | в течение года | ОЭиРМиСБ,  комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | По состоянию на 01.07.2015 года 15 предприятий представили сведения о высвобождении 44 работников. Фактически уволено по сокращению численности 34 чел. Из них трудоустроено 14 человек (на те же предприятия – 12 работников), 16 – обратились в ОКУ «Ногликский центр занятости». Наибольшее высвобождение произошло: на предприятиях транспорта, в государственном и муниципальном управлении, ТЭК и ЖКХ, банковской структуре |
| 5.1. | Создание и функционирование совета по противодействию коррупции  Утверждение плана работы Совета | До 1 августа 2015  В течение года | Вручинский С. В. | Проект постановления администрации о создании Совета (вместе с положением о Совете) находится на согласовании.  После принятия постановления. |