**ИНФОРМАЦИЯ**

О ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильностиМО «Городской округ Ногликский»

 в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденного постановлением администрации от 25.03.2015 № 209

**по состоянию на 01.12.2015**

| №пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Совершенствование системы документов стратегического планирования: - разработка предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2016-2018 годы | До 1 июля 2015 года | ОЭиРМиСБ,ОЖКХ, ОСиА,ОО, ОКСиМП |  Основные показатели Прогноза социально-экономического развития МО на 2016-2018 годы разработаны и согласованы в Минэконоразвития Сахалинской области - 5 июня т.г. |
| 1.2. | Уточнение приоритетности мероприятий муниципальных программ в условиях ограниченности ресурсов  | До 1 мая 2015 года | Разработчики программ |  Разработчиками программ сформированы предложения по изменениям в муниципальные программы, учитывающие приоритетность мероприятий |
| 1.3 | Подготовка предложений по оптимизации расходов местного бюджета на основании решений рабочей группы по проведению анализа действующих расходных обязательств муниципального образования | До 1 апреля 2015 года | Главные распорядители бюджетных средств | Муниципальные программы приведены в соответствие с бюджетом.Принято распоряжение мэра от 19.06.2015 № 34-р об установлении предельного объема командировочных расходов в администрации МО с учетом 10-процентного сокращения. |
| 1.4. | Утверждение органами местного самоуправления требований к закупаемым ими, подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативны затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений | До 01 июня 2015 года | Консультанты администрации | На 01 декабря 2015 г. проект постановления мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для нужд муниципального образования «Городской округ Ногликский» и обеспечению их исполнения» проходит согласование с муниципальными заказчиками |
| 1.5 | Разработка предложений по проведению совместных конкурсов и аукционов с целью оптимизации количества размещаемых закупок | До 01 июня 2015 года | Консультанты администрации,Муниципальные заказчики | Проведено совещание с муниципальными заказчиками 29.04.15. Даны рекомендации по совместным торгам.  |
| 1.6. | Оказание помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим модернизацию действующих или создание новых производств в сферах импортозамещения и развития местных производств, в отборах на участие в госпрограммах Сахалинской области | В течение года | ОЭиРМиСБ | По состоянию на 01.12.15 обращений от хозяйствующих субъектов не поступало |
| 1.7. | Выполнение расчетов по ставкам арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных в аренду без торгов для размещения объектов государственного и муниципального значения, и для проведения работ, связанных с пользованием недр | После принятия Закона Сахалинской области | КУМИ | Закон не принят |
| 1.8. | Участие администрации в отборе на получение субсидии на софинансирование мероприятий муниципальной программы по развитию инвестиционного потенциала  | В сроки, объявленные министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области | ОЭиРМиСБ | Отбор не проводился |
| 1.9. | Разработка нормативного документа о снижении величины корректирующего коэффициента базовой доходности для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения виде единого налога на вмененный доход | В течение месяца после принятия закона на областном уровне о снижении ставки налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогооблажения в виде единого налога на вмененный доход | Финансовое управление,ОЭиРМиСБ | Исполнено. Решение Собрания муниципального образования от 08.10.2015 № 78, о снижения коэффициента К2 налогоплательщикам для объектов «социальная аптека», участников проекта «Региональный продукт «Доступная рыба». А также снижения ставки налога с 15 % до 10% для субъектов оказывающих услуги в сфере бытовых услуг. |
| 1.10 | Участие в отборе по предоставлению субсидий на софинансирование мероприятий муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | В сроки объявленные Министерством экономического развития Сахалинской области | ОЭиРМиСБ | В соответствии с постановлениями Правительства Сахалинской области от 17.02.2015 № 43 «О распределении субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» и от 11.08.2015 № 327 муниципалитет получил 9 314,9 тыс.рублей из средств областного бюджета.  |
| 2.1 | Оказание помощи хозяйствующим субъектам сельского хозяйства вполучении государственной поддержки в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» | В течение года | ОЭиРМиСБ | Оказана помощь в подготовке документов:1.Для участия в отборе на получение гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств Лексутовой Т.Е, Лесничего Е.А., Кольина Г.П.; 2.В отборе получателей субсидии на возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий на обновление парка сельскохозяйственной техники Ефанову И.И.;  3. На получение субсидии на финансовое обеспечение затрат по поддержке кредитования малых форм хозяйствования главам ЛПХ Трушину В.Г. , Решетниковой Е.М. 4. Главам 36 личных подсобных хозяйствна получение субсидии на содержание сельскохозяйственных животных |
| 2.2 | Оказание помощи хозяйствующим субъектам рыбопромышленного комплекса в получении государственной поддержки в рамках государственной программы «Развитие рыбопромышленного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.» | В течение года | ОЭиРМиСБ | По состоянию на 01.12.15 хозяйствующие субъекты не обращались |
| 2.3 | Оказание муниципальной поддержки субъектам сельского хозяйства в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической деятельности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | В течение года | ОЭиРМиСБ |  1.Проведен отбор получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с доставкой поставляемых в централизованном порядке для ЛПХ муниципального образования комбикормов для КРС, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы в 2015 году.Получателем субсидии определено ООО «ДальСпецТрансТорг».Поставлено комбикормов и фуражного зерна для ЛПХ населения 111,1 тонн.Поданы документы на участие в дополнительном отборе получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с доставкой поставляемых в централизованном порядке для ЛПХ муниципального образования комбикормов для КРС, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы в 2015 году. Выделено дополнительно средств из областного бюджета 813,8 тысячи рублей. В счет дополнительного выделения средств завезено 31,95 тонн комбикормов и фуражного зерна. 2. Продолжена работа школы огородников и граждан, ведущих ЛПХ. 3. Проведен конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство. Итоги конкурса подведены, победители награждены ценными подарками на празднике «День муниципального образования»4. Выполнено кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения площадью 700 га на сумму 1 176 122,09 руб.5. Приобретено на условиях софинансирования КФХ Ефановым И.И. 2 единицы сельскохозяйственной техники (УАЗ -фермер и сортировочная машина М-616). Сумма затрат КФХ Ефанова составила 450,0 тыс. рублей. |
| 2.4. | Разработка подпрограммы муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015 – 2020 годы» по развитию строительной отрасли, включающей поддержку строительных организаций и предприятий местной промышленности строительных материалов, при обновлении основных фондов, посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и погашения части лизинговых платежей и других мер поддержки | в течение 3-х месяцев после утверждения подпрограммы государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 – 2020 годы» по развитию строительной отрасли, включающей поддержку строительных организаций и предприятий местной промышленности строительных материалов, при обновлении основных фондов, посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и погашения части лизинговых платежей и других мер поддержки и принятия решения о необходимости разработки одноименной подпрограммы муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015 – 2020 годы» | ОС и А | Финансирование подпрограммы «Развитие предприятий промышленностистроительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области до 2020 года» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 – 2020 годы» осуществляется за счет внебюджетных источников. Предоставление субсидий муниципалитету не планируется и как следствие, нет необходимости разработки одноименной подпрограммы. |
| 2.5 | Реализация мероприятия муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 2020 годы» по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере ЖКХ  | В течение года | ОЖКХ | По состоянию на 01.12.2015 года организациям оказывающим ЖКУ были предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов и финансовое обеспечение (возмещение) затрат связанных с оказанием ЖКУ на сумму 21 727,54 тыс. руб., в том числе: - сверхнормативные потери электроэнергии в муниципальных электрических сетях, при осуществлении транспортировки электроэнергии – 6 536,40 тыс. руб.;- сверхнормативные потери теплоносителя – 1 654,27 тыс. руб.- обслуживание пустующего муниципального жилья – 980,00 тыс. руб.;- затраты при оказании жилищно-коммунальных услуг – 153,89 тыс. руб. (вывоз ЖБО из с. Ныш);- недополученные доходы, возникшие в результате регулирования стоимости жилищных услуг – 6 544,86 тыс. руб. (сбор и вывоз ТБО);- возмещение дебиторской задолженности нереальной к взысканию – 5 858,12 тыс. руб. |
| 2.6 | Субсидирование предприятий транспорта, осуществляющих городские, пригородные, междугородные перевозки | В течение года | ОЭиРМиСБ |  Проведены проверки обоснованности недополученных доходов за январь - сентябрь 2015 г. Размер субсидии предприятию составил 7 235 084 руб. |
| 3.1 | Реализация ведомственной муниципальной программы «Организация оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013-2015 годы» | В течение года | ОЖКХ | Заключены договора по организации оплачиваемых работ: № ОР-15-ССТ от 06.04.2015 г. на сумму 734044,52 рублей; № ОР-15-БН от 07.04.2015 г. на сумму 157750,48 рублей; № ОР-15-ССТ3 от 02.03.2015 на сумму 59205 рублей. По договору № ОР-15-ССТ3 от 02.03.2015 по состоянию на 01.12.2015 освоено 297 583,02 руб. |
| 3.2 | Реализация ведомственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015 год» | В течение года | Отдел по соцвопросам и КМНС |  На 01.12.2015 года оказана материальная поддержка 416 гражданам на сумму 1935,2 тыс. руб. |
| 4.1. | Проведение мониторинга по недопущению необоснованного роста розничных цен на социально – значимые продукты питания | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | Мониторинг цен проводится еженедельно, информация направляется в министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия. В рамках действующего меморандума о недопущении необоснованного роста цен, участниками которого являются 17 хоз. субъектов, в магазинах определены социальные цены на от 22 до 28 наименований товаров. Проводится еженедельный мониторинг цен на рыбную продукцию, продукции реализуемой на ярмарке. |
| 4.2 | Проведение мониторинга и контроль за розничными ценами на сельскохозяйственную продукции хозяйствующих субъектов получающих государственную поддержку | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | Контроль цен за продукцией КФХ Ефанова И. И. проводится еженедельно, нарушений нет |
| 4.3. | Проведение мониторинга своевременной выплаты заработной платы | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | По состоянию на 01.12.2015 года (данные оперативные) задолженность по выплате заработной платы на предприятиях и организациях МО отсутствует.Звонки на телефон «горячей линии» о нарушениях сроков выплаты заработной платы работодателями, не представляющими отчетность в статорганы, не поступали |
| 4.4 | Проведение мониторинга минимальной заработной платы и динамики номинальной и реальной заработной платы | ежемесячно | Комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | Уровень среднемесячной заработной платы за январь-октябрь 2015 г. составил 101930 рублей (на 18,6 % больше аналогичного периода 2014 года). В реальном измерении среднемесячная заработная плата выросла на 8,5%.С 01 января 2015 г. размер минимальной ЗП в МО составляет 16405 рублей, а с 1 июля 2015 года – 18571 рубль. Соотношение среднемесячной ЗП работников организаций и минимального размера ЗП составляет 1:5,9 (101 930 руб. / 17 389,55 руб.).В целях недопущения социальной напряженности среди наименее защищенных категорий населенияобласти в связи с ростом инфляции и цен на основные продукты питания будет продолжена работа по мониторингу изменения стоимости потребительской корзины, а также недопущению выплаты заработной платы ниже минимального размера. Для получения информации от граждан о начислении им заработной платы ниже установленного минимума в МО действует телефонная «горячая линия». В течение 11 месяцев обратились 14 граждан по вопросам, в том числе, связанных и с уровнем заработной платыМониторинг заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. показал:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория работников | Средняя ЗП по состоянию на 01.12.15, тыс.руб. | Отклонение от уровня средней ЗП, установленного на 2015 г., тыс.руб. | Рост средней ЗП к уровню 2014 года, % |
| Работники МБДОУ | 55,5 | - 2,4 | 17,8 |
| Работники общеобразовательных учреждений | 67,9 | - 2,5 | 7,4 |
| Работники учреждений доп. образования | 62,1 | - 1,1 | 6,2 |
| Работники учреждений культуры | 44,4 | - 3,4 | 4,0 |
| Работники дошкольных групп | 58,7 | + 0,8 | 24,6 |

 |
| 4.5 | Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства  | ежеквартально | ОЭиРМиСБ | По оценке, по состоянию на 01.12.2015 в МО количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило - 442 единицы (к соответствующему периоду предыдущего месяца – 99,1%. Уменьшение числа субъектов произошло вследствие сокращения количества индивидуальные предпринимателей на 4). В 2015 году на оказание финансовой поддержки бизнеса предусмотрено 10,4 млн.рублей:- в местном бюджете на реализацию Программы развития МБ предусмотрено 1,1 млн.рублей;- из средств областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы поступило 9,3 млн.рублей.Поддержка оказана 21 субъекту на сумму 6,2 млн.рублей. |
| 4.6 | Проведение работы по выявлению фактов неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости взносов во внебюджетные фонды.  | в течение года | ОЭиРМиСБ,комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | В МО создана и работает комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов, а также работает телефон «горячей линии» по сбору информации о фактах невыплаты заработной платы, выплаты неофициальной заработной платы, отсутствия оформления трудовых отношений. В течение 11 месяцев проведено 5 заседаний комиссии.По состоянию на 01.12.2015 года на телефон «горячей линии» поступило 14 обращений. По двум фактам материалы направлены в ГИТ Сахалинской области. На сайте МО размещена информация о последствиях получения «теневой» заработной платы. Для обращения работников, в том числе анонимного, на сайте муниципального образования размещена анкета, разработанная агентством по труду Сахалинской области (далее – Агентство), с целью обращения граждан непосредственно в региональное Агентство о нарушениях в отношении них трудового законодательства |
| 4.7 | Проведение мониторинга увольнений работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников | в течение года | ОЭиРМиСБ,комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | По состоянию на 01.12.2015 года 17 предприятий представили сведения о высвобождении 43 работников. Фактически уволено по сокращению численности 43 чел. Из них трудоустроено 23 человека (на те же предприятия – 13 работников), 19 – обратились в ОКУ «Ногликский центр занятости». Из числа обратившихся:- трудоустроено – 9 человек;- направлено на проф.обучение – 1 человек.Наибольшее высвобождение произошло: на предприятиях транспорта, в государственном и муниципальном управлении, ТЭК и ЖКХ, банковской структуре |
| 5.1. | Создание и функционирование совета по противодействию коррупцииПлан работы | До 1 августа 2015В течение года | Вручинский С. В. | Принято постановление администрации от 14.07.2015 № 475 "О создании Совета по противодействию коррупции при администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский» |