Детализированное планирование мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства на 2016 год

| № | Мероприятие | Финансирование мероприятия, тыс.руб. | Этапы реализации мероприятия | Начало этапа | Завершение этапа | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидии по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Порядок предоставления субсидии… | 850,3 | 1. Разработка порядка, ре-гламентирующего предо-ставление субсидии | февраль | март | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса (ОЭиРМСБ) |
|  |  |  | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | апрель | апрель | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 2. Прием Заявок | апрель | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 3. Проверка документов | май | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 4. Заседание комиссии | май | май | Конкурсная комиссия |
|  |  |  | 5. Заключение договора | июнь | июнь | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 6. Перечисление субсидии | июль | июль | Бухгалтерия |
| 2. | Субсидии на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства Порядок предоставления субсидии… | 1 500 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | апрель | апрель | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 2. Прием Заявок | апрель | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 3. Проверка документов | май | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 4. Заседание комиссии | май | май | Конкурсная комиссия |
|  |  |  | 5. Заключение договора | июнь | июнь | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 6. Перечисление субсидии | июль | июль | Бухгалтерия |
| 3. | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию программ повышения энергоэффективности Порядок предоставления субсидии… | 100 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | апрель | апрель | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 2. Прием Заявок | апрель | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 3. Проверка документов | май | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 4. Заседание комиссии | май | май | Конкурсная комиссия |
|  |  |  | 5. Заключение договора | июнь | июнь | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 6. Перечисление субсидии | июль | июль | Бухгалтерия |
| 4. | Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на проведение специальной оценки условий труда Порядок предоставления субсидии… | 130 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | апрель | апрель | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 2. Прием Заявок | апрель | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 3. Проверка документов | май | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 4. Заседание комиссии | май | май | Конкурсная комиссия |
|  |  |  | 5. Заключение договора | июнь | июнь | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 6. Перечисление субсидии | июль | июль | Бухгалтерия |
| 5. | Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) Порядок предоставления субсидии… | 1 500 | 1. Разработка порядка, регламентирующего предоставление субсидии | январь | февраль | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 2. Размещение информационного сообщения о конкурсе | апрель | апрель | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 3. Прием Заявок | апрель | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 4. Проверка документов | май | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 5. Заседание комиссии | май | май | Конкурсная комиссия |
|  |  |  | 6. Заключение договора | июнь | июнь | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 7. Перечисление субсидии | июль | июль | Бухгалтерия |
| 6. | Субсидии на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг Порядок предоставления субсидии… | 90 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | апрель | апрель | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 2. Прием Заявок | апрель | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 3. Проверка документов | май | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 4. Заседание комиссии | май | май | Конкурсная комиссия |
|  |  |  | 5. заключение договора | июнь | июнь | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 6. Перечисление субсидии | июль | июль | Бухгалтерия |
| 7. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования Порядок предоставления субсидии… | 3 000 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | апрель | апрель | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 2. Прием заявок | апрель | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 3. Проверка документов | май | май | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 4. Заседание комиссии | май | май | Конкурсная комиссия |
|  |  |  | 5. Заключение договора | июнь | июнь | ОЭиРМСБ |
|  |  |  | 6. Перечисление субсидии | июль | июль | Бухгалтерия |
|  | Итого | 7 170,3 |  |  |  |  |