УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 28.04.2016 № 344

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ Ногликский" (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, ведомственные целевые программы, а также прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (совместно с соисполнителями), определенным перечнем муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Муниципальная программа разрабатывается на долгосрочный период, крайний срок которого определяется администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский».

1.5. Проект муниципальной программы, а также текст утвержденного программного документа, подлежит обязательному размещению на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский».

1.6. Основные параметры утвержденной муниципальной программы используются при формировании прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» на среднесрочный период.

2. Основания и этапы разработки  муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации  муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Перечень муниципальных программ содержит:

- наименование муниципальных программ;

- наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

- основные направления реализации муниципальных программ;

- планируемый срок реализации муниципальных программ.

2.2. Подготовка проекта  муниципальной программы, а также дополнительных обосновывающих материалов – осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком;

2.3. Проект муниципальной программы вносится на согласование вместе с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием.

2.4. Проект муниципальной программы, а также проект документа, вносящий изменения в муниципальную программу, подлежат экспертизе в финансовом управлении муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - Финуправление) и в отделе экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»  (далее - отдел экономики и РМСБ).

Предметом экспертизы является:

- в Финуправлении - соответствие предусмотренных объемов средств на реализацию мероприятий муниципальной программы показателям бюджета муниципального образования;

- в отделе экономики и РМСБ - соответствие проекта муниципальной программы  настоящему Порядку.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, аналогичном порядку разработки проекта муниципальной программы. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Внесение в муниципальную программу изменений, оказывающих влияние на ее основные параметры (цели и задачи, мероприятия, сроки реализации, конечные результаты, объемы финансирования) осуществляет ответственный исполнитель по муниципальной программе и (или) соисполнитель по подпрограмме муниципальной программы по согласованию с ответственным исполнителем.

2.5. Проект правового акта о внесении изменений в муниципальную  программу вносится без финансово-экономического обоснования в случае, если муниципальная программа приводится в соответствие с решением Собрания муниципального образования "Городской округ Ногликский" об утверждении бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский" на  очередной финансовый год и плановый период.

Согласование проекта постановления об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утвержденной распоряжением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 07.07.2007 № 8-р.

2.6. Муниципальная программа в обязательном порядке подлежит изменению

в связи с принятием, изменением (корректировкой) документов стратегического планирования Российской Федерации, документов стратегического планирования Сахалинской области и муниципального образования «Городской округ Ногликский», в части, касающейся сферы регулирования муниципальной программы.

Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 1 июля года, предшествующего году начала ее реализации.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально - экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития муниципального образования, с учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

При разработке учитываются результаты анализа экономического, социального и экологического состояния муниципального образования «Городской округ Ногликский», показатели органов государственной статистики.

3.2. Муниципальная программа подлежит разделению на подпрограммы в случае большого масштаба и разнообразия задач, решаемых в сфере регулирования программы.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальных программ.

3.3. Проект муниципальной программы формируется в единый документ, в тексте которого словесно и цифровым способом излагаются ключевые этапы и показатели предлагаемой к реализации деятельности.

Подготовка проекта муниципальной программы строится на формировании его содержания и изложении.

Основными требованиями к форме изложения проекта программы являются:

- соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;

- ясность, четкость, логичность изложения;

- доступность в понимании написанного;

- соответствие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Сахалинской области, правовым актам муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Муниципальная программа содержит следующие разделы:

1) Титульный лист (без нумерации);

2) Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

3) Раздел 1 «Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами». Раздел должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, исходные данные для оценки эффективности, обоснование ее связи с социально-экономическим развитием муниципального образования и установленными полномочиями органов местного самоуправления, а также необходимость решения проблемы программно-целевым методом. Раздел включает описание основных рисков, возможных при решении проблемы;

4) Раздел 2  «Цель и основные задачи». Раздел должен содержать четкую формулировку цели и основных задач муниципальной программы. В рамках муниципальной программы  рекомендуется формулировать одну цель, которая должна соответствовать  приоритетам и целям социально-экономического развития муниципального образования в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна соответствовать полномочиям разработчиков муниципальной программы.

Формулировка цели должна  быть краткой и ясной, не предусматривающей специальных терминов, указаний на иные цели. Цель должна соответствовать требованиям:

- конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации).

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения цели муниципальной программы.

При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения ее достижения и их решения;

5) Раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач  муниципальной программы».

В разделе рекомендуется сформировать  показатели (индикаторы), исходя из принципов необходимости и достаточности достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Систему показателей (индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы был сформирован, как минимум один индикатор, характеризующий ее решение.

Показатели (индикаторы) должны количественно характеризовать ход реализации мероприятий муниципальной программы и  иметь запланированные по годам количественные значения,

В качестве наименования показателя (индикатора) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого социально-экономического явления (процесса).

Раздел включает сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери  информативности показателя (достижения максимального значения или насыщения) изменения приоритетов развития территории муниципального образования, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели программы.

6) Раздел 4 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы».

Раздел должен содержать набор программных мероприятий, являющихся необходимыми и достаточными для достижения цели и решения задач муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и ответственных исполнителей  согласно приложению  3 к настоящему Порядку.

7) Раздел 5 "Сроки и этапы реализации муниципальной программы". Сроки реализации программы должны определяться в зависимости от количества времени, необходимого для решения в полном объеме поставленных в программе задач и достижения намеченной целей.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы сроки реализации программы могут быть разделены на этапы реализации программы. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

8) Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" должен содержать обоснование и информацию об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе в разрезе  всех источников финансирования, и распределением объемов финансирования  по годам реализации муниципальной программы,  по подпрограммам, содержащим в том числе, ведомственные целевые программы.

Определение планируемых затрат должно основываться на анализе финансовой, экономической, статистической и иной официальной информации.

Значение финансовых показателей приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Раздел включает табличный материал по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

9) Раздел 7 "Конечные результаты реализации муниципальной программы" должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

10) Раздел 8 "Подпрограммы, ведомственные целевые программы, основные мероприятия" (при наличии) должен содержать описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальных программ.

Описание каждой подпрограммы является подразделом данного раздела.

11) Раздел 9 "Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Раздел содержит примерную форму методики оценка эффективности реализации муниципальной программы – Приложение  11 к Порядку.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно в составе подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в срок до 15 февраля (а также по итогам ее реализации за весь период).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы используются для внесения предложений о необходимости прекращения реализации муниципальной программы или необходимости внесения в нее изменений.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский", а также привлекаемых средств бюджетов других уровней и внебюджетных источников в установленном порядке.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Собрания муниципального образования "Городской округ Ногликский" о бюджете муниципального образования "Городской округ Ногликский" на очередной финансовый год и плановый период.

В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объемов финансирования объемам средств, утвержденных решением Собрания муниципального образования "Городской округ Ногликский" об утверждении бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский" на реализацию мероприятий муниципальной  программы, ответственный исполнитель соответствующей программы обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части ее целевых индикаторов и их количественных показателей, перечня мероприятий в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами муниципального образования "Городской округ Ногликский", регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский" и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы,

проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Управление, контроль за ходом реализации муниципальной программы (подпрограммы), а также оценку результативности и социально-экономической эффективности ее реализации осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы во взаимосвязи с соисполнителями мероприятий программы, в соответствии с полномочиями, указанными в разделе 5 настоящего Порядка.

5.2. Критериями оценки результативности и социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы являются достижение заявленных результатов реализации муниципальной программы и своевременное выполнение мероприятий.

5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы) вправе принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе сформированное на основе результатов мониторинга реализации, оценки эффективности муниципальной программы.

Основаниями для изменения муниципальной программы являются:

- изменение полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Ногликский" - муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий программ;

- изменение объемов финансирования программы из бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский", бюджетов других уровней, внебюджетных источников;

- корректировка целей, задач и прогноза ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

-  изменение состава мероприятий программы и их основных параметров;

- необходимость внесения изменений в плановые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, увеличение (уменьшение) их количества, замена целевых показателей;

- увеличение (уменьшение) периода исполнения отдельных мероприятий или срока реализации всей муниципальной программы;

- низкая эффективность программы, выявленная в ходе мониторинга и по результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы;

- необходимость приведения программы в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области и муниципального образования "Городской округ Ногликский".

Предложения о внесении изменений в программу должны содержать обоснование необходимости внесения изменений, перечень изменений, порядок и источники их финансирования.

5.4. В целях контроля реализации муниципальной программы осуществляется:

- ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - мониторинг);

- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет);

5.5. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

5.6. Для целей обеспечения мониторинга муниципальных программ:

- Финуправление ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономики и РМСБ информацию об использовании средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, по форме Приложения  5 к Порядку.

- Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы подготавливает информацию по форме согласно приложению 6 к Порядку и до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ее в отдел экономики и РМСБ.

При этом представляемая ответственным исполнителем информация должна содержать:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий или не освоения средств, а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы.

Итоги мониторинга ежеквартально до 27 числа месяца, следующего за отчетным периодом, заслушиваются на Коллегии при мэре муниципального образования "Городской округ Ногликский". Итоги мониторинга являются основанием для внесения предложений ответственным исполнителем по корректировке хода реализации муниципальной программы.

5.7. Годовой отчет о ходе выполнения муниципальной программы за прошедший год, формирует ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и направляет до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в отдел  экономики и РМСБ.

5.8. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой;

ж) иную информацию, отражающую ход реализации муниципальной программы.

Годовой отчет включает табличный материал по формам согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему Порядку.

5.9. По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, ответственные исполнители не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономики и РМСБ администрации итоговый отчет о реализации программы по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку, а также информацию об основных результатах исполнения муниципальной программы и освоении предоставленных финансовых средств за весь период ее реализации.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за нарушение сроков представления отчетности и информации, за недостоверность включенных в нее данных или несоответствие представленной отчетности утвержденным формам.

5.10. Отдел экономики и РМСБ проводит анализ информации, представленной в составе годового отчета. При наличии замечаний ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в годовой отчет.

5.11. На основании годовых отчетов, и информации, представляемой Финуправлением, ежегодно до 10-го февраля года, следующего за отчетным,  о плановом и кассовом расходе средств, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на финансовое обеспечение муниципальной программы за прошедший год,  отдел экономики и РМСБ  до 10 апреля готовит сводный годовой отчет, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год, темпы изменения по сравнению с предыдущим годом;

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

- при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий.

5.12. Сводный годовой отчет подлежит рассмотрению и утверждению на Коллегии при мэре муниципального образования "Городской округ Ногликский".

По итогам рассмотрения сводного годового отчета мэр муниципального образования "Городской округ Ногликский" может принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, раннее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой отчет, утвержденный на Коллегии, подлежит размещению  на официальном сайте муниципального образования "Городской округ Ногликский".

6. Полномочия ответственных исполнителей,

соисполнителей и участников муниципальной программы

при разработке и реализации муниципальной программы

6.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений муниципального образования "Городской округ Ногликский";

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей, участников;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляет в отдел экономики и РМСБ администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей, участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы отдела экономики и развития малого и среднего бизнеса;

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

ж) запрашивает у соисполнителей, участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

з) при необходимости рекомендует соисполнителям, участникам осуществить разработку подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы;

и) готовит годовой отчет, итоговый отчет по муниципальным программам, срок реализации которых завершен и представляет его в отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации и Финуправления муниципального образования "Городской округ Ногликский".

6.2. Соисполнители:

а) участвуют в разработке муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на запросы отдела экономики и РМСБ администрации и Финуправления, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

6.3. Участники муниципальной программы:

а) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и РМСБ  администрации и Финуправления, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в реализации которых они принимают участие;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

Приложение 1

к Порядку

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

___________________________________________________________________

(наименование программы)

| Основание для разработки программы |  |
| --- | --- |
| Разработчик программы |  |
| Заказчик программы |  |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Подпрограммы программы, ведомственные целевые программы (при наличии) |  |
| Цель программы |  |
| Задачи программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Приложение 2

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

____________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | год | … год | … год | … год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель. | Срок реализации |  | Конечный результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1.2. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие … |  |  |  |  |
|  | Мероприятие … |  |  |  |  |
|  | Мероприятия … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … | Подпрограмма 1 (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … | Подпрограмма … (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие … |  |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … | Ведомственная целевая программа (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие … |  |  |  |  |
|  | Мероприятие … |  |  |  |  |
|  | Мероприятие … |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

__________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель финансовых средств/Ответственный исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финанси- рования | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | год | год | год |  | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 |  | ИТОГО, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1.1. |  | Итого, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1.2. |  | Итого, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | Итого, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме 1 |  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 |  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1.1. |  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1.2. |  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме 2 |  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Ведомственная целевая программа (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие 1 |  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1.1. |  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ведомственной целевой программе |  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ВСЕГО по ПРОГРАММЕ (1+2+…) |  | ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за _________________________ 20_______ года

(ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ подпрограммы/ведомственной целевой программы | ГРБС | Финансирование за отчетный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | Областной бюджет |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | Уточненные плановые назначения | Кассовый расход | Уточненные плановые назначения | Кассовый расход | Уточненные плановые назначения | Кассовый расход |
| 1 | Муниципальная программа 1 ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа 2 ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исп.

Тел.

Приложение 6

к Порядку

ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО СОСТОЯНИЮ  на ________________     _______ г. (квартальная, с нарастающим итогом)

Наименование муниципальной программы         _________________________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы       ______________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Ответственный исполнитель мероприятия | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Утвержденные плановые назначения на отчетную дату (тыс.руб.) | Кассовое Исполнение на отчетную дату (тыс.руб.) | Полученный конкретный результат (краткое описание, в случае невыполнения указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме 1 (П1) , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Подпрограмме 2 (П2), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| … | Ведомственная целевая программа (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие 1 ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |
| … | Мероприятие 1.1 ИТОГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ведомственной целевой программе (ВЦП), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе (П1+П2+ВЦП+…) |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |

МБ – средства  бюджета муниципального образования

ОБ – средства областного бюджета

ФБ- средства федерального бюджета

ВНИ – внебюджетные  источники

Исп.

Тел.

Приложение 7

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

за  ____________ год.

Наименование муниципальной программы ____________________________________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы _______________________________________________

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству- ющий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |
| … | Ведомственная целевая программа (при наличии) |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |

Исп.

Тел.

Приложение 8

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за _______________ год

Наименование муниципальной программы ___________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы    _____________________

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализа-ции | оконча ния реализа ции | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исп.

Тел.

Приложение 9

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за _________________ год.

Наименование муниципальной программы  ______________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы   __________________________

| N п/п | Наименование подпрограммы , ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено бюджетом на отчетную дату тыс.руб. | Фактическое освоение бюджетных ассигнований тыс.руб. | % освоения бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе, в том числе: |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |

Исп.

Тел.

Приложение 10

к Порядку

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы  ____________________________________________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Результат |  | Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое изложение причин неполного освоения предоставленного финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заплани-рован-ный | достигнутый | Утверждено бюджетом по годам тыс.руб. |  |  |  |  | Фактическое освоение средств тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | год | год | год | год | Всего | год | год |  | год | год | Всего | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Наименование подпрограммы, ведомственной программы или основного мероприятия (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель мероприятия 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение Приложения 10

к Порядку

| Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  | Краткое изложение причин не достижения планируемых значений индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | План | Факт | Уровень достижения планового значения целевого индикатора (19/18) |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия (при наличии) |  |  |  |  |
| Цель: |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |  |

Исп.

тел

Приложение 11

к Порядку

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы

1.Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет).

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов.

1.1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной  программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмме).

1.2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей), считается выполненным в полном объеме, если степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы составляет более 0,95 от запланированного, согласно расчету, приведенному в пункте 1 настоящей Методики.

1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактических кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной  программы (подпрограммы);

Рк – фактические кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

2. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й  муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципалбной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

3. Показатель комплексной эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

где:

ПКЭ - показатель комплексной эффективности муниципальной программы;

К - количество подпрограмм, включая муниципальную программу при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы), показатель комплексной эффективности муниципальной программы оцениваются согласно значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,90;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,85 до 0,89;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,75 до 0,84.

В остальных случаях эффективность муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.