**Исполнение мероприятий**

**муниципального образования «Городской округ Ногликский»**

**по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07 мая 2012 года**

**за 1 полугодие 2017 года**

| **Задачи, изложенные**  **в Указе** | | **№ пп** | | **Мероприятия, обеспечивающие решение изложенных задач на муниципальном уровне** | | **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель** | | **Показатель** | | **план** | **исполнение** | **Информация об исполнении** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **1 полугодие 2017** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей:** | | | | | | | | | | | | | | |
| а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; | | 1 | | Предусмотреть мероприятия, направленные на оказание мер поддержки хозяйствующим субъектам при создании новых производств, проведении модернизации предприятий, технического переоснащения предприятий | | Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса  (О Э и РМСБ) | Создание новых рабочих мест, единиц | | | 2 | - | Мероприятия по оказанию мер финансовой поддержки хозяйствующим субъектам предусмотрены на II полугодие текущего года | |
| 2 | | Наличие в муниципальных программах мероприятий по оказанию мер муниципальной поддержки, в отраслях, признанных приоритетными для экономики муниципального образования | | Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский» на 2016-2020 гг | ОЭиРМиСБ | Число рабочих мест, дополнительно созданных в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов, единиц | | | - | - | Инвестиционные проекты бизнесом не заявлены | |
| Кол-во хозяйствующих субъектов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты и получивших муниципальную поддержку, единиц | | | - | - |
| 3 | | Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» в 2015-2020 годах | ОЭиРМиСБ | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии, единиц | | | 11 | - | Оказание поддержки путем предоставления субсидий субъектам МСП предусмотрено на II полугодие текущего года | |
| б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году; | | 4 | | Разработка и реализация муниципальной программы по развитию инвестиционного потенциала муниципального образования | | Развитие инвестиционного потенциала МОя «Городской округ Ногликский» на 2016-2020 гг. | ОЭ и РМ и СБ | | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | | 299 355 | 28 797,3 | Указана статистическая информация за 1 кв.2017 года.. Статданные за 1 полугодие т.г. будут сформированы в июле 2017 г. | |
| **2. Правительству Российской Федерации:** | | | | | | | | | | | | | | |
| а) в области стратегического планирования социально-экономического развития: | | | | | | | | | | | | | | |
| утвердить до 1 декабря 2012 г. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, обеспечивающие достижение целевых показателей, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа; | | 5 | | Разработка основных направлений деятельности администрации муниципального образования и мониторинг их исполнения | |  | Структурные подразделения, ответственные за разработку и мониторинг основных направлений деятельности администрации муниципального образования | | Количество информационных материалов о ходе реализации основных направлений деятельности администрации муниципального образования, единиц | | 17 | 4 | 1.Итоги исполнения Соглашения между Губернатором и мэром о достижении планируемых значений показателей эффективности деятельности ОМСУ за 2016 г. («Знамя труда» от 11.02.17 № 11);  2.Итоги развития физкультуры и спорта за 2016 г. («Знамя труда» от 02.3.2017 № 16);  3.Итоги социально-экономического развития МО за 2016 г. (сайт, «Знамя труда» от 16.3.17 № 20 и от 30.3.17 № 25);  4.Итоги исполнении бюджета МО за 2016 г. (сайт). | |
| подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о государственном стратегическом планировании, предусматривающий координацию стратегического управления и мер бюджетной политики; | | 6 | | Разработка документов стратегического планирования:  - стратегия муниципального развития муниципального образования (С),  - прогноз социально-экономического развития МО на среднесрочную или долгосрочную перспективу–(Пр),  - бюджетный прогноз МО на долгосрочную перспективу(Бп),  - муниципальные программы (МП).  - план мероприятий по реализации стратегии(Пм) | |  | ОЭ и РМ и СБ,  Финансовое управление МО | | Наличие документов стратегического планирования (разработка и утверждение) | | Согласно дорожной карте | 15 документов стратегического планирования | Наличие документов стратегического планирования МО:  1) муниципальные программы (МП) – 14 ед.;  2) прогноз социально-экономического развития МО на 2018-2020 гг. (Пр) – 1 ед.. | |
| б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок: | | | | | | | | | | | | | | |
| реализовать до 1 ноября 2012 г. мероприятия по упрощению бухгалтерской (финансовой) отчетности для отдельных категорий субъектов экономической деятельности; | | 7 | | Организация и проведение «круглых столов», семинаров, встреч с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Сахалинской области, кредитных организаций | | Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | ОЭ и РМ и СБ | | Количество семинаров, единиц | | 8 | 6 |  | |
| Количество участников мероприятий, человек | | 70 | 97 |  | |
| обеспечить до конца декабря 2012 г. реализацию мер, направленных на повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в Российской Федерации с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок; | | 8 | | Мероприятия по рассмотрению годовой бухгалтерской отчетности и отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий на заседаниях межведомственной балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий: | |  | КУМИ, Отдел ЖКХ | | Доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий от общего количества муниципальных унитарных предприятий, % | | 100 | 80 |  | |
| 9 | | Раскрытие информации на сайте МО, предприятия или РЭК Сахалинской области итогов хозяйственной деятельности МУП | | - | КУМИ, Отдел ЖКХ | | Доля муниципальных унитарных предприятий, информация о показателях деятельности, которых опубликована на официальном сайте муниципального образования, от общего количества муниципальных унитарных предприятий, % | | 100 | 100 | Раскрытие информации, итогов хозяйственной деятельности, размещается МУПами на сайтах предприятия и РЭК Сахалинской области в установленные законодательством сроки. | |
| в) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом: | | | | | | | | | | | | | | |
| г) в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности: | | | | | | | | | | | | | | |
| обеспечить до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в следующих сферах государственного регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации; | 10 | | Оформление в муниципальную собственность и вовлечение в хозяйственный в оборот земель сельхозназначения, Выявление неиспользуемых по назначению земельных участков | | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия МО «Городской округ Ногликский» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | КУМИ МО | Площадь земельных участков из земель сельхозназначения планируемых к оформлению муниципальную собственность для вовлечение в хозяйственный оборот, га | | | 320 | 0 | .Исполнение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ в отношении невостребованных земельных долей запланировано на август месяц текущего года. Принято положительных судебных решений о признании муниципальной собственности в отношении всех невостребованных долей (всего 448 доли). В регистрации права муниципальной собственности на земельные доли с Управления Росреестра, кадастра и картографии получен один отказ, две6 приостановки в регистрации. | |
| утвердить до 1 января 2013 г. государственные программы Российской Федерации, включая такие как "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Космическая деятельность России", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие судостроения", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", а также Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и при необходимости осуществить корректировку стратегий, направленных на модернизацию и развитие ведущих секторов экономики, предусмотрев увязку указанных программ и отраслевых стратегий с формируемыми приоритетными технологическими платформами и пилотными проектами инновационных территориальных кластеров; | 11 | | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия МО «Городской округ Ногликский» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | | Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | ОЭ и РМСБ | Индекс производства молока в КФХ и ЛПХ | | | 109,1 | 181,2 | Указаны расчетные данные. Стат.данные отсутствуют. | |
| Индекс производства мяса скота и птицы (в живом весе) в КФХ и ЛПХ | | | 102,3 | 119,6 | Указаны расчетные данные. Стат.данные отсутствуют. | |
| Индекс производства продукции растениеводства | | | 105,2 | 0 | Указаны расчетные данные. Стат.данные отсутствуют. | |
| Увеличение количества  К (Ф) Х | | | 0 | 0 |  | |
| **Указ Президента Российской Федерации то 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Правительству Российской Федерации:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **а) обеспечить** | | | | | | | | | | | | | | |
| доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; | | 1. | Обеспечение достижения установленных целевых значений показателей | | |  | МКУ «УСП» | | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в % к предыдущему году | | 105,0 | 103,9 | данные за январь- май | |
| доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; | |  | |  | |  |  | | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в % к предыдущему году | | 105,0 | 102,3 | данные за январь- май | |
| доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры в % к предыдущему году | | 105,0 | 109,6 | данные за январь- май | |
| **е)** в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и предусмотрев: | | | | | | | | | | | | | | |
| **ж)** создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; | | 2. | | Мероприятия, направленные на обеспечение предельного дифференцированного уровня соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год в кратности не более 1:4 |  | | МКУ «УСП» | | Доля муниципальных учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве муниципальных учреждений, % | | 100,0 | 100 |  | |
| 3 | | Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями (вновь принятыми руководителями) муниципальных учреждений на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации от 12.04.2013 N 329, и в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации |  | | МКУ «УСП» | | Наличие трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями муниципальных учреждений на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329, % | | 100 | 100 |  | |
| **з)** в целях расширения участия работников в управлении организациями: | | | | | | | | | | | | | | |
| подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в организациях производственных советов, а также определения их полномочий; | | 4 | | Проведение мероприятий, направленных на создание производственных советов | |  |  | | Создан и действует методический совет | | 1 |  |  | |
| **к)** совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности; | 5 | | Реализация в МО независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. | | «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | Отдел образования,  Отдел культуры, спорта и молодежной политики | | Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги от общего числа таких учреждений, % | | 54,5 (образование)  100% (культура) | НОК работы образовательных учреждений запланирована на 3 квартал 2017 года.  84 % (культура) | Принят нормативно-правовой акт о создании Общественного совета по НОК  На сайте образование-ноглики.рф размещен перечень учреждений в отношении которых в 2017 году проводится НОК  Проведены конкурсные процедуры по определению оператора НОК.  НОК в 3 квартале 2017 года в МБОУ ДШИ | |
| **л)**предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; | 6 | | Разработка грантовых программ по поддержке общественных объединений, организация грантовой поддержки | | «Совершенствование системы муниципального управления в МО «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 г.г.» | Специалист по связям с общественностью и СМИ | | Количество получателей грантов, единиц | | 2 | 0 | Конкурс в 1 квартале не проводился. | |
| **н**) в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры: | | | | | | | | | | | | | |
| включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов, издаваемых в Российской Федерации наименований книг; | 7 | | Пополнение Ногликской центральной библиотеки учебно-методическими материалами | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | | Процент новой литературы от общего фонда, % | | 6,6 | 5,0 | Пополнение в течение года | |
| обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра; | 8 | | Работа по оцифровке социально значимых краеведческих изданий, хранящихся в фондах библиотек | | Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | |  | | | | | |
| Доля библиотечного фонда занесенного в электронный каталог | | 4,0 | 2,9 | Работа по занесению в электронный каталог производится в течение года. | |
|  | 9 | | Пополнение сайта музея информацией | | Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | | |  | Ежемес.обновление и пополнение | Ежемес.обновление и пополнение | Производится пополнение и обновление регулярно. | |
| увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей. | 10 | | Участие в программе «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» | | Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 5 | 4 | Участие в областных мероприятиях: конкурсе и выставке творческих работ учащихся ДШИ. | |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Правительству Российской Федерации:** | | | | | | | | | | | | | |
| а) обеспечить к 2018 году: | | | | | | | | | | | | | |
| снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения | 1. | | Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах,  по обучению безопасному участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, в том числе с использованием инновационных образовательных продуктов и современных компьютерных технологий. | | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | Отдел образования | | | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | 0 | 0 |  | |
| 2. | | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение удовлетворительного состояния муниципального дорожного полотна, обеспечение наружным освещением муниципальных дорог, проездов и дворовых территорий. | |  | Отдел ЖКХ | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 72 | 100 |  | |
| а) обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | 3. | | Мероприятия, направленные на развитие массовой физической культуры и спорта:  - Организация и проведение физкультурных мероприятий (соревнования, марафоны, показательные выступления, турниры и т.д.; - Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки; - Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Реализация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на мотивацию здорового образа жизни, на развитие массовой физической культуры и спорта, включая детские и взрослые соревнования по различным видам спорта, утренние производственные гимнастики, строительство и содержание | | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015–2020 гг» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 39,3 | 38,2 | Проведение соревнований, спартакиады между предприятиями и организациями по лыжным гонкам, плаванию, стрельбе, настольному теннису | |
|  | 4 | | Реализация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на обеспечение медицинских работников служебным жильем | | «Обеспечение населения жильем в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | КУМИ | | | Количество квартир, единиц | 2 | 0 | Приобретение 1 благоустроенной однокомнатной квартиры для медицинских работников планируется в 3 квартале – в июле 2017 года размещение процедуры запроса предложений.  Приобретение еще 1 благоустроенной однокомнатной квартиры для медицинских работников планируется в 4 квартале2017 года | |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Правительству Российской Федерации:** | | | | | | | | | | | | | |
| а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования: | | | | | | | | | | | | | |
| разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования | 1. | | Мероприятия, направленные на развитие математического образования:  1. Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах различного уровня, направленных на развитие математической культуры.  2. Работа факультативов математической направленности  3. Повышение квалификации учителей математики.  4. Проведение интегрированной предметной недели «Неделя математики, информатики и физики». | | «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | отдел образования | | | Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по математике на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, от общего числа выпускников, принявших участие в экзамене по математике в форме ЕГЭ, % | 94 | - | Выпускники дневных школ прошли государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования – 100 % | |
| «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | отдел образования | | | Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по математике на государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, от общего числа выпускников, принявших участие в экзамене по математике в форме ОГЭ, % | 97,7 |  | Не сдали математику за курс основного общего образования 3 чел. | |
| разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи | 2 | | 1.Участие в работе областных очно-заочных школ «Эврика», «Зеленый остров», «Лидер»  2.Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  3.Участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  4. Проведение научно-практических конференций, конкурсов проектной деятельности для учащихся. | | «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | отдел образования | | | Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, % | 27,4 | 22,3 |  | |
| утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования | 3 | | Оснащение образовательных учреждений учебным, учебно-наглядным и учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | | «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | отдел образования | | | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, % | 62,2 | 62,4 |  | |
| в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: | | | | | | | | | | | | | |
| достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | 4. | | Мероприятия, направленные на обеспечение доступности качественного дошкольного образования (строительство, реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений). Мониторинг исполнения графика производства строительно-монтажных работ на дошкольных образовательных учреждениях | | «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | отдел образования | | | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % | 100 | 100 |  | |
| увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 5. | | Мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования в муниципальном образовании, в том числе модернизация учебно-воспитательного процесса. | | «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | отдел образования | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | 69,9 | 71,4 |  | |
| 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: | | | | | | | | | | | | | |
| в) обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей | 6 | | Оказываемая адресная финансовая поддержка педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, осуществляется с учетом письма Минобрнауки от 02.03.2015 № 08-234 "Об обеспечении реализации мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей» | | «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | отдел образования | | | Удельный вес педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей и получивших поддержку, от общего числа педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, % | 6,5 | 7,5 |  | |
| **Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Правительству Российской Федерации обеспечить: | | | | | | | | | | | | | |
| б) до 2018 года: | | | | | | | | | | | | | |
| создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет | 1 | | Мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования качественным жильем на 2015-2020 годы | | Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015-2020 годы | Отдел строительства и архитектуры | | | Годовой объем ввода жилья в том числе ИЖС, тыс.кв.м. | 7,8000 | 1,082 |  | |
| **2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:** | | | | | | | | | | | | | |
| а) до июля 2012 г.: | | | | | | | | | | | | | |
| разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | 2 | | Реализация мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, планируемых к предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | | Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015-2020 годы | Отдел строительства и архитектуры | | | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей, единиц | 6 | 6 |  | |
| 3 | | Формирование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | |  | КУМИ | | | Количество семей, имеющих трех и более детей, подавших заявление на бесплатное получение земельного участка под жилищное строительство на конец отчетного года (нарастающим итогом), единиц | 35 | 49 |  | |
| Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей (нарастающим итогом), единиц | 35 | 33 | За первое полугодие текущего года поступило одно обращение от семьи, имеющей трех и более детей, на предоставление земельного участка | |
| Обеспеченность земельными участками семей, имеющих трех и более детей, из числа подавших заявление на получение земельного участка (нарастающим итогом), % | 100 | 67,3 |  | |
| 4 | | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, в том числе перерегистрация граждан из числа многодетных детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлении жилых помещений по договору социального найма; организация работы по своевременному и качественному предоставлению информационных материалов, направляемых в ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области"( согласно заключенным соглашениям) | |  | Отдел ЖКХ | | | Количество семей, имеющих трех и более детей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец отчетного года, единиц | 17 | 24 |  | |
| Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 5,9 | 0,0 |  | |
| б) до сентября 2012 г.: | | | | | | | | | | | | | |
| обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), создание ипотечной накопительной системы, предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета, высвобождающихся после завершения строительства олимпийских объектов в г. Сочи, объектов, предназначенных для проведения форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в г. Владивостоке, а также после завершения программы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации | 5 | | Мероприятия, направленные на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы) | | «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015–2020 годы» | Управление социальной политики, отдел строительства и архитектуры, КУМИ | | | Количество граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы) - участников муниципальной программы, единиц | 3 | 0 | Исполнение в 3-4 кварталах | |
| 6 | | Мероприятия по реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей | | «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015–2020 годы» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел строительства и архитектуры | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджет Сахалинской области, местного бюджета, единиц | 2 | 0 | 03.04.2017 г. вручены свидетельства трем молодым семьям. Срок действия свидетельство до 3 ноября 2017 года. | |
| в) до ноября 2012 г. принять меры: | | | | | | | | | | | | | |
| по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях | 7 | | Реализация комплекса мер, направленных на развитие, строительство, модернизацию и реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства:  . | | муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 2020 годы»  подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Отдел ЖКХ | | | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 33,1 | 26,96 |  | |
| Снижение доли потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов муниципального образования, % | Тепло 17,9  Вода 45,0  Эл.эн. 21,0 | Тепло 23,16  Вода 46,8  Эл. эн. 16,62 |  | |
| Увеличение доли модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования, % | 46 | 46 |  | |
| подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение издержек в бюджетном секторе» | Доля бюджетных учреждений оборудованных приборами учета электрической энергии, горячей и холодной воды в общем количестве бюджетных учреждений от общего количества объектов, % | 100 | 100 |  | |
| В течении 2016 года в 6 многоквартирных домах (МКД) были заменены внутридомовые инженерные сети. Из них в 4 МКД за счет средств региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы», 2 МКД за счет средств областного и местного бюджетов. |  | |  | | Доля многоквартирных домов полностью оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в общем количестве многоквартирных домов подлежащих оснащению, % | 100 | 17,7 | Оборудовано 23 многоквартирных дома из 130 домов у которых есть техническая возможность оборудования всеми ОДПУ | |
| Подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» |  | | | Доля многоквартирных домов, в которых заменены внутридомовые инженерные сети от общего количества многоквартирных домов муниципального образования, % | 25,8 | 0,0 | Подписано соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта МКД с «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области». Работы будут выполнятся в 3-4 кварталах 2017 года. | |
|  | | | Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли и утеплены фасады от общего количества многоквартирных домов муниципального образования, % | 4.34 | 0,54 | Всего в муниципальном образовании запланировано проведение капитального ремонта на 2017 год 8 МКД из них 4 дома по Фонду капитального ремонта и 4 дома по соглашению между министерством ЖКХ СО и управляющей организацией ООО «Жилсервис «Ноглики» | |
|  | | | Увеличение уровня собираемости платы за жилое помещение и коммунальные услуги в муниципальном образовании, % | 95 | 99,5 |  | |
|  | | | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года, % | 13,2 | 0,0 |  | |
|  | | | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквар-тирными домами, посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквар- тирных домов, % | 2,0 | 5,85 | На территории МО действуют 2 ТСЖ, под управлением которых находится 11 многоквартирных домов. | |
| е) до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда | 8 | | Строительство жилых домов для переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда. | | Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015-2020 годы | Отдел строительства и архитектуры | | | Годовой объем ввода жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья, тыс.м2 | 7,1 | 0 | строительство 24-х кв.ж/д планируется к заверщению в 3 квартале 2017 | |
| Отдел ЖКХ | | | Общая площадь аварийного жилья, из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуального жилищного фонда), тыс.м2 | 6,000 | 11,05 |  | |
| Отдел ЖКХ | | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, человек | 400 | 0,0 | В связи с тем, что в течении 1 полугодия 2017 года не вводились в эксплуатацию жилые дома переселения граждан из аварийного жилья не производилось. | |
| 9 | | Ликвидации ветхого, аварийного непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | | Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015-2020 годы | Отдел ЖКХ | | | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, тыс.м2 | 6,000 | 0,0 |  | |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих показателей: | | | | | | | | | | | | | |
| а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | 1. | | Проведение комплекса мероприятий по повышению удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | |  | Управляющий делами администрации | | | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории муниципального образования, качеством предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, %. | 85 | 99 | Жалоб на некачественное предоставление услуг непосредственно нашими ОМСУ в первом полугодии не поступало.  По данным местного отделения МФЦ («Мои документы»), по их ведомству оценка проводится по 5-бальной системе. За первое полугодие уровень удовлетворенности составил 4,98. В примерном переводе на наши показатели, в целом уровень удовлетворенности в полугодии составил 99%. | |
| в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов | 2 | | Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде, создание условий для повышения их качества, оперативности и доступности | |  | Управляющий делами администрации | | | Доля граждан муниципального образования, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, % | 60 | 45 | Минкомсвязь России указанный показатель рассчитывает, как доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА. | |
| г) снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2 | 3 | | Принятие (или внесение изменений) административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности, направленных на снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной муниципальной услуги | |  | Сотрудники ОМСУ, предоставляющие услуги на основании регламентов | | | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц | 2 | 2 | Жалоб на неоднократное обращение за услугой в сфере предпринимательской деятельности не поступало. | |
| д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут | 4 | | Принятие (или внесение изменений) административных регламентов предоставления муниципальных услуг, направленных на сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги | |  | Сотрудники ОМСУ, предоставляющие услуги на основании регламентов | | | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, минут | 15 | 15 | Жалоб граждан на более длительное ожидание получения муниципальной услуги не было. | |
| 2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию следующих мероприятий: | | | | | | | | | | | | | |
| [а) до 1 сентября 2012 г. сформировать систему раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения, имея в виду:](consultantplus://offline/ref=FDD24600CD913F3FA4E6D2F76565F7E2B2A6B505BE563C4EAC987C7D9CC44A79DB71E58C36756FBEC3f8E) | | | | | | | | | | | | | |
| Создание единого ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения | 5 | | Организация общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов, размещение на официальном сайте муниципального образования проектов нормативных правовых актов, разработанных органом местного самоуправления, в целях проведения их общественного обсуждения, размещение информации о результатах их общественного обсуждения, публикация окончательной версии нормативных правовых актов в средствах массовой информации | |  | Специалист по связям с общественностью и СМИ,  Управляющий делами администрации,  Организационно-контрольный отдел | | | Доля нормативных правовых актов, прошедших общественное обсуждение в Общественных Советах при органе местного самоуправления от общего числа нормативных правовых актов, прошедших процедуру общественного обсуждения, % | 40 | 100 | В 1 полугодии. 2017 г. Советом рассмотрено 4 проекта НПА органов местного самоуправления в сфере нормирования закупок из 4, поступивших для общественного обсуждения. | |
| использование федеральными органами исполнительной власти в целях общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов различных форм публичных консультаций, включая ведомственные ресурсы и специализированные ресурсы в сети Интернет | Количество размещенных на официальном сайте муниципального образования проектов нормативных правовых актов, разработанных органом местного самоуправления в целях их общественного обсуждения, единиц | 5 | 4 | 4 проекта НПА органов местного самоуправления в сфере нормирования закупок. | |
| г) до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Российской Федерации | 6 | | Обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органа местного самоуправления | |  | Управляющий делами администрации | | | Наличие сайта муниципального образования, единиц | 1 | 1 |  | |
| д) до 1 января 2013 г. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| от 30.12.16 обеспечить развитие на региональном уровне процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также экспертизы действующих нормативных правовых актов, имея в виду законодательное закрепление таких процедур в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации - с 2014 года, органов местного самоуправления - с 2015 года | 7 | | Разработка и принятие Порядка проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ Ногликский» (НПА), а также экспертизы действующих НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению | |  | ОЭ и РМиСБ | | | Наличие принятых муниципальных правовых актов о внедрении оценки регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, единиц |  |  |  | |
| 8 | | Выполнение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - проект НПА) и экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях выявления в проекте НПА, действующих НПА положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению | |  | Уполномоченный орган, ответственная за внедрение процедуры ОРВ, орган-разработчик проекта НПА, действующего НПА | | | Доля проектов муниципальных НПА, прошедших оценку регулирующего воздействия, в общем объеме проектов муниципальных НПА, подлежащих проведению такой оценки, % | 100 |  | Начиная с 16.06.2017 Постановление администрации об ОРВ от 11.06.17 № 140 возобновило свое действие после принятия закона Сахалинской области от 06.03.2017 № 15-ЗО. | |
| Количество действующих НПА, прошедших экспертизу в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, единиц | Согласно утвержденному плану проведения экспертизы (\*) | НПА об ОРВ от 11.02.2016 № 140 |
| е) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", предусмотрев при этом: | | | | | | | | | | | | | |
| подготовку предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу "одного окна", - до 1 июля 2013 г. | 9 | | При внесении изменений в нормативные правовые акты в сфере государственных и муниципальных услуг на федеральном и областном уровне, своевременно вносить изменения в муниципальные нормативные правовые акты | |  | Специалисты, занимающиеся предоставлением услуг,  Управляющий делами администрации | | Количество нормативных правовых актов, единиц | | 1 | 7 | В регламенты внесены изменения, касающиеся создания условий для доступности услуг инвалидам (по итогам проверки сотрудниками Минсоцзащиты области). |
| организацию поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" - до 1 января 2015г. | 10 | | Организация предоставления муниципальных услуг | |  | Управляющий делами администрации  Специалисты, занимающиеся предоставлением услуг | | Доля граждан муниципального образования, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа обратившихся за получением муниципальных услуг, % | | 60 | 45 | Минкомсвязь России указанный показатель рассчитывает, как доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА. |
| л) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке предложения по разработке новых механизмов формирования общественных советов при органах государственной власти Российской Федерации, предусматривающие: | | | | | | | | | | | | | |
| отказ от формирования таких советов органами государственной власти Российской Федерации самостоятельно и обязательное участие общественных палат в их формировании | 11 | | Организация деятельности общественных советов при администрации муниципального образования в соответствии с действующим законодательством Сахалинской области с обязательным участием общественных палат, экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций в их формировании | |  | Специалист по связям с общественностью и СМИ | | Количество проведенных заседаний общественных советов в муниципальном образовании, единиц | | 4 | 4 | На заседаниях Совета рассматривались проекты НПА органов местного самоуправления в сфере нормирования закупок (4 проекта). |
| [м) до 1 сентября 2012 г. определить состав нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти](consultantplus://offline/ref=FDD24600CD913F3FA4E6D2F76565F7E2B2A1BB0BB8513C4EAC987C7D9CC44A79DB71E58C36756FBEC3fEE) | 12 | | Проведение общественного обсуждения на общественных советах проектов нормативных правовых актов и иных документов в соответствии с действующим законодательством Сахалинской области | |  | Специалист по связям с общественностью и СМИ | | Количество проектов нормативных правовых актов, рассмотренных на заседаниях общественных советов в муниципальном образовании, единиц | | 2 | 4 |  |
| н) до 1 октября 2012 г. представить в установленном порядке предложения по расширению участия граждан и организаций в формировании стандартов предоставления государственных услуг и контроле за их исполнением | 13 | | Проведение общественного обсуждения вопросов, связанных с разработкой и внесением изменений в стандарты предоставления муниципальных услуг и осуществлением контроля за их исполнением, на заседаниях общественных советов при администрации муниципального образования | |  | Специалист по связям с общественностью и СМИ,  Управляющий делами | | Количество заседаний общественных советов, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся разработки стандартов предоставления муниципальных услуг, единиц | | 1 | 0 |  |
| о) в рамках реформирования и развития государственной гражданской службы: | | | | | | | | | | | | | |
| предусмотреть возможность участия на паритетных началах представителей общественных советов при органах государственной власти Российской Федерации в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий этих органов - до 1 сентября 2012 г. | 14 | | Обеспечение участия представителей общественных Советов в деятельности конкурсных и аттестационных комиссий при администрации муниципального образования | | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 г.г.» | Кадровая служба,  Управляющий делами | | Доля заседаний конкурсных и аттестационных комиссий, проведенных с участием представителей общественных советов, в общем количестве конкурсных заседаний и аттестационных комиссий, % | | 50%  (1 заседание) | 0 |  |
| организовать повышение квалификации государственных гражданских служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг, - до 1 февраля 2013 г. | 15 | | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, принимающих участие в предоставление муниципальных услуг | |  | Кадровые службы исполнительных органов местного самоуправления,  Управляющий делами | | Доля муниципальных служащих органа местного самоуправления, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации за последние 3 года, от общей численности муниципальных служащих, осуществляющих данные полномочия, % | | 7,1 %  (2 чел.) | 0 | В 1 полугодии по данной тематике муниципальные служащие профессиональную переподготовку или повышение квалификации не проходили. |
| р) до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке предложения по внедрению новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы, предусматривающие: | | | | | | | | | | | | | |
| создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы, включая проведение дистанционных экзаменов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий и формирование единой базы вакансий | 16 | | Размещение информации о проводимых конкурсах на замещение должностей муниципальной службы и включении в кадровый резерв на официальных сайтах органов местного самоуправления Сахалинской области в сети Интернет | |  | Кадровые службы исполнительных органов местного самоуправления,  Управляющий делами | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам открытого конкурса (за исключением должностей, замещение которых допускается без проведения открытых конкурсных процедур), % | | 1,3 %  (1 чел.) | 0 | В 1 полугодии вакантных должностей не было |
| расширение практики использования испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы | 17 | | Реализация положений действующего законодательства об обязательном назначении испытания при поступлении на муниципальную службу в орган местного самоуправления | |  | Кадровые службы исполнительных органов местного самоуправления | | Доля назначений на должности муниципальной службы в орган местного самоуправления с установлением испытательного срока, % | | 1,3 %  (1 чел.) | 0 | Назначений на должности муниципальной службы с установлением испытательного срока не было |
| формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы и их активное практическое использование | 18 | | Формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и их активное практическое использование | |  | Кадровые службы исполнительных органов местного самоуправления | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего числа замещенных должностей в отчетном году, % | | 1,3 %  (1 чел.) | 0 | Назначений из кадрового резерва из-за отсутствия вакантных должностей не было |
| развитие института наставничества на государственной гражданской службе | 19 | | Внедрение и реализация института наставничества на муниципальной службе, руководствуясь Положением о наставничестве в аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской области, органах исполнительной власти Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 17.05.2013 N 245 | |  | Кадровые службы исполнительных органов местного самоуправления | | Доля муниципальных служащих, впервые назначенных на должности муниципальной службы органа местного самоуправления, в отношении которых применялся институт наставничества, от общего числа назначенных в отчетном году, за исключением должностей категории «руководители», % | | 1,3 %  (1 чел.) | 0 | Институт наставничества ен применялся в 1 полугодии |
| с) до 1 декабря 2012 г. представить в установленном порядке предложения: | | | | | | | | | | | | | |
| по установлению дополнительных требований о раскрытии лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также иной информации, позволяющей оценивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений в отношении федеральных государственных служащих, замещающих данные должности, в том числе после увольнения с государственной службы | 20 | | Совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе внедрение системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, деятельность которых связана с коррупционными рисками | |  | Кадровые службы исполнительных органов местного самоуправления,  Управляющий делами администрации | | Доля муниципальных служащих, деятельность которых связана с коррупционными рисками, представивших сведения о доходах имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих данной категории, % | | 28,5 %  (22 чел.) | 27,27 %  (21 чел.) |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить: | | | | | | | | | | | | | |
| а) до сентября 2012 г. - подготовку согласованных с Российской академией наук, заинтересованными общественными объединениями и религиозными организациями предложений по формированию перечня книг, в том числе по истории, литературе и культуре народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения (перечень «100 книг») | 1 | | Обеспечение библиотеками доступности всех произведений списка "100 книг" для читателей, в том числе с использованием образовательных ресурсов сети Интернет, формированию в молодежной среде положительного имиджа проекта «100 книг» и участия в нем. | |  | отдел образования | | Доля общеобразовательных организаций, разместивших на школьных сайтах перечень «100 книг», в общем числе общеобразовательных организаций, % | | 100 | 100 |  |
| б) до ноября 2012 года: | | | | | | | | | | | | | |
| разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу | 2 | | Участие в семинарах-совещаниях на региональном уровне по вопросам профилактики национального экстремизма, развития межнационального и межконфессионального мира и согласия | |  | Кадровая служба администрации, УСП | | Численность участников обучающих семинаров- совещаний, человек | | 1 | 0 | Обучающие семинары не проводились |
| 3 | | Включение в состав общественного совета муниципального образования представителя национального общественного объединения | |  | Специалист по связям с общественностью и СМИ | | Количество представителей национальных общественных объединений, чел. | | 0 | 0 |  |
| 4. | | Выполнение мероприятий по выявлению формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждению и действиях, направленных на ликвидацию их последствий на территории муниципального образования (с учетом Методических рекомендаций) | | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 г.г.» | Исполнители соответствующих мероприятий раздела «Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы | | Количество мероприятий, единиц | | 5 | 4 | В целях профилактики и противодействия идеологии экстремизма и терроризма работниками школьных библиотеках подготовлены выставки:  -« Литература без границ» ( МБОУ СОШ с.Ныш)  - «Экстремизм и терроризм – угроза миру» (МБОУ СОШ №2)  - «Экстремизм – путь в никуда», ( МБОУ Гимназии)  - «Терроризм и его жертвы», ( МБОУ СОШ № 1 )  -« Толерантность – ответ экстремизму» (МБОУ СОШ с.Вал0  Школьными библиотекарями Проведены информационные часы для обучающихся  - «Федеральный список экстремистских материалов»  - «Учимся дружить и понимать»;  - «Растим патриотов»  выпущены буклеты:  - «Осторожно, секты…» ( МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 1 »);  - «Другой, другие, о других» (МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ с.Вал, МБОУ СОШ № 2).  **вВ**ходе внеурочной деятельности в 1-4 классах запланированы и проведены следующие мероприятия:  - устный журнал «Моя малая Родина»,  - творческая мастерская « Дела человека красят»,  - литературная игра «Герои земли Русской»,  -викторина «Символы русского государства,  - беседы на темы «Конституция. Право. Законы»; «Что значит быть гражданином России?», «Права и обязанности». |
| 5 | | Проведение мероприятий по тематике «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | | Количество участников мероприятий, чел. | | 160 | 90 | Обучающиеся общеобразовательных учреждений, население |
| Количество мероприятий, единиц | | 7 | 5 | 08.04.2017 г. Митинг  «Вместе против террора»  09.06.2017 Конкурсная программа «Мы – россияне»  В течение полугодия проведены беседы и лекции на темы: «Народы России», «Мы- россияне» для обучающихся общеобразовательных учреждений и молодежи , книжная выставка «Государственная символика России» |
| **Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации"** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Правительству Российской Федерации обеспечить в 2012 году: | | | | | | | | | | | | | |
| г) организацию работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и их физическому развитию | 1. | | Выполнение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных учреждений и их физическое развитие, проводимые на территории МО, включая мероприятия, посвященные государственной символике. | | «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | отдел образования,  отдел культуры спорта и молодежной политики | | Удельный вес молодежи, вовлеченной в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки молодежи, в том числе мероприятия патриотической направленности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, % | | 50 | 37% |  |
| 2. | | Мероприятия, проводимые на территории МО в развитие массовой физической культуры и спорта среди учащихся общеобразовательных учреждений, а также среди учащихся ДЮСШ и СДЮСШОР. | | «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы» | отдел образования,  отдел культуры, спорта и молодежной политики | | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | | 67,8 | 62,6 |  |
| Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся на этапе подготовки в ДЮСШ и СДЮСШОР, в общей численности детей данной возрастной группы, % | | 31,9 | 31,6 |  |
| д) разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие военно-прикладных видов спорта среди граждан призывного возраста, овладение ими навыками работы с транспортной техникой и знаниями по современным военно-учетным специальностям | 3. | | Проведение муниципальных этапов спартакиады допризывной подготовки молодежи | | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | | Количество участников, человек (с нарастающим итогом, не менее 100 - базовый) | | 103 | 30 |  |
| 4. | | Организация и проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | Доля учащихся и студентов Сахалинской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности данной категории, % | | 60 | 16,2 |  |
| **Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации"** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с другими федеральными органами исполнительной власти:** | | | | | | | | | | | | | |
| г) содействовать активизации коллективных международных усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам, включая опасность распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, международный терроризм, наркотрафик, организованную преступность, региональные конфликты; | 1. | | Мероприятия, направленные на пресечение правонарушений в муниципальном образовании, направленные на эффективную работу по злоупотреблению наркотиками | | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 г.г.» | Исполнители соответствующих мероприятий раздела «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» муниципальной программы | | Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также количества лиц, принявших в них участие, единиц/человек | | 7/6 |  |  |
| Сокращение числа несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества и алкогольные напитки (профилактический учет) | | 10 | 7 |  |
| д) в отношениях с государствами- участниками Содружества Независимых государств; содействовать вступлению в силу и практической реализации Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.; | | | | | | | | | | | | | |
| содействовать вступлению в силу и практической реализации Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.; | 2. | | Реализация мероприятий, направленных на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | |  | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса | | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (без рыбоперерабатывающей промышленности в сопоставимых ценах), % | | 102,0 | 50,5 | Фактический объем пр-ва продукции 237,7 млн.руб./плановый объем производства продукции 470,6 млн.руб. |
|  |  | | Объем производства пищевой и перерабатывающей продукции, млн. руб. | | 470,6 | 237,7 | Плановый объем производства 470,6 млн.руб./плановый объем производства хлебобулочных и кондитерских изделий на 2017 год 563 тн \* фактический объем производства за 1 пол-е 2017 г. 284,404 тн |
| укреплять Организацию Договора о коллективной безопасности, ее механизмы оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы и ее миротворческий потенциал, совершенствовать внешнеполитическую координацию в рамках этой организации; | 3. | | Следует указывать мероприятия, направленные на пресечение антитеррористической деятельности в муниципальном образовании | |  | УСП | | Количество объектов социальной сферы, на которых проведены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности | | 15 | 15 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. В целях совершенствования демографической политики РФ постановляю: | | | | | | | | | | | | | |
| а) обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 | 1. | | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа многодетных семей | |  | Отдел по социальным вопросам и КМНС | | Количество мероприятий, единиц.  Проведение праздников: День семьи, День матери. | | 2 | 1 | Проведение праздников: в 1 полугодии ( май- День Семьи) |