Детализированное планирование мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства на II полугодие 2019 года

| № | Мероприятие | Финансирование мероприятия, тыс.руб. |  |  | Этапы реализации мероприятия | I этап |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет |  | Начало этапа | Завершение этапа |  |
| 1. | Субсидии по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | 126,2 | 1,3 | 124,9 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 2. Прием документов | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 3. Проверка документов | сентябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 4. Заседание комиссии | октябрь | октябрь | Конкурсная комиссия |
|  |  |  |  |  | 5. Заключение договора | октябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 6. Перечисление субсидии | ноябрь | ноябрь | Бухгалтерия |
| 2. | Субсидии на возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства | 1 427 | 14,3 | 1 412,7 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 2. Прием документов | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 3. Проверка документов | сентябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 4. Заседание комиссии | октябрь | октябрь | Конкурсная комиссия |
|  |  |  |  |  | 5. Заключение договора | октябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 6. Перечисление субсидии | ноябрь | ноябрь | Бухгалтерия |
| 3. | Субсидии на возмещение затрат на проведение специальной оценки условий труда субъектов малого и среднего предпринимательства | 289,6 | 289,6 | - | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 2. Прием документов | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 3. Проверка документов | сентябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 4. Заседание комиссии | октябрь | октябрь | Конкурсная комиссия |
|  |  |  |  |  | 5. Заключение договора | октябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 6. Перечисление субсидии | ноябрь | ноябрь | Бухгалтерия |
| 4. | Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) | 1 500 | 15 | 1 485 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 2. Прием Заявок | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 3. Проверка документов | сентябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 4. Заседание комиссии | октябрь | октябрь | Конкурсная комиссия |
|  |  |  |  |  | 5. Заключение договора | октябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 6. Перечисление субсидии | ноябрь | ноябрь | Бухгалтерия |
| 5. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | 182,2 | 1,8 | 180,4 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 2. Прием заявок | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 3. Проверка документов | сентябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 4. Заседание комиссии | октябрь | октябрь | Конкурсная комиссия |
|  |  |  |  |  | 5. Заключение договора | октябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 6. Перечисление субсидии | ноябрь | ноябрь | Бухгалтерия |
| 6. | Субсидия на возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | 300 | 3 | 297 | 1. Размещение информационного сообщения о конкурсе | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 2. Прием заявок | сентябрь | сентябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 3. Проверка документов | сентябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 4. Заседание комиссии | октябрь | октябрь | Конкурсная комиссия |
|  |  |  |  |  | 5. Заключение договора | октябрь | октябрь | ОЭ |
|  |  |  |  |  | 6. Перечисление субсидии | ноябрь | ноябрь | Бухгалтерия |
|  | Итого | 3 825 | 325 | 3 500 |  |  |  |  |