## 2022 ФАКТ
Приложение 2
Сведения о реализации мероприятий муниципальных программ МО "Городской округ Ногликский" в 2022 году
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | ПЛАН на 2022 г. | Реализовано в 2022 г. | Степень реализации мероприятий | Примечание
1 | Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский» |  | 94 | 94 | 1
1 | Обеспечение качества и доступности дошкольного образования |  | 3 | 3 | 1
2 | Обеспечение доступности и качества общего образования |  | 13 | 13 | 1
3 | Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей |  | 23 | 23 | 1
4 | Развитие ресурсной и материально-технической базы образовательных учреждений |  | 43 | 43 | 1
5 | Отдых детей |  | 2 | 2 | 1
6 | Развитие кадрового потенциала |  | 10 | 10 | 1
2. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский» |  | 67 | 62 | 0.92537
1 | Сфера физической культуры и спорта |  | 35 | 30 | 0.85714 | Не реализованы мероприятия: 1. Реконструкция, благоустройство стадиона пгт. Ноглики, 2. Крытый корт в пгт.Ноглики» (в том числе инженерные изыскания, разработка проектной и рабочей документации,технические условия, строительство объекта), 3. Спортивная площадка пер. Лимнский пгт. Ноглики, 4. Осуществление технического и авторского надзора за объектами капитального строительства, 5. Привлечение детских тренеров в детско-юношеские спортивные школы, средние общеобразовательные школы, дошкольные образовательные учреждения
2 | Сфера молодежной политики |  | 32 | 32 | 1
3. | Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский» |  | 44 | 43 | 0.97727
1 | Сохранение культурного наследия и расщирение доступа к культурным ценностям и информации |  | 13 | 12 | 0.92308 | Не реализованы мероприятия: 1. Замена рекламных щитов на въезде в пгт. Ноглики со стороны юга и со стороны севера
2 | Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда документов |  | 8 | 8 | 1
3 | Поддержка и развитие детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры |  | 4 | 4 | 1
4 | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиционной народной культуры |  | 8 | 8 | 1
5 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  | 5 | 5 | 1
6 | Комплексная безопасность учреждений культуры |  | 1 | 1 | 0
7 | Развитие кадрового потенциала |  | 5 | 5 | 1
4. | Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем |  | 10 | 8 | 0.8
1 | Подпрограмма1 "Развитие жилищного строительства" |  | 5 | 3 | 0.6 | Не реализованы мероприятия: 1. Корректировка проекта планировки территории и подготовка проекта межевания территории микрорайон 3 пгт. Ноглики МО "Городской округ Ногликский" - Расторжение контракта ввиду неисполнения подрядчиком условий контракта, Неосвоение 1 490,0 тыс.руб.; 2. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющих трех и более детей - Отсутствие заявлений от граждан на обустройство земельных участков. Финанисрование в конце года по мероприятию было снято.
2 | Подпрограмма 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  | 4 | 4 | 1
3 | Подпрограмма 3 "Повышение сейсмо-устойчивости жилых домов, основных объек-тов и систем жизнеобеспечения" |  | Мероприятия на 2022 год не планировались
4 | Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территории МО "Городской округ Ногликский" |  | Мероприятия на 2022 год не планировались
5 | Мероприятия: |  | 1 | 1 | 1
5.1. | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий. |  | Мероприятия на 2022 год не планировались
5.2. | Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей |  | 1 | 1
5.4. | Приобретение жилых помещений для специализированного муниципального жилищного фонда |  | Мероприятия на 2022год не планировались
5. | Обеспечение населения МО "Городской округ Ногликский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства |  | 17 | 15 | 0.88235
1 | Подпрограмма 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  | Мероприятия на 2022 год не планировались
2 | Подпрограмма 2 : "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  | Мероприятия на 2022 год не планировались
3 | Подпрограмма 3 : "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" |  | 4 | 4 | 1
4 | Мероприятия программы: |  | 13 | 11 | 0.84615
4.1. | Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов |  | 11 | 9 | 0.81818 | Не реализованы мероприятия: 1. Приобретение, в том числе поставка оборудования, запасных частей и комплектующих для оборудования. - Мероприятие не выполнено в связи с поставкой не качественного ДГУ. Неосвоение средств - 7039,8 тыс.руб.; 2. Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики - Мероприятие реализовано частично. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, завершение реконструкции системы водоотведения перенесено на сентябрь 2023 года.
4.2. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (ркализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере ЖКХ |  | 1 | 1 | 1
4.3. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 1 | 1 | 1
6. | Газификация МО "Городской округ Ногликский" |  | 1 | 1 | 1
1 | Оказание мер поддерждки потребителям при газификации жилого фонда |  | 1 | 1 | 1
2 | Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО "Городской округ Ногликский" |  | 45 | 45 | 1
1 | Подпрограмма 1: "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Городской округ Ногликский" |  | 1 | 1 | 1
2 | Мероприятия программы: |  | 44 | 44 | 1
2.1. | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании |  | 15 | 15 | 1
2.2. | Профилактика терроризма и экстремизма |  | 7 | 7 | 1
2.3. | Противодействие коррупции |  | 15 | 15 | 1
2.4. | Охрана окружающей среды |  | 2 | 2 | 1
2.5. | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС |  | 5 | 5 | 1
8. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО "Городской округ Ногликский" |  | 23 | 21 | 0.91304
1 | Подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании |  | 6 | 4 | 0.66667 | Не реализованы мероприятия: 1.Организация и проведение районных, и участие в областных научно – профилактических конференциях, семинарах работников образования по проблемам антинаркотической профилактической работы с обучающимися - Перенос семинара на 2023 г.; 2. Участие в областных мероприятиях для волонтеров.
2 | Профилактика злоупотребления наркотическим средствами и психотропными веществами |  | 9 | 9 | 1
3 | Меры по пресечению незаконного оборота наркотиков и их потребления |  | 8 | 8 | 1
9. | Стимулирование экономической активности в МО "Городской округ Ногликский" |  | 39 | 36 | 0.92308
1 | Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства в МО "Городской округ Ногликский" |  | 18 | 15 | 0.83333 | Не реализованы мероприятия: 1. Субсидии на возмещение затрат на реализацию программ повышения энергоэффективности. Неосвоение средств - 126,6 тыс.руб. 2. Субсидии на возмещение затрат субъектов МСП на проведение специальной оценки условий труда. Неосвоение средств - 200,0 тыс.руб. 3. Субсидии на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо юридическим лицам и индиви-дуальным предпринимателям - Неосвоение средств - 180,4 тыс.руб. Отборы по трем мероприятиям были объявлены дважды. Заявки на предоставление субсидии не поступали
2 | Подпрограмма 2 Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия МО "Городской округ Ногликский" |  | 2 | 2 | 1
3 | Основные мероприятия программы |  | 19 | 19 | 1
3.1. | Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение качества торгового обслуживания |  | 14 | 14 | 1
3.2. | Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов обеспечен-ности населения муниципального образования площадью торговых объектов |  | 4 | 4 | 1
3.3. | Создание условий для предоставления населению транспортных услуг автомобильным транспортом общего пользования и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» |  | 1 | 1 | 1
10. | Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО "Городской округ Ногликский" |  | 13 | 12 | 0.92308
10.1. | Дорожное хозяйство |  | 2 | 2 | 1
10.2. | Благоустройство |  | 11 | 10 | 0.90909 | Не реализованы мероприятия: 1. Строительство шахтного колодца в с. Ныш - Был объявлен аукцион, на который никто не заявился. Неосвоение финансовых средств нет, финансирование было перераспределено на другие мероприятия.
11. | Совершенствование системы муниципального управления в МО "Городской округ Ногликский" |  | 16 | 16 | 1
1 | Информационное общество |  | 3 | 3 | 1
2 | Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения) |  | 3 | 3 | 1
3 | Защита исконой среды обетания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов севера, проживающих на территории МО "Городской округ Ногликский" |  | 8 | 8 | 1
4 | Повышение эффективности управления |  | 2 | 2 | 1
12. | Доступная среда в МО "Городской округ Ногликский" |  | 24 | 20 | 0.83333
1 | Разработка нормативно-правовой базы по созданию доступной среды для инвалидов |  | 0 | 0
2 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации |  | 3 | 3 | 1
3 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объек-там социальной инфраструктуры |  | 2 | 2 | 1
4 | Обучение и воспитание детей- инвалидов |  | 5 | 5 | 1
5 | Привлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиямПривлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиям |  | 10 | 9 | 0.9 | Не реализовано мерпориятие: 1. Оплата проезда инвалидамна областные соревнования - соревнования не проводились. Неосвоение срлдств - 0.
6 | Взаимодействие органов местного самоуправления с обще-ственной организацией инвалидов |  | 4 | 1 | 0.25 | Не реализованы мероприятия: 1. Разработка совместного Годового Плана работы Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» и ответственный организации инвалидов; 2. Проведение совместных районных мероприятий, в т. ч.: День инвалидов; 3. Проведение совместных районных мероприятий, в т. ч.: Каждому ребенку подарок на Новый год - Ликвидация общественной организации инвалидов.
13. | Управление муниципальными финансами МО "Городской округ Ногликский" |  | 9 | 9 | 1
1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |  | 3 | 3 | 1
2 | Подпрогрпмма 2 Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | 4 | 4 | 1
3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом |  | 2 | 2 | 1
14. | Развитие инвестиционного потенциала МО "Городской округ Ногликский" |  | 3 | 3 | 1
1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе внебюджетных в экономику МО «Городской округ Ногликский» |  | 2 | 2 | 1
2 | Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования |  | 1 | 1 | 1
15. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО "Городской округ Ногликский" |  | 16 | 16 | 1
1 | Проведение комплекса мероприятий по учету муниципального имущества, формирование в отношении него полных и достоверных сведений в рамках инвентаризации муниципального имущества |  | 3 | 3 | 1
2 | Проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, включая внесение сведений о них в Реестр муниципальной собственности МО «Городской округ Ногликский» |  | 3 | 3 | 1
3 | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных отношений, находящихся в собственности |  | 6 | 6 | 1
4 | Обеспечение поступлений неналоговых доходов в местный бюджет от использования имущества, находящегося в собственности МО «Городской округ Ногликский» |  | 1 | 1 | 1
5. | Использование и охрана земель на территории МО «Городской округ Ногликский» |  | 3 | 3 | 1
16. | Формирование современной городской среды в МО "Городской округ Ногликский" |  | 5 | 5 | 1
1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  | 1 | 1 | 1
2. | Благоустройство общественных территорий |  | 2 | 2 | 1
3 | Благоустройство территорий муниципального образования |  | 2 | 2 | 1
| Всего мероприятий |  | 426 | 406 | 0.95305
0