ИСПОЛНЕНИЕ

мероприятий в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития

муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отчет об исполнении |
| **В области экономической и инвестиционной политики** | | | |
| 1 | Обеспечить комплексное сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых в отчетном году, в количестве не менее 3-х | ОЭ | Исполнено.  Взаимодействие с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов:  1. ООО «Ловец» «Строительство рыбопере-рабатывающего комплекса объем переработки ВБР 200 тонн/сутки, в районе 668 км. а/дороги Южно-Сахалинск-Оха»,  2. ООО «Ирида» «Строительство рыборазводного завода на 15 млн. штук молоди рыб, в районе с. Ныш»,  3. ООО «ОСТОВ» - «Строительство гостиницы на 60 мест со стоянкой, с. Горячие Ключи» |
| 2 | Оказать финансовую поддержку не менее чем 9-ти субъектам малого и среднего предпринимательства | ОЭ | Исполнено. Финансовая поддержка оказана 6-ти СМП на сумму 4,4 млн. рублей. Исполнено 100% от заявившихся на участие в отборах. |
| 3 | Внести изменения в Генеральный план муниципального образования «Городской округ Ногликский» | ОСиА | Исполнено. Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования подготовлен, проведены публичные слушания, проект направлен в Собрание муниципального образования «Городской округ Ногликский» на рассмотрение и утверждение. Утверждение Генерального плана планируется в 1 кв. 2024 года |
| **В сфере жилищно – коммунального хозяйства** | | | |
| 1 | Ввод объекта «Реконструкция системы водоотведения пгт. Ноглики» | ОСиА | Не исполнено. В связи с нарушением обязательств Подрядчиком по муниципальному контракту срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на сентябрь 2024 года |
| 2 | Проектирование объекта «Строительство блочно-модульной котельной № 9 в пгт. Ноглики» | ОСиА | Не исполнено. В ходе проведения предпроектных работ возникла необходимость в замене земельного участка в связи с тем, что для планируемой новой модульной котельной, с учетом необходимости устройства дополнительного источника питания (дизель-генератор) не достаточно площади земельного участка. В связи с этим подготовка проектной документации задержана |
| 3 | Совместно некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» провести капитальный ремонт 12 многоквартирных домов | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках Соглашения №8 от 5 июня 2023 года «О предоставлении субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Городски округ Ногликский» проведен капитальный ремонт 12 многоквартирных домов. |
| 4 | Совместно с управляющей компанией ООО «Жилсервис» провести ремонты подъездов и входных групп многоквартирных домов по адресам: пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 21, 23, 25 (с ремонтом входных групп) | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами от 28.04.2023 № 223 проведен ремонт входных групп. |
| 5 | Приобретение передвижного авто газозаправочного комплекса (ПАГЗ) | ОЖКиДХ | Не исполнено. В связи с прекращением финансирования Минэнерго. |
| 6 | Приобретение 4-х единиц спецтехники для нужд предприятий ЖКХ | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках МК от 06.06.2023 № ППУ-23 (1 ед.) «Приобретение спец. техники» (ППУ на шасси)» и МК от 09.01.2023 № УАЗ-23 (3 ед.) «Приобретение спец. техники». |
| 7 | Приобретение дизельгенераторной установки для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией жителей с. Ныш | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках МК от 01.09.2022 № ДГУ-22 «Приобретение ДГУ с. Ныш». |
| **В сфере дорожного хозяйства и благоустройства** | | | |
| 1 | Выполнить ремонт дорог (устройство щебеночного основания) в пгт. Ноглики, по пер. Восточный, ул. Космонавтов, ул. Невельского, ул. Сахалинская, ул. Родниковая, ул. Рябиновая | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках МК «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» от 07.08.2023 № РД-23, МК «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» от 08.08.2023 № РД-2-23. |
| 2 | В рамках проекта «1000 дворов» выполнить благоустройство дворовой территории (спортивной площадки), расположенных по адресу: пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 12 | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках МК «Благоустройство дворовой территории по адресу: пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д 12» от 03.04.2023 № БДТФ-23, разработка ПСД от 17.07.2023 № Ф-ПСД/23. |
| 3 | Выполнить не менее 1 тыс. кв. м. ямочного ремонта дорог с асфальтовым покрытием | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках муниципального контракта «Ямочный ремонт улично-дорожной сети муниципального образования» от 28.08.2023 № ЯР-23 |
| 4 | Осуществить снос 4-х ветхих строений, включая сельские населенные пункты | ОЖКиДХ | Не исполнено. В 2023 году разработана проектная документация «Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий». Снос запланирован на 2024 год. |
| 5 | Выполнить обустройство не менее 3-х остановочных павильонов и обустройство площадки для воркаута в с. Вал в рамках проекта «Молодежный бюджет» | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках МК «Обустройство площадки для воркаута на территории существующей детской площадки в с. Вал (в рамках проекта «Пусть звучит детский смех!»)» от 25.08.2023 № МБВ-23, МК «Обустройство павильонов автобусных остановок в пгт. Ноглики (в рамках проекта «Маршруты истории»)» от 08.09.2023 № ОСТ-23. |
| 6 | Выполнить работы по благоустройству общественной территории «Зона отдыха «Перекоп» | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках МК «Обустройство общественной территории «Перекоп» от 03.04.2023 № БОТП-23, разработка ПСД от 01.06.2023 № П-ПСД/23. |
| 7 | Выполнить проектирование объектов для последующих работ по благоустройству объекта «Площадь железнодорожного вокзала» | ОЖКиДХ | Не исполнено. В связи с ограниченным лимитом бюджетных обязательств, проектирование объекта запланировано в 2024 году. В 2023 году разработан дизайн проект объекта. |
| 8 | Выполнить работы по проектированию 2 этапа «Парк «Застава» | ОЖКиДХ | Исполнено. В рамках МК «Разработка ПСД по обустройству территории парка «Застава» 2 этап» от 01.10.2023 № ПЗ-ПСД/23. |
| 9 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов не менее 300 куб. м. | ОЖКиДХ | Исполнено. В 2023 году несанкционированные свалки ликвидированы. |
| **В сфере жилищной политики** | | | |
| 1 | Ввести два жилых многоквартирных дома в пгт. Ноглики по ул. Космонавтов, 19а и ул. Первомайская, з/у 5 | ОСиА | Исполнено. Введен МКД (65 квартир) по ул. Первомайская, з/у 5  Не исполнено. МКД по ул. Космонавтов, з/у 19а продолжено строительство, ввод в эксплуатацию в 2024 году |
| 2 | Начать строительство 90-квартирного жилого дома в пгт. Ноглики на участке ул. Репина – ул. Первомайская | ОСиА | Исполнено. Строительство МКД (90 квартир) в 2023 году, ввод в эксплуатацию – 2024 год |
| 3 | Начать строительство 48-квартирного жилого дома в пгт. Ноглики на участке ул. Петрова – ул. Тымская | ОСиА | Исполнено. Строительство МКД (44 квартир) в 2023 году, ввод в эксплуатацию – 2024 год. Потребность в количестве жилых помещений откорректирована. |
| 4 | Начать строительство многоквартирного жилого дома в с. Ныш | ОСиА | Исполнено. В 2023 году начато и завершено строительство 5 многоквартирных домов. |
| **В социальной сфере** | | | |
| 1 | Ввод объекта «Строительство школы на 300 мест» | ОСиА | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию |
| 2 | Провести корректировку проектной документации по объекту «Спортивный зал для Гимназии пгт. Ноглики» | ОСиА | Не исполнено. Отсутствие финансирования объекта и письмо министерства образования Сахалинской области от 03.08.2023 № К-3.12-1381/23 |
| 3 | Открыть центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова | ОО | Исполнено. 1 сентября 2023 года состоялось торжественное открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности, созданного в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и являющегося одним из центров федеральной сети образования «Точка роста». На базе центра ведется реализация 3-х образовательных программ естественно-научной направленности с использованием оборудования центра, реализуются 8 программ внеурочной деятельности и программа дополнительного образования «Электроник». |
| 4 | Обновить материальную базу муниципального музея в рамках федерального бюджета «Музеи для всех» | ОКСМСПТ и КМНС | Исполнено. В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» МБУК Ногликский муниципальный краеведческий музей были выделены денежные средства в размере 1 042 122 рубля на техническое оснащение. Были закуплены демонстрационные стенды, системы подвеса картин, аудиогид, ноутбук, телевизоры, компьютер. |
| 5 | Разработать проектную документацию по капитальному ремонту объекта Стадион «Лесной» | ДСП | Не исполнено. Отсутствие финансирования. |
| 6 | Провести капитальный ремонт игрового зала в МАУ «СК» Арена» | ДСП | Исполнено. Проведен ремонт по замене покрытия в игровом зале. |
| 7 | Возобновить строительство объекта «Крытый корт в пгт. Ноглики» | ОСиА | Исполнено. Строительство объекта возобновлено. 26.12.2023 муниципальный контракт на строительство объекта расторгнут. По объекту начата процедура консервации. |

ОЭ – отдел экономики

ОСиА – отдел строительства и архитектуры

ОЖКиДХ – отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

ДСП – Департамент социальной политики

ОО – отдел образования

ОКСМСПТ и КМНС – отдел культуры, спорт, молодежной и социальной политики, туризма и КМНС

Итого:

30 основных мероприятий, из них:

исполнено – 23 мероприятия (76,7%)

не исполнено – 7 мероприятий (23,3%)