## 2023 ФАКТ
Приложение 2
Сведения о реализации мероприятий муниципальных программ МО "Городской округ Ногликский" в 2023 году
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | ПЛАН на 2023 г. | Реализо- вано в 2023 г. | Степень реализа - ции меропри - ятий | Примечание
1 | Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский» |  | 74 | 74 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме
1 | Обеспечение качества и доступности дошкольного образования |  | 2 | 2 | 1
2 | Обеспечение доступности и качества общего образования |  | 10 | 10 | 1
3 | Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей |  | 23 | 23 | 1
4 | Развитие ресурсной и материально-технической базы образовательных учреждений |  | 27 | 27 | 1
5 | Отдых детей |  | 2 | 2 | 1
6 | Развитие кадрового потенциала |  | 10 | 10 | 1
2. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский» |  | 68 | 66 | 0.97059
1 | Сфера физической культуры и спорта |  | 33 | 32 | 0.9697 | Не реализовано мероприятие: 1. Участие в конкурсах по учебным и внеучебным формам физкультурно-спортивной и спортивной работе - исполнитель ДСП
2 | Сфера молодежной политики |  | 35 | 34 | 0.97143 | Не реализовано мероприятие: 1. Районный конкурс "Лента памяти" - исполнитель ЦТ и В
3. | Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский» |  | 52 | 51 | 0.98077
1 | Сохранение культурного наследия и расщирение доступа к культурным ценностям и информации |  | 15 | 14 | 0.93333 | Не реализовано мероприятие "Проведение муниципального конкурса "Благотворитель года"
2 | Пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда документов |  | 8 | 8 | 1
3 | Поддержка и развитие детского и молодежного творчества, образования в сфере культуры |  | 5 | 5 | 1
4 | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. Сохранение и развитие традиционной народной культуры |  | 7 | 7 | 1
5 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  | 12 | 12 | 1
6 | Комплексная безопасность учреждений культуры |  | 1 | 1 | 0
7 | Развитие кадрового потенциала |  | 4 | 4 | 1
4. | Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем |  | 0 | 0 |  | Отчет не предоставлен
1 | Подпрограмма1 "Развитие жилищного строительства"
2 | Подпрограмма 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
3 | Подпрограмма 3 "Повышение сейсмо-устойчивости жилых домов, основных объек-тов и систем жизнеобеспечения"
4 | Подпрограмма 4 "Инфраструктурное развитие территории МО "Городской округ Ногликский"
5 | Мероприятия:
5.1. | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий.
5.2. | Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей
5.4. | Приобретение жилых помещений для специализированного муниципального жилищного фонда
5. | Обеспечение населения МО "Городской округ Ногликский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства |  | 17 | 14 | 0.82353
1 | Подпрограмма 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  | Мероприятия на 2023 год не планировались
2 | Подпрограмма 2 : "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  | 1 | 1 | 1
3 | Подпрограмма 3 : "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" |  | 3 | 3 | 1
4 | Мероприятия программы: |  | 13 | 10 | 0.76923
4.1. | Формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов |  | 11 | 8 | 0.72727 | Не реализованы/ частично реализованы мероприятия: 1. Строительство блочной модульной котельной № 9 в пгт. Ноглики. - Были заключены м/контракты на проведение инженерных изысканий и подготовки материалов обоснования инвестиций. Указанные МК не исполнены в связи с тем, что в ходе выполнения работ было установлено, что выбранные з/ участки не позволяют разместить новые котельные в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время ЗУ перевыбраны, ведется оформление ЗУ. Неосвоение средств ОБ - 3,6 млн.руб.; 2. Реконструкция системы водоотведения в пгт. Ноглики - Мероприятие реализовано частично (выполнены работы по строительству объектов: КОС -1,2,3,4). В конце года произведен возврат неосоенных средств. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.Завершение реконструкции системы водоотведения перенесено на 3 квартал 2024 года. 3. Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры - Мероприятие реализовано частично. Выполннены работы по разработке ПСД по объекту "Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Мостовая, ОГРЭ". Неосвоенные средства МБ - 0,6 млн.руб.
4.2. | Возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (ркализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере ЖКХ |  | 1 | 1 | 1
4.3. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 1 | 1 | 1
6. | Газификация МО "Городской округ Ногликский" |  | 0 | 0 |  | Отчет не предоствален
1 | Оказание мер поддерждки потребителям при газификации жилого фонда
2 | Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО "Городской округ Ногликский" |  | 39 | 39 | 1
1 | Подпрограмма 1: "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Городской округ Ногликский" |  | 1 | 1 | 1
2 | Мероприятия программы: |  | 38 | 38 | 1
2.1. | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании |  | 12 | 12 | 1
2.2. | Профилактика терроризма и экстремизма |  | 9 | 9 | 1
2.3. | Противодействие коррупции |  | 10 | 10 | 1
2.4. | Охрана окружающей среды |  | 2 | 2 | 1
2.5. | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС |  | 5 | 5 | 1
8. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО "Городской округ Ногликский" |  | 23 | 23 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме
1 | Подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании |  | 6 | 6 | 1
2 | Профилактика злоупотребления наркотическим средствами и психотропными веществами |  | 9 | 9 | 1
3 | Меры по пресечению незаконного оборота наркотиков и их потребления |  | 8 | 8 | 1
9. | Стимулирование экономической активности в МО "Городской округ Ногликский" |  | 33 | 33 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме
1 | Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства в МО "Городской округ Ногликский" |  | 13 | 13 | 1
2 | Подпрограмма 2 Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия МО "Городской округ Ногликский" |  | 3 | 3 | 1
3 | Основные мероприятия программы |  | 17 | 17 | 1
3.1. | Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение качества торгового обслуживания |  | 13 | 13 | 1
3.2. | Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов обеспечен-ности населения муниципального образования площадью торговых объектов |  | 3 | 3 | 1
3.3. | Создание условий для предоставления населению транспортных услуг автомобильным транспортом общего пользования и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» |  | 1 | 1 | 1
10. | Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО "Городской округ Ногликский" |  | 10 | 10 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме
10.1. | Дорожное хозяйство |  | 2 | 2 | 1
10.2. | Благоустройство |  | 8 | 8 | 1
11. | Совершенствование системы муниципального управления в МО "Городской округ Ногликский" |  | 16 | 14 | 0.875
1 | Информационное общество |  | 3 | 3 | 1
2 | Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения) |  | 3 | 2 | 0.66667 | По мероприятию "Предоставление субсидий (грантов) общественным организациям, территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально-значимых программ, мероприятий и общественно-значимых инициатив в МО «Городской округ Ногликский» запланировано предоставление 2-х грантов, фактически предоставлен 1 грант
3 | Защита исконой среды обетания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов севера, проживающих на территории МО "Городской округ Ногликский" |  | 8 | 7 | 0.875 | По мероприятию "Расходы на организацию профессиональной подготовки национальных кадров для родовых хозяйств и общин" из двух заявленных к обучению один представитель КМНС не сдал экзамен на права. 67% освоения финансирования по мероприятию
4 | Повышение эффективности управления |  | 2 | 2 | 1
12. | Доступная среда в МО "Городской округ Ногликский" |  | 22 | 22 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме
1 | Разработка нормативно-правовой базы по созданию доступной среды для инвалидов |  | 0 | 0
2 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации |  | 3 | 3 | 1
3 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объек-там социальной инфраструктуры |  | 2 | 2 | 1
4 | Обучение и воспитание детей- инвалидов |  | 5 | 5 | 1
5 | Привлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиямПривлечение инвалидов к культурно-массовым, спортивным мероприятиям |  | 8 | 8 | 1
6 | Взаимодействие органов местного самоуправления с обще-ственной организацией инвалидов |  | 4 | 4 | 1
13. | Управление муниципальными финансами МО "Городской округ Ногликский" |  | 9 | 9 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме
1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |  | 3 | 3 | 1
2 | Подпрогрпмма 2 Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | 4 | 4 | 1
3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом |  | 2 | 2 | 1
14. | Развитие инвестиционного потенциала МО "Городской округ Ногликский" |  | 3 | 3 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме
1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе внебюджетных в экономику МО «Городской округ Ногликский» |  | 2 | 2 | 1
2 | Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования |  | 1 | 1 | 1
15. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО "Городской округ Ногликский" |  | 16 | 16 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме
1 | Проведение комплекса мероприятий по учету муниципального имущества, формирование в отношении него полных и достоверных сведений в рамках инвентаризации муниципального имущества |  | 3 | 3 | 1
2 | Проведение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, включая внесение сведений о них в Реестр муниципальной собственности МО «Городской округ Ногликский» |  | 3 | 3 | 1
3 | Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных отношений, находящихся в собственности |  | 6 | 6 | 1
4 | Обеспечение поступлений неналоговых доходов в местный бюджет от использования имущества, находящегося в собственности МО «Городской округ Ногликский» |  | 1 | 1 | 1
5. | Использование и охрана земель на территории МО «Городской округ Ногликский» |  | 3 | 3 | 1
16. | Формирование современной городской среды в МО "Городской округ Ногликский" |  | 6 | 6 | 1 | Мероприятия реализованы в полном объеме
1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2 | 2 | 1
2. | Благоустройство общественных территорий |  | 2 | 2 | 1
3 | Благоустройство территорий муниципального образования |  | 2 | 2 | 1
| Всего мероприятий |  | 388 | 380 | 0.97938
0