**Информация**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»**

**за 2023 год**

Основой для формирования сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ являются годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленные в отдел экономики администрации МО «Городской округ Ногликский» ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» утвержден распоряжением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 19.11.2020 № 68-р (в редакции от 26.02.2021 № 13-р, от 28.07.2021 № 36-р, от 04.10.2021 № 52-р, от 29.11.2021 № 64-р, от 31.01.2022 № 5-р, от 07.06.2022 № 29-р, от 16.11.2022 № 65-р, от 28.04.2023 № 21-р, от 20.09.2023 № 57-р).

В 2023 году в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» осуществлялась реализация 16-и муниципальных программ по четырем основным направлениям:

*Новое качество жизни – 7 муниципальных программ:*

- Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский»;

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем;

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства;

- Газификация МО «Городской округ Ногликский»;

- Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский».

*Обеспечение безопасности и защита населения – 2 муниципальные программы:*

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский»;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский»;

*Инновационное развитие и модернизация экономики – 3 муниципальные программы*:

- Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский».

*Эффективное управление – 4 муниципальные программы:*

- Совершенствование системы муниципального управления в МО «Городской округ Ногликский»;

- Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский»;

- Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»;

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский».

Годовые отчеты о ходе выполнения муниципальных программ за 2023 год представлены по 14-и программам. Отчеты не предоставлены по 2-м программам (ответственный исполнитель - отдел строительства и архитектуры):

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем;

- Газификация МО «Городской округ Ногликский».

**1. Финансирование муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» (Приложение 1)**

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальных программ утверждены Решением Собрания МО «Городской округ Ногликский» от 08.12.2022 № 237 «О бюджете МО «Городской округ Ногликский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакциях).

Фактические расходы местного бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальных программ в общем объеме произведенных расходов местного бюджета за 2023 год составили 91,4 % (в 2022 году – 95,0 %).

Плановый объем финансового обеспечения, предусмотренный на реализацию муниципальных программ в 2023 году за счет средств всех уровней бюджетов составил 3 050,4 млн. рублей (2022 – 3 515,8 млн. руб.), с учетом внебюджетных средств – 3 3 116,1 млн. рублей (2021 – 3 530,0 млн. руб.).

По итогам 2023 года кассовое исполнение от предусмотренных финансовых средств всех уровней бюджетов составило 2 986,4 млн. рублей или 97,9 %(в 2022 году – 3 320,0 млн. рублей или 94,4 %).

**Степень соответствия запланированному уровню затрат**

По степени соответствия запланированному уровню затрат, определяемой как отношение фактических кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям:

- наилучшее значение, при котором фактическое кассовое исполнение составило 99,5 -100 % от уточненного плана, достигнуто по муниципальным программам:

- Газификация МО «Городской округ Ногликский» (100,0 %);

- Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский» (100%);

- Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский» (99,7 %);

- Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский» (99,6%);

- Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский» (99,6%);

- наихудшее значение, при котором фактическое кассовое исполнение составило менее 95 % от уточненного плана отмечено по муниципальной программе:

- Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский». (91,2 %).

**2. Реализация мероприятий муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» (Приложение 2)**

В полном объеме (100 %) реализовано от запланированных мероприятий по муниципальным программам:

- Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский»;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский»;

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский»;

- Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский»;

- Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский»;

- Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский»;

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский»;

- Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский».

Реализовано менее 50 % от запланированных мероприятий - показатель не отмечен.

**3. Достижение значений целевых индикаторов муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» (Приложение 3)**

Высокий результат (исполнение 100%) показан по муниципальным программам:

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский»;

- Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский»;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский»;

- Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский»;

- Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»;

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский»;

- Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский».

Достижение целевых индикаторов менее 50% от запланированных значений по итогам 2022 года отсутствует.

**4. Комплексная оценка реализации муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» (Приложение 4)**

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год высокий результат комплексной оценки реализации (значение составляет 0,90 и более) показан по 14-и муниципальным программам (факт за 2022 год – 11 программ):

- Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский» - (1);

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский» (0,996);

- Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» - (0,996);

- Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский» - (0,992);

- Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский» - (0,992);

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский» - (0,986);

- Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский» - (0,982);

- Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский» - (0,980);

- Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский» - (0,978);

- Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский» - (0,971);

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» - (0,948);

- Совершенствование системы муниципального управления в МО «Городской округ Ногликский» - (0,931);

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства – (0,903);

- Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ - Ногликский» (0,902)

Низкий результат (значение составляет от 0,75 до 0,84) по муниципальным программам отсутствует.

Муниципальные программ, эффективность реализации которых признается неудовлетворительной, отсутствуют.

**Проблемы, выявленные в ходе подготовки сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский»:**

1. Несвоевременное предоставление и низкое качество годовых отчетов.

На контрольную дату предоставления годовых отчетов (15.02.2021) в установленном порядке в отдел экономики администрации МО «Городской округ Ногликский» поступили отчеты по 10-и муниципальным программам.

По отдельным муниципальным программам отчеты многократно возвращались на доработку ответственному исполнителю из-за некорректных, неполных или неверных данных, указанных в формах годового отчета.

По 2-м программам отчеты за 2023 год не представлены (ответственный исполнитель – отдел строительства и архитектуры).

- Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественным жильем;

- Газификация МО «Городской округ Ногликский».

2. Низкая степень взаимодействия соисполнителей и участников отдельных мероприятий муниципальных программ с ответственным исполнителем.

В результате это приводит к отсутствию согласованных действий в ходе реализации мероприятий, внесении изменений в них, а также в процессе подготовки информации о ходе реализации муниципальных программ.

3. Отсутствие надлежащего управления за ходом реализации муниципальной программы:

а) по индикаторам:

степень достижения индикаторов в течение года не оценивается, плановые значения их с учетом оценки текущей ситуации не корректируются при необходимости;

- по отдельным индикаторам фактическое достигнутое значение превышает его плановое значение на протяжении нескольких лет, однако ответственным исполнителем муниципальной программы изменения в плановые значения индикаторов не вносятся. Таким образом индикаторы, как контрольные точки, характеризующие результат реализации мероприятий программы, теряют свою актуальность.

б) по мероприятиям программы:

- отсутствие должного взаимодействия ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями отдельных мероприятий программы.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2023 год выполнена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 28.04.2016 № 344 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Оценка эффективности муниципальных программ определяется по трем значениям на основе:

- степени достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей),

- степени реализации мероприятий,

- степени соответствия запланированному уровню расходов.

**5. Рейтинг эффективности муниципальных программ МО «Городской округ Ногликский» за 2023 год**

| Наименование муниципальной программы | Показатель комплексной эффективности | Место в рейтинге |
| --- | --- | --- |
| **Высокий уровень эффективности (значение составляет 0,90 и более)** | | |
| Управление муниципальными финансами МО «Городской округ Ногликский»; | 1,0 | 1 |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Городской округ Ногликский» | 1,0 | 1 |
| Совершенствование системы управления муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» | 1,0 | 1 |
| Развитие образования в МО «Городской округ Ногликский» | 0,99 | 2 |
| Развитие культуры в МО «Городской округ Ногликский» | 0,99 | 2 |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Городской округ Ногликский» | 0,99 | 2 |
| Доступная среда в МО «Городской округ Ногликский» | 0,98 | 3 |
| Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 0,98 | 3 |
| Развитие инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов МО «Городской округ Ногликский» | 0,98 | 3 |
| Формирование современной городской среды в МО «Городской округ Ногликский» | 0,97 | 4 |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в МО «Городской округ Ногликский» | 0,95 | 5 |
| Совершенствование системы муниципального управления в МО «Городской округ Ногликский» | 0,93 | 6 |
| Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | 0,90 | 7 |
| Развитие инвестиционного потенциала МО «Городской округ Ногликский» | 0,90 | 7 |
| **Средний уровень эффективности (значение составляет от 0,85 до 0,89)** | | |
| \_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **Низкий уровень эффективности (значение составляет от 0,75 до 0,84)** | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **Эффективность признается неудовлетворительной (значение ниже 0,75)** | | |
| ------------ |  |  |