УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 25.03.2015 № 209

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в 2015 году и на 2016-2017 годы в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

| № пп | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |
| Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование системы документов стратегического планирования: - разработка предварительного прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2016-2018 годы | Справка согласования, распоряжение администрации | До 1 июля 2015 года | ОЭиРМиСБ, ОЖКХ, ОСиА, ОО, ОКСиМП | Уточнение приоритетов и параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования |
| 1.2. | Уточнение приоритетности мероприятий муниципальных программ в условиях ограниченности ресурсов | Постановление администрации | До 1 мая 2015 года | Разработчики программ | Обеспечение финансирования приоритетных направлений |
| 1.3 | Подготовка предложений по оптимизации расходов местного бюджета на основании решений рабочей группы по проведению анализа действующих расходных обязательств муниципального образования | Протокол рабочей группы | До 1 апреля 2015 года | Главные распорядители бюджетных средств | Подготовка предложений по оптимизации расходов местного бюджета |
| 1.4. | Утверждение органами местного самоуправления требований к закупаемым ими, подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативны затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений | постановление | До 01 июня 2015 года | Консультанты администрации | Предотвращение осуществления избыточных закупок, закупок с избыточными потребительскими свойствами или предметов роскоши |
| 1.5 | Разработка предложений по проведению совместных конкурсов и аукционов с целью оптимизации количества размещаемых закупок | протокол | До 01 июня 2015 года | Консультанты администрации, Муниципальные заказчики | Переход на плановый порядок подготовки и размещения совместных торгов, оптимизация деятельности заказчиков |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Оказание помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим модернизацию действующих или создание новых производств в сферах импортозамещения и развития местных производств, в отборах на участие в госпрограммах Сахалинской области | документация | В течение года | ОЭиРМиСБ | Развитие местных производств |
| Снижение издержек бизнеса |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Выполнение расчетов по ставкам арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных в аренду без торгов для размещения объектов государственного и муниципального значения, и для проведения работ, связанных с пользованием недр | Расчет арендой платы | После принятия Закона Сахалинской области | КУМИ | Снижение нагрузки по арендным платежам за землю |
| 1.8. | Участие администрации в отборе на получение субсидии на софинансирование мероприятий муниципальной программы по развитию инвестиционного потенциала | документация | В сроки, объявленные министерством инвестиций и внешних связей Сахалинской области | ОЭиРМиСБ | Снижение затрат инвесторов на реализацию инвестиционных проектов |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Разработка нормативного документа о снижении величины корректирующего коэффициента базовой доходности для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения виде единого налога на вмененный доход | решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» | В течение месяца после принятия закона на областном уровне о снижении ставки налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогооблажения в виде единого налога на вмененный доход | ОЭиРМиСБ, Финансовое управление | Высвобождение дополнительных оборотных и инвестиционных средств у микропредприятий, применяющих систему налогооблажения в виде единого налога на вмененный доход |
| 1.10 | Участие в отборе по предоставлению субсидий на софинансирование мероприятий муниципальной программы по поддержки и развитию малого и среднего предпринимательства | документация | В сроки объявленные Министерством экономического развития Сахалинской области | ОЭиРМиСБ | Сохранение и увеличение рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства |
| - Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание помощи хозяйствующим субъектам сельского хозяйства в получении государственной поддержки в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» | документация | В течение года | ОЭиРМиСБ | Наращивание темпов роста производства продукции |
| 2.2 | Оказание помощи хозяйствующим субъектам рыбопромышленного комплекса в получении государственной поддержки в рамках государственной программы «Развитие рыбопромышленного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы» | документация | В течение года | ОЭиРМиСБ | Наращивание темпов роста производства продукции и ассортимента выпускаемой продукции |
| 2.3 | Оказание муниципальной поддержки субъектам сельского хозяйства в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической деятельности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | протокол | В течение года | ОЭиРМиСБ | Наращивание темпов роста производства продукции |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Разработка подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015 – 2020 годы» по развитию строительной отрасли, включающей поддержку строительных организаций и предприятий местной промышленности строительных материалов, при обновлении основных фондов, посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и погашения части лизинговых платежей и других мер поддержки | постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» | в течение трех месяцев после утверждения подпрограммы государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 – 2020 годы» по развитию строительной отрасли, включающей поддержку строительных организаций и предприятий местной промышленности строительных материалов, при обновлении основных фондов, посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и погашения части лизинговых платежей и других мер поддержки и принятия решения о необходимости разработки одноименной подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015 – 2020 годы» | ОС и А | Развитие строительной индустрии, снижение издержек бизнеса |
| 2.5 | Реализация мероприятия муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере ЖКХ | Заявки на субсидии | В течение года | ОЖКХ | Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг). |
| Транспорт |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Субсидирование предприятий транспорта, осуществляющих городские, пригородные, междугородные перевозки | Заявки на субсидии | В течение года | ОЭиРМиСБ | Улучшение транспортной доступности, сохранение действующей маршрутной сети, предоставление льготного проезда для неработающих пенсионеров на дачи |
| - Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |
| Содействие изменению структуры занятости |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация ведомственной муниципальной программы «Организация оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013-2015 годы» | Заявки на субсидии | В течение года | ОЖКХ | Сохранение стабильности на рынке труда |
| Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реализация ведомственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015 год» |  | В течение года | Отдел по соцвопросам и КМНС | Материальная поддержка малообеспеченных граждан, повышение уровня реальных денежных доходов населения |
| - Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга по недопущению необоснованного роста розничных цен на социально – значимые продукты питания | отчет | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | Недопущение необоснованного роста цен на основные продукты питания |
| 4.2 | Проведение мониторинга и контроль за розничными ценами на сельскохозяйственную продукции хозяйствующих субъектов получающих государственную поддержку | отчет | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | Недопущение необоснованного роста цен на основные продукты питания |
| 4.3. | Проведение мониторинга своевременной выплаты заработной платы | отчет | ежемесячно | ОЭиРМиСБ | Недопущение задолженности по выплате заработной платы |
| 4.4 | Проведение мониторинга минимальной заработной платы и динамики номинальной и реальной заработной платы | отчет | ежемесячно | Комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | Недопущение снижение покупательной способности заработной платы |
| 4.5 | Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства |  | ежеквартально | ОЭиРМиСБ | Недопущение кризисных проявлений в сфере малого и среднего предпринимательства |
| 4.6 | Проведение работы по выявлению фактов неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости взносов во внебюджетные фонды. | Документация протокол | в течение года | ОЭиРМиСБ, комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | Выработка и реализация комплексных мер, направленных на легализацию неформальной занятости, недопущение нарушений работодателем законных прав работников |
| 4.7 | Проведение мониторинга увольнений работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников |  | в течение года | ОЭиРМиСБ, комиссия по соблюдению дисциплины оплаты труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов | Принятие мер по недопущению роста безработицы |
| - Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание и функционирование совета по противодействию коррупции | Постановление План работы | До 1 июня 2015 В течение года | Вручинский С. В. | Выработка и реализация комплексных мер, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления |