## Лист1
ИСПОЛНЕНИЕ Плана мероприятий администрацией МО "Городской округ Ногликский" по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. за 2015 год
№п\п | мероприятия, обеспечивающие решение изложенных задач на уровне Сахалинской области | мероприятия, обеспечивающие решение изложенных задач на уровне муниципального образования | ответственные за исполнение | информация об исполнении | Целевой индикатор |  |  | финансирование, тыс. руб.
[5 empty] | Показатель | план на 2015 год | факт | план | факт
1. Указ Президента от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.1 | Создание условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику региона | разработка муниципальной программы "Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования на 2016-2020 годы" | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса | исполнено. Постановление администрации от 28.08.2015 № 631 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 190 300 ( по прогнозу) | 260 519 ( по оценке) | без затрат
1.2. | Оказание мер государственной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность, направленную на модернизацию существующих, создание новых производств и высокопроизводительных рабочих мест в рамках приоритетных инвестиционных проектов | Оказание мер муниципальной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность, направленную на модернизацию существующих, создание новых производств и высокопроизводительных рабочих мест в рамках приоритетных инвестиционных проектов |  | инвестиционные проекты бизнесом, на признание их приоритетеными, не заявлены | число рабочих мест, дополнительно созданных в результате реализации инвестиционных проектов, ед. | 0 | 0
[5 empty] | количество хозяйствующих субъектов, реализующих инвестиционные проекты и получивших муниципальную поддержку, ед | 0 | 0
|  |  |  | финансовая поддержка, в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы" выполнена на 99,2% | Количество субъектов малого и среднего предпринимателдьства, получивших субсидии, ед. | 23 | 27 | 10255 | 10171
|  | Реализация подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» |  | подпрограммы выполнена на 92,4% | Индекс производства сельскохозяйственной продукции | Индекс производства молока в КФХ и ЛПХ-164,5%,;индекс производства мяса скота и птицы (в живом весе) в КФХ и ЛПХ- 102,4%; растениеводство – 101,5% | Индекс производства молока в К(Ф)Х и ЛПХ - 100%, индекс производства мяса скота и птицы (в живом весе) - 138,1% | 3902.5 | 3607.1
1.3 | Утверждение и реализация государственных программ: "Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", "Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" |  |  | в текущем году зарегистрировалось 3 хозяйства и 1 ликвидировалось | Количество К (Ф) Х | 4 | 5 | без затрат
|  | 1.3.1. "Развитие образования в муниципальном образовании Городской округ Ногликский на 2015-2020 годы" | отдел образования | средства, предусмотренные программой направлены на ремонт ОУ, поддержку педагогов и талантливой молодёжи, пополнение м/т базы ОУ | исполнение программы, % | 100 | 97.8 | 547369.4 | 535511.1
|  | 1.3.2."Развитие культуры в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2015-2020 годы" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | пополнение м.т.базы уч-й, проведение мер. | исполнение программы, % | 100 | 93.69 | 96188.4 | 89709.8
2. Указ Предидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"
2.1 | Проведение в Сахалинской области мероприятий по созданию и обеспечению работы публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационной сети Интернет | 2.1.1. Пополнение Ногликской центральной библиотеки | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | пополнение фондов осуществляется в течение всего года | 3 000 экзмпл | 3 000 экзмпл. | 7 517 экз | 630 | 920
|  | 2.1.2. Пополнение электронных школьных библиотек учебно-информационными материалами. | Отдел образования | пополнение фондов осуществляется в течение всего года | 40 | 40 | 40 | без затрат из средств местного бюджета
|  | 2.1.3. Пополнение сайтов Ногликской центральной библиотеки, Ногликского муниципального краеведческого музея и Районного центра досуга | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Исполнено | пополнение сайтов осуществляется в течение всего года | 3 | 3 | 110 | 110
|  | 2.1.4. Участие в областной программе «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-2020 годы» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Исполнено | мероприятия в соответствии с планом |  |  | 200 | 200
|  | 2.1.5. Проведение мероприятий согласно программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | мероприятия в соответствии с планом | 7 | 7 | 7 | 220 | 220
2.2 | Обеспечение достижения установленных целевых значений раста реальной заработной плата | 2.2.1. Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; | УСП | размер средней заработной платы -54,6 тыс. руб. | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в % к предыдущему году | 100 | 94 | 78742.1 | 77949.8
|  | 2.2.2. Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; | УСП | размер средней заработной платы - 67, 8 тыс. руб. | средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в % к предыдущему году | 100 | 96 | 206721 | 206721
|  | 2.2.3. Обеспечение предельного дифференцированного уровня соотношения средней заработной платы руководителей государственных и муниципальных учреждений и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год в кратности не более 1:4 | УСП | исполнено | Доля муниципальных учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве муниципальных учредений, % | 100 | 100 | без затарат
|  | 2.2.4. Доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе | УСП | размер средней зарабнотной платы - 45,2 тыс. руб. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры в % к предыдущему году | 100 | 95 | 48590.6 | 44787.2
2.3. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям по результатам конкурса социальных проектов на предоставление грантов Правительства Сахалинской области | Предоставление субсидий (грантов) общественным организациям, территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально-значимых программ, мероприятий и общественно-значимых инициатив в МО «Городской округ Ногликский» в рамках муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | Ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ | Предоставлены гранты общественному объединению "Молодёжная инициатива" - 60 тыс. руб. и общественной организации "Родная земля" - 97 тыс. руб. (ПА от 23.12.15 № 882) | количество получателей | 2 | 2 | 157 | 157
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
3.1. | Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни | Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни | ОК, С и МП | Мероприятия в соответствии с планом | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 31.2 | 31.2 | без затрат
3.2. |  | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения | Управляющий делами администрации | смертность от дорожно-транспортных проишествий составила 8,8 тыс. случая на 100 тыс. нас. | Число лиц, погибших в дорожно - транспортных проишествиях, чел. | 0 | 1 | без затрат
4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
4.1. | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования (строительство, реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений, расширение региональной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг дошкольного образования) | 4.1.1.Реализация государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы»: | Отдел строительства и архитектуры | В связи со значительными нарушениями сроков строительства объекта, а также, срыва срока ввода объекта в эксплуатацию, 17.07.2015 г. контракт с ЗАО СМУ "Дальэлектромонтаж" им. Г.А. Юзефовича расторгнут. 07.10.2015 г. заключен контракт с ООО «Строительно-монтажная компания – Транспорт» на выполнение работ по завершению строительства объекта | ввод 1 объекта на 110 мест | 1 \ 110 | 1 \ 110 | 52638.3 | 52585.1
Завершение строительства объекта «Детский сад на 110 мест в пгт. Ноглики»
|  |  | отдел образования |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % | 100 | 100 | без затарат
|  | 4.1.2. Ведение электронной очереди на получение мест в дошкольных учреждениях | Отдел образования | Электронная очередь сформирована. 100 детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях | количество детей стоящих в электронной очереди, чел. | 100 | 100 | без затрат
4.2 | Софинансирование из областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований по организации предоставления дополнительного образования в части модернизации учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования | реализация Соглашения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие образования | Отдел образования | средства, предусмотренные Соглашением направлены на пополнение м/т базы МБОУ ДОД ЦДТ и освоены в полном размере | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | 40 | 41.4 | 1090.5 | 1090.5
4.3. | Создание региональной системы выявления одаренных детей, в том числе проведение областных мероприятий | Участие обучающихся в областных мероприятиях | отдел образования | в мероприятиях приняло участие 660 обучающихся | Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, % | 26.7 | 47.3 | 438.4 | 438.4
4.4. | Адресная финансовая поддержка педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей | Оказание консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Отдел образования, Психолого-педагогические консилиумы образовательных учреждений | помощь оказывается по мере обращений, необходимости | количество семей, обратившихся законсультатционной помощью, ед. | 20 | 34 | 117.4 | 117.4
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
5.1. | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Реализация мероприятий по строительству инженерной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению семьям, имеющим трех и более детей в рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы», муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования качественным жильем на 2015-2020 годы" | Отдел строительства и архитектуры | ввиду отсутсвия гос. Экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта, администрацией в адрес ГРБС направлено предложение об уменьшении лимитов финансирования на сумму 26666 т.руб. | количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей, ед. | 10 | 0 | 0 | 0
5.2. | Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей | Формирование земельных участков для предоставления их семьям, имеющим трех и более детей | КУМИ | на 01.01.2016г. сформировано и поставлено на кадастровый учет 47 земельных участков, за отчетный период 25 участков. Предоставление земельных участков осуществляется по мере поступления заявлений. Планировалось предоставить семь участков, предостапвлено 6 участков. | Количество семей, имеющих трех и более детей, подавших заявление на бесплатное получение земельного участка под жилищное строительство на конец отчетного года (нарастающим итогом), ед. | 26 | 34 | без затрат
[5 empty] | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей (нарастающим итогом), ед. | 25 | 24 | 144 | 374
[5 empty] | Обеспеченность земельными участками семей, имеющих трех и более детей, из числа подавших заявление на получение земельного участка (нарастающим итогом), % | 76 | 138 | без затрат
5.3. | Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья | Строительство жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2015-2020 годы» | отдел строительства и архитектуры, КУМИ, ОЖКХ | исполнено | годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м. | 5.8 | 6.8 | 61809.3 | 51498.6
|  |  |  | исполнено | Годовой объем ввода жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. м. | 2.3 | 2.4 | 70234.8 | 70234.8
|  |  |  | Освоение 6%, из-за частичного расселения домов, отсутствовала возможность сноса | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья кв.м. | 5844.4 | 792.2 | 5298.5 | 299.915
|  |  |  | Расселено 55% граждан подлежащих расселению в 2015 году. Фактически расселено 192 (128% к плану) гражданина с учетом граждан подлежащих расселению до 2017 года | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, чел. | 150 | 82 | без затрат
5.4. | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры | Выполнение в полном объеме мероприятий муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Освоение средств по программе -84,1 %, неисполнено 67848,2 тыс.руб. из них выполнено 40350,8 тыс. руб. и будет оплачено в 2016 году как кридиторская задолженность. После оплаты исполнение составит 93,6% |  |  |  | 426955.4 | 359107.2
|  | 5.4.1. Реализация подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области» |  | Освоение подпрограммы 100%, работы выполнены в соответсвии с контрактами. Установка приборов учета не осуществлялась.ю | 1. Доля бюджетных учреждений оборудованных приборами учета электрич. энергии, холодной и горячей воды в общ. кол-ве бюджет. Учреждений от общего количества объектов % | 100 | 100 | 125115.8 | 125115.8
[5 empty] | 2. Доля многоквартирных домов полностью оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в общем количестве многоквартирных домов подлежащих оснащению, % | 100 | 40.3
|  | 5.4.2. Реализация подпрограммы 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Освоение 100 %, работы выполнены | 1.Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % | 40 | 39.1 | 57547.73 | 57547.73
[5 empty] | 2. Снизить долю потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов МО, % | Вода - 57; тепловой энергии - 19,2; электроэнергии - 29 | 45,24 20,37 16,2
[5 empty] | 3. Увеличить доли модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры МО, % | 38 | 38.1
|  | 5.4.3. Реализация подпрограммы 3 "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Исполнено 59%, выполнено работ в 2015г., и будет оплачено 441,1 тыс. руб. После оплаты сполнение составит 71% | 1.Доля многоквартирных домов, в которых заменены внутридомовые инженерные сети от общего количества многоквартирных домов муниципального образования, % | 17.8 | 17.8 | 3700 | 2173.5
[5 empty] | 2. Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли и утеплены фасады от общего количества многоквартирных домов муниципального образования, % | 38.3 | 38.3
[5 empty] | 3. Увеличение уровня собираемости платы за жилое помещение и коммунальные услуги в муниципальном образовании, % | 95 | 94
[5 empty] | 4. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года, % | 13.2 | 13.2
[5 empty] | 5. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов, % | 1.8 | 2.13 | без затрат
6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
| Развитие информационных систем Сахалинской области | 6.1. 1. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами. Проведение мониторинга предоставления муниципальных услуг | Управляющий делами админи страции, структурные подразделения администрации, КУМИ | утвержден новый перечень в количестве 77 услуг (ПА от 18.11.15 № 783) | Количество откорректированных регламентов | 13 | 13 | без затрат
6.1. |  |  |  | исполнение по мере обращения | Доля граждан муниципального образования, использующих механизм получения муниципальных (государственных) услуг в электронной форме, от общего числа обратившихся за получением муниципальных (государственных) услуг, % | 0.1 | 0.07 | без затрат
|  |  |  | исполнено | Количество муниципальных (государственных) услуг, переведенных в электронный вид, единиц | 40 | 40 | без затрат
|  | 6.1.2. Реализация правовых актов: | юридический отдел | исполнено, постановление мэра от 19.11.2012 № 456 | принятие НПА | 1 | 1 | без затрат
- о создании комиссий по контролю за качеством предоставляемых муниципальных услуг;
|  | - о назначении лиц, ответственных за качество предоставляемых услуг, из числа сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги |  | исполнено, распоряжение мэра от 13.11.2012 № 69-р | принятие НПА | 1 | 1 | без затрат
6.2. | Организация повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг | Определить количество муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг, с целью их последующего направления для повышения квалификации в данной области. | руководители соответствующих структурных подразделений администрации, КУМИ, ФУ | не исполнено в связи с отсутствием специальных курсов | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации за последние 3 года, от общей численности муниципальных служащих, осуществляющих данные полномочия, % | 7% (2 чел.) | 0 | 100 | 0
6.3 | Реализация регионального правового акта, определяющего порядок внедрения и функционирования института наставничества в аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской области, органах исполнительной власти Сахалинской области | Определить возможность внедрения института наставничества для муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Городской округ Ногликский | управляющий делами администарции и кадровая служба администрации, руководители ОМСУ спецкомпетенции и их кадровые службы | постановление мэра от 05.07.2013 № 272. Не исполнено ввиду отсутсвия впервые принятых муниципальных служащих, нуждающихся в наставничестве | Доля муниципальных служащих, впервые назначенных на должности муниципальной службы в органа местного самоуправления, в отношении которых применялся институт наставничества, от общего числа назначенных в отчетном году, за исключением должностей категории "руководители", % | 33% (1 чел.) | 0 | без затрат
7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 "Об обеспечении межнационального согласия"
7.1. |  | обеспечить школьные библиотеки литературой, указанной в перечне "100 книг" | отдел образования | исполнено. список размещён на сайтах всех общеобразовательных учреждений | Доля образовательных организаций, разместивших на школьных сайтах перечень "100 книг", в общем числе общеобразовательных организаций, % | 100 | 100 | без затрат
7.2. |  | Проведение мероприятий (семинаров, тренингов, конференций и форумов) по тематике «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | ОК, Си МП, Отдел образования | исполнено | Количество мероприятий, (семинаров, тренингов, коференций и форумов) по теме "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде", ед. | 5 | 5 | 15 | 15
8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации"
8.1. | Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи | Выполнение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | ОК, СиМП | исполнено | Удельный вес молодежи, воволеченной в реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки молодежи, в том числе меропритяия патриотической направленности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, % | 65 | 69 | 170 | 170
|  | развитие массовой физической культуры и спорта | Отдел образования | уроки физической культуры (3 ч. в неделю) посещают все дети, имеющие допуск медицинского учреждения на посещение уроков. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 98.9 | 98.9 | 943.3 | 933.3
|  |  | ОК, С и МП | На базе ДЮСШ работают 8 спортивных секций | Доля детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 30.3 | 30.3 | 3174.4 | 3174.4