- Исполнение Плана мероприятий

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»

по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года

за 3 месяца  2015 года

| № пп | Мероприятия, обеспечивающие решение изложенных задач | Ответственные за исполнение | Информация об исполнении | Индикаторы на 2015 год |  | Финансирование на 2015 год (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | Факт 3 месяца 2015 | план | Факт 3 месяца 2015 |  |
| 1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса | Исполнение мероприятий подпрограммы: 1.работа школы огородников; 2. помощь в написании бизнес-планов и заявок в мин. С\х для участия в отборе для трех начинающих фермеров. | Индекс производства молока в КФХ и ЛПХ-164,5%,;индекс производства мяса скота и птицы (в живом весе) в КФХ и ЛПХ- 102,4%; растениеводство – 101,5% | Индекс производства молока в КФХ и ЛПХ-38%; индекс производства мяса скота и птицы (в живом весе) в КФХ и ЛПХ- 148 %; доп. индикатор - увеличение количества КФХ-4 ед. | 1885 | 0 |  |
| 1.2 | Реализация муниципальных программ: "Развитие образования в муниципальном образовании Городской округ Ногликский на 2015-2020 годы"; "Развитие культуры в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" на 2015-2020 годы" | Отдел образования Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Мероприятия проводятся согласно плану программы «Развитие культуры МО «Городской округ Ногликский» | Доля детей -от 3-7 лет обесп. мес тами в д/с- 100% -Охвачен. обучением- 100% -участие в н.и.деят- 10 % Доля выпускников преод min балл- днев-100% Зао-90% | Доля детей -от 3-7 лет обесп. мест в д/с- 100% -охваченных обучением- 100% -участие в н.и.деят-8 % -дистинцион обуч.- 100 % Доля выпуск ников преод min балл- днев-100% зао-88% - (1 чел). | 341029 19288,7 | 99,4 0,15 |  |
| 1.3 | Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг. | Отделы администрации, КУМИ | Приведение в соответствие регламентов | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пополнение Ногликской центральной библиотеки Пополнение сайта Ногликской центральной библиотеки, и электронных школьных библиотек учебно-информационными материалами Ногликского муниципального краеведческого музея и Районного центра досуга | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Отдел культуры, спорта и молодежной политики Отдел образования Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Постоянно Постоянно Постоянно постоянно |  |  | 0,1 Без затрат Без затрат Без затрат |  | 0,1 |
| 2.2 | Участие в областной целевой программе «Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014-2020 годы». | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Принимается активное участие в реализации мероприятий областной программы “Развитие сферы культуры Сахалинской области» | 2 | 2 | 0,05 |  | 0,05 |
| 2.3 | Предоставление субсидий (грантов) общественным организациям, территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально-значимых программ, мероприятий и общественно-значимых инициатив в МО «Городской округ Ногликский» в рамках муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | Ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ | Отбор запланирован на 2-3 квартал | 2 проекта | 0 | 0,157 |  | 0 |
| 4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы»: Завершение строительства объекта «Детский сад на 110 мест в пгт. Ноглики» Ведение электронной очереди на получение мест в дошкольных учреждениях | Отдел строительства и архитектуры | Муниципальный контракт заключен в 2012 году. Подрядчиком нарушены сроки строительства объекта. Ориентировочный срок ввода объекта – 31.12.2014 г. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет | 110 мест 100 | 0 мест 100 | 220,32 Без затрат | 126,19 |  |
| 4.3 | Оказание консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Отдел образования, Психолого-педагогические консилиумы образовательных учреждений | постоянно | 20 | 26 | Без затрат |  |  |
| 5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Постановка на учет граждан, имеющих право на приобретение земельных участков бесплатно | ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (Отделение по Ногликскому району) | Обращений не было | По мере необходимости | 0 | Без затрат |  |  |
| 5.2 | Реализация мероприятий по строительству инженерной инфраструктурой земельных участков, планируемых к предоставлению семьям, имеющим трех и более детей в рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы», муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015 – 2020 годы» | Отдел строительства и архитектуры | В 2014 году по результатам отборов предусмотрены денежные средства на финансирование строительства сетей газоснабжения в 12 квартале пгт. Ноглики. Администрацией внесено предложение об уменьшить в 2014 году объем финансирования на сумму 19 483,0 тыс.руб., ввиду невозможности освоить предоставленную субсидию в полном объеме в 2014 году, в связи с приостановление процедуры аукциона по решению УФАС и как следствие, переноса сроков строительства объекта на 2015 год. | 10 участков | 0 | 20,57 | 0 |  |
| 5.3 | Формирование земельных участков для предоставления их семьям, имеющим трех и более детей | КУМИ |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.9 | Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 200 годы» | Отдел ЖКХ | 1. Доля многоквартирных домов, в которых заменены внутридомовые инженерные сети от общего количества многоквартирных домов муниципального образования % |  |  | 422 ,560 Из них: МБ 1,490 ОБ 41,814 ВИ 9,256 |  |  |
|  |  |  |  | 38,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2..Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли и утеплены фасады от общего количества многоквартирных домов муниципального образования % | 62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Доля обновленной базы спецтехники в общем объеме спецтехники муниципального образования 5. Доля потерь энергоресурсов в общем объеме производимых энергоресурсов муниципального | 19,2 57 29 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | образования: - Тепловая энергия Вода Электроэнергия | 700 ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Доля модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 2ед. 13,2 12,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Количество безнадзорных животных | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Количество строящихся и реконструируемых объектов 9. Доля капитально |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отремонтированных многоквартирных домов | 1,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского | 40 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | кооператива, от общего количества многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 14. Количество аварий на инженерных сетях ед. |  |  |  |  |  |
| 5. 10 | Реализация муниципальной программы 1 «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области» | Отдел ЖКХ | 1. Доля бюджетных учреждений оборудованных приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в общем количестве бюджетных учреждений от общего количества объектов. 2. Доля многоквартирных домов полностью оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в общем количестве многоквартирных домов подлежащих оснащению | 100% 100% |  | 61,615 Из них: МБ 4,308 ОБ 5,494 ВИ 2,365 |  |  |
| 5. 11 | Реализация муниципальной программы 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Реализация подпрограммы 3 «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилого фонда» Мероприятия по формированию в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов Мероприятия по возмещению недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере ЖКХ Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | Отдел ЖКХ Отдел ЖКХ Отдел ЖКХ Отдел ЖКХ Отдел ЖКХ | 1.Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры –% 2. Снизить долю потерь тепловой энергии % 3. . Снизить долю утечек и неучтен-ного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 4. Снизить долю потерь электрической энергии % 5. Увеличить долю модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования 1. Доля многоквартирных домов, в которых заменены внутридомовые инженерные сети от общего количества многоквартирных домов муниципального образования % 2. Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли и утеплены фасады от общего количества многоквартирных домов муниципального образования % 2. Увеличение уровня собираемости платы за жилое помещение и коммунальные услуги в муниципальном образовании % 3. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, построенных до 2000 года % 4. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, от общего количества многоквартирных домов % Количество безнадзорных животных | 40 19,2 57 29 38 17,8 38,3 95 13,2 1,8 700 (ед.) |  | 52 ,2 Из них: МБ 0,522 ОБ 51,700,0 ВИ 0,0 46,791 из них: МБ 9,9 ВИ 36,891 242 637,3 из них: МБ 7,965 ОБ 234,672 18 794,5 из них: МБ 18,794 0,5 из них: ОБ 0,5 |  |  |
| 5. 12 | Реализация Программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильем на 2015-2020 годы» Реализация подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства» Реализация подпрограммы 2 «Переселение граждан из ветхого аварийного жилья» Реализация подпрограммы 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» Мероприятия 1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения Мероприятие 2 «Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» Мероприятие 3 «Строительство объектов жилищного назначения совместно ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» и Правительства Сахалинской области | Отдел ЖКХ, Отдел строительства и архитектуры, КУМИ | 1.Годовой объем ввода жилья (кв.м); 2. Доля ветхого и аварийного жилья (%); 3.Площадь аварийного и ветхого жилого фонда (кв.м.); 4.Количество граждан, переселенных из аварийного жилья (чел.); 5. Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя к концу года (кв.м); 6.Обеспеченность градостроительной документацией | 7 442 7 5844,4 244 26 80(%). |  | 636 843,2 из них: ОБ – 457 319,3; МБ – 42 949,3; ВИ – 136 574,6 227 816,2 из них: ОБ – 204 721,7; МБ – 23 094,5 212 347,7 из них: ОБ – 200 000,0; МБ – 12 347,7 5 990,0 из них: МБ - 5 990,0 53 814,7 Из них: ОБ – 52 597,6 МБ – 1 217,1 300,0 из них: МБ – 300,0 136 574,6 из них: ВИ – 136 574,6 |  |  |
| 6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и принятие правовых актов: - о создании комиссий по контролю за качеством предоставляемых муниципальных услуг; - о назначении лиц, ответственных за качество предоставляемых услуг, из числа сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги | Юридический отдел | Исполнено. Постановление мэра от 19.11.2012 № 456 «О создании комиссии по контролю за качеством предоставляемых муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Ногликский» и подведомственными муниципальными учреждениями». Исполнено. Распоряжение мэра от 13.11.2012 № 69-р «Об определении ответственного лица за повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» |  |  | 0 | 0 |  |
| 6.2 | Определить количество муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг, с целью их последующего направления для повышения квалификации в данной области. | Руководители соответствующих структурных подразделений администрации | Всего 24 муниципальных служащих | 2 | 1 | 0,100 | 0,058 |  |
| 6.3 | Определить возможность внедрения института наставничества для муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Городской округ Ногликский | Управляющий делами и кадровая служба администрации; Руководители органов местного самоуправления спецкомпетенции и их кадровые службы | Исполнено. Постановление мэра от 05.07.2013 № 272 «Об утверждении Положения о наставничестве в администрации МО «Городской округ Ногликский» и органах местного самоуправления специальной компетенции МО «Городской округ Ногликский» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.4 | Пересмотреть перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками; | Юридическая служба аппарата Собрания муниципального образования; юридический отдел администрации муниципального образования | Исполнено. Решение Собрания от 21.02.2013 № 230 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы, обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |