Исполнение Плана мероприятий

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»

по выполнению Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года

за 1 полугодие  2014 года

| № пп | Мероприятия, обеспечивающие решение изложенных задач | Ответственные за исполнение | Информация об исполнении | Индикаторы на 2014 год |  | Финансирование на 2014 год (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | Факт 1 полугодие 2014 | план | Факт 1полугодие 2014 |  |
| 1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка муниципальной долгосрочной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013-2020 годы» | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса | Исполнено. Программа утверждена постановлением администрации от 01.08.2012 № 461 | Производство продукции: растениеводства – 1,5 тыс. тн.; мясо – 39 тн.; Молоко – 182 тн..; Яиц – 240 тыс. шт. | Мясо – 18 тн.; молоко – 32 тн.; яиц – 320 тыс. шт. | 0,114 | 0,024 |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013-2016 годы» | Отдел образования | Исполнено. Программа утверждена постановлением администрации от 04.12.2012 № 665 | Долядетей -от 3-7 лет обесп. мес тами в д/с- 100% -Охвачен. обучением- 100% -участие в н.и.деят- 100 % Доля выпускников преод min балл- днев-100% Зао-90% | Доля детей -от 3-7 лет обесп. мест в д/с- 100% -охваченных обучением- 100% -участие в н.и.деят-3 % -дистинцион обуч.- 100 % Доля выпуск ников преод min балл- днев-100% зао-88% -1ч. | 1192,6 (на год ) | 271,8 |  |
| 1.3 | Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг. | Отделы администрации, КУМИ | Исполнено. Принято 83 административных регламента оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций. Скорректированы перечни услуг и функций, оказываемых и исполняемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями: 72 – перечень услуг и функций, оказываемых и исполняемых органами местного самоуправления (постановление администрации от 23.09.2013 № 571 (в редакции от 18.03.2013 №160, от 26.03.2014 № 183, от 13.05.2014 № 309)); 11 – перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (постановление от 03.09.2013 № 542). Исполнено. Принято постановление от 19.11.2012 № 456 «О создании комиссии по контролю за качеством предоставляемых муниципальных услуг органами местного самоуправления МО «Городской округ Ногликский» и подведомственными учреждениями». | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 2.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пополнение Ногликской центральной библиотеки Создание сайтов Ногликской центральной библиотеки, Ногликского муниципального краеведческого музея и Районного центра досуга Приведение официальных сайтов общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 Подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Отдел культуры, спорта и молодежной политики Отдел образования Отдел образования | Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено Исполнено | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100 % 97% | 0 0 |  | 0 0 |
| 2.2 | Участие в областной целевой программе «Развитие культуры Сахалинской области на 2011-2015 годы». Проведение мероприятий согласно программе «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2012-2016 годы» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Принимается активное участие в реализации мероприятий областной программы “Развитие культуры Сахалинской области» Мероприятия проводятся согласно плану программы «Развитие культуры МО «Городской округ Ногликский» | 9 100% | 9 45% | 0,10 1,7 |  | 0,10 1,4 |
| 2.3 | Утверждение плана мероприятий по расширению практики обмена выставками между музеями муниципальных образований и области | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | Проведено одно мероприятия с участием музеев области | 5 | 2 | без затрат |  | без затрат |
| 2.4 | Участие муниципальных бюджетных учреждений в ведомственной целевой программе «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Сахалинской области на 2013-2015 годы» | Муниципальные бюджетные учреждения (при условии возможного участия) | Областная программа еще не разработана |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация работы т-ПМПК (обследование детей, определение образовательной программы) Создание школьных консультационных пунктов в образовательных учреждениях для детей-инвалидов | Отдел образования, образовательные учреждения | Исполнено Исполнено | Кол-во человек (по мере необходимости) | Обследова-но 40 чел. Создано 2 консультационных пункта | 0 0 |  | 0 0 |
| 2.6 | Учреждение конкурса на получение муниципального гранта, присуждаемого на конкурсной основе за лучший социальный проект в рамках программы «Поддержка и развитие общественных объединений, общественной инициативы и социально-значимых проектов в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2013-2015 годы» | Ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ | Исполнено. Постановление администрации №11 от 16.01.2013 года | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 598 « О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация мер, направленных на пропаганду здорового образа жизни, информирование населения по вопросам профилактики заболеваний, создание мотивации по укреплению здоровья | ГБУЗ Ногликская ЦРБ | Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, чел | 3824 | 782 |  |  |  |
| 3.2 | Совершенствование системы противодействия злоупотребления наркотиками. Реализация муниципальной программы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2012-2014 года | ГБУЗ Ногликская ЦРБ, отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Число проведенных мероприятий (беседы, уроки здоровья, публикации в СМИ, ТВ) –Проведена спортивно-интеллектуальная игра «Форт-боярд на лыжах»- участниками данной игры были 25 детей из неблагополучных семей; – Приобретены бесплатные талоны на бесплатное посещение СК «Арена» – Проведение массовых пробежек стадион Лесной 3 раза в неделю; – Проведение районного этапа соревнований по мини-футболу «Спорт против подворотни»; – Проведение областного турнира по мини-футболу «Спорт против подворотни»; – Показ несовершеннолетним гражданам профилактических фильмов цикла «Береги себя»; – Флэшмоб «В здоровом теле, здоровый дух»- посвященный всемирному дню борьбы с наркоманией; – Конкурс рисунков и плакатов «Брось сигарету», «Пиво враг молодежи»; – Уличная акция «Скажи твердо наркотикам НЕТ!» | 3824 9 100 | 163 9 100 | 0,025 0,10 0,29 | 0 0,09 0,29 |  |
| 3.3 | Участие в реализации мероприятий областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сахалинской области на 2010-2014 годы» | ГБУЗ Ногликская ЦРБ | Тиражирование методических и видеоматериалов Приобретение тестполосок для диагностики обнаружения наркотических веществ (тыс.руб.) |  |  | 0,014 0,06 | - - |  |
| 3.4 | Психологическая помощь населению, оказание специализированной помощи лицам с кризисными состояниями. Работа кабинета кризисных ситуаций и социально-психологической помощи населению | ГБУЗ Ногликская ЦРБ | Количество пациентов, охваченных психологической помощью (чел.) | 50 | 15 |  |  |  |
| 3.5 | Участие в Плане мероприятий по снижению и профилактике алкоголизма среди населения Сахалинской области, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 16.05.2011 № 299-р | ГБУЗ Ногликская ЦРБ, отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики | Проведен семинар для классных руководителей: -«Выявление ранней зависимости у подростков»; -Конкурс работ волонтерских отрядов по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди молодёжи; – Реализация молодежного проекта в «Здоровом теле, здоровый дух» (массовые пробежки– стадион Лесной, флэшмоб– площадь РЦД, утрение зарядки со здоровым питанием, уличная акция «Скажи твердо наркотикам НЕТ») | Кол-во проведенных мероприятий | Проведено 35 мероприя-тий Количес-тво участни-ков 400 человек | 35 | 35 |  |
| 3.6 | Популяризация здорового питания. Совершенствование форм статистического наблюдения за заболеваемостью, связанной с нарушением питания, в т. ч. анемией, недостаточностью питания, ожирением, болезнями органов пищеварения, за грудным вскармливанием | ГБУЗ Ногликская ЦРБ | Количество пациентов, охваченных профилактической помощью (чел.) | 250 | 120 |  |  |  |
| 3.7 | Участие в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Сахалинской области на 2013-2017 годы» 1.Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров 2. Повышение квалификации медицинских кадров | ГБУЗ Ногликская ЦРБ | Количество привлеченных специалистов Количество специалистов, прошедших повышение квалификации, чел. | 2 Врачи \ ср. персонал 8 \ 18 | 0 4/17 | 0,27 0,1 | 0 0,162 |  |
| 4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" на территории муниципального образования: Строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 110 мест в пгт. Ноглики»; | Отдел строительства и архитектуры | Муниципальный контракт заключен в 2012 году. Ориентировочный срок ввода объекта – 30.07.2014 г. | 110 мест | 0 мест | 220,32 | 99,62 |  |
| 4.2 | Создание и ведение электронной очереди на получение мест в дошкольных учреждениях Обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет | Отдел образования | Исполнено Электронная очередь сформирована. 100 детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Оказание консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Психолого-педагогические консилиумы образовательных учреждений | Исполнено | 20 | 23 | Без затрат | Без затрат |  |
| 5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Постановка на учет граждан, имеющих право на приобретение земельных участков бесплатно | ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (Отделение по Ногликскому району) |  |  | 1 | Без затрат |  |  |
| 5.2 | Участие в конкурсных отборах, проводимых министерством строительства, на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие жилищного строительства» Государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» на «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» с целью обеспечения необходимой инфраструктурой участков, планируемых к предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Отдел строительства и архитектуры | В 2014 году по результатам отборов предусмотрены денежные средства на финансирование строительства сетей газоснабжения в 12 квартале пгт. Ноглики. | 20,57 | 0 | 20,57 | 0 |  |
| 5.3 | Формирование земельных участков для предоставления их семьям, имеющим трех и более детей | КУМИ |  | 3 | 3 | 0,06 | 0,06 |  |
| 5.4 | Участие в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2013-2020 годы» | Отдел строительства и архитектуры, КУМИ | В 2014 году в рамках Подпрограммы "Развитие жилищного строительства" финансируется строительство 24 квартирного жилого дома (строительство квартир (ул. Лесная, 3)), который введен в эксплуатацию в 2013 году | 0 | 0 | 63,31 | 52,08 |  |
| 5.5 | Выполнение в полном объеме мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2012-2020 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.12.2011 года № 674). | Отдел ЖКХ | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % Увеличить долю котельных в общем количестве котельных, оснащенных приборами тепловой энергии. Снизить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии Снизить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть Снизить долю потерь электроэнергии при транспортировке по муниципальным сетям Увеличить количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции | 64,7% 100% 18% 25% 18% 18% | 38,3% 28% 19,51% 55,6% 10,21% 23,08% | 122,025 0,0 | 44,1 0,0 |  |
| 5.6 | Выполнение в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры пгт. Ноглики на период до 2015 года (утверждена решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.02.2011 года № 86). | Отдел ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Разработка и принятие долгосрочной программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года». | Отдел ЖКХ, ОСиА | Исполнено. Программа утверждена постановлением администрации МО «Городс кой округ Ногликский» от 25.02.2013 года № 135. | 18,7 км. газопроводов; 460 домовладений (квартир) | 7,71 км | 260,8+ 0,755(единовременная материальная помощь) | 102,37+0,03 |  |
| 5.8 | Разработка и принятие плана мероприятий направленных на развитие конкуренции в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | Отдел ЖКХ | В МО «Городской округ Ногликский» в сфере оказания жилищных услуг населению работают 3 ТСЖ, и 2 управляющих организации. В сфере оказания коммунальных услуг все организации являются монополистами. |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2012-2020 годы»; | Отдел ЖКХ | Постановлением администрации от 24.02.2011 №99 были утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |
| 5. 10 | Реализация муниципальной программы «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры пгт. Ноглики на период до 2015 года»; | Отдел ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 5. 11 | Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2010-2015 годы» | Отдел ЖКХ | Доля объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями на территории МО Доля объемов ТЭ, потребляемой муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями на территории МО Доля объемов воды, потребляемой муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой муниципальными учреждениями на территории МО Доля объемов природного газа, потребляемого муниципальными учреждениями, оплата которого осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме потребляемого муниципальными учреждениями на территории МО | 100% 100% 100% 100% | 100% 98,7% 99% 0% Отсутствуют муниципальные учреждения потребляющие газ | 93,96 | 0 |  |
| 5. 12 | Реализация муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2012-2014 годы» | Отдел ЖКХ, Отдел строительства и архитектуры, КУМИ | В целях реализации данного мероприятия ведутся следующие работы: - формирование заявки (дорожные карты) на получении субсидии на строительство жилых домов в 2014 – 2015 годах (для строительства и приобретения квартир); - формирование реестра аварийных и ветхих домов – исполнено в 2013г.; - формирование земельных участков для строительства домов (квартир)-исполнено в 2013 г. | ликвидация - 5432,2 м2 строительство - 3567 м2 | 991,1 м² 789,28 м² | 1,044 –средства МБ. 1,6 – средства МБ и ОБ | 18,3 |  |
| 6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и принятие правовых актов: - о создании комиссий по контролю за качеством предоставляемых муниципальных услуг; - о назначении лиц, ответственных за качество предоставляемых услуг, из числа сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги | Юридический отдел | Исполнено. Постановление мэра от 19.11.2012 № 456 «О создании комиссии по контролю за качеством предоставляемых муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Ногликский» и подведомственными муниципальными учреждениями». Исполнено. Распоряжение мэра от 13.11.2012 № 69-р «Об определении ответственного лица за повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» |  |  | 0 0 | 0 0 |  |
| 6.2 | Определить количество муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг, с целью их последующего направления для повышения квалификации в данной области. | Руководители соответствующих структурных подразделений администрации | Всего 27 муниципальных служащих | 5 Отдел образования-1 | 2 Отдел образования-1 | 0,03 | 0,19 |  |
| 6.3 | Определить возможность внедрения института наставничества для муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Городской округ Ногликский | Управляющий делами и кадровая служба администрации; Руководители органов местного самоуправления спецкомпетенции и их кадровые службы | Исполнено. Постановление мэра от 05.07.2013 № 272 «Об утверждении Положения о наставничестве в администрации МО «Городской округ Ногликский» и органах местного самоуправления специальной компетенции МО «Городской округ Ногликский» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.4 | Пересмотреть перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками; | Юридическая служба аппарата Собрания муниципального образования; юридический отдел администрации муниципального образования | Исполнено. Решение Собрания от 21.02.2013 № 230 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы, обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |