УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 18.10.2012 № 598

ПЛАН

мероприятий администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»

по выполнению Указов Президента Российской Федерации

В.В. Путина от 07 мая 2012 года

| № пп | № и название Указа, основные задачи, изложенные в Указе | Мероприятия, обеспечивающие решение изложенных задач | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Целевой индикатор | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утвердить до 1 января 2013 г. государственные программы Российской Федерации, а также Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Разработка муниципальной долгосрочной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013-2020 годы» | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса | До 01.08.2012 |  |  |
| 1.2. | Утвердить до 31 декабря 2012 года основные государственные программы Российской Федерации, в том числе такие, как: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Культура России», «Социальная поддержка граждан», «Развитие науки и технологий» и развитие транспортной системы» | Разработка и утверждение долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013-2016 годы» | Отдел образования | октябрь 2012 г. |  |  |
| 1.3. | В области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности: обеспечить существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в следующих сферах государственного регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое администрирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации | Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг. | Отделы администра- ции, КУМИ | постоянно |  |  |
| 2.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра | Пополнение Ногликской центральной библиотеки и электронных школьных библиотек учебно-информационными материалами. Создание сайтов Ногликской центральной библиотеки, Ногликского муниципального краеведческого музея и Районного центра досуга Приведение официальных сайтов общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 18.04.2012 г. № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети «Интернет» и обновления информации об образовательном учреждении» и рекомендациями министерства образования Сахалинской области Подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Отдел образования Отдел культуры, спорта и молодежной политики Отдел образования, образователь-ные учреждения Отдел образования, образователь-ные учреждения | До 2015 года Постоянно До 01.01.2013 До 01.01.2014 декабрь 2012 г. Ноябрь 2012 г. |  |  |
| 2.2. | Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей | Участие в областной целевой программе «Развитие культуры Сахалинской области на 2011-2015 годы». Проведение мероприятий согласно программе «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2012-2016 годы» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2012-2016 годы |  |  |
| 2.3. | Разработать до 01.01.2013 года комплекс мер по расширению практики обмена выставками между музеями муниципальных образований и области | Утверждение плана мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | До 01.01.2013 г. |  |  |
| 2.4 | .Разработать до 1 ноября 2012 года комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах | 1.Участие муниципальных бюджетных учреждений в ведомственной целевой программе «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Сахалинской области на 2013-2015 годы» 2.Организация работы т-ПМПК (обследование детей, определение образовательной программы) 3. Создание школьных консультационных пунктов в образовательных учреждениях для детей - инвалидов | Муниципаль-ные бюджетные учреждения (при условии возможного участия) Отдел образования, образователь-ные учреждения Отдел образования, образователь-ные учреждения | 2013-2015 годы Постоянно Ноябрь 2012г. |  |  |
| 2.5. | Предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Учреждение конкурса на получение муниципального гранта, присуждаемого на конкурсной основе за лучший социальный проект в рамках программы «Поддержка и развитие общественных объединений, общественной инициативы и социально-значимых проектов в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2013-2015 годы» | Ведущий специалист по связям с общественнос-тью и СМИ | 2013-2015 годы |  |  |
| 3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 598 « О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | Реализация мер, направленных на пропаганду здорового образа жизни, информирование населения по вопросам профилактики заболеваний, создание мотивации по укреплению здоровья | МБУЗ Ногликская ЦРБ | 2012-2018 годы | Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, чел | 2012-4216 2013-4232 2014-3824 2015-3985 2016-4133 2017-4138 2018-4156 |
|  |  | Совершенствование системы злоупотребления наркотиками. Реализация муниципальной программы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2012-2014 года | МБУЗ Ногликская ЦРБ, отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2012-2014 годы | Число проведенных мероприятий (беседы, уроки здоровья, публикации в СМИ, ТВ) | 2012-4216 2013-4232 2014-3824 2015-3985 2016-4133 2017-4138 2018-4156 |
|  |  | Участие в реализации мероприятий областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сахалинской области на 2010-2014 годы» | МБУЗ Ногликская ЦРБ | 2012-2018 годы | Тиражирование методических и видеоматериалов Приобретение тест-полосок для диагностики обнаружения наркотических веществ (тыс.руб.) | 2012- 12,8 2013 – 13,6 2014 – 14,6 2015 – 15,6 2012 – 53,3 2013 – 56,7 2014 – 60,7 2015 – 64,9 |
|  |  | Психологическая помощь населению, оказание специализированной помощи лицам с кризисными состояниями. Работа кабинета кризисных ситуаций и социально-психологической помощи населению | МБУЗ Ногликская ЦРБ | 2012-2018 годы | Количество пациентов, охвачен-ных психологи-ческой помощью (чел.) | 2012-40 2013-45 2014-50 2015-55 2016-60 2017-60 2018-60 |
|  |  | Участие в Плане мероприятий по снижению и профилактике алкоголизма среди населения Сахалинской области, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 16.05.2011 № 299-р | МБУЗ Ногликская ЦРБ, отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2012-2015 годы |  |  |
| 3.2 | Утвердить до 1 июля 2012 года план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года | Популяризация здорового питания. Совершенствование форм статистического наблюдения за заболеваемостью, связанной с нарушением питания, в т. ч. анемией, недостаточностью питания, ожирением, болезнями органов пищеварения, за грудным вскармливанием | МБУЗ Ногликская ЦРБ | 2012 – 2018 годы | Количество пациентов,охвачен-ных профилактической помощью (чел.) | 2012 – 250 2013 – 250 2014 – 250 2015 – 250 2016 – 250 2017 – 250 2018 - 250 |
| 3.3. | Разработать до 1 мая 2013 года комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами, предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей | Участие в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Сахалинской области на 2013-2017 годы» 1.Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров 2. Повышение квалификации медицинских кадров | МБУЗ Ногликская ЦРБ | 2013-2017 годы | Количество ривлечен-ных специалис-тов Количество специалистов, прошедших повышение квалификации, чел. | 2012 – 3 2013 – 3 2014 – 2 2015 – 2 2016 – 1 2017 – 1 Врачи \ ср.персонал 2012 -15/27 2013 – 18/27 2014 – 8/18 2015 – 11/16 2016 – 12/28 2017 – 13/22 2018 – 18/27 |
| 4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.12 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Принять к сентябрю 2012 года меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях | Реализация долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Обеспечение доступности дошкольного образования» на территории муниципального образования: 1.Строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 190 мест в пгт. Ноглики»; 2.Строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 110 мест в пгт. Ноглики»; 3. «Капитальный ремонт нежилого административного здания для размещения детского сада в пгт. Ноглики» Создание и ведение электронной очереди на получение мест в дошкольных учреждениях Обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет | Отдел строительства и архитектуры Отдел образования Отдел образования | 2012-2015 Постоянно Январь 2013 | Ввод мест в детских дошколь-ных учрежде-ний | 2012- 190 2013-110 2015 - 90 |
| 4.2. | Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей | 1. Разработка положения о стимулировании педагогов, работающих с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 2. Оказание консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Отдел образования Психолого-педагогичес-кие консилиумы образователь-ных учреждений | Январь 2013г. постоянно |  |  |
| 5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе | Постановка на учет граждан, имеющих право на приобретение земельных участков бесплатно Участие в конкурсных отборах, проводимых министерством строительства, на предоставление субсидий из областного бюджета по подпрограмме «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» ДЦП «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 – 2015 годы» с целью обеспечения необходимой инфраструктурой участков, планируемых к предоставлению семьям, имеющим трех и более детей Формирование земельных участков для предоставления их семьям, имеющим трех и более детей | ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (Отделение по Ногликскому району) Отдел строительства и архитектуры КУМИ | Постоянно 2012-2015 годы постоянно |  |  |
| 5.2. | Выполнение государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ, предусматривающую строительства жилья экономического класса на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным организациям | Участие в программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2013-2020 годы» | Отдел строительства и архитектуры, КУМИ | По мере принятия норматив-ных актов на федераль-ном и областном уровне |  |  |
| 5.3 | до ноября 2012 года принять меры: по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях | 1. Выполнение в полном объеме мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2012-2020 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.12.2011 года № 674). 2. Выполнение в полном объеме мероприятий муниципальной программы «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры пгт. Ноглики на период до 2015 года (утверждена решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.02.2011 года № 86). 3. Разработка и принятие долгосрочной целевой программы «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2013 год и на перспективу до 2018 года». 4. Разработка и принятие плана мероприятий направленных на развитие конкуренции в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | Отдел ЖКХ МО «Городской округ Ногликский» | 2012-2020 годы 2012-2015 годы 1 января 2013 года 2013 год | 1.Сниже-ние уровня износа коммунальной инфраструктуры, % 2.Увели-чить долю котельных в общем количестве котельных, оснащен-ных приборами тепловой энергии. 3. Снизить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии 4. Снизить долю утечек и неучтен-ного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 5. Снизить долю потерь электроэнергии при транспортировке по муниципальным сетям 6.Увели- чить количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции | 2012 год – 64,9% 2013 год – 64,9% 2014 год – 64,7% 2015 год – 64,3% 2016 год – 63,2% 2017 год – 62,1% 2018 год – 61,4% 2019 год – 60,4% 2020 год – 59,4% 2012 год – 23,0% 2013 год – 54,0% 2014 год – 100,0% 2012 год – 22,8% 2013 год – 19,4% 2014 год – 18,0% 2015 год – 17,5% 2016 год – 17,0% 2017 год – 16,5% 2018 год – 16,0% 2019 год – 16,0% 2020 год – 16,0% 2012 год – 38,0% 2013 год – 30,0% 2014 год – 25,0% 2015 год – 20,0% 2016 год – 18,5% 2017 год – 18,0% 2018 год – 18,0% 2019 год – 18,0% 2020 год – 18,0% 2012 год – 22,0% 2013 год – 20,0% 2014 год – 18,0% 2015 год – 16,0% 2016 год – 14,0% 2017 год – 12,0% 2018 год – 11,0% 2019 год – 10,5% 2020 год – 10,0% 2012 год – 22,0% 2013 год – 20,0% 2014 год – 18,0% 2015 год – 16,0% 2016 год – 14,0% 2017 год – 12,0% 2018 год – 11,0% 2019 год – 10,5% 2020 год – 10,0% |
| 5.4. | до декабря 2012 года обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства | Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2012-2020 годы»; Реализация муниципальной программы «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры пгт. Ноглики на период до 2015 года»; Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2010-2015 годы» | Отдел ЖКХ | 2012-2020 годы 2012-2015 годы 2012-2015 годы |  |  |
| 5.5. | до марта 2013 года разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда | Реализация муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2012-2014 годы» | Отдел ЖКХ, Отдел строительства и архитектуры, КУМИ | 2012-2014 годы |  |  |
| 6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | Разработка и принятие правовых актов: - о создании комиссий по контролю за качеством предоставляемых муниципальных услуг; - о назначении лиц, ответственных за качество предоставляемых услуг, из числа сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги | Юридический отдел | До 01.12.2012 |  |  |
| 6.2. | в рамках реформирования и развития государственной гражданской службы: - организовать повышение квалификации государственных гражданских служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг, - до 1 февраля 2013 г.; р) до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке предложения по внедрению новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы, предусматривающие: - развитие института наставничества на государственной гражданской службе; | Определить количество муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг, с целью их последующего направления для повышения квалификации в данной области. Определить возможность внедрения института наставничества для муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Городской округ Ногликский | Руководители соответствующих структурных подразделений администра-ции Управляющий делами и кадровая служба администра-ции; Руководители органов местного самоуправле-ния спецкомпетен-ции и их кадровые службы | До 01.12.2012 До 01.12.2012 |  |  |
| 6.3 | с) до 1 декабря 2012 г. представить в установленном порядке предложения: - по корректировке перечней должностей федеральной государственной службы и должностей в государственных корпорациях, замещение которых связано с коррупционными рисками | Пересмотреть перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками; | Юридическая служба аппарата Собрания муниципаль-ного образования; юридический отдел администра-ции муниципального образования | До 01.12.2012 |  |  |