## на 01.04.2018
Отчет об исполнении Плана мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением мэра от 06.07.2017 № 56-р
на 01 апреля 2018 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Отчет об исполнении мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Провести анализ бюджетной эффективности налоговых ставок и налоговых льгот. Проработать вопрос об изменении (актуализации) налоговых ставок и об отмене налоговых льгот, имеющих низкую эффективность. Направить результаты анализа в Министерство финансов Сахалинской области | До 01.09.2017 | Финансовое управление МО «Городской округ Ногликский» (далее – финансовое управление) | Увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, улучшение количественных показателей (увеличение доли местных налогов в доходах бюджета и снижение уровня льгот) | На основе проведенного анализа эффективности налоговых льгот в 2017 году принято решение Собрания от 16.11.2017 № 168 О внесении изменений в решение Собрания МО от 14.07.2011 № 112 «Об установлении земельного налога» льготы по земельному налогу организациям и учреждениям с 01.01.2018 отменены.
1.2. | Проведение анализа в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход и льгот по указанному налогу, установленному на местном уровне | Ежегодно, до 1 сентября | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – ОЭРМСБ), финансовое управление | Увеличение поступлений в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (далее – местный бюджет), сокращение и недопущение недоимки по налогу | Анализ коэффициента К2 будет проведен по итогам первого полугодия.
1.3. | Проведение мониторинга поступлений доходов в местный бюджет, в том числе динамики поступлений по крупным плательщикам, выявление причин снижения поступлений | Ежемесячно | Финансовое управление | Прогнозирование поступления доходов в местный бюджет, своевременное реагирование на изменения, недопущение срыва исполнения обязательств, предотвращение принятия необеспеченных средствами дополнительных расходов | Мониторинг поступлений доходов проводится ежемесячно.
1.4. | Проведение анализа поступлений доходов и недоимки в местный бюджет по основным видам экономической деятельности (на основании информационного ресурса, полученного из УФНС по Сахалинской области) | Ежегодно, 1 раз в квартал | ОЭРМСБ, финансовое управление | Исполнение бюджетного задания, сокращение (погашение) недоимки | Анализ поступления доходов проводится ежеквартально. Специалист отдела участвует в работе комисси по мобилизации доходов и сокращени недоимки, проводит работуразъяснительную работу о необходимости погашения задолженности с хозяйствующими субъектами. Недоимка по состоянию на 01.04.2018 снижена в сравнении с недоимкой на 01.01.2018 на 4 877,4 тыс. рублей или на 23,2 процента.
1.5. | Проведение мероприятий по погашению задолженности по имущественным налогам физических лиц работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | До 01.10.2017 | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Погашение задолженности по имущественным налогам (по состоянию на 15.03.2018 задолженность в сумме 504,7 тыс. рублей) | На регулярной основе списки должников, являющихся работниками муниципальных учреждений, предприятий, направляются их руководителям. На 15.03.2018 общая задолженность составила 504,7 тыс. рублей, в том числе по муниципальным служащим 6,5 тыс. рублей. Списки работников, имеющих задолженность направлены работодателям.
1.6. | Вести разъяснительную работу с работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий по подключению их к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» в целях использования для контроля за уплатой налогов» | Ежегодно, по мере необходимости | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Сокращение недоимки по имущественным налогам, исключение задолженности по штрафным санкциям (в т.ч. пени) | 06.02.2018 руководителям муниципальных учреждений и предприятий направлена информация о сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», форма заявления на получение доступа к личному кабинету налогоплательщика и образец заполнения заявления.
1.7. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (с приглашением организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом), с участием представителей налоговых органов, службы судебных приставов | Ежегодно,не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление | Сокращение недоимки по доходам местного бюджета | В первом квартале 2018 года проведено одно заседание межведомственной комиссии, с участием представителей налоговых органов, судебных приставов.
1.8. | Обеспечение недопущения задолженности по налогам организациями, получающими средства из местного бюджета, осуществление контроля за погашением задолженности по налогам (в том числе расчетной задолженности по НДФЛ) при направлении финансирования из местного бюджета | Постоянно | Органы местного самоуправления по курируемым направлениям деятельности, муниципальные заказчики | Погашение задолженности по налоговым доходам | МУП "Водоканал" по состоянию на 01.04.2018 имеет задолженность по НДФЛ в сумме 6 350 тыс. рублей и налогу на имущество организаций в сумме 2 414 тыс.рублей. Задолженность образовалась в связи с отсутствием денежных средств на предприятии. Погашение задолженности по налогам организациями, получающими средства из местного бюджета находится на постоянном контроле.
1.9. | Совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Сахалинской области проводить работу по постановке на налоговый учет и уплате налогов в местный бюджет организациями, прибывшими в МО «Городской округ Ногликский» для выполнения муниципальных контрактов, в том числе путем направления сведений о заключенных муниципальных контрактах на строительство (реконструкцию) объектов (за исключением контрактов на разработку проектно-сметной документации), заключенных в рамках реализации муниципальных программ, в Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и территориальные налоговые органы | Ежегодно, по мере необходимости | Муниципальные заказчики, финансовое управление | Увеличение доходов местного бюджета | Организации, осуществляющие деятельность на территории района более 30 дней в рамках выполнения муниципальных контрактов в сфере строительства и не состоящие на налоговом учете, отсутствуют.
1.10. | Осуществление контроля за результативностью деятельности административной комиссии в части выявления нарушения правил благоустройства, а также привлечения нарушителей к административной ответственности | Ежегодно, не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление, ответственный секретарь административной комиссии | Увеличение доходов местного бюджета, улучшение содержания объектов благоустройства населенных пунктов | В 1 квартале 2018 года составлено 2 протокола за нарушение правил благоустройства. Сумма административных штрафов, взысканных в бюджет муниципального образования (по различным видам правонарушений) - 2,5 тыс. рублей.
1.11. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, по результатам которой принимать решение о сдаче его в аренду, либо приватизации и продаже | Ежегодно, до 1 сентября | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» (далее – КУМИ) | Увеличение неналоговых доходов местного бюджета | В ходе проведенной инвентаризации муниципального имущества, дополнительных объектов муниципального имущества для сдачи в аренду, приватизации или продажи не выявлено.
1.12. | На основании полученных сведений о не вовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества, в целях уточнения характеристик таких объектов (категории земельного участка, площади, видов разрешенного использования, адресных характеристик и др.) с указанием сведений, достаточных для идентификации объектов, проводить мероприятия по определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый оборот, в том числе: | Ежегодно, | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | Сведения о невовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества в целях уточнения характеристик таких объектов не поступали.
| - принятие решений об определении категории земель и (или) вида разрешенного использования земельных участков; установление (уточнение) адреса места нахождения объектов недвижимости; | по мере необходимости,
| - определение групп видов разрешенного использования земельных участков, установленных методическими указаниями и нормативно-техническими документами по государственной кадастровой оценке земель, к которым относятся земельные участки; | на основании сведений ЕГРН об объектах недвижимого имущества, представленных Управлением Росреестра по Сахалинской области
- уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений в ЕГРН
1.13. | Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН в порядке, установленном для информационного взаимодействия с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН | Ежегодно, по мере необходимости | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | В органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН, передано 14 решений в формате XML, принятых в целях изменения вида разрешенного использования земельных участков.
1.14. | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и имущество. Проведение анализа находящихся на исполнении в ССП документов по взысканию задолженности | Ежегодно, в срок не позднее 5 апреля, 5 июля (по итогам полугодия), 5 октября (по итогам трех кварталов), 1 декабря (по итогам года) | КУМИ | Сокращение недоимки по состоянию на 01.01.2017 не менее чем на 50% (без учета предприятий-банкротов) | По состоянию на 01.04.2018 недоимка, образовавшаяся на 01.01.2018 (без учета предприятий банкротов), снижена на 3 532 тыс. рублей или 42,6 %.
1.15. | Проведение заседаний комиссии по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование | Ежегодно, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Комиссия по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, ОЭРМСБ | Увеличение поступлений НДФЛ в местный бюджет | Заседания комиссии в первом квартале не проводились.
1.16. | Обеспечить направление сведений в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области на бумажном носителе и в электронном виде о выданных разрешениях на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию для привлечения эксплуатанта-организации к своевременному учету объектов в качестве основного средства и к уплате налога на имущество организаций | Ежеквартально, до 05.07.2017, 05.10.2017, 15.01.2018 | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – отдел строительства) | Увеличение поступлений налога на имущество организаций | х
1.17. | Проводить мероприятия по внесению отсутствующих адресов в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ. | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В целях полноты формирования и актуализации федеральной адресной информационной системы, на основании информации ФНС по Сахалинской области, все отсутствующие адресные элементы внесены в ФИАС в полном объеме. По состоянию на 01.04.2018 внесено 1 297 адресов, в том числе квартиры. Работа по внесению адресных элементов в ФИАС ведется ежедневно.
Обеспечить в полном объеме внесение в ФИАС отсутствующих адресных элементов на основании информации налоговых органов, полученной по состоянию на 01.01.2017.
| Обеспечить внесение в ФИАС отсутствующей адресной информации о помещениях (квартирах), которые согласно статье 2 указанного закона являются объектами адресации | до 20.07.2017
1.18. | Проводить в процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). В случае выявления ошибок информировать об этом УФНС России по Сахалинской области | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, ведется сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). Случаев выявления ошибок не выявлено.
1.19. | Реализовывать мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по выявлению не используемых по целевому назначению участков, по земельным участкам, на которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные, по кадастровой оценке, невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер по оформлению их в муниципальную собственность. Передавать сведения в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки земельного налога | На постоянной основе в соответствии с утвержденным планом проверок | КУМИ | Увеличение поступлений по земельному налогу | Кадастровые работы по межеванию в отношении невостребованных земельных долей, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, общей площадью 16 тыс. га, полностью выполнены в 2017 году. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 6 земельных участков. Обращений о предоставлении земельных участков земель сельскохозяйственного назначения не поступало.
2. Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета
2.1. | Соблюдение установленных Правительством Сахалинской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | Непревышение расходов по установленным нормативам | При формировании бюджета муниципального образования на 2018-2020 годы и по итогам исполнения бюджета за 2017 год норматив на содержание органов местного самоуправления соблюден.
2.2. | Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников | До 01.01.2018 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Уменьшение бюджетных расходов на оплату труда | Дублирующих функций в органах местного самоуправление не установлено. В подведомственном администрации учреждении МБУ "Сервис-Центр" и подведомственном УСП МКУ "Централизованная система обслуживания" имеются дублирующие функции, в связи с чем принято решение о реорганизации в форме присоединения МБУ "Сервис-Центр" к МКУ "ЦСО" с 01.10.2017.
2.3. | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | До 01.01.2018 | Органы местного самоуправления | Соблюдение норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих | С 01.01.2018 из статуса муниципальных служащих выведено два специалиста администрации муниципального образования.
2.4. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений | Ежегодно, в течение года | Главные распорядители средств местного бюджета | Экономия бюджетных средств, в том числе по результатам проведения закупок товаров (работ, услуг) | Сведения об экономии в результате применения конкурентных способов - по итогам за год (согласно годовому отчету об исполнении местного бюджета)
2.5. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества | Ежегодно, согласно плану приватизации | КУМИ | Сокращение расходов на содержание имущества | Излишнее, неиспользуемое имущество включено в прогнозный план приватизации на 2018 год, утвержденный решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 15.09.2017 № 162. Расходы на содержание имущества данного имущества не производятся.
2.6. | Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы) | До 01.08.2017 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предоставление финансового обеспечения муниципальных заданий в зависимости от фактического объема оказанных услуг (выполненных работ) | Принято постановление администрации от 23.11.2017 № 957 "О внесении изменений в постановление администирации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.11.2015 № 771"
2.7. | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затраты на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Ежегодно, при установлении нормативных затрат и формировании проектов муниципальных заданий | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность исполнения данного мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов на выполнение муниципального задания | В нормативные затраты включены затраты на содержание имущества, используемое только для выполнения муниципального задания.
2.8. | Передача несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг | До 01.01.2018 | Главные распорядители средств местного бюджета | Централизация процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения, неувеличение численности работников при создании новых учреждений, сокращение расходов на сопровождение программных продуктов | Передача кадрового и бухгалтерского обслуживания созданного МКУ "Служба ГО и ЧС" соответствующим подразделениям администрации МО. В целях централизации процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения создано МКУ «ЦСО», обслуживание бюджетных учреждений по договорам.
2.9. | Непревышение значений показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – Управление социальной политики) | Недопущение роста расходов местного бюджета по заработной плате работников социальной сферы свыше установленного уровня | Среднемесячная заработная плата на 01.04.2018: педагогов ДОУ - 60770 руб. (при контрольном уровне ср/мес. з/ты (КУ) - 59991 руб.); педагогов дошкольных групп ООУ - 62128 руб. (КУ - 59991 руб.); педагогов школ - 76479 руб. (КУ- 75174 руб.); педагогов учреждений дополнительного образования - 77600 руб. (КУ- 75445 руб.); работников учреждений культуры -64220 руб. (КУ- 62838 руб.)
2.10. | Соблюдение установленных показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики | Сокращение расходов по содержанию бюджетной сферы | Сокращение численности не планировалось.
2.11. | Не допускать увеличения численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, когда увеличение численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления необходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также для расширения сети муниципальных учреждений в связи с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы | Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Исключить рост расходов бюджета, сохранение (сокращение) доли расходов на оплату труда в общем объеме расходов на предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями | По состоянию на 01.04.2018 численность работников ОМСУ и муниципальных учреждений - 1028,45 шт. ед., с уменьшением на 2,5 шт. ед. к 01.01.2018, уменьшение прошло по ОМСУ - на 2,5 шт. ед. (2 шт. ед. работников, не являющиеся муниципальными служащими, и 0,5 ст. ведущего специалиста в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси)
2.12. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений в сравнении с отчетным годом | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Оптимизация расходов местного бюджета за счет увеличения доходов, поступающих от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности за 1 квартал 2018 года составили 8 498,7 тыс. рублей. Сведения об увеличении (снижении) объема расходов - по итогам исполнения за 2018 год.
2.13. | Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50% к более крупным (за исключением муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности) | Ежегодно, в течение года | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | Оптимизация сети и штатной численности муниципальных учреждений и рациональное использование средств местного бюджета | -
2.14. | Включение в соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям условия о перечислении субсидии из местного бюджета под фактическую потребность в соответствии с заявками по форме и в сроки, установленные главным распорядителям средств местного бюджета | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Сокращение остатков субсидий на иные цели | Условия перечисления субсидии на иные цели из местного бюджета под фактическую потребность включено в Соглашение о предоставлении субсидии к Порядку, утвержденному постановлением администрации от 07.08.2017 № 529: согласно п. 2.3.4. Соглашения к заявке на получение субсидии учреждением предоставляются документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.
2.15. | Заключение эффективных контрактов с руководителями органов местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений, предусматривающих достижение планируемых показателей деятельности | 2018 год | Управляющий делами администрации МО «Городской округ Ногликский», УСП | Повышение эффективности работы | х
2.16. | Осуществление предварительного контроля | Постоянно, в процессе исполнения бюджетных расходов | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предотвращение нарушений, включая неправомерные расходы и нецелевой расход средств местного бюджета | Предварительный контроль осуществляется на постоянной основе.
2.17. | Анализ обоснованности планируемых бюджетных ассигнований | Ежегодно, в процессе составления проекта местного бюджета | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Отсутствие необоснованных расходов в местном бюджете | Проведение анализа - в процессе составления проекта местного бюджета на 2018-2020 годы. Необоснованные расходы отсутствуют.
2.18. | Сокращение дебиторской задолженности | Ежеквартально | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность использования средств местного бюджета | Дебиторская задолженность на 01.01.2018 - 162 490,6 тыс. рублей, на 01.04.2018 - 157 991,6 тыс. рублей, из них: 107 031,0 тыс. рублей - по выданным жилищным сертификатам, 24 262,2 тыс. рублей - аванс по МК.

## на 01.07.2018
Отчет об исполнении Плана мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением мэра от 06.07.2017 № 56-р
на 01 июля 2018 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Отчет об исполнении мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Провести анализ бюджетной эффективности налоговых ставок и налоговых льгот. Проработать вопрос об изменении (актуализации) налоговых ставок и об отмене налоговых льгот, имеющих низкую эффективность. Направить результаты анализа в Министерство финансов Сахалинской области | До 01.09.2017 | Финансовое управление МО «Городской округ Ногликский» (далее – финансовое управление) | Увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, улучшение количественных показателей (увеличение доли местных налогов в доходах бюджета и снижение уровня льгот) | На основе проведенного анализа эффективности налоговых льгот в 2017 году принято решение Собрания от 16.11.2017 № 168 О внесении изменений в решение Собрания МО от 14.07.2011 № 112 «Об установлении земельного налога» льготы по земельному налогу организациям и учреждениям с 01.01.2018 отменены.
1.2. | Проведение анализа в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход и льгот по указанному налогу, установленному на местном уровне | Ежегодно, до 1 сентября | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – ОЭРМСБ), финансовое управление | Увеличение поступлений в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (далее – местный бюджет), сокращение и недопущение недоимки по налогу | Пересмотра коэффициента К2 на 2018 год по ЕНВД не требуется, т.к установленные показатели расчитаны исходя из эффективности видов деятельности и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на территории МО. Льготный коэффициент К2 установлен для участников регионального проекта "Доступная рыба", для объектов розничной торговли имеющим статус "Социальная аптека". Уровень доходности предпринимателей не увеличивается, а остается на уровне 2017 года.
1.3. | Проведение мониторинга поступлений доходов в местный бюджет, в том числе динамики поступлений по крупным плательщикам, выявление причин снижения поступлений | Ежемесячно | Финансовое управление | Прогнозирование поступления доходов в местный бюджет, своевременное реагирование на изменения, недопущение срыва исполнения обязательств, предотвращение принятия необеспеченных средствами дополнительных расходов | Мониторинг поступлений доходов проводится ежемесячно, на основании которго приняты поправки в доходную часть бюджета решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 12.07.2018 № 201
1.4. | Проведение анализа поступлений доходов и недоимки в местный бюджет по основным видам экономической деятельности (на основании информационного ресурса, полученного из УФНС по Сахалинской области) | Ежегодно, 1 раз в квартал | ОЭРМСБ, финансовое управление | Исполнение бюджетного задания, сокращение (погашение) недоимки | Анализ поступления доходов проводится ежеквартально. Недоимка по состоянию на 01.07.2018 снижена в сравнении с недоимкой на 01.01.2018 на 7 619 тыс. рублей или на 36,2 процента.
1.5. | Проведение мероприятий по погашению задолженности по имущественным налогам физических лиц работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | До 01.10.2017 | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Погашение задолженности по имущественным налогам (по состоянию на 15.03.2018 задолженность в сумме 504,7 тыс. рублей) | По состоянию на 13.06.2018 задолженность по имущественным налогам составила 198,3 тыс. рублей. В результате проведенной работы с должниками, недоимка на 01.07.2018 снизилась на 306,4 тыс. рублей. По муниципальным служащим задолженность погашена в полном объеме.
1.6. | Вести разъяснительную работу с работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий по подключению их к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» в целях использования для контроля за уплатой налогов» | Ежегодно, по мере необходимости | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Сокращение недоимки по имущественным налогам, исключение задолженности по штрафным санкциям (в т.ч. пени) | По данным налоговой инспекции за 1 полугодие 2018 года к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика" подключился 121 человек. Всего активных пользователей в районе по состоянию на 01.07.2018 года - 744.
1.7. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (с приглашением организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом), с участием представителей налоговых органов, службы судебных приставов | Ежегодно,не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление | Сокращение недоимки по доходам местного бюджета | В первом полугодии 2018 года проведено два заседания межведомственной комиссии, с участием представителей налоговых органов, судебных приставов.
1.8. | Обеспечение недопущения задолженности по налогам организациями, получающими средства из местного бюджета, осуществление контроля за погашением задолженности по налогам (в том числе расчетной задолженности по НДФЛ) при направлении финансирования из местного бюджета | Постоянно | Органы местного самоуправления по курируемым направлениям деятельности, муниципальные заказчики | Погашение задолженности по налоговым доходам | МУП "Водоканал" - за первое полугодие начислен НДФЛ в сумме 14 156 тыс.рублей, после частичного погашения задолженности в размере 11 082 тыс.рублей (в том числе задолженность за 2017 год в сумме 3 885 тыс. рублей), по состоянию на 01.07.2018 года остаток задолженности составил 6 959 тыс.рублей. За первое полугодие текущего года налог на имущество организаций исчислен в сумме 2 918 тыс.рублей, после частичного погашения задолженности в размере 2 651 тыс.рублей (в том числе платеж за 4 квартал 2017 года в сумме 1 208 тыс. рублей), остаток задолженности на 01.07.2018 составил 1 475 тыс. рублей. Задолженность по налогам образовалась в связи с сезонностью оплаты за отопление и отсуствием денежных средств на предприятии. Погашение задолженности по налогам организациями, получающими средства из местного бюджета находится на постоянном контроле.
1.9. | Совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Сахалинской области проводить работу по постановке на налоговый учет и уплате налогов в местный бюджет организациями, прибывшими в МО «Городской округ Ногликский» для выполнения муниципальных контрактов, в том числе путем направления сведений о заключенных муниципальных контрактах на строительство (реконструкцию) объектов (за исключением контрактов на разработку проектно-сметной документации), заключенных в рамках реализации муниципальных программ, в Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и территориальные налоговые органы | Ежегодно, по мере необходимости | Муниципальные заказчики, финансовое управление | Увеличение доходов местного бюджета | Организации, осуществляющие деятельность на территории района более 30 дней в рамках выполнения муниципальных контрактов в сфере строительства и не состоящие на налоговом учете, отсутствуют.
1.10. | Осуществление контроля за результативностью деятельности административной комиссии в части выявления нарушения правил благоустройства, а также привлечения нарушителей к административной ответственности | Ежегодно, не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление, ответственный секретарь административной комиссии | Увеличение доходов местного бюджета, улучшение содержания объектов благоустройства населенных пунктов | В первом полугодии 2018 года составлено 3 протокола за нарушение правил благоустройства. Сумма административных штрафов, взысканных в бюджет муниципального образования (по различным видам правонарушений) - 4,0 тыс. рублей.
1.11. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, по результатам которой принимать решение о сдаче его в аренду, либо приватизации и продаже | Ежегодно, до 1 сентября | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» (далее – КУМИ) | Увеличение неналоговых доходов местного бюджета | В ходе проведенной инвентаризации муниципального имущества, дополнительных объектов муниципального имущества для сдачи в аренду, приватизации или продажи не выявлено.
1.12. | На основании полученных сведений о не вовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества, в целях уточнения характеристик таких объектов (категории земельного участка, площади, видов разрешенного использования, адресных характеристик и др.) с указанием сведений, достаточных для идентификации объектов, проводить мероприятия по определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый оборот, в том числе: | Ежегодно, | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | Сведения о невовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества в целях уточнения характеристик таких объектов не поступали.
| - принятие решений об определении категории земель и (или) вида разрешенного использования земельных участков; установление (уточнение) адреса места нахождения объектов недвижимости; | по мере необходимости,
| - определение групп видов разрешенного использования земельных участков, установленных методическими указаниями и нормативно-техническими документами по государственной кадастровой оценке земель, к которым относятся земельные участки; | на основании сведений ЕГРН об объектах недвижимого имущества, представленных Управлением Росреестра по Сахалинской области
- уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений в ЕГРН
1.13. | Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН в порядке, установленном для информационного взаимодействия с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН | Ежегодно, по мере необходимости | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | В органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН, передано 21 решение в формате XML, принятых в целях изменения вида разрешенного использования земельных участков.
1.14. | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и имущество. Проведение анализа находящихся на исполнении в ССП документов по взысканию задолженности | Ежегодно, в срок не позднее 5 апреля, 5 июля (по итогам полугодия), 5 октября (по итогам трех кварталов), 1 декабря (по итогам года) | КУМИ | Сокращение недоимки по состоянию на 01.01.2017 не менее чем на 50% (без учета предприятий-банкротов) | По состоянию на 01.07.2018 недоимка, образовавшаяся на 01.01.2018 (без учета предприятий банкротов), снижена на 50,5%.
1.15. | Проведение заседаний комиссии по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование | Ежегодно, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Комиссия по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, ОЭРМСБ | Увеличение поступлений НДФЛ в местный бюджет | На основании информации о нарушении трудового законодательства в части неоформления трудовых отношений с работниками и выплаты "теневой" заработной платы предоставленной Агентством по труду и занятости населения Сахалинской области на основании анонимного сообщения, 16.04.2018 проведено заседание комиссии, на которое руководитель предприятия не явился.
1.16. | Обеспечить направление сведений в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области на бумажном носителе и в электронном виде о выданных разрешениях на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию для привлечения эксплуатанта-организации к своевременному учету объектов в качестве основного средства и к уплате налога на имущество организаций | Ежеквартально, до 05.07.2017, 05.10.2017, 15.01.2018 | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – отдел строительства) | Увеличение поступлений налога на имущество организаций | По состоянию на 01.07.2018 введено в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых дома (поставлены на кадастровый учет). Сведения в ФНС представляет Росреестр после постановки на кадастровый учет.
1.17. | Проводить мероприятия по внесению отсутствующих адресов в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ. | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В целях полноты формирования и актуализации федеральной адресной информационной системы, на основании информации ФНС по Сахалинской области, все отсутствующие адресные элементы внесены в ФИАС в полном объеме. По состоянию на 01.07.2018 внесено 1 591 адресов, в том числе квартиры. Работа по внесению адресных элементов в ФИАС ведется ежедневно.
Обеспечить в полном объеме внесение в ФИАС отсутствующих адресных элементов на основании информации налоговых органов, полученной по состоянию на 01.01.2017.
| Обеспечить внесение в ФИАС отсутствующей адресной информации о помещениях (квартирах), которые согласно статье 2 указанного закона являются объектами адресации | до 20.07.2017
1.18. | Проводить в процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). В случае выявления ошибок информировать об этом УФНС России по Сахалинской области | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, ведется сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). Случаев выявления ошибок не выявлено.
1.19. | Реализовывать мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по выявлению не используемых по целевому назначению участков, по земельным участкам, на которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные, по кадастровой оценке, невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер по оформлению их в муниципальную собственность. Передавать сведения в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки земельного налога | На постоянной основе в соответствии с утвержденным планом проверок | КУМИ | Увеличение поступлений по земельному налогу | Кадастровые работы по межеванию в отношении невостребованных земельных долей, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, общей площадью 16 тыс. га, полностью выполнены в 2017 году. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 10 земельных участков. Обращений о предоставлении земельных участков земель сельскохозяйственного назначения не поступало.
2. Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета
2.1. | Соблюдение установленных Правительством Сахалинской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | Непревышение расходов по установленным нормативам | При формировании бюджета муниципального образования на 2018-2020 годы, по итогам исполнения бюджета за 2017 год и в ходе исполнения бюджета в текущем году норматив на содержание органов местного самоуправления соблюден.
2.2. | Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников | До 01.01.2018 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Уменьшение бюджетных расходов на оплату труда | Дублирующих функций в органах местного самоуправление не установлено. В подведомственном администрации учреждении МБУ "Сервис-Центр" и подведомственном УСП МКУ "Централизованная система обслуживания" имеются дублирующие функции, в связи с чем принято решение о реорганизации в форме присоединения МБУ "Сервис-Центр" к МКУ "ЦСО" с 01.10.2017.
2.3. | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | До 01.01.2018 | Органы местного самоуправления | Соблюдение норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих | С 01.01.2018 из статуса муниципальных служащих выведено два специалиста администрации муниципального образования.
2.4. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений | Ежегодно, в течение года | Главные распорядители средств местного бюджета | Экономия бюджетных средств, в том числе по результатам проведения закупок товаров (работ, услуг) | Сведения об экономии в результате применения конкурентных способов - по итогам за год (согласно годовому отчету об исполнении местного бюджета)
2.5. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества | Ежегодно, согласно плану приватизации | КУМИ | Сокращение расходов на содержание имущества | Излишнее, неиспользуемое имущество включено в прогнозный план приватизации на 2018 год, утвержденный решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 15.09.2017 № 162. Расходы на содержание имущества данного имущества не производятся.
2.6. | Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы) | До 01.08.2017 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предоставление финансового обеспечения муниципальных заданий в зависимости от фактического объема оказанных услуг (выполненных работ) | Принято постановление администрации от 23.11.2017 № 957 "О внесении изменений в постановление администирации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.11.2015 № 771"
2.7. | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затраты на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Ежегодно, при установлении нормативных затрат и формировании проектов муниципальных заданий | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность исполнения данного мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов на выполнение муниципального задания | В нормативные затраты включены затраты на содержание имущества, используемое только для выполнения муниципального задания.
2.8. | Передача несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг | До 01.01.2018 | Главные распорядители средств местного бюджета | Централизация процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения, неувеличение численности работников при создании новых учреждений, сокращение расходов на сопровождение программных продуктов | Передача кадрового и бухгалтерского обслуживания созданного МКУ "Служба ГО и ЧС" соответствующим подразделениям администрации МО. В целях централизации процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения создано МКУ «ЦСО», обслуживание бюджетных учреждений по договорам.
2.9. | Непревышение значений показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – Управление социальной политики) | Недопущение роста расходов местного бюджета по заработной плате работников социальной сферы свыше установленного уровня | Среднемесячная заработная плата на 01.07.2018: педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (с учетом дошкольных групп) - 60603 руб. (при контрольном уровне ср/мес. з/ты (КУ) - 59991 руб.); педагогических работников общеобразовательных учреждений (школ) - 76265 руб. (КУ- 75174 руб.); педагогических работников учреждений дополнительного образования детей - 76689 руб. (КУ- 75445 руб.); работников учреждений культуры -63401 руб. (КУ- 62838 руб.)
2.10. | Соблюдение установленных показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики | Сокращение расходов по содержанию бюджетной сферы | Сокращение численности не планировалось.
2.11. | Не допускать увеличения численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, когда увеличение численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления необходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также для расширения сети муниципальных учреждений в связи с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы | Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Исключить рост расходов бюджета, сохранение (сокращение) доли расходов на оплату труда в общем объеме расходов на предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями | По состоянию на 01.07.2018 численность работников ОМСУ и муниципальных учреждений - 1028,45 шт. ед., с уменьшением на 2,5 шт. ед. к 01.01.2018, уменьшение прошло по ОМСУ - на 2,5 шт. ед. (2 шт. ед. работников, не являющиеся муниципальными служащими, и 0,5 ст. ведущего специалиста в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси)
2.12. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений в сравнении с отчетным годом | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Оптимизация расходов местного бюджета за счет увеличения доходов, поступающих от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности за 1 - ое полугодие 2018 года составили 20 161,1 тыс. рублей. Сведения об увеличении (снижении) объема расходов - по итогам исполнения за 2018 год.
2.13. | Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50% к более крупным (за исключением муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности) | Ежегодно, в течение года | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | Оптимизация сети и штатной численности муниципальных учреждений и рациональное использование средств местного бюджета | -
2.14. | Включение в соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям условия о перечислении субсидии из местного бюджета под фактическую потребность в соответствии с заявками по форме и в сроки, установленные главным распорядителям средств местного бюджета | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Сокращение остатков субсидий на иные цели | Условия перечисления субсидии на иные цели из местного бюджета под фактическую потребность включено в Соглашение о предоставлении субсидии к Порядку, утвержденному постановлением администрации от 07.08.2017 № 529: согласно п. 2.3.4. Соглашения к заявке на получение субсидии учреждением предоставляются документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.
2.15. | Заключение эффективных контрактов с руководителями органов местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений, предусматривающих достижение планируемых показателей деятельности | 2018 год | Управляющий делами администрации МО «Городской округ Ногликский», УСП | Повышение эффективности работы | х
2.16. | Осуществление предварительного контроля | Постоянно, в процессе исполнения бюджетных расходов | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предотвращение нарушений, включая неправомерные расходы и нецелевой расход средств местного бюджета | Предварительный контроль осуществляется на постоянной основе.
2.17. | Анализ обоснованности планируемых бюджетных ассигнований | Ежегодно, в процессе составления проекта местного бюджета | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Отсутствие необоснованных расходов в местном бюджете | Проведение анализа - в процессе составления проекта местного бюджета на 2018-2020 годы. Необоснованные расходы отсутствуют.
2.18. | Сокращение дебиторской задолженности | Ежеквартально | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность использования средств местного бюджета | Дебиторская задолженность на 01.01.2018 - 162 490,6 тыс. рублей, на 01.07.2018 - 87 085,5 тыс. рублей, из них: 62 337,0 тыс. рублей - по выданным жилищным сертификатам.

## на 01.10.2018
Отчет об исполнении Плана мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением мэра от 06.07.2017 № 56-р
на 01 октября 2018 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Отчет об исполнении мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Провести анализ бюджетной эффективности налоговых ставок и налоговых льгот. Проработать вопрос об изменении (актуализации) налоговых ставок и об отмене налоговых льгот, имеющих низкую эффективность. Направить результаты анализа в Министерство финансов Сахалинской области | До 01.09.2017 | Финансовое управление МО «Городской округ Ногликский» (далее – финансовое управление) | Увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, улучшение количественных показателей (увеличение доли местных налогов в доходах бюджета и снижение уровня льгот) | На основе проведенного анализа эффективности налоговых льгот в 2017 году принято решение Собрания от 16.11.2017 № 168 О внесении изменений в решение Собрания МО от 14.07.2011 № 112 «Об установлении земельного налога» льготы по земельному налогу организациям и учреждениям с 01.01.2018 отменены.
1.2. | Проведение анализа в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход и льгот по указанному налогу, установленному на местном уровне | Ежегодно, до 1 сентября | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – ОЭРМСБ), финансовое управление | Увеличение поступлений в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (далее – местный бюджет), сокращение и недопущение недоимки по налогу | Пересмотра коэффициента К2 на 2018 год по ЕНВД не требуется, т.к установленные показатели расчитаны исходя из эффективности видов деятельности и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на территории МО. Льготный коэффициент К2 установлен для участников регионального проекта "Доступная рыба", для объектов розничной торговли имеющим статус "Социальная аптека". Уровень доходности предпринимателей не увеличивается, а остается на уровне 2017 года.
1.3. | Проведение мониторинга поступлений доходов в местный бюджет, в том числе динамики поступлений по крупным плательщикам, выявление причин снижения поступлений | Ежемесячно | Финансовое управление | Прогнозирование поступления доходов в местный бюджет, своевременное реагирование на изменения, недопущение срыва исполнения обязательств, предотвращение принятия необеспеченных средствами дополнительных расходов | Мониторинг поступлений доходов проводится ежемесячно. Внесение поправок планируется в декабре 2018 года.
1.4. | Проведение анализа поступлений доходов и недоимки в местный бюджет по основным видам экономической деятельности (на основании информационного ресурса, полученного из УФНС по Сахалинской области) | Ежегодно, 1 раз в квартал | ОЭРМСБ, финансовое управление | Исполнение бюджетного задания, сокращение (погашение) недоимки | Анализ поступления доходов проводится ежеквартально. Недоимка по состоянию на 01.10.2018 снижена в сравнении с недоимкой на 01.01.2018 на 10 491 тыс. рублей или на 50 процентов.
1.5. | Проведение мероприятий по погашению задолженности по имущественным налогам физических лиц работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | До 01.10.2017 | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Погашение задолженности по имущественным налогам (по состоянию на 15.03.2018 задолженность в сумме 504,7 тыс. рублей) | По состоянию на 13.06.2018 задолженность по имущественным налогам составила 198,3 тыс. рублей. В результате проведенной работы с должниками, недоимка на 01.10.2018 снизилась на 306,4 тыс. рублей. По муниципальным служащим задолженность погашена в полном объеме.
1.6. | Вести разъяснительную работу с работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий по подключению их к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» в целях использования для контроля за уплатой налогов» | Ежегодно, по мере необходимости | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Сокращение недоимки по имущественным налогам, исключение задолженности по штрафным санкциям (в т.ч. пени) | По данным налоговой инспекции за 9 месяцев 2018 года к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика" подключилось 162 человека.
1.7. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (с приглашением организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом), с участием представителей налоговых органов, службы судебных приставов | Ежегодно,не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление | Сокращение недоимки по доходам местного бюджета | За 9 месяцев 2018 года проведено три заседания межведомственной комиссии, с участием представителей налоговых органов, судебных приставов.
1.8. | Обеспечение недопущения задолженности по налогам организациями, получающими средства из местного бюджета, осуществление контроля за погашением задолженности по налогам (в том числе расчетной задолженности по НДФЛ) при направлении финансирования из местного бюджета | Постоянно | Органы местного самоуправления по курируемым направлениям деятельности, муниципальные заказчики | Погашение задолженности по налоговым доходам | МУП "Водоканал" - за 9 месяцев текущего года начислен НДФЛ в сумме 20 104 тыс.рублей, после частичного погашения задолженности в размере 11 337 тыс.рублей (в том числе задолженность за 2017 год в сумме 3 885 тыс. рублей), по состоянию на 01.10.2018 года остаток задолженности составил 12 652 тыс.рублей. За отчетный период текущего года налог на имущество организаций исчислен в сумме 5 160 тыс.рублей, после частичного погашения задолженности в размере 4 126 тыс.рублей (в том числе платеж за 4 квартал 2017 года в сумме 1 208 тыс. рублей), остаток задолженности на 01.10.2018 составил 2 242 тыс. рублей. Оплата налога на имущество за 3 квартал по законодательству до 30 октября. Начисление налога на имущество организаций увеличено в связи с передачей имущества МУП "Водоканал" в июле 2018 года в хозяйственное ведение.
1.9. | Совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Сахалинской области проводить работу по постановке на налоговый учет и уплате налогов в местный бюджет организациями, прибывшими в МО «Городской округ Ногликский» для выполнения муниципальных контрактов, в том числе путем направления сведений о заключенных муниципальных контрактах на строительство (реконструкцию) объектов (за исключением контрактов на разработку проектно-сметной документации), заключенных в рамках реализации муниципальных программ, в Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и территориальные налоговые органы | Ежегодно, по мере необходимости | Муниципальные заказчики, финансовое управление | Увеличение доходов местного бюджета | Организации, осуществляющие деятельность на территории района более 30 дней в рамках выполнения муниципальных контрактов в сфере строительства и не состоящие на налоговом учете, отсутствуют.
1.10. | Осуществление контроля за результативностью деятельности административной комиссии в части выявления нарушения правил благоустройства, а также привлечения нарушителей к административной ответственности | Ежегодно, не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление, ответственный секретарь административной комиссии | Увеличение доходов местного бюджета, улучшение содержания объектов благоустройства населенных пунктов | За 9 месяцев 2018 года составлено 4 протокола за нарушение правил благоустройства. Сумма административных штрафов, взысканных в бюджет муниципального образования (по различным видам правонарушений) - 9,0 тыс. рублей.
1.11. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, по результатам которой принимать решение о сдаче его в аренду, либо приватизации и продаже | Ежегодно, до 1 сентября | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» (далее – КУМИ) | Увеличение неналоговых доходов местного бюджета | В ходе проведенной инвентаризации муниципального имущества, дополнительных объектов муниципального имущества для сдачи в аренду, приватизации или продажи не выявлено.
1.12. | На основании полученных сведений о не вовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества, в целях уточнения характеристик таких объектов (категории земельного участка, площади, видов разрешенного использования, адресных характеристик и др.) с указанием сведений, достаточных для идентификации объектов, проводить мероприятия по определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый оборот, в том числе: | Ежегодно, | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | В целях вовлечения в налоговый оборот объектов недвижиммого имущества принято решений: об установлении вида разрешенного использования в отношении 9 земельных участков; вовлечено в налоговый оборот (оформлено правоустанавливающих документов) 21 земельный участок.
| - принятие решений об определении категории земель и (или) вида разрешенного использования земельных участков; установление (уточнение) адреса места нахождения объектов недвижимости; | по мере необходимости,
| - определение групп видов разрешенного использования земельных участков, установленных методическими указаниями и нормативно-техническими документами по государственной кадастровой оценке земель, к которым относятся земельные участки; | на основании сведений ЕГРН об объектах недвижимого имущества, представленных Управлением Росреестра по Сахалинской области
- уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений в ЕГРН
1.13. | Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН в порядке, установленном для информационного взаимодействия с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН | Ежегодно, по мере необходимости | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | В органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН, передано 20 решений в формате XML, принятых в целях изменения вида разрешенного использования земельных участков.
1.14. | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и имущество. Проведение анализа находящихся на исполнении в ССП документов по взысканию задолженности | Ежегодно, в срок не позднее 5 апреля, 5 июля (по итогам полугодия), 5 октября (по итогам трех кварталов), 1 декабря (по итогам года) | КУМИ | Сокращение недоимки по состоянию на 01.01.2017 не менее чем на 50% (без учета предприятий-банкротов) | По состоянию на 01.10.2018 недоимка, образовавшаяся на 01.01.2018 (без учета предприятий банкротов), снижена на 63,5%.
1.15. | Проведение заседаний комиссии по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование | Ежегодно, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Комиссия по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, ОЭРМСБ | Увеличение поступлений НДФЛ в местный бюджет | Сведения о несоблюдении работодателями условий трехстороннего Соглашения об установлении минимальной оплаты труда в отчетном периоде текущего года поступили в администрацию от Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области. 07.08.2018 проведено заседание комиссии, на которой озвучено, что в соответствии с полученной информацией в адрес хозяйствующих субъектов были направлены письма для представления пояснений. В ответах, полученных от хозяйствующих субъектов основными причинами не соблюдения Соглашения о минимальной заработной плате являются: работа меньшеустановленной нормы часов, отпуск без сохранения зар.платы, сдельная оплата труда и др. Решено, отделу экономики провести анализ работодателей и направить результаты в прокуратуру.
1.16. | Обеспечить направление сведений в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области на бумажном носителе и в электронном виде о выданных разрешениях на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию для привлечения эксплуатанта-организации к своевременному учету объектов в качестве основного средства и к уплате налога на имущество организаций | Ежеквартально, до 05.07.2017, 05.10.2017, 15.01.2018 | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – отдел строительства) | Увеличение поступлений налога на имущество организаций | По состоянию на 01.10.2018 введено в эксплуатацию 3 индивидуальных жилых дома (поставлены на кадастровый учет). Сведения в ФНС представляет Росреестр после постановки на кадастровый учет.
1.17. | Проводить мероприятия по внесению отсутствующих адресов в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ. | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В целях полноты формирования и актуализации федеральной адресной информационной системы, на основании информации ФНС по Сахалинской области, все отсутствующие адресные элементы внесены в ФИАС в полном объеме. По состоянию на 01.10.2018 внесено 1 748 адресов, в том числе квартиры. Работа по внесению адресных элементов в ФИАС ведется ежедневно.
Обеспечить в полном объеме внесение в ФИАС отсутствующих адресных элементов на основании информации налоговых органов, полученной по состоянию на 01.01.2017.
| Обеспечить внесение в ФИАС отсутствующей адресной информации о помещениях (квартирах), которые согласно статье 2 указанного закона являются объектами адресации | до 20.07.2017
1.18. | Проводить в процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). В случае выявления ошибок информировать об этом УФНС России по Сахалинской области | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, ведется сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). Случаев выявления ошибок не выявлено.
1.19. | Реализовывать мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по выявлению не используемых по целевому назначению участков, по земельным участкам, на которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные, по кадастровой оценке, невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер по оформлению их в муниципальную собственность. Передавать сведения в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки земельного налога | На постоянной основе в соответствии с утвержденным планом проверок | КУМИ | Увеличение поступлений по земельному налогу | Кадастровые работы по межеванию в отношении невостребованных земельных долей, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, общей площадью 16 тыс. га, полностью выполнены в 2017 году. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 10 земельных участков. Обращений о предоставлении земельных участков земель сельскохозяйственного назначения не поступало.
2. Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета
2.1. | Соблюдение установленных Правительством Сахалинской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | Непревышение расходов по установленным нормативам | При формировании бюджета муниципального образования на 2018-2020 годы, по итогам исполнения бюджета за 2017 год и в ходе исполнения бюджета в текущем году норматив на содержание органов местного самоуправления соблюден.
2.2. | Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников | До 01.01.2018 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Уменьшение бюджетных расходов на оплату труда | Дублирующих функций в органах местного самоуправление не установлено. В подведомственном администрации учреждении МБУ "Сервис-Центр" и подведомственном УСП МКУ "Централизованная система обслуживания" имеются дублирующие функции, в связи с чем принято решение о реорганизации в форме присоединения МБУ "Сервис-Центр" к МКУ "ЦСО" с 01.10.2017.
2.3. | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | До 01.01.2018 | Органы местного самоуправления | Соблюдение норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих | С 01.01.2018 из статуса муниципальных служащих выведено два специалиста администрации муниципального образования.
2.4. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений | Ежегодно, в течение года | Главные распорядители средств местного бюджета | Экономия бюджетных средств, в том числе по результатам проведения закупок товаров (работ, услуг) | Сведения об экономии в результате применения конкурентных способов - по итогам за год (согласно годовому отчету об исполнении местного бюджета)
2.5. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества | Ежегодно, согласно плану приватизации | КУМИ | Сокращение расходов на содержание имущества | Излишнее, неиспользуемое имущество включено в прогнозный план приватизации на 2018 год, утвержденный решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 15.09.2017 № 162. Расходы на содержание данного имущества не производятся.
2.6. | Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы) | До 01.08.2017 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предоставление финансового обеспечения муниципальных заданий в зависимости от фактического объема оказанных услуг (выполненных работ) | Принято постановление администрации от 23.11.2017 № 957 "О внесении изменений в постановление администирации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.11.2015 № 771"
2.7. | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затраты на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Ежегодно, при установлении нормативных затрат и формировании проектов муниципальных заданий | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность исполнения данного мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов на выполнение муниципального задания | В нормативные затраты включены затраты на содержание имущества, используемое только для выполнения муниципального задания.
2.8. | Передача несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг | До 01.01.2018 | Главные распорядители средств местного бюджета | Централизация процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения, неувеличение численности работников при создании новых учреждений, сокращение расходов на сопровождение программных продуктов | Передача кадрового и бухгалтерского обслуживания созданного МКУ "Служба ГО и ЧС" соответствующим подразделениям администрации МО. В целях централизации процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения создано МКУ «ЦСО», обслуживание бюджетных учреждений по договорам.
2.9. | Непревышение значений показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – Управление социальной политики) | Недопущение роста расходов местного бюджета по заработной плате работников социальной сферы свыше установленного уровня | Среднемесячная заработная плата на 01.10.2018: педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (с учетом дошкольных групп) - 60577 руб. (при контрольном уровне ср/мес. з/ты (КУ) - 59991 руб.); педагогических работников общеобразовательных учреждений (школ) - 75831 руб. (КУ- 75174 руб.); педагогических работников учреждений дополнительного образования детей - 77002 руб. (КУ- 75445 руб.); работников учреждений культуры -63542 руб. (КУ- 62838 руб.)
2.10. | Соблюдение установленных показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики | Сокращение расходов по содержанию бюджетной сферы | Сокращение численности не планировалось.
2.11. | Не допускать увеличения численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, когда увеличение численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления необходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также для расширения сети муниципальных учреждений в связи с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы | Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Исключить рост расходов бюджета, сохранение (сокращение) доли расходов на оплату труда в общем объеме расходов на предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями | По состоянию на 01.10.2018 численность работников ОМСУ и муниципальных учреждений - 1032,15 шт. ед. Изменения к 01.01.2018: уменьшение по ОМСУ - на 2,5 шт. ед. (2 шт. ед. работников, не являющиеся муниципальными служащими, и 0,5 ст. ведущего специалиста в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси); увеличение: на 1 ст. бухгалтера в МКУ "ЦСО" на выполнение работ по обеспечению питанием школьников и 2,75 ст. педагогических работников по общеобразовательным учреждениям и учреждению дополнительного образования (МБУ ДО "ДЮСШ") в связи с увеличением количества обучающихся и увеличением количества часов по учебным планам с введением ФГОС.
2.12. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений в сравнении с отчетным годом | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Оптимизация расходов местного бюджета за счет увеличения доходов, поступающих от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности за 9 месяцев 2018 года составили 30 659,8 тыс. рублей. Сведения об увеличении (снижении) объема расходов - по итогам исполнения за 2018 год.
2.13. | Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50% к более крупным (за исключением муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности) | Ежегодно, в течение года | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | Оптимизация сети и штатной численности муниципальных учреждений и рациональное использование средств местного бюджета | -
2.14. | Включение в соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям условия о перечислении субсидии из местного бюджета под фактическую потребность в соответствии с заявками по форме и в сроки, установленные главным распорядителям средств местного бюджета | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Сокращение остатков субсидий на иные цели | Условия перечисления субсидии на иные цели из местного бюджета под фактическую потребность включено в Соглашение о предоставлении субсидии к Порядку, утвержденному постановлением администрации от 07.08.2017 № 529: согласно п. 2.3.4. Соглашения к заявке на получение субсидии учреждением предоставляются документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.
2.15. | Заключение эффективных контрактов с руководителями органов местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений, предусматривающих достижение планируемых показателей деятельности | 2018 год | Управляющий делами администрации МО «Городской округ Ногликский», УСП | Повышение эффективности работы | х
2.16. | Осуществление предварительного контроля | Постоянно, в процессе исполнения бюджетных расходов | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предотвращение нарушений, включая неправомерные расходы и нецелевой расход средств местного бюджета | Предварительный контроль осуществляется на постоянной основе.
2.17. | Анализ обоснованности планируемых бюджетных ассигнований | Ежегодно, в процессе составления проекта местного бюджета | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Отсутствие необоснованных расходов в местном бюджете | Проведение анализа - в процессе составления проекта местного бюджета на 2018-2020 годы. Необоснованные расходы отсутствуют.
2.18. | Сокращение дебиторской задолженности | Ежеквартально | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность использования средств местного бюджета | Дебиторская задолженность на 01.01.2018 - 162 490,6 тыс. рублей, на 01.10.2018 - 17 933,5 тыс. рублей.

## на 01.01.2019
Отчет об исполнении Плана мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2017-2019 годы, утвержденного распоряжением мэра от 06.07.2017 № 56-р
на 01 января 2019 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Отчет об исполнении мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Провести анализ бюджетной эффективности налоговых ставок и налоговых льгот. Проработать вопрос об изменении (актуализации) налоговых ставок и об отмене налоговых льгот, имеющих низкую эффективность. Направить результаты анализа в Министерство финансов Сахалинской области | До 01.09.2017 | Финансовое управление МО «Городской округ Ногликский» (далее – финансовое управление) | Увеличение поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, улучшение количественных показателей (увеличение доли местных налогов в доходах бюджета и снижение уровня льгот) | На основе проведенного анализа эффективности налоговых льгот в 2017 году принято решение Собрания от 16.11.2017 № 168 О внесении изменений в решение Собрания МО от 14.07.2011 № 112 «Об установлении земельного налога» льготы по земельному налогу организациям и учреждениям с 01.01.2018 отменены.
1.2. | Проведение анализа в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход и льгот по указанному налогу, установленному на местном уровне | Ежегодно, до 1 сентября | Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – ОЭРМСБ), финансовое управление | Увеличение поступлений в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (далее – местный бюджет), сокращение и недопущение недоимки по налогу | Пересмотра коэффициента К2 на 2018 год по ЕНВД не требуется, т.к установленные показатели расчитаны исходя из эффективности видов деятельности и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на территории МО. Льготный коэффициент К2 установлен для участников регионального проекта "Доступная рыба", для объектов розничной торговли имеющим статус "Социальная аптека". Уровень доходности предпринимателей не увеличивается, а остается на уровне 2017 года.
1.3. | Проведение мониторинга поступлений доходов в местный бюджет, в том числе динамики поступлений по крупным плательщикам, выявление причин снижения поступлений | Ежемесячно | Финансовое управление | Прогнозирование поступления доходов в местный бюджет, своевременное реагирование на изменения, недопущение срыва исполнения обязательств, предотвращение принятия необеспеченных средствами дополнительных расходов | Мониторинг поступлений доходов проводится ежемесячно, на основании которого приняты поправки в доходную часть бюджета решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 18.12.2018 № 230 (с увеличением плановых годовых назначений назначений общего объема доходов на 88 млн. рублей, из них: увеличение объема налоговых и неналоговых поступлнений на 17 млн. рублей)
1.4. | Проведение анализа поступлений доходов и недоимки в местный бюджет по основным видам экономической деятельности (на основании информационного ресурса, полученного из УФНС по Сахалинской области) | Ежегодно, 1 раз в квартал | ОЭРМСБ, финансовое управление | Исполнение бюджетного задания, сокращение (погашение) недоимки | Анализ поступления доходов проводится ежеквартально. Недоимка по состоянию на 01.01.2019 снижена в сравнении с недоимкой на 01.01.2018 на 7 883,8 тыс. рублей или на 37,5 процента.
1.5. | Проведение мероприятий по погашению задолженности по имущественным налогам физических лиц работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий (на основании информации предоставленной межрайонной ИФНС России № 4 по Сахалиской области) | Ежегодно,не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Погашение задолженности по имущественным налогам физических лиц | По состоянию на 24.09.2018 задолженность по имущественным налогам составила 116,8 тыс. рублей. В результате проведенной работы с должниками, недоимка на отчетную дату 01.01.2019 снизилась на 387,9 тыс. рублей. По муниципальным служащим задолженность погашена в полном объеме.
1.6. | Вести разъяснительную работу с работниками органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий по подключению их к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» в целях использования для контроля за уплатой налогов» | Ежегодно, по мере необходимости | Финансовое управление, руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий | Сокращение недоимки по имущественным налогам, исключение задолженности по штрафным санкциям (в т.ч. пени) | Финансовым управлением 06.12.2018 направлены руководителям муниципальных учреждений и предприятий списки работников не имеющих регистрации в личном кабинете и образцы заявлениий на подключение к интернет-сервису или смену пароля. По данным налоговой инспекции за 2018 год к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика" подключилось 255 человек, из них 93 человека в 4 квартале.
1.7. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет МО «Городской округ Ногликский» (с приглашением организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом), с участием представителей налоговых органов, службы судебных приставов | Ежегодно,не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление | Сокращение недоимки по доходам местного бюджета | За 2018 год проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет МО и 1 заседание комиссии по урегулированию задолженности, с участием представителей налоговых органов, судебных приставов, должников организаций и физических лиц.
1.8. | Обеспечение недопущения задолженности по налогам организациями, получающими средства из местного бюджета, осуществление контроля за погашением задолженности по налогам (в том числе расчетной задолженности по НДФЛ) при направлении финансирования из местного бюджета | Постоянно | Органы местного самоуправления по курируемым направлениям деятельности, муниципальные заказчики | Погашение задолженности по налоговым доходам | МУП "Водоканал" - за отчетный год начислен НДФЛ в сумме 26 568 тыс.рублей, после погашения задолженности в размере 27 091 тыс.рублей (в том числе задолженность за 2017 год в сумме 3 885 тыс. рублей), по состоянию на 01.01.2019 остаток задолженности составил 3 362 тыс.рублей. За отчетный период текущего года налог на имущество организаций исчислен в сумме 10 570 тыс.рублей, после погашения задолженности в размере 6 368 тыс.рублей (в том числе платеж за 4 квартал 2017 года в сумме 1 208 тыс. рублей), остаток задолженности на 01.01.2019 составил 5 410 тыс. рублей. Увеличение начисления налога на имущество организаций связано с передачей имущества МУП "Водоканал" в июле 2018 года в хозяйственное ведение.
1.9. | Совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Сахалинской области проводить работу по постановке на налоговый учет и уплате налогов в местный бюджет организациями, прибывшими в МО «Городской округ Ногликский» для выполнения муниципальных контрактов, в том числе путем направления сведений о заключенных муниципальных контрактах на строительство (реконструкцию) объектов (за исключением контрактов на разработку проектно-сметной документации), заключенных в рамках реализации муниципальных программ, в Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и территориальные налоговые органы | Ежегодно, по мере необходимости | Муниципальные заказчики, финансовое управление | Увеличение доходов местного бюджета | Выявлена 1 организация, осуществляющая деятельность на территории района более 30 дней в рамках выполнения муниципального контракта в сфере строительства. Данные направлены в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области и в УФНС по Сахалинской области.
1.10. | Осуществление контроля за результативностью деятельности административной комиссии в части выявления нарушения правил благоустройства, а также привлечения нарушителей к административной ответственности | Ежегодно, не реже 1 раза в квартал | Финансовое управление, ответственный секретарь административной комиссии | Увеличение доходов местного бюджета, улучшение содержания объектов благоустройства населенных пунктов | В 2018 году составлено 9 протоколов за нарушение правил благоустройства. Сумма административных штрафов, взысканных в бюджет муниципального образования (по различным видам правонарушений) - 27,0 тыс. рублей.
1.11. | Проведение инвентаризации муниципального имущества, по результатам которой принимать решение о сдаче его в аренду, либо приватизации и продаже | Ежегодно, до 1 сентября | Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Городской округ Ногликский» (далее – КУМИ) | Увеличение неналоговых доходов местного бюджета | В ходе проведенной инвентаризации муниципального имущества, дополнительных объектов муниципального имущества для сдачи в аренду, приватизации или продажи не выявлено.
1.12. | На основании полученных сведений о не вовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества, в целях уточнения характеристик таких объектов (категории земельного участка, площади, видов разрешенного использования, адресных характеристик и др.) с указанием сведений, достаточных для идентификации объектов, проводить мероприятия по определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый оборот, в том числе: | Ежегодно, | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | В целях вовлечения в налоговый оборот объектов недвижиммого имущества принято решений: об установлении вида разрешенного использования в отношении 18 земельных участков; установление категории земель в отношении 3 земельных участков; вовлечено в налоговый оборот (оформлено правоустанавливающих документов) 29 земельный участков.
| - принятие решений об определении категории земель и (или) вида разрешенного использования земельных участков; установление (уточнение) адреса места нахождения объектов недвижимости; | по мере необходимости,
| - определение групп видов разрешенного использования земельных участков, установленных методическими указаниями и нормативно-техническими документами по государственной кадастровой оценке земель, к которым относятся земельные участки; | на основании сведений ЕГРН об объектах недвижимого имущества, представленных Управлением Росреестра по Сахалинской области
- уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений в ЕГРН
1.13. | Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН в порядке, установленном для информационного взаимодействия с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН | Ежегодно, по мере необходимости | КУМИ | Увеличение доходов местного бюджета | В органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН, передано 29 решений в формате XML, принятых в целях изменения вида разрешенного использования земельных участков.
1.14. | Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и имущество. Проведение анализа находящихся на исполнении в ССП документов по взысканию задолженности | Ежегодно, в срок не позднее 5 апреля, 5 июля (по итогам полугодия), 5 октября (по итогам трех кварталов), 1 декабря (по итогам года) | КУМИ | Сокращение недоимки по состоянию на 01.01.2017 не менее чем на 50% (без учета предприятий-банкротов) | По состоянию на 01.01.2019 недоимка, образовавшаяся на 01.01.2018 (без учета предприятий банкротов), снижена на 63,9%.
1.15. | Проведение заседаний комиссии по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование | Ежегодно, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Комиссия по укреплению дисциплины труда и исполнению обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, ОЭРМСБ | Увеличение поступлений НДФЛ в местный бюджет | В 2018 году проведено 3 заседания комиссии. Сведения о несоблюдении работодателями условий трехстороннего Соглашения об установлении минимальной оплаты труда в отчетном году поступили в администрацию единожды (от агентства по труду и занятости). На телефон "горячей линии" информация от работников о несоблюдении Соглашения не поступала. На заседании комиссии 23.11.2018 решено проводить заседаня комиссии при наличии фактов, свидетельствующих о нарушениях работодателями трудовых прав работников.
1.16. | Обеспечить направление сведений в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области на бумажном носителе и в электронном виде о выданных разрешениях на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию для привлечения эксплуатанта-организации к своевременному учету объектов в качестве основного средства и к уплате налога на имущество организаций | Ежеквартально, до 05.07.2017, 05.10.2017, 15.01.2018 | Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – отдел строительства) | Увеличение поступлений налога на имущество организаций | В 2018 году введено в эксплуатацию 6 индивидуальных жилых дома (поставлены на кадастровый учет). Сведения в ФНС представляет Росреестр после постановки на кадастровый учет.
1.17. | Проводить мероприятия по внесению отсутствующих адресов в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ. | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В целях полноты формирования и актуализации федеральной адресной информационной системы, на основании информации ФНС по Сахалинской области, все отсутствующие адресные элементы внесены в ФИАС в полном объеме. В 2018 году внесено 2 564 адреса, включая квартиры. Работа по внесению адресных элементов в ФИАС ведется ежедневно.
Обеспечить в полном объеме внесение в ФИАС отсутствующих адресных элементов на основании информации налоговых органов, полученной по состоянию на 01.01.2017.
| Обеспечить внесение в ФИАС отсутствующей адресной информации о помещениях (квартирах), которые согласно статье 2 указанного закона являются объектами адресации | до 20.07.2017
1.18. | Проводить в процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). В случае выявления ошибок информировать об этом УФНС России по Сахалинской области | На постоянной основе | Отдел строительства | Увеличение поступлений по налогу на имущество | В процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, ведется сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС (http://fias.nalog.ru). Случаев выявления ошибок не выявлено.
1.19. | Реализовывать мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по выявлению не используемых по целевому назначению участков, по земельным участкам, на которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные, по кадастровой оценке, невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер по оформлению их в муниципальную собственность. Передавать сведения в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки земельного налога | На постоянной основе в соответствии с утвержденным планом проверок | КУМИ | Увеличение поступлений по земельному налогу | Кадастровые работы по межеванию в отношении невостребованных земельных долей, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, общей площадью 16 тыс. га, полностью выполнены в 2017 году. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 30 земельных участков. Обращений о предоставлении земельных участков земель сельскохозяйственного назначения не поступало.
2. Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета
2.1. | Соблюдение установленных Правительством Сахалинской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления | Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Финансовое управление | Непревышение расходов по установленным нормативам | При формировании бюджета муниципального образования на 2018-2020 годы, по итогам исполнения бюджета за 2018 год норматив на содержание органов местного самоуправления соблюден.
2.2. | Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников | До 01.01.2018 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Уменьшение бюджетных расходов на оплату труда | Дублирующих функций в органах местного самоуправление не установлено. В подведомственном администрации учреждении МБУ "Сервис-Центр" и подведомственном УСП МКУ "Централизованная система обслуживания" имеются дублирующие функции, в связи с чем принято решение о реорганизации в форме присоединения МБУ "Сервис-Центр" к МКУ "ЦСО" с 01.10.2017.
2.3. | Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих | До 01.01.2018 | Органы местного самоуправления | Соблюдение норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих | С 01.01.2018 из статуса муниципальных служащих выведено два специалиста администрации муниципального образования.
2.4. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений | Ежегодно, в течение года | Главные распорядители средств местного бюджета | Экономия бюджетных средств, в том числе по результатам проведения закупок товаров (работ, услуг) | Согласно годовому отчету об исполнении местного бюджета экономия в результате применения конкурентных способов в 2018 году составила: по бюджетным и атономным учреждениям, подведомственным УСП (ДСП), в сумме 8262,2 тыс. рублей, подведомственным администрации МО - 0,0 тыс. рублей.
2.5. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества | Ежегодно, согласно плану приватизации | КУМИ | Сокращение расходов на содержание имущества | Излишнее, неиспользуемое имущество включено в прогнозный план приватизации на 2018 год, утвержденный решением Собрания МО "Городской округ Ногликский" от 15.09.2017 № 162 (в редакции от 29.11.2018 № 226). Расходы на содержание данного имущества не производятся.
2.6. | Установить в Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы) | До 01.08.2017 | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предоставление финансового обеспечения муниципальных заданий в зависимости от фактического объема оказанных услуг (выполненных работ) | Принято постановление администрации от 23.11.2017 № 957 "О внесении изменений в постановление администирации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.11.2015 № 771"
2.7. | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затраты на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Ежегодно, при установлении нормативных затрат и формировании проектов муниципальных заданий | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность исполнения данного мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов на выполнение муниципального задания | В нормативные затраты включены затраты на содержание имущества, используемое только для выполнения муниципального задания.
2.8. | Передача несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг | До 01.01.2018 | Главные распорядители средств местного бюджета | Централизация процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения, неувеличение численности работников при создании новых учреждений, сокращение расходов на сопровождение программных продуктов | Передача кадрового и бухгалтерского обслуживания созданного МКУ "Служба ГО и ЧС" соответствующим подразделениям администрации МО. В целях централизации процессов бухгалтерского и материально-технического обеспечения создано МКУ «ЦСО», обслуживание бюджетных учреждений по договорам.
2.9. | Непревышение значений показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики администрации МО «Городской округ Ногликский» (далее – Управление социальной политики) | Недопущение роста расходов местного бюджета по заработной плате работников социальной сферы свыше установленного уровня | Среднемесячная заработная плата на 01.01.2019: педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (с учетом дошкольных групп) - 60557 руб. (при контрольном уровне ср/мес. з/ты (КУ) - 59991 руб.); педагогических работников общеобразовательных учреждений (школ) - 76265 руб. (КУ- 75174 руб.); педагогических работников учреждений дополнительного образования детей - 76689 руб. (КУ- 76111 руб.); работников учреждений культуры -63401 руб. (КУ- 62838 руб.)
2.10. | Соблюдение установленных показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | Ежегодно, в течение года | Управление социальной политики | Сокращение расходов по содержанию бюджетной сферы | Сокращение численности не планировалось.
2.11. | Не допускать увеличения численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, когда увеличение численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления необходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также для расширения сети муниципальных учреждений в связи с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы | Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Исключить рост расходов бюджета, сохранение (сокращение) доли расходов на оплату труда в общем объеме расходов на предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями | По состоянию на 01.01.2019 численность работников ОМСУ и муниципальных учреждений - 1033,65 шт. ед. Изменение к 01.01.2018. Уменьшение: на 2,5 шт. ед., прошло по ОМСУ - на 2,5 шт. ед. (2 шт. ед. работников, не являющиеся муниципальными служащими и 0,5 ст. ведущего специалиста в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси). Увеличение: на 1 ст. бухгалтера в МКУ "ЦСО" на выполнение работ по обеспечению питанием школьников и 4,25 ст. педагогических работников по общеобразовательным учреждениям и учреждению дополнительного образования (МБУ ДО "ДЮСШ") в связи с увеличением количества обучающихся и увеличением количества часов по учебным планам с введением ФГОС, а также увеличением количества классов
2.12. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений в сравнении с отчетным годом | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Оптимизация расходов местного бюджета за счет увеличения доходов, поступающих от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности составили: за 2017 год - 54 113,8 тыс. рублей, за 2018 год - 47 048,3 тыс. рублей (снижение на 7 065,5 тыс. рублей или на 13,1%)
2.13. | Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50% к более крупным (за исключением муниципальных учреждений, расположенных в сельской местности) | Ежегодно, в течение года | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | Оптимизация сети и штатной численности муниципальных учреждений и рациональное использование средств местного бюджета | -
2.14. | Включение в соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям условия о перечислении субсидии из местного бюджета под фактическую потребность в соответствии с заявками по форме и в сроки, установленные главным распорядителям средств местного бюджета | Ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Сокращение остатков субсидий на иные цели | Условия перечисления субсидии на иные цели из местного бюджета под фактическую потребность включено в Соглашение о предоставлении субсидии к Порядку, утвержденному постановлением администрации от 07.08.2017 № 529: согласно п. 2.3.4. Соглашения к заявке на получение субсидии учреждением предоставляются документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.
2.15. | Заключение эффективных контрактов с руководителями органов местного самоуправления, руководителями муниципальных учреждений, предусматривающих достижение планируемых показателей деятельности | 2018 год | Управляющий делами администрации МО «Городской округ Ногликский», УСП | Повышение эффективности работы | х
2.16. | Осуществление предварительного контроля | Постоянно, в процессе исполнения бюджетных расходов | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Предотвращение нарушений, включая неправомерные расходы и нецелевой расход средств местного бюджета | Предварительный контроль осуществляется на постоянной основе.
2.17. | Анализ обоснованности планируемых бюджетных ассигнований | Ежегодно, в процессе составления проекта местного бюджета | Финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета | Отсутствие необоснованных расходов в местном бюджете | Проведение анализа - в процессе составления проекта местного бюджета на 2018-2020 годы, на 2019-2021 годы. Необоснованные расходы отсутствуют.
2.18. | Сокращение дебиторской задолженности | Ежеквартально | Главные распорядители средств местного бюджета | Эффективность использования средств местного бюджета | Дебиторская задолженность на 01.01.2018 - 162 490,6 тыс. рублей, на 01.01.2019 - 24 393,1 тыс. рублей (снижение на 85,0%).