Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский» \*

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 28.06.2016 № 344 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский»;  Распоряжение мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 17.07.2018 № 53-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» (отдел ЖКиДХ, отдел строительства и архитектуры, Департамент социальной политики) |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел ЖКиДХ, отдел строительства и архитектуры, Департамент социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Соисполнители программы | Отдел правового обеспечения, связей с общественностью и средствами массовой информации администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»;  ОМВД России по муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» (по согласованию);  ОГИБДД ОМВД России по муниципальному образованию «Городской округ Ногликский» (по согласованию);  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  Административная комиссия;  Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;  Подразделение службы судебных приставов (по согласованию);  МКУ «Служба ГО и ЧС»;  МАУ «Редакция газеты «Знамя труда»;  МБУ «Ногликская телевизионная студия»;  ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский». |
| Цель программы | Основными целями Программы являются:  - сокращение количества ДТП на дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, в том числе со смертельным исходом и с пострадавшими;  - создание условий для экологически безопасного размещения отходов, ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, экологическое просвещение населения, охрана окружающей среды;  - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от проявлений коррупции, снижение уровня коррупции;  - профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования;  - недопущение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования;  - защита населения от ЧС природного и техногенного характера, сокращение людских и материальных потерь. |
| Задачи программы | Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:  - предотвращение дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, в том числе повлекших телесные повреждения или гибель людей;  - проектирование и строительство объекта утилизации бытовых и промышленных отходов;  - сокращение несанкционированных свалок;  - информирование населения о состоянии окружающей среды;  - предупреждение коррупционных правонарушений;  - формирование общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих и граждан к коррупционным действиям;  - дальнейшее снижение уровня регистрируемой преступности на территории муниципального образования;  - предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;  - предупреждение террористических и экстремистских правонарушений;  - формирование общественного сознания, характеризующегося взаимным уважением и терпимостью граждан разных национальностей и различного вероисповедания, проживающих на территории муниципального образования;  - развитие системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;  - минимизация ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями;  - минимизация гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 167 566,5 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 136 843,5 тыс. руб., из областного бюджета – 30 723,0 тыс. руб.  Объем финансирования муниципальной программы по годам:  2015 год – 17 356,2 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 1 516,2 тыс. руб., из областного бюджета – 15 840,0 тыс. руб.;  2016 год – 16 785,7 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 1 902,7 тыс. руб., из областного бюджета – 14 883,0 тыс. руб.;  2017 год – 4 370,6 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 4 370,6 тыс. руб.;  2018 год – 12 386,1 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 12 386,1 тыс. руб.;  2019 год – 14 496,8 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 14 496,8 тыс. руб.;  2020 год – 15 965,8 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 15 965,8 тыс. руб.;  2021 год - 15 882,2 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 15 882,2 тыс. руб.;  2022 год – 16 222,5 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 16 222,5 тыс. руб.;  2023 год – 17 275,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 17 275,0 тыс. руб.;  2024 год – 18 316,9 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 18 316,9 тыс. руб.;  2025 год – 18 508,7 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 18 508,7 тыс. руб. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Показатели (индикаторы) Программы:  1) по подпрограмме 1 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования;  - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования;  - социальный риск – количество погибших на 1 тысячу населения;  - транспортный риск – количество погибших на 1 тысячу транспортных средств;  - тяжесть последствий – количество погибших на 10 пострадавших.  2) По мероприятию 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - количество регистрируемых преступлений на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (в среднегодовом исчислении);  - количество субъектов профилактики правонарушений (в год нарастающим итогом);  - количество регистрируемых правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (в среднегодовом исчислении).  3). По мероприятию 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - количество зарегистрированных правонарушений террористической и экстремистской направленности  (в год);  - количество публикаций в СМИ и проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности (в год нарастающим итогом к концу срока действия программы).  4). По мероприятию 3 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - количество регистрируемых преступлений коррупционной направленности (в год);  - количество публикаций в СМИ, подготовленных памяток для муниципальных служащих антикоррупционного содержания (в год);  - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации муниципальных служащих по образовательным программам в области противодействия коррупции:  в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;  впервые поступившие на муниципальную службу (включенные в перечни).  5). По мероприятию 4 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - количество построенных объектов по утилизации отходов;  - снижение количества несанкционированных свалок;  - удельный вес населения, информированного о состоянии окружающей среды (%).  6). По мероприятию 5 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - удельный вес населения, информируемого о чрезвычайных ситуациях (%, нарастающим итогом);  - размер материального ущерба, причиненного ЧС (в год);  - количество погибших людей в результате ЧС (в год). |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация Программы предусмотрена в два этапа:  I этап – 2015-2020 годы.  II этап – 2021-2025 годы.  Общий срок реализации программы 2015-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1) по подпрограмме 1 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования – не более 9 дорожно-транспортных происшествий в год к 2025 году;  - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования (человек в год) – 0 случаев;  - социальный риск (1 погибший на 1 тысячу населения) – 0 случаев;  - транспортного риск (1 погибший на 1 тысячу транспортных средств) – 0 случаев;  - тяжесть последствий (1 погибший на 10 пострадавших) – 0 случаев.  2). По мероприятию 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - снижение количества регистрируемых преступлений в год – до 140 в среднегодовом исчислении;  - увеличение количества субъектов профилактики правонарушений – до 14 к концу срока действия муниципальной программы;  - снижение количества регистрируемых правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (за год) – до 15 в среднегодовом исчислении.  3). По мероприятию 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - количество зарегистрированных правонарушений террористической и экстремистской направленности – 0 в год;  - количество публикаций в СМИ и проведенных мероприятий – не менее 10 в год к концу срока действия программы.  4). По мероприятию 3 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - количество зарегистрированных правонарушений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими – 0 в год;  - количество публикаций в СМИ, подготовленных памяток антикоррупционной направленности для муниципальных служащих – от 2 до 7 в год;  - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации муниципальных служащих по образовательным программам в области противодействия коррупции:   * в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции - 1 человек раз в два года, начиная с 2019 года; * впервые поступившие на муниципальную службу (включенные в перечни) - 1 человек раз в два года, начиная с 2020 года.   5). По мероприятию 4 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - количество построенных объектов для размещения (обезвреживания) отходов – 1 в 2022 году;  - снижение количества несанкционированных свалок – до 1 к концу срока действия муниципальной программы;  - удельный вес населения, информированного о состоянии окружающей среды – 90%.  6). По мероприятию 5 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»:  - удельный вес населения, информируемого о чрезвычайных ситуациях – до 98 %;  - размер материального ущерба, причиненного ЧС – до 300 тыс. руб. в год;  - количество погибших людей в результате ЧС – 0 в год. |

\* Паспорт муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 09.10.2014 № 639 (в редакции от 25.08.2022 № 458 и изменениями объемов финансирования согласно проекту решения о бюджете на 2023-2025 годы).