## Изменение заявки в бюджет
График исполнения бюджетных обязательств
по формированию земельных участков на 2011 год по состоянию на 01.03.2011.
тыс.руб.
Работы | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  | Всего
| январь | февраль | март | Итого | апрель | май | июнь | Итого | июль | август | сентябрь | Итого | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого
кадастровые работы |  |  | 330 | 330 | 400 | 300 | 90 | 790 | 500 | 570 | 50 | 1120 |  |  |  |  | 2240
оценка |  |  | 100 | 100 | 140 | 100 |  | 240 | 150 | 50 |  | 200 |  |  |  |  | 540
публикации |  | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 220
всего: |  | 20 | 450 | 470 | 560 | 420 | 110 | 1090 | 670 | 640 | 70 | 1380 | 20 | 20 | 20 | 60 | 3000
Изменения относительно графика на 01.01.2011 | - | - | - | - | 540 | -390 | -150 | - | 320 | -320 | - | - | - | - | - | - | -
Начальник отдела земельных отношений | [6 empty] | О.Л. Киселев
Неустроева Т.В.
72-25-74

## График формирования
Приложение к распоряжению Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "Городской округ Ногликский" "18 " мая 2012 № 57
График формирования земельных участков и проведения аукционов на 2012 год
№ п/п | Местоположение земельного участка | Разрешенное использование | Ориентировочная площадь, кв.м. | Постановка на государственный кадастровый учет | Аукцион
I | Индивидуальное жилищное строительство
1 | пгт. Ноглики, ул. Космонавтов, 13 А | строительство индивидуального жилого дома | 1000 | июль | сентябрь
2 | пгт. Ноглики, ул. Космонавтов, 13 Б | строительство индивидуального жилого дома | 1000 | июль | сентябрь
| Итого: |  | 2000
II | Объекты коммерческо-производственного назначения
1 | пгт. Ноглики, ул. Советская, 62 | строительство объекта торгово-бытового назначения | 1206.8 | сформирован | октябрь
| Итого: |  | 1206.8
| Всего: |  | 3206.8
Председатель КУМИ МО "Городской округ Ногликский"______________Л.В. Рахматулина