УТВЕРЖДЕН

решением Ногликской территориальной

избирательной комиссии

от 18 июня 2022 г. № 31/51

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения**  **о назначении выборов:** | **«18» июня 2022 года** |
| **Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов:** | **«23» июня 2022 года** |
| **Дни голосования:** | **9-11 сентября 2022 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=A78C2B1C0F302B73CA86E7DC62BBF63BA177254390127070EBF3256B0Df2b8A)а «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ч. 1 ст. 19 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов. | Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский» по согласованию с территориальными избирательными комиссиями |
|  | Опубликование списков избирательных участков, образованных в соответствии с пунктами 1 и 2 Календарного плана, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (ч. 4 ст. 19 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через пять дней после их образования, но не позднее чем за один день до первого дня голосования (не позднее 7 сентября 2022 года) | Ногликская территориальная избирательная комиссия (при опубликовании сведений об избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, текст публикуемого материала согласовывается с командиром соответствующей воинской части) |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 2 ст. 14 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 65 дней до дня голосования (не позднее 7 июля 2022 года) | Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский», командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратель временно пребывает, капитаны судов |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 3 ст. 14 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2022 года) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку в случае проведения досрочного голосования в порядке статьи 68 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» (ч. 3 ст. 14 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за два дня до дня досрочного голосования, но не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2022 года) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (ч. 7 ст. 14 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 31 августа 2022 года) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям в случае проведения досрочного голосования в порядке статьи 68 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» (ч. 7 ст. 14 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за один день до дня досрочного голосования, но не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 31 августа 2022 года) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 15 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | За 10 дней до дня голосования (31 августа 2022 года), а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии, организующей муниципальные выборы (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии (ч.11 ст. 14 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 8 сентября 2022 года) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч.10 ст. 14 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 8 сентября 2022 года) | Председатели участковых избирательных комиссий |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на Ногликскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 02 июля 2022 года) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв состава участковых комиссий | Начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования (**с 22 июля 2022 года по 11 августа 2022 года**) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |

**ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательным объединением при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования | | | |
|  | Уведомление Ногликской территориальной избирательной комиссии о дате, месте и времени проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (ч.5 ст. 29 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями на съезде политической партии, на конференции или общем собрании регионального отделения политической партии, на общем собрании иного структурного подразделения политической партии либо иным органом, предусмотренным уставом политической партии; на съезде (конференции) или общем собрании иного общественного объединения, его регионального или местного отделения (ч.2 ст. 29 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов (с 24 июня 2022 года) | Избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением в многомандатном избирательном округе, документов в Ногликскую территориальную избирательную комиссию | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования (**не ранее 09 июля 2022 года**), и не позднее чем за 43 дня до дня голосования (**не позднее 29 июля 2022 года**) до 18 часов по местному времени | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые избирательным объединением по многомандатным избирательным округам |
| **Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения** | | | |
|  | Самовыдвижение кандидата на выборах депутатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (ст. 28 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования (**не ранее 9 июля 2022 года)**, и не позднее чем за 43 дня до дня голосования **(не позднее 29 июля 2022 года)** до 18 часов по местному времени | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
| **Сбор подписей избирателей. Регистрация кандидата, списка кандидатов** | | | |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата (ч.1 ст. 32 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Со дня, следующего за днем получения комиссией, определяющей результаты выборов в округе, документов, представленных кандидатом на выдвижение | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, и не признанные судом недееспособными |
|  | Представление документов для регистрации кандидата, списка кандидатов в Ногликскую территориальную избирательную комиссию (ч.1 ст. 35 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не ранее чем за 50 дней **(не ранее 22 июля 2022 года)** и не позднее чем за 40 дней до дня голосования **(не позднее 01 августа 2022 года)** до 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов |
|  | Уведомление кандидата, избирательного объединения в случае выявления неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов (ч.1.2 ст. 37 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в указанные в законе документы, содержащие сведения о кандидатах, заменить представленный документ, оформленный с нарушением требований закона, представить копию документа, указанного в законе, в случае ее отсутствия (ч.1.2 ст. 37 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо решения об отказе в их регистрации (ч.1 ст. 37 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение 10 дней со дня приема  необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату или уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) (ч.3 ст. 37 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение суток с момента принятия решения | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов (ч.12 ст. 37 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов | Ногликская территориальная избирательная комиссия |

**СТАТУС КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в Ногликскую территориальную избирательную комиссию, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (за исключением зарегистрированных кандидатов, находящиеся на государственной службе, участвующих в выборах в представительные органы муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более 5000) (ч.2 ст. 40 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Кандидат или уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, список кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов на выборах депутатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, назначить одного уполномоченного представителя (за исключением уполномоченного представителя по финансовым вопросам) | При (после) выдвижении на съезде (конференции, общем собрании) кандидатов | Съезд (конференция), общее собрание избирательного объединения либо орган, уполномоченный на то уставом или съездом (конференцией), собранием избирательного объединения |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения назначить доверенных лиц | Со дня выдвижения кандидатов, списка кандидатов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (ч.2 ст. 42 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и иных документов | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) кандидата по финансовым вопросам (ч.5 ст. 43 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В трехдневный срок со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) и иных документов, указанных в статье 43 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, отказаться от дальнейшего участия в выборах (ч. 1 ст. 38 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (не позднее 3 сентября 2022 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до первого дня голосования (не позднее 7 сентября 2022 года) | Кандидаты, выдвинутые непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 3 ст. 38 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования (не позднее 3 сентября 2022 года) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |

**ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 2 ст. 24 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (**не позднее 26 июня 2022 года)** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий, определяющих результаты выборов в округе информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в части 3 статьи 65 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, зарегистрированных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков кандидатов (ч. 13 ст. 37 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 26 августа 2022 года) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 46 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования  **(с 6 по 11 сентября**  **2022 года включительно**) |  |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (ч. 5 ст. 47 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов **(не позднее 28 июня 2022 года**) | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 4 ст. 47 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (**не позднее 03 июля 2022 года**) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечней муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 3 ст. 47 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов (**не позднее 08 июля 2022 года**) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов по представлению территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 11 ст. 48 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 31 августа 2022 года) | Политические партии, региональные отделения политических партий или иные структурные подразделения политической партии |
|  | **Начало агитационного периода (ч. 1 ст. 49 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО)** | | |
| для избирательного объединения | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов |  |
| для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления в избирательную комиссию, определяющую результаты выборов в округе, заявления о согласии баллотироваться |  |
| Прекращение агитационного периода (ч. 1 ст. 49 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В ноль часов по местному времени первого дня голосования (**в 00.00 час. 9 сентября 2022 года**) |  |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 49 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (**с 13 августа до 00.00 час. 9 сентября 2022 года**) |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить для проведения предвыборной агитации эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 7 ст. 50 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (**не позднее 23 июля 2022 года)** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени и определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов (ч. 7 ст. 51 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, списка кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (**не позднее 11 августа 2022 года)** | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени (ч. 9 ст. 51 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, списка кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (**не позднее 11 августа 2022 года**) | Муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади (ч. 7 ст. 52 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (**не позднее 11 августа 2022 года)** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений |
|  | Представление в филиал ПАО «Сбербанк России», а в случае отсутствия такого на территории муниципального образования – иному кредитному учреждению, определенному избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, платежного документа об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади (ч. 12 ст. 51, ч. 9 ст. 52 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель политической партии, регионального отделения политической партии или иного структурного подразделения политической партии по финансовым вопросам |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ч. 2 ст. 53 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, определяющей результаты выборов в округе о факте предоставления для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 5 ст. 53 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 5 статьи 53 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 5.1 ст. 53 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 2 ст. 54 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **(не позднее 23 июля 2022 года)** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (ч. 7 ст. 54 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (**не позднее 11 августа 2022 года**) | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 50 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (**не позднее 21 сентября 2022 года**) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  |  |  |  |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выделение избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение муниципальных выборов средств на подготовку и проведение выборов (ч. 1 ст. 56 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (**в период с 23 июня по 02 июля 2022 года включительно**) | Финансовые органы муниципальных образований в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, участковыми избирательными комиссиями и направление денежных средств в окружные избирательные комиссии (ч. 4 ст. 56 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (**не позднее 11 августа 2022 года**) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление средств в участковые избирательные комиссии, выделенных на обеспечение их деятельности (ч. 4 ст. 56 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования (**не позднее 3 сентября 2022 года)** | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | **Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местных бюджетов на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:** | | |
| Ногликскую территориальную избирательную комиссию (ч. 4 ст. 63 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (**не позднее 21 сентября 2022 года**) | Участковые избирательные комиссии |
| в представительный орган муниципального образования (вместе со сведениями о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов) (ч. 6 ст. 63 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через два месяца после официального опубликования общих результатов выборов | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
| Возврат в доход местного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 6 ст. 56 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через 30 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату документа избирательной комиссии для открытия специального избирательного счета (ч. 6 ст. 59 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение трех дней после уведомления Ногликской территориальной избирательной комиссии | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление итогового финансового отчета в избирательную комиссию, определяющую результаты выборов в округе (ч. 1 ст. 61 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов |
|  | Передача копий финансовых отчетов, указанных в части 1 статьи 61 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», в средства массовой информации для опубликования, в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 3 ст. 61 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее пяти дней со дня получения отчетов | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация копий финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов), переданных соответственно избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, окружными избирательными комиссиями (ч. 3 ст. 61 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение двух недель со дня получения копий отчетов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию, определяющую результаты выборов в округе, кандидату, избирательному объединению сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств (ч. 4 ст. 61 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования (**с 1 сентября 2022 года**) – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО «Сбербанк России», иные кредитные организации по требованию избирательной комиссии, определяющей результаты выборов в округе, кандидата, избирательного объединения |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования, в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения в сети «Интернет» (ч. 5 ст. 61 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в две недели | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация сведений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств (ч. 5 ст. 61 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение трех дней со дня поступления сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств (ч. 4 ст. 61 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования (с 5 сентября 2022 года) – немедленно | Филиалы ПАО «Сбербанк России», иные кредитные организации по представлению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата, избирательного объединения |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды и сообщение в избирательную комиссию, направившую представление, о результатах проверки (ч. 6 ст. 61 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах (ч. 2 ст. 62 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | По истечении 60 дней со дня голосования (с 10 ноября 2022 года) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, иные кредитные организации по письменному указанию избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, окружной избирательной комиссии |

**ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 3 ст. 66 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (**не позднее 21 августа 2022 года)** | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение текста бюллетеня для голосования (ч. 4 ст. 66 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (**не позднее 21 августа 2022 года**) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения об изготовлении бюллетеней для голосования | До передачи в полиграфические организации необходимых документов | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку бюллетеней (ч. 13 ст. 66 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | **Передача избирательных бюллетеней:** | | |
| в окружные избирательные комиссии (ч. 14 ст. 66 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В срок, установленный Ногликской территориальной избирательной комиссией | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
| в участковые избирательные комиссии (ч. 15 ст. 66 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В срок, установленный Ногликской территориальной избирательной комиссией, но не позднее чем за один день до первого дня голосования (**не позднее 7 сентября 2022 года**) (в том числе досрочного голосования) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 67 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (**не позднее 31 августа 2022 года**), а при проведении досрочного и повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, досрочное голосование всех избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании (ч. 9, 10 ст. 68 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования **(с 21 августа 2022 года**) | Участковые избирательные комиссии по решению Ногликской территориальной избирательной комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 69 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования (**с 01 сентября 2022 года**), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (**не позднее 14.00 час. 11 сентября 2022 года**) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  | Проведение голосования | 9-11 сентября 2022 года с 800 до 2000 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 71 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 27 ст. 71 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам комиссии, иным лицам, указанным в части 3 статьи 21 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» (ч. 30 ст. 71 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих  лиц |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию (ч. 31 ст. 71 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в Ногликскую территориальную избирательную комиссию вторых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования вместе с избирательными документами, включая избирательные бюллетени (ч. 32 ст. 71 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в избирательную комиссию Сахалинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток со дня голосования (**не позднее 24.00 час. 12 сентября 2022 года**) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов депутатов по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем на третий день со дня голосования (**не позднее 13 сентября 2022 года**) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом извещения о подписании протокола о результатах выборов (ч. 1 ст. 79 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Незамедлительно после подписания протокола | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в Ногликскую территориальную избирательную комиссию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (ч. 1 ст. 79 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В пятидневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления в избирательную комиссию муниципального образования соответствующего письменного заявления (ч. 3 ст. 79 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по единому избирательному округу |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 6 ст. 79 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | После официального опубликования результатов выборов депутатов, и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного частью 1 статьи 79 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу редакциям средств массовой информации (ч. 2 ст. 75 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов в средствах массовой информации (ч. 3 ст. 75 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования (**не позднее 11 октября 2022 года**) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, протоколах всех нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | В течение двух месяцев со дня голосования (до 11 ноября 2022 года) | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
| **Хранение избирательных и иных документов (материалов)** | | | |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени и списки избирателей (ч. 1 ст. 76 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 16 ст. 51 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц (ч. 2 ст. 76 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих соответствующих основных выборов с последующей передачей в соответствующую архивную организацию | Ногликская территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении кандидатам, избирательным объединениям эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 10 ст. 50 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО) | Не менее трех лет после дня голосования (до 12 сентября 2025 года) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |