## о выполнении работ
ОТЧЁТ о выполнении работ по благоустройству муниципальных образований на 2015 год
по состоянию на 28.09.2015 года
№ п/п | Наименование МО | Средства на благоустройство мун. образований с учётом доп финансирования | Реквизиты программ благоустройства | освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  |  | строительство и ремонт площадей и скверов |  |  | малые архитектурные формы, устройство ограждений и фонтанов |  |  | уборка территори, расчистка снега, прочие расхода |  |  | озеленение территорий (обустройство газонов, посадка цветов, кустарников, деревьев и пр.) |  |  |  |  | оборудование детских и спортивных площадок
|  |  |  | предусмотрено программой |  | объём финансирования по заключённым контрактам | фактически выполнено работ |  | предусмотрено программой | объём финансирования по заключённым контрактам | фактически выполнено работ | предусмотрено программой | объём финансирования по заключённым контрактам | фактически выполнено работ | предусмотрено программой | объём финансирования по заключённым контрактам | фактически выполнено работ | предусмотрено программой |  | объём финансирования по заключённым контрактам | фактически выполнено работ |  | детские |  |  | спрортивные
[23 empty] | предусмотрено программой | объём финансирования по заключённым контрактам | фактически выполнено работ | предусмотрено программой | объём финансирования по заключённым контрактам | фактически выполнено работ
|  |  |  | всего | в т.ч. капремонт, строительство |  | всего | в т.ч. капремонт, строительство | [9 empty] | всего | в т.ч. высадка цветов и деревьев |  | всего | в т.ч. высадка цветов и деревьев | [7 empty] | 2073.4
|  | т.руб |  | т.руб |  | т.руб | % |  | т.руб | т.руб | % | т.руб | т.руб | % | т.руб | т.руб | % | т.руб |  | т.руб | % |  | т.руб | т.руб | % | т.руб | т.руб | %
1 | Ю-Сахалинск | 649575.7816 | постановления администрации города Южно-Сахалинска № 1623-па от 29.08.2014, № 1532-па от 20.08.2014, № 1522-па от 20.08.2014 | 114229.9993 | 23000 | 93634 | 46% | 17% | 107080.9 | 73416 | 54% | 118576 | 19653 | 10.73% | 190293 | 144000 | 38.85% | 70543 | 10804 | 27795.7 | 70% | 84% | 26305.3822 | 22375.4 | 66% | 22547.5 | 392 | 0.02 | 22375.4 | 13782.616
2 | Корсаковский | 248185.88 | постановление мэра Корсаковского городского округа № 1598 от 23.09.2014 | 31664.4 | 10246 | 17567.7 | 55.48% | 42% | 119774 | 0 | 0% | 18501 | 1670.8 | 9.031% | 16200 | 7501.7 | 46.31% | 24818.59 | - | 9800 | 39.49% | - | 24818.59 | 24818.6 | 10% | 12409.3 | 12409.3 | 10 | 248185.88 | 0
3 | Холмский | 100889.6 | постановление №602 от 02.07.2015 г. | 22047.2 | 14916.2 | 7000 | 56% | 0% | 7908.4 | 7908.4 | 82% | 1750 | 500 | 0% | 39784 | 17877 | 20% | 14400 | 13783 | 14400 | 71.7% | 21% | 10000 | 5967 | 22% | 5000 | 4670 | подрядчик комплектует оборудование | 100889.6 | 0
4 | Долинский | 124416.9 | Постановление №942 от 31.07.2014 г. | 14342 | 0 | заключен МК | 55% | 0% | 31997.6 | 19074.2 | 59% | 500 | 500 | 100% | 46618.2 | выдано мун.задание | 58% | 11520.1 | 5000 | выдано мун.задание | 60% | 100% | 13679 | заключен МК | 27% | 5760 | объявлен аукцион | 0 | 124416.9 | 0
5 | Охинский | 70632 | Постановление администрации муниципального образования городской округ "Охинский" от 08.08.2014 в редакции пост. От 23.06.2015 №368 | 25040 | 20440 | заключен МК на 14 040 тыс. руб., доп. финансирование на освещение парка (стадия заключения контракта на 11 000 тыс.руб.) | 27% | 63% | 0 |  |  | 1406.7 | 1. 406,7 тыс. руб. заключен МК, 2. подписание контракта 7 августа на 1000 тыс.руб | 29% | 28070.8 | 21891 | 59% | 6163.2 | 5878.6 | 1. 1933,5 тыс.руб. 2.подготовка ТЗ на 4229- размещение заказа 30.07.2015 | 28% | 20% | 6164.3 | 1. 1549 контракт заключен и выполнен на 70%; 2. объявлен аукцион на поставку оборудования на сумму 3499,3 тыс. руб.; 3. Расчет сметной стоимости на установку детсих и спортивных площадок | 0% | 3787 | 1. 576 контракт заключен и выполнен на 70%; 2. объявлен аукцион на поставку оборудования на сумму 2827 тыс. руб.; 3. Расчет сметной стоимости на установку детсих и спортивных площадок | 0% | 70632 | 0
6 | Поронайский | 78063.4 | Постановление Администрации Поронайского городского округа от 17.03.2015 № 303 | 9643.8 | 2192.29 | 9643.8 | 46.5% | 50% | 44765.4 | 44765.4 | 100% | 982.2 | 982.2 | 50% | 2463 | 2463 | 100% | 8354.8 | 7721.9 | 8354.8 | 77% | 50% | 7951.1 | 7951.1 | 15 | 3903.1 | 3903.1 | 15% | 78063.4 | 0
7 | Анивский | 45775 | утверждена постановление АМО №771-па от 29.05.15 | 12950 | - | 12950 | 64% | - | 10453.6 | 10453.6 | 55% | 100 | выполнено | 100% | 8571.2 | 8571.2 | 74% | 4600.2 | 4600.2 | 4600.2 | 100% | 100% | 4600 | 4600 | 30% | 4500 | 4500 | 35% | 45775 | 0
8 | Невельский | 49012.1 | утверждена | 13841 | 1524.391 | 12441.8 | 81% | 100% | 1910 | 847.34 | 44% | 11535.7 | 4922.16 | 68% | 9471.9 | 5151.6 | 63% | 4901.2 | 4901.2 | заключен МК | 71% | 71% | 4901.2 | 2398 | 49% | 2450.6 | 2450.6 | 91% | 49011.6 | -0.5
9 | Тымовский | 78005.64 | Постановление № 95 от 30.07.2014 г | 11195.4 | 5495 | 11195.4 | 69% | 61% | 38893 | 27000 | 69% | 180 | 147 | 74% | 8635.8 | 8523 | 62% | 7800.6 | 487.9 | 7800.6 | 12% | 100% | 7800.56 | объявлен аукцион | 2% | 3500.28 | объявлен аукцион | 0 | 78005.64 | 0
10 | Смирныховский | 48876.04 | Постановление №762 от 2.06.2015 г | 10000 | - | 10000 | 34% | - | 10177.034 | заключен МК | 0% | 1715.27 | заключен МК | 0% | 16431.17 | заключен МК | 0% | 5574.586 | 2760.096 | заключены договора | 6.6% | 81% | 2814.49 | Заключен МК | в доставке до МО | 2163.49 | Заключен МК | в доставке до МО | 48876.04 | 0
11 | А-Сахалинский | 61031.1 | Постановление администрации ГО от 28.05.2015г. №272 | 8007.7 | - | 4200 | 58% | - | 26784 | 4094,8тыс.руб:("Реконструк. и обустр-во территории парка им. Леонова"-9566тыс.руб: изыскания-1600тыс.руб.ООО "Проектстроймонтаж", ПСД-7966тыс.руб.; "Реконструк. пл. им. 15 Мая " - 17218тыс.руб: ПСД-2494,8тыс.руб., СМР-14723,2тыс.руб.) | 16% | 3111.3 | 2660 | 42% | 3030.1 | 3030.1 | 86% | 6099.5 | 150 | 2150 | 55,0 | 100% | 10200 | 25% | 15% | 3798.5 | объявлен аукцион 15.06.2015г на 630,1 тыс.руб., до августа 2015г.(есть-1; ставим-3 комплекса и в 17дворах -66ед. оборуд.) | 17% | 61031.1 | 0
12 | Ноглики | 28298.4 | Постановление администрации от 09.10.2015 №639 | 6230 | - | 6230 | 61.5% | - | 3888.9 | 3888.9 | 30.83% | 0 |  |  | 10128 | 10128 | 48.54% | 567.1 | 567.1 | 567.1 | 100% | 100% | 3000 | 3 | 48.48% | 4584.4 | 4584.4 | 33.05% | 28398.4 | 100
13 | Углегорское ГП | 10653.9 | Постановление №129 от 29.05.2015 | 2819 | 2819 | объявлен аукцион | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 400 | 400 | 0% | 1269.5 | объявлен аукцион | 25% | 1065.4 | 1065.39 | объявлен аукцион | 25% | 25% | 3779.6 | заключен МК | 0% | 1320.4 | объявлен аукцион | 0% | 10653.9 | 0
14 | Южно-Курильский район | 33012.622 | Постановление № 441 от 28.05.2015 г. Администрации МО "Южно-Курильский городской округ" | 3070 | 572.74 | 1551.8 | 51% | 43% | 5911.453 | 5911.453 | 10% | 2293.35 | 2293.35 | 24% | 8720.8 | объявлен аукцион | 36% | 2995.2 | 683.756 | 3262.8 | 32% | 100% | 7605.822 | объявлен аукцион | 4% | 2398.9 | 2398.9 | 11% | 32995.525 | -17.097
15 | Томаринский | 29515.6 | утверждена | 9950 | 6528.413 | 9950 | 21% | 17% | 1000 | объявлен аукцион | 0% | 1000 | 1000 | 20% | 2950 | 2950 | 31% | 1200 | - | 1200 | 10% | - | 11356 | 3750.955 | 0% | 2059.6 | объявлен аукцион | 0% | 29515.6 | 0
16 | Макаровский | 33525.7 | Постановление администрации № 765 от 27.10.2014 | 3858.3 | 1690.815 | 3940.815 | 72% | 55% | 12934.8 | 18265.8 | 100% | 3930 | 3930 | 100% | 4600 | 4600 | 39% | 3350 | 3350 | 3846.301 | 80% | 80% | 3352.6 | 3443.9 | 50% | 1500 | 1500 | 47% | 33525.7 | 0
17 | Шахтерское ГП | 24426.9 | Постановление № 209 от 29.05.2015 г. | 3845.6 | 3845.6 | 3845.6 | 71.7% | 71.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20294.5 | 6000 | 53.6% | 286.8 | 286.8 | выполнено силами МБУ "МПО ШГП" | 18% | 18% | 0 | заключен МК | 14% | 0 | заключен МК | 36% | 24426.9 | 0
18 | Курильский район | 34229.37 | Постановление № 521 от 17.06.2015 г. | 1829.12 | - | 1829.1 | 70% | - | 17135.8 | 10.08.15 заключение МК | 30% | 0 | объявлен аукцион |  | 2438.2 | 2438.2 | 100% | 1200 | 1200 | 1200 | 83% | 83% | 5626.25 | 5623.3 | 50% | 6000 | 6000 | 30% | 34229.37 | 0
19 | Северо-Курильский район | 3324.6 | Постановление администрации №150 от 27.05.2015 | 703.6 | - | 232.4 | 33% | - | 150 | 106.6 | 67.1% | 350 | 329.8 | 94.23% | 1191 | 622.9 | 52.3% | 340 | 340 | 80 | 23.5% | 24% | 340 | 282.2 | 83% | 250 | 243 | 97.2% | 3324.6 | 0
20 | Бошняково | 2841.4 | утверждена | 768 |  | 768 | 21 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 2073.4 | 2073.4 | 21% | 0 |  |  | 0% |  | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 2841.4 | 0
ИТОГО |  | 1754291.9336 |  | 306035.1193 | 93270.449 |  |  |  | 440764.887 |  |  | 166331.52 |  |  | 423234.57 |  |  | 175780.276 | 63579.942 |  |  |  | 154294.8942 |  |  | 87933.07 |  |  | 1127173.955

## детские и спорт пл.
Отчёт об озеленении и оснащении детскими и спортивными площадками в муниципальных образованиях
по состоянию на 28.09 2015 г.
№ п/п | Наименование МО | Озеленение территорий (обустройство газонов, посадка цветов, кустарников, деревьев и пр.. Не менее 10% бюджета) |  |  |  | Оснащение детскими площадками (не менее 10% бюджета) |  |  |  |  | Оснащение спортивными площадками (не менее 5% бюджета) |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  | предусмотрено бюджетом | соответствие требованиям | сумма заключенных контрактов | фактически выполнено работ | всего в наличии | план 2015г. | предусмотрено бюджетом | соответствие требованиям | фактически выполнено работ | всего в наличии | план 2015г. | предусмотрено бюджетом | соответствие требованиям | фактически выполнено работ
|  | т.руб | % от ОБ | т.руб | % | ед | ед | т.руб | % от ОБ | ед |  | ед | т.руб | % от ОБ | ед
1 | Ю-Сахалинск | 70543 | 11% | 70543 | 70% | 123 | 82 | 26305.3822 | 10% |  | 21 | 12 | 22547.5 | 6% |  | Финансирование спортивных (5) и детских площадок (36) в объёме 46784 тыс. руб в "Дорожном фонде"
2 | Корсаковский | 24818.59 | 10% | 24818.6 | 15% | 0 | 53 | 24818.59 | 10% |  | 0 | 19 | 12409.3 | 5% |  | Детские площадки площадки поставлены, поставщик ведет разгрузку и комплектацию игрофых форм. По спортивным площадкам подготовка аукционной документации
3 | Холмский | 14400 | 14.27% | 14400 | 71.7% | 57 | 32 | 10000 | 10.01% |  | 18 | 8 | 5000 | 5% |  | подрядчик комплектует оборудование
4 | Долинский | 11520.1 | 10% | выдано мун.зад. | 60% | 39 | 11 | 13679 | 11.9% |  | 4 | 3 | 5760 | 5%
5 | Охинский | 6163.2 | 10% | 1648,9- контракт заключен; 4229,3 размещенеие аукциона 30.07.2015 | 27% | 42 | 14 | 6164.3 | 10% |  | 18 | 8 | 3787 | 6.145%
6 | Поронайский | 8354.8 | 10.7% | 8354.8 | 77% | 18 | 14 | 7951.1 | 10.19% |  | 20 | 12 | 3903.1 | 5.01%
7 | Анивский | 4600.2 | 10.1% | 4600.2 | 100% | 32 | 12 | 4600 | 10.05% |  | 12 | 1 | 4500 | 9.831% |  | Детские площадки отгружены с завода находятся в пути, начало работ по установке в июле, окончание работ август.
8 | Невельский | 4901.2 | 10% | выполнено за счет внебюджетных средств | 71% | 54 | 28 | 4901.2 | 10% |  | 11 | 3 | 2450.6 | 5%
9 | Тымовский | 7800.56 | 10% | 7800.56 | 10% | 43 | 9 | 7800.56 | 10% |  | 12 | 2 | 3500.28 | 4.487%
10 | Смирныховский | 5574.586 | 10% | 2422.517 | 43.46% | 18 | 5 | 2814.49 | 10% |  | 18 | 5 | 2163.49 | 7.687%
1 | ГО "Александровск-Сахалинский | 6099.5 | 10% | 2150 | 55,0 | 8 | 20 | 10200 | 17% |  | 1 | 17 | 3798.5 | 6.2% |  | Дополнительно необходимо 11,0 млн.руб. по ремонту дворов МКД
12 | Ноглики | 567.1 | 20% | 567 | 100% | 12 | 3 | 3000 | 10.51% | 0 | 2 | 1 | 4584.4 | 16.06% | 0 | Дополнительно 4460,3 т. руб. в "Дорожном фонде" для озеленения что составляет почти 20% 5250 м2 озеленения(дерн, 1050 кустов дерена будет посажено на ул. .Советской д.2 и 2а в пгт. Ноглики срок выполнения работ 1.09.2015г. По состоянию на 28.09.2015 Уложено 5250 м2 дерна (100%) кустарник будет посажен до 15 октября. По детским и спортивным площадкам - Подрядчик ООО "Сахстрой", сумма м/к 7806261,55 руб. МК № КРОБ2015от 03.09.2015 срок выполнения работ 30 дней с момента подписания контракта (Подготовлено щебеночное основание спортивной площадки. Выполняются работы по устройству ограждения спортивной площадки. На детской площадке выполняются работы по устройству щебеночного основания. Всвязи с тем чтонеобходимый объем резинового покрытия у поставщиков Дальнего Востока отсутствует Подрядчик заказал изготовление резинового покрытия в Москве. На сегоднящний день резиновое покрытие изготовлено и три контейнера направлены в Ноглики. Срок поставки от 4 до 8 недель. ) 30.06.2015 с ООО "КСИЛ" подписаны договора на поставку оборудования оплачен аванс. Все оборудование доставлено в Ноглики. Подрядчик готовит документы на оплату. Заключаются договора до 100 тыс. на монтаж оборудования.
Note on D12: Рудой Александр Васильевич: в программе учтено

## Выполнение
ОТЧЁТ о выполнении работ по благоустройству муниципального образования "Городской округ Ногликский" 2015 год
по состоянию на 28 сентября 2015 года
№ п/п | Наименование мероприятия | физические объёмы мероприятия |  | наличие ПСД | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | плановый срок реализации | факт реализации, % | Номер и дата заключения контракта | подрядчик | Примечание
|  | ед. измерения | объем
город Южно-Сахалинск |  | Всего постановления администрации города Южно-Сахалинска № 1623-па от 29.08.2014, № 1532-па от 20.08.2014, № 1522-па от 20.08.2015 |  |  | 561120.3996 | 167251.777 |  | 30%
| Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 112089.1813 | 33620.7
1 | К.Р. и реконструкция уличного освещения |  | 4685 |  | 17011.1813 | 0 |  | 0%
в том числе:
| Устройство наружного освещения ул.Асахикава на участке от ул.Амурской до ул.Чехова | п.м. | 250 | имеется | 894.6403 | 0 | апрель-август 2015 | 0% | МК № 032-054-15 от 18.05.2015 | ООО "СМЭП" | в работе
| Устройство наружного освещения внутриквартальной аллеи в районе СОШ №8 | п.м. | 365 | имеется | 1216.541 | 0 | июнь-сентябрь 2015 | 0% | торги |  | муниципальный заказ на выполнение строительно-монтажных работ находится на размещении
| Устройство наружного освещения по ул.Лермонтова, от моста через р.Владимировка до юго-западной объездной дороги | п.м. | 2100 | в разработке | 7600 | 0 | май-декабрь 2015 | 0% |  |  | проектируется, готовность ПСД - 10.06.2015
| Устройство наружного освещения по ул.Чехова от пр.Победы до МБДОУ детский сад №8 | п.м. | 300 | в разработке | 1200 | 0 | май-октябрь 2015 | 0% |  |  | проектируется, готовность ПСД - 15.06.2015
| Устройство наружного освещения по ул.Комсомольской от пр.Победы до ул.Пуркаева | п.м. | 1670 | в разработке | 6100 | 0 | май-декабрь 2015 | 0% |  |  | проектируется, готовность ПСД - 06.07.2015
| обслуживание | км | 292.9 | не требуется | 95078 | 33620.7 | январь-декабрь 2015 | 34% | соглашение от 30.12.2014 | МУП "Электросервис"
| прочие затраты на освещение |  |  |  | 0 | 0
Озеленение территорий
2 | организация нового
в том числе:
| цветы | шт | 175000 |  | 10844 | 8862.6 | май-ноябрь 2015 | 82% | № 166 от 29.12.2014 | МБУ "Зеленный город"
| кустарник | шт | 1366 |  |  |  |  | 66%
| декоративные деревья | шт | 91 |  |  |  |  | 100%
| обслуживание существующего озеленения | м2 | 514700 |  | 62376 | 20448.9 | январь-декабрь 2015 | 32.7% | № 166 от 29.12.2014 | МБУ "Зеленный город"
| прочие расходы на озеленение |  |  |  | 0 | 0
| всего на озеленение |  |  |  | 73220 | 29311.5 |  | 40.03%
Установка указателей с наименованиями улиц и дорожных знаков
3 | К.Р. и реконструкция | [9 empty] | установка знаков производится за счет средств "Дорожного фонда" в рамках мероприятий по содержанию, ремонту, установки технических средств организации дорожного движения
обслуживание
всего
Малые архитектурные формы
4 | К.Р. и реконструкция | [9 empty] | в прочих по мероприятию указаны затраты на приобретение и установку малых форм: скамеек, урн, вазонов
| обслуживание |  |  | не требуется | 10775 | 5870.9 | январь-декабрь 2015 | 54% | № 166 от 29.12.2014 | МБУ "Зеленный город"
| прочие |  |  | не требуется | 23345 | 0 | июль-сентябрь 2015 | 0% | торги
| всего |  |  |  | 34120 | 5870.9 |  | 17.21%
Строительство и ремонт площадей и скверов
5 | К.Р. и реконструкция площадей и скверов | м2 | 4296.6 |  | 37500 | 9503.7 |  | 25%
в том числе:
| Реконструкция сквера имени А.П.Чехова | м2 | 3137 | имеется | 17667.2608 | 0 | январь-сентябрь 2015 | 0% | МК 032-252-15 от 03.03.2015 | ООО "ФСК Строй-Групп" | будут выполнены работы по изготовлению и установке скульптур в сквере им.А.П.Чехова
| Сквер имени Ф.С.Анкудинова | м2 | 1159.6 | имеется | 9304.529 | 9304.5 | апрель 2014-апрель 2015 | 100% | МК № 032-213-13 от 20.12.2013 | ООО "Седьмой Сезон Сервис" | завершены работы по реконструкции сквера им.Ф.С.Анкудинова
| Бульвар им. Ф.С.Анкудинова | м2 | определится проектом | в разработке | 10329.0732 | 0 | февраль 2015-июль 2016 | 0% | торги |  | проектируется, готовность ПСД - 10.07.2015
| Сквер по Спортивному проезду | м2 | определится проектом | в разработке | 199.137 | 199.2 | январь-ноябрь 2015 | 0% | торги |  | проектируется, готовность ПСД - 15.06.2015
| обслуживание площадей и скверов | м2 | 192321 | не требуется | 35934 | 23841.9 | январь-декабрь 2015 | 66% | № 166 от 29.12.2014 | МБУ "Зеленный город"
прочие расходы
| всего на площади и скверы |  |  |  | 73434 | 33345.6 |  | 45.41%
Устройство ограждений и фонтанов
6 | всего фонтанов в эксплуатации | ед.
| монтаж новых ограждений | п.м | 3000 | не требуется | 45900 | 0 | 3-4 кв.2015 | 0% | торги |  | в настоящее время главным архитектором разрабатываются образцы для последующего приобретения и поставки.
| монтаж новых фонтанов | ед.
| обслуживание ограждений | п.м | 2089 | не требуется | 1308 | 584.9 | май-сентябрь 2015 | 45% | № 166 от 29.12.2014 | МБУ "Зеленный город"
| обслуживание фонтанов | ед. | 3 | не требуется | 7570 | 3803.1 | апрель-декабрь 2015 | 50% | № 166 от 29.12.2014 | МБУ "Зеленный город"
прочие затраты
| всего на ограждения и фонтаны |  |  |  | 54778 | 4388 |  | 8%
Оборудование детских площадок
7 | монтаж новых детских площадок | ед. | 82 |  | 22375.3822 | 13782.616 |  | 46.27%
в том числе:
| Обустройство детских площадок | ед. | 16 | имеется | 7630.2142 | 3405.9103 | ноябрь 2014-август 2015 | 56% | МК № 032-220-14 от 08.12.2014 | ООО "СтандартСтрой"
| Обустройство детских площадок | ед. | 30 | имеется | 14745.168 | 10376.7057 | ноябрь 2014-август 2015 | 80% | МК № 032-217-14 от 01.12.2014 | ООО "КСИЛ"
| Монтаж и установка детских игровых комплексов | ед. | 36 | имеется |  |  | апрель-ноябрь 2015 | 2.8% | МК № 032-161,170-14 от 24.09.2014, МК № 032-180-14 от 17.10.2014, МК № 032-183-14 от 31.10.2014, МК № 032-015-15 от 16.03.2015, МК № 032-031-15 от 12.05.2015, МК № 032-047-15 от 01.06.2015 | ООО "Строй-Альянс", ООО "Юг", ООО "СаКо Ренма", ООО "Илада", ООО "Мир Климата" | детские площадки будут установлены в рамках капитального ремонта дворовых территорий, финансирование учитывается в "Дорожном фонде"
| обслуживание детских площадок | ед. | 72 | не требуется | 8000 | 0 | май-декабрь 2015 | 0% | торги |  | подготовка ТЗ
прочие расходы
| всего на детские площадки |  |  |  | 30375.3822 | 13782.616 |  | 45.37%
Оборудование спортивных площадок
8 | монтаж новых спортивных площадок | ед. | 7 |  | 14500 | 0 |  | 0%
в том числе:
| Монтаж и установка спортивных площадок | ед. | 3 | имеется |  |  | апрель-ноябрь 2015 | 0% | МК № 032-180-14 от 17.10.2014, МК № 032-183-14 от 31.10.2014, МК № 032-031-15 от 12.05.2015 | ООО "Строй-Альянс", ООО "Юг", ООО "Илада" | спортивные площадки будут установлены в рамках капитального ремонта дворовых территорий, финансирование учитывается в "Дорожном фонде"
| Устройство футбольного поля | ед. | 2 | имеется |  |  | апрель-ноябрь 2015 | 0% | МК № 032-170-14 от 24.09.2014, МК № 032-073-15 от __.06.2015 | ООО "Строй-Альянс", ООО "Юг" | устройство футбольного поля будет выполнено в рамках капитального ремонта дворовых территорий, финансирование учитывается в "Дорожном фонде"
| Капитальный ремонт корта "Черемушки" | м2 | 1445 | в разработке | 7500 | 0 | май-ноябрь 2015 | 0% | торги |  | проектируется, готовность ПСД - 20.06.2015
| Устройство футбольного поля между ж/д ул.Космонавта Поповича 53 и 55 | м2 | 800 | в разработке | 7000 | 0 | май-ноябрь 2015 | 0% | торги |  | проектируется, готовность ПСД - 20.06.2015
| обслуживание спортивных площадок | ед.
прочие расходы
| всего на спортивные площадки |  |  |  | 14500 | 0 |  | 0%
9
10 |  | м3 |  |  | 50105 | 36781 |  | 73.41%
| Прочие расходы |  |  |  | 118498.836 | 10151.461 |  | 9%
11 | содержание мест захоронения |  |  | не требуется | 25000 | 4136 | январь-декабрь 2015г. | 16% |  | МБУ "Бюро ритуальных услуг"
| приобретение спец. техники для обслуживания объектов благоустройства | ед. | 6 | не требуется | 22778 | 0 | апрель-декабрь 2015г. | 0% | м.к 36/12 от 02.04.15, м.к. 50/12 от 30.04.15 | ООО «Спецдортехника», ООО «Сахалин-запчастьсервис»
| автобусные павильоны | ед. | 15 | не требуется | 5436 | 0 | июль-сентябрь 2015г. | 0% | торги |  | в настоящее время главным архитектором разрабатываются образцы для последующего приобретения и поставки
| прочие расходы |  |  | не требуется | 65284.836 | 6015.461 | январь-декабрь 2015г. | 8% | торги, муницип. задание | МБУ "УГДХ"
| всего прочие | тыс.руб. | [5 empty] | 8.567%
| Корсаковский городской округ | постановление мэра Корсаковского городского округа № 1598 от 23.09.2014 |  |  | 248185.88
| Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 31664.4 | 16357.8208 |  | 51.66%
1 | Текущее содержание уличного освещения КГО |  |  |  | 21418.4 | 12336 | Январь - декабрь 2015 г. | 57.6% | Соглашение от 16.02.2015 № 2 | МУП "Районные электрические сети"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа, в т.ч.: |  |  |  | 10246 | 4021.8208 | Январь - декабрь 2015 г. | 39.25%
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (пер. Гвардейский 19б) |  |  |  | 98.801 | 98.801 | Март 2015г. | 100% | мк № 3 от 18.02.2015 | МУП "РЭС"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (с. Соловьевка, ул. Зеленая) |  |  |  | 672.7175 | 672.7175 | Май 2015г. | 100% | мк № 45 от 20.05.2015 | ООО "СанЭко"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (с. Соловьевка, ул. Новая) |  |  |  | 498.7129 | 498.7129 | Май 2015г. | 100% | мк № 46 от 07.05.2015 | ООО "СанЭко"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (с. Соловьевка, ул. Центральная) |  |  |  | 217 | 217 | Апрель 2015г. | 100% | мк № 27 от 24.03.2015 | ООО "Юпитер-М"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (ул.Советская от ТП-17) |  |  |  | 1487.9489 |  | Июнь 2015г. | 0% | мк № 42 от18.05.2015 | ООО "Инженергрупп"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (ул.Окружная от ТП-17,) |  |  |  | 1607.6491 |  | Июнь 2015г. | 0% | мк № 38 от 12.05.2015 | ИП Кондратенко Михаил Валерьевич
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (ул. Невельская 45г, 47г, 49г, 51г) |  |  |  | 258.939 | 258.939 | Апрель 2015г. | 100% | мк № 29 от 26.03.2015 | ООО "СМУ-408"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (ул. Корсаковская, 23/1-25) |  |  |  | 205 | 205 | Апрель 2015г. | 100% | мк № 28 от 26.03.2015 | ООО "Юпитер-М"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (с. Раздольное по пути от школы до ул. Окружной) |  |  |  | 189 | 189 | Апрель 2015г. | 100% | мк № 26 от 23.03.2015 | ООО "СМУ-408"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (от ул. Чкалова до пер. Артиллерийского) |  |  |  | 638.9512 | 638.9512 | Июнь 2015г. | 100% | мк № 44 от 20.05.2015 | ООО "СанЭко"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (ул. Невельская от дома № 18 до дома № 24а) |  |  |  | 160 | 160 | Апрель 2015г. | 100% | мк № 18 от 20.03.2015 | ООО "Юпитер-М"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (ул. Нагорная, 3/1, магазин "Магнит") |  |  |  | 115 | 115 | Май 2015г. | 100% | мк № 31 от 01.04.2015 | ООО "Аэсс- сервис"
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (пер. Северный, 2 опоры) |  |  |  | 100 |  | Июнь 2015г. | 0% |  | МУП "РЭС" | подготовка документов на заключение МК
| Ремонт уличного освещения Корсаковского городского округа (3-я Падь, ул. Капитанская, ул. Садовая) |  |  |  | 967.6992 | 967.6992 | Июнь 2015г. | 100% | мк № 51 от 14.05.2015 | ООО "Аэсс- сервис"
| Монтаж архитектурного освещения Корсаковского городского округа |  |  |  | 2689.787 |  | Август, сентябрь 2015 г. | 0% |  | ООО "Аэсс- сервис", МК № 72 | в стадии подписания
1 | Озеленение территорий |  |  |  | 24818.6 | 3845.8 |  | 15.5%
| Разработка программы озеленения территории КГО |  |  |  | 5000 |  | Октябрь 2015 г. |  |  | ООО "ИКРТ", МК № 71 | в стадии подписания
| Текущее озеленение |  |  |  | 19818.6 | 3845.8 | Апрель-декабрь 2015 г. | 19.41% | Соглашение от 22.02.2015 № 7 | МУП "Корсаковское ДРСУ" | Санобрезка ветвей, спил деревьев, высадка и уход за газонами, высаженными деревьями, кустарниками, цветами, пр.
2 | Установка указателей с наименованиями улиц и дорожных знаков |  |  |  | 200 | 0
3 | малые архитектурные формы |  |  |  | 18501 | 1670.8 |  | 9.031%
| Банеры |  |  |  | 250 | 68.1 | июнь - октябрь 2015 г. | 27.24% | Закупка
| Скамейки, урны |  |  |  | 574.6 | 0
| Устройство 2-х лестниц |  |  |  | 14097 | 0 | Август, сентябрь 2015 г. |  | ООО "Стандарт Сервис" |  | МК по 1 объекту в стадии подписания, по 2 объекту торги 23.07.15
| Текущий ремонт лестниц |  |  |  | 1079.4 | 0 |  |  |  |  | подготовка ТЗ
| Подготовка к 9 Мая |  |  |  | 2500 | 1602.7 |  | 64.11% | Соглашение от 14.01.2015 № 6 | МУП "Корсаковское ДРСУ"
4 | строительство и ремонт площадей и скверов |  |  |  | 119774 | 17820.2 |  | 15%
| Комсомольский сквер |  |  |  | 44709 | 0 | Октябрь 2015 г. | 24% | МК № 08/04-2013 от 10.04.2013 | ООО "СКФ "РОССТРОЙ"
| Пешеходная зона, ул. Советская. |  |  |  | 75065 | 17820.2 | 2015-2016 годы | 0% |  |  | объявлен аукцион
5 | устройство ограждений и фонтанов | Устройство ограждений |  |  | 0 | 0
6 | оборудование детских площадок |  |  |  | 24818.6 | 0 |  | 0% | ООО "Вероникс" |  | МК № 74 в стадии подписания
7 | оборудование спортивных площадок |  |  |  | 12409.3 | 0 |  | 0% |  |  | размещение аукционной документации
8 | Благоустройство территории г. Корсакова |  |  |  | 16000 | 6912.3 |  | 43.2%
9 | Благоустройство территории КГО (села) |  |  |  | 13000 | 6912.3 | Январь - декабрь 2015 г. | 53.17% | соглашение № 6 от 14.01.2015 | МУП "Корсаковское ДРСУ" | Текущее содержание: площадь, скверы, лестницы и пр.
[5 empty] | 3000 | 0 | Январь - декабрь 2015 г. | 0% | Закупка
10 | Прочие расходы |  |  |  | 0 | 0
| "Холмский городской округ" |  |  |  | 100889.6
| Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 21916.2 | 3058.93
1 | Обслуживание уличное освещение г. Холмск | км | 33.42 | не треб | 7000 | 3058.93 | Январь-декабрь 2015г. | 43.7% | соглашение №2 от 21.01.2015 г | МУП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
| Капитальный ремонт и реконструкция уличного освещения | км | 4.3 | не треб | 14916.2 |  | Январь-декабрь 2015г. | 0% |  |  | график, июнь
2 | Озеленение территорий |  |  |  | 14400 | 955.58 |  | 0% | торги
| цветы: астра, бархатцы, вилоа, газания, колеус блюмей, лобелия, петуния, сальвия, цинерария | ед | 69962 . | не треб | 3000 | 955.58 | Апрель -октябрь 2015 г. | 21% | 15-055/104 от 21.04.2015 г. | ИП "Нюхалов"
| ул.Морская (подъем с ул.Советской на ул.Победы) с двух строн |  | деревья-35 ед., газоны - 1229 кв.м. | да | 8380.2 |  | октябрь 2015 г. |  | аукцион |  | график июнь
3 | Малые архитектурные формы | изготовление урн и скамеек |  |  | 1250 |  | июнь - октябрь 2015г. | 0% |  |  | график июнь
строительство и ремонт площадей и скверов
4 | Благоустройство склонов вокруг церкви по ул.Советская и территории в районе ЦБС |  |  | да | 6374 | 6374 | июнь 2014 г.--2015 г. | 100% | 14-026/161 от 28.07.2014 г. | ООО "Омега-1"
| обустройство сквера к 70-летию Победы |  |  | не треб | 1534.4 | 1447.6 | апрель -октябрь 2015 г | 94% | 15-080/132 от 18.05.2015 г. | ООО "Седьмой сезон"
5 | устройство ограждений и фонтанов | обслуживание фонтанов |  | не треб | 500 | 0 | июнь-сентябрь | 0% |  |  | с 01.06.2015 г.
оборудование детских площадок
6 | оборудование детских площадок | Монтаж новых детских площадок (32 комплекса) |  | не треб | 10000 | 0 | май-октябрь | 6% | 600 т.р.-субсидия | МБУ "Управление городским дорожным хозяйством" | график июнь
оборудование спортивных площадок
7 | оборудование спортивных площадок | Монтаж новых спортивных площадок (8 комплексов) |  | не треб | 5000 | 0 | май-октябрь |  |  |  | график июнь
8 | Уборка территорий, расчистка снега | Расчистка от снега с.Яблочное, с.Правда |  |  | 130.7 | 130.7 | январь | 100%
9 | Прочие расходы |  |  |  | 39784.3
| ВСЕГО по благоустройству |  |  |  | 100889.6 | 11011.2 |  | 11%
| МО ГО "Долинский" |  |  |  | 124416.9
1 | Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 14842 | 7376.5
| Содержание и текущий ремонт наружного освещения населенных пунктов МО ГО "Долинский" | м | 46719 |  | 7294.3 | 3039.3 | Январь - декабрь 2015 г. | 65% | №0161300006314000265 от 14.01.15 | ООО "Долинская энергетическая компания"
| Текущий ремонт наружного освещения населенных пунктов МО ГО "Долинский" | м | 250 |  | 246.6 | 246.6 | декабрь-январь 2015 г. | 100% | № 0161300006313000157 от 30.09.13 | ЗАО СМУ ДЭМ им Г.А. Юзифовича
| Текущий ремонт наружного освещения населенных пунктов МО ГО "Долинский" | м | 250 |  | 679.8 | 679.8 | декабрь-январь 2015 г. | 100% | № 016130006314000269 от 26.12.14 | ООО "Долинская энергетическая компания"
| Содержание светофорного объекта |  |  |  | 500 | 208.3 | январь-декабрь | 50% | № 016130006314000168 от 26.12.14 | ООО "СМЭП"
| Уличное освещение |  |  |  | 6121.3 | 3202.5 | январь-девабрь | 52.32% | № 120061 от 27,02.15 | ОП "Энергосбыт" ОАО Сахалинэнерго | Оплата эл. энергии, наружного . освещения г. Долинска и населенных пунктов январь-декабрь.
2 | Озеленение территорий
| Озеленение территорий |  |  |  | 11520.1 | 978.9 | май-июнь | 60% | мун.задание | МБУ "УГХ" | приобретение и посадка цветов, укос травы на газонах и в скверах
в том числе:
| прочие расходы на озеленение |  |  |  | 978.9 | 0 | июль | 100% | Закупка |  | приобретение и посадка деревьев
3 | Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог |  | 101,4 км |  | 36023 | 17998.2 | январь-декабрь | 60% | мун.задание | МБУ "УГХ" | очистка от снега проездов и автодорог, вывоз снега, посыпка инертными материалами, грейдерование, подсыпка щебнем
| малые архитектурные формы |  |  |  | 500 | 142.1
4 |  |  |  |  | 500 | 142.1 | июнь - октябрь 2015 г. | 65% | м.к. б/н от 12.05.15 | ООО "Росстройбетон" | Приобретение малых архитектурных форм (скамейки, урны)
строительство и ремонт площадей и скверов
5 | санитарная очистка г.Долинска и территорий населенных пунктов | м2 | 1091660 |  | 3382 | 3382 | апрель - май | 100% | мун.задание | МБУ "УГХ"
| Благоустройство территории бывшей лесоопытной станции под городской парк отдыха, в том числе проектные работы | м2 | 20557.2 |  | 38097.6 | 2541.6 | Апрель- май 2015г. | 47% | аукцион |  | техническое присоединение, проектные работы, охрана парка, содержание парка
6 | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах |  |  |  | 10325 | 120 | январь-декабрь | 40% | мун.задание | МБУ "УГХ"
7 | детские площадки |  |  |  | 22235.9
| Долинск, сквер ККЗ "Россия | игровой комплекс, качалки, качели, скамейки, урны | 15 |  | 4228331 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | аукцион не состоялся, переразмещение
| Долинск, парк "Дружбы" | экспрес, качели, беседки | 6 |  | 3383910 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | аукцион не состоялся, переразмещение
| Долинск, ул.Октябрьская5 | качели, горка, спортивный тренажер, скамейки | 4 |  | 1098352 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | заключение МК
| ул.Подгорная 21а | детский городок, качели, скамейки | 4 |  | 916206 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | заключение МК
| Долинск, ул.Пионерская4 | игровой комплекс, качели, скамейки | 4 |  | 2308028 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | заключение МК
| Долинск, ул.Торговая1 | игровой комплекс, качели, скамейки, урны | 5 |  | 1688073 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | заключение МК
| Быков, ул.Красноармейская 25 | игровой комплекс, качели, скамейки | 4 |  | 1275814 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | заключение МК
| Углезаводск, ул.Торгова 4б | игровой комплекс, качели, скамейки, урны | 8 |  | 3688961 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | заключение МК
| Углезаводскул.Новая 12 | качели, скамейки, урны | 7 |  | 272064 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | заключение МК
| Стародубское, ул.Мухина 5 | игровой комплекс, качели, скамейки | 6 |  | 1688073 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | аукцион не состоялся, переразмещение
| Стародубское, ул.Комсомольская 1 | игровой комплекс, качели, скамейки | 6 |  | 1688073 |  | до 01.09.2015 | 0% | проведение аукциона |  | заключение МК
8 | Спортивные площадки
| Доинск, ул. Ленина 42 |  | 15 |  | нет | до 01.12.2015 | до 01.12.2015 | 0% | 5760 | проводится аукцион
| ул Октябрьская 9 |  | 15 |  | нет | до 01.12.2015 | до 01.12.2015 | 0% |  | проводится аукцион
| городской округ "Охинский " |  |  |  | 28070.786 | 6899.2 |  | 24.58%
1 | Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 16040.013 | 6645 |  | 41.43%
| Уличное освещение |  |  |  | 5015 | 1588.2 | январь-декабрь 2015г. | 31.7% | МК № 0161300001714000030 от 30.01.2015 | ЗАО Сахалинское монтажное управление"Дальэлектромонтаж" имени Г.А.Юзефовича
| Энергоснабжение |  |  |  | 4600 | 1435.8 | январь-декабрь 2015г. | 31.2% | Договор энергоснабжения № 04-2/15д/25-Э от 01.01.2015 | ОАО "Охинская ТЭЦ"
| Поставка контролера дорожного универсального |  | 1 контролер |  | 81 | 81 | 10 апреля 2015 г. | 100% | МК №16/21 ОТ 10.03.2015 | ООО "Фортуна Альфа"
| Приобретение счетчиков учета уличного освещения |  | 22 счетчика |  | 33.987 |  | 30 июля 2015 г. |  | МК № 26/11 от 3.06.2015 | ЗАО Сахалинское монтажное управление"Дальэлектромонтаж" имени Г.А.Юзефовича | Стадия согласования договора
| Установка щита управления в пос. Лагури |  | 1 щит |  | 11.521 | [5 empty] | Стадия согласования договора
| Уличное освещение. Замена провода по аллее Нефтянников |  | 1 км провода СИП |  | 203.805 | [5 empty] | Стадия заключения муниципального контракта, аукцион разыгран
| Электромонтажные работы на сетях уличного освещения |  |  |  | 554.7 | [5 empty] | Разработка технической документации
| Устройство и реконструкция уличного освещения |  |  |  | 3540 | 3540 | сентябрь 2014 г. | 100% | м/к 0361300002913000095-0258175-01 от 17.12.2013 до 30.09.2014 | ЗАО Сахалинское монтажное управление"Дальэлектромонтаж" имени Г.А.Юзефовича | Работы выполнены в 2014г
| Капитальный ремонт уличного освещения |  |  |  | 2000
| Озеленение территорий |  |  |  | 6163.2 | 0 |  | 0%
2 | Посадка цветов в вазоны и клумбы |  | 395 м2, 12 322 шт. |  | 1648.906 |  | июнь 2015 г. | 0% | МК № 0161300001714000023 от 12.01.2015 | МУП "Охинское автотранспортное предприятие"
| Выкашивание газонов |  | 20000 м2 газонов |  | 147.694 |  | август 2015 г. | 0% | МК № 0161300001714000023 от 12.01.2015 | МУП "Охинское автотранспортное предприятие"
| Озеленение (обрезка деревьев) |  | 103 дерева |  | 136.9 |  | 20.06.2015 г.-1.09.2015 г. | 0% | МК № 0161300001715000026 от 7.04.2015 | МУП "Охинское автотранспортное предприятие"
| Устройство газонов |  |  |  | 4229.7 | [5 empty] | Разработка технического задания
Посев газонной травы
Приобретение и посадка саженцев
| Малые архитектурные формы |  |  |  | 1406.7 | 307 |  | 21.82%
3 | Ремонт, приобретение и установка малых архитектурных форм |  | урны 20 шт, скамеек 10 шт |  | 307.012 | 307 | 2015-06-01 | 100% | МК № 0161300001714000023 от 12.01.2015 | МУП "Охинское автотранспортное предприятие" |  |  | 159
| Приобретение вазонов и малых скульптур |  | вазоны-14 шт, малые скульптуры - 6 шт |  | 99.688 |  |  | 0% |  |  | Проработано ТЗ, определен поставщик
| Приобретение и установка малых архитектурных форм |  | урны 30 шт, скамейки- 50шт |  | 1000 |  |  | 0% |  |  | Подгатовка ТЗ к аукциону
4 | строительство и ремонт площадей и скверов
5 | устройство ограждений и фонтанов
4 | оборудование детских площадок |  |  |  | 6164.3 | 0 |  | 0%
| Приобретение детских площадок |  | 28 ед. оборудования |  | 1549 |  |  | 0% |  |  | Заключенный контракт рассторгнут.15.06.2015 выходим на новый аукцион
| Установка, капитальный ремонт детских площадок |  | 10 дворов |  | 1116 |  |  | 0% |  |  | Заключение МК после получения оборудования
| Приобретение оборудования для детских площадок |  | 35 ед. оборудования |  | 3499.3 |  |  | 0% |  |  | Проработано ТЗ
5 | оборудование спортивных площадок |  |  |  | 3787 | 0 |  | 0%
| Приобретение спортивных площадок |  | 4 ед. оборудования |  | 576 |  |  | 0% |  |  | Заключенный контракт рассторгнут.15.06.2015 выходим на новый аукцион
| Установка, капитальный ремонт спортивных площадок |  | 1 двор |  | 384 |  |  | 0% |  |  | Заключение МК после получения оборудования
| Приобретение оборудования для спортивных площадок |  | 11 ед. оборудования |  | 2827 |  |  | 0% |  |  | Проработано ТЗ
Прочие расходы
6 | Уборка территорий, расчистка снега |  |  |  | 3283.4 | 1660.3 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 51% | МК № 0161300001714000023 от 12.01.2015 | МУП "Охинское автотранспортное предприятие" |  | 7,0% / 4291,0
| Мероприятия по аккарицидной обработке и дератизации |  |  |  | 297.486 |  | 2015-06-25 |  | МК № 0161300001715000022от 27.03.2015 | ООО "Дезстанция" |  | 2,3% / 1423,4
[5 empty] | 488.3 |  | 2015-09-01 |  | МК № 0161300001715000025от 27.03.2015
[5 empty] | 537.6 |  | 2015-06-01 |  | МК № 0161300001715000023от 27.03.2015
[5 empty] | 100 | [5 empty] | Дератизация парка
| Капитальный ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров) |  |  |  | 2500 | [5 empty] | Разрабатывается ТЗ | 13,9% / 8558,6
[5 empty] | 5058.6 | 5058 |  | 100% | МК 0361300002913000016-0258175-01 от 08.05.2013 | ООО "Илада" | Работы выполнены в 2014
| Капитальный ремонт лотков ливневой канализации |  |  |  | 2500 | [5 empty] | Разрабатывается ТЗ | 4,1% / 2500
| Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений |  |  |  | 2303.7 |  | 2015-12-01 |  |  |  | Разрабатывается ТЗ | 2,4% /2000
| Восстановление и ремонт колодцев на сетях тепло- водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 5226.4 | [5 empty] | Разрабатывается ТЗ | 8,5% / 5226,4
| Организация водоснабжения Рыбновского побережья |  |  |  | 49.1 |  | сентябрь-октябрь 2015г. |  |  |  |  | 0,1% / 49,1
| Организация и содержание мест захоронения |  |  |  | 643.3 | 180.9 | январь-декабрь 2015г. | 28% | МК № 0161300001715000020от 10.01.2015 | ИП "Черных Ольга Анатольевна" |  | 1,0% / 643,3
| Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | 2890.9 | [5 empty] | Разрабатывается ТЗ | 3,2% /2000
| Рекультивация земель после сноса разрушенных зданий |  |  |  | 279.8 | [5 empty] | Разрабатывается ТЗ | 0,5% /279,8
| Мероприятия по лесоустройству городских лесов |  |  |  | 1112.2 | [5 empty] | Разрабатывается ТЗ | 1,8% / 1112,2
| Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных |  |  |  | 800 | [5 empty] | Разрабатывается ТЗ | 1,3% / 800
| ВСЕГО по благоустройству |  |  |  | 28070.786 | 6899.2 |  | 24.58% |  |  |  | 61632
| Поронайский городской округ | Постановление Администрации Поронайского городского округа от 17.03.2015 № 303 |  |  | 78063.4
| Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 9643.833
1 | Содержание объектов уличного освещения п.Вахрушев в 2015г. |  |  |  | 924.75 | 369.196 | 2015 | 40% | № 15 от 28.01.2015 | ООО «Жилсервис»
| Содержание объектов уличного освещения с.Восток в 2015г. |  |  |  | 720 | 296.735 | 2015 | 41% | №16 от 28.01.2015 | ООО «ЖКХ с.Восток»
| Содержание объектов уличного освещения г.Поронайска в 2015г. |  |  |  | 5219.2 | 1826.7 | 2015 | 35% | № 21 от 16.02.2015 | МУП «ПКК-1»
| Содержание объектов уличного освещения с.Гастелло в 2015г. |  |  |  | 160 | 56.2 | 2015 | 35% | № 122 от 30.12.2014 | МУП "ЖКХ с.Гастелло"
| Содержание объектов уличного освещения с.Тихменево в 2015г. |  |  |  | 147 | 49.9 | 2015 | 34% | № 118 от 22.12.2014 | ООО "ЖКХ Тихменево"
| Содержание объектов уличного освещения с.Трудовое в 2015г. |  |  |  | 75.19 | 30.1 | 2015 | 39.8% | № 1ЕД/100 от 01.01.2015 | МУП "ЖКХ с.Трудовое"
| Содержание объектов уличного освещения с. Леонидо в 2015г. |  |  |  | 205.4 | 75.9 | 03.02.2015-31.12.2015 | 37% | № 19 от 03.02.2015 | МУП «Теплотехник-1»
| Капитальный ремонт уличного освещения по ул.Октябрьская, Мира с.Забайкалец и ул.Цетральная пгт.Вахрушев |  |  |  | 2192.293 |  | 30.06.2015-01.09.2015 |  | № 105 от 30.06.2015 | ООО "ЖКХ Гарант"
2 | Озеленение территорий |  |  |  | 8354.8
| Приобретение и посадка цветов (бархатцы, бегония, пеларгония, салвия блестящая, цинерария, петуния,циния, георгин) |  | 18 500 шт. |  | 790.5 | 790.5 | 15.06.2015-19.06.2015 | 100% | № 91 от 15.06.2015 | МУП "ПКК-1"
| Содержание объектов озеленения |  |  |  | 700 | 700 | 26.06.2015-25.07.2015 | 100% | №109 от 26.06.2015 | МУП "ПКК-1"
| Ландшафтное благоустройство территорий г.Поронайска по ул. Октябрьская, Гагарина, 40 лет ВЛКСМ, Восточная |  | 6 600 кв.м |  | 6931.4 |  | 30.06.2015-13.08.2015 | 20% | №119 от 30.06.2015 | ООО "Лайт Компани"
3 | Малые архитектурные формы |  |  |  | 245.52
| Приобретение малых архитектурных форм (урны, цветочницы) |  | 10 цветочниц 76 урн |  | 245.52 | 245.52 | До 30.06.2015 | 100% | б/н от 01.06.2015 | ООО "Север бетон"
4 | строительство и ремонт площадей и скверов |  |  |  | 44765.4
| Капитальный ремонт сквера по ул.Восточная в г.Поронайске |  | 1 000 кв.м |  | 2860 | 2860 | До 23.09.2014 | 100% | №13 от 16.06.2014 | ИП Ташуян Варгашак Юрьевич
| Капитальный ремонт городского парка |  | 28 157 кв.м |  | 41905.4 | 35062.1 | До 17.08.2015 | 100% | № 35 от 18.08.2014 | ООО «Форт-1»
| устройство ограждений и фонтанов |  |  |  | 736.7
5 | Обустройство пешеходного ограждения по ул. А.Буюклы в г.Поронайске |  | 130 м |  | 736.7 |  | 13.07.2015-06.08.2015 |  | № 126 от 13.07.2015 | ООО "СахСтрой-65"
| оборудование детских площадок |  |  |  | 7951.05
6 | Приобретение детских игровых комплексов |  | 13 шт. |  | 4852.73 |  | 19.06.2015-06.09.2015 |  | № 103 от 19.06.2015 | ООО "Заборторг"
| Ограждение детских игровых комплексов |  | 6 шт. |  | 898.47 |  | 14.06.2015-08.08.2015 | 50% | № 96 от 14.06.2015 | ООО Строительная Компания "Монолит"
| Установка детских игровых комплексов в Поронайском городском округе |  |  |  | 1317.2 |  | 13.07.2015-26.08.2015 |  | № 80 от 13.07.2015 | ООО "Сахалинская промышленная компания"
| Приобретение детских игровых комплексов |  | 1 шт |  | 882.65 | [5 empty] | Аукцион состоится 16.07.2015
| оборудование спортивных площадок |  |  |  | 3903.1
7 | Приобретение спортивно-развивающего оборудования | Приобретение спортивно-развивающего оборудования | 12 шт. |  | 3903.1 |  | 29.06.2015-28.07.2015 |  | №114 от 29.06.2015 | ООО "Мастерская спорта"
8 | Уборка территорий, расчистка снега | Благоустройство территорий, оборудование контейнерных площадок | 10 шт. |  | 1207.8 | 1207.8 | 15.12.2014-20.12.2014 | 100% | №112 от 15.12.2014 | ООО «Лайт-Компани»
|  | Содержание кладбищ |  |  | 500 |  | 29.06.2015-25.12.2015 |  | №112 от 29.06.2015 | МУП "ПКК-1"
|  | Благоустройство населенных пунктов |  |  | 755.2 |  | 01.06.2015-30.09.2015 | 100% |  |  | Заключены прямые договоры
| Анивский городской округ |  |  |  | 52969.2 | 16341.3 |  | 33.21%
| Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 12950 | 5984.6
1 | К.р. и реконструкция уличного освещения
| Обслуживание сетей уличного освещения |  |  |  | 12950 | 5984.6 | Январь-декабрь 2015г. | 46.21% |  |  | Выполняется в рамках муниципального задания МБУ Анивское "Благоустройство"
| Ремонт уличного освещения |  |  |  | 0 | 0
| прочие затраты на освещение |  |  |  | 0 | 0
| Озеленение территорий | [6 empty] | 46.21%
2 | Озеленение территорий |  |  |  | 5565.2 |  |  | 52.43% |  |  | Выполняется в рамках муниципального задания МБУ Анивское "Благоустройство"
| цветы: бегония, цинерария, бархатцы, петуния, виола,лобелия, алиссум, колеус |  | 10 300 шт. |  |  |  | 15.06.2015 |  | Договор поставки саженцев рассады №25СР от 20.04.15 г. | ООО "Ландшафтный центр"
| кустарники: барбарис, форзиция, спирея японская, туя шаровидная, туя западная, можжевельник |  | 17 шт.
| деревья: ель |  | 1
| Малые архитектурные формы |  |  |  | 100
3 | Приобретение малых архитектурных форм внешнего благоустройства | шт | 22 |  | 100 | 100 | 10 Апреля 2015г. | 100% | Контракт №К7 от 06.04.2015 г. | ООО "Строительная компания Муравей" | Приобретение металлических урн
| строительство и ремонт площадей и скверов |  |  |  | 10453.6
4 | Благоустройство городского сквера Победы в г. Анива |  |  |  | 10453.6 |  | до 15.07.2015 г. | 0% | №70/14-Д от 21.04.2015 | ООО "Северспецстрой"
| Ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  | 0
5 | устройство ограждений и фонтанов |  |  |  | 0 | 0
6 | оборудование детских площадок | Приобретение и установка детских игровых площадок в г. Анива и с. Троицкое | 6 шт. |  | 1900 |  |  | 0% |  | ООО "Вероникс"
7 | оборудование спортивных площадок | Монтаж новых спортивных площадок | 2 |  | 4500 | 0 | август 2015г. | 0% |  | ООО "Строй корп" | На стадии заключения контракта
2. Разрабатывается техническое задание
Прочие расходы
9 | Устройство площадок для мусоросборников с установкой контейнеров для твердых бытовых отходов в 2015 году |  | 7 шт |  | 590 | 0 | 2015-06-10 |  | Договор №К6 от 27.04.15 | ОАО "ВСТ-Сахалин" | Работы на стадии завершения
| Техническое присоединение линий уличного освещения |  |  |  | 36 | 1.5 |  |  | Д.1898-18/13 от 27.12.2013 | ОАО "Сахалинэнерго"
| Содержание мест захоронения |  |  |  | 582 | [5 empty] | Выполняется в рамках муниципального задания МБУ Анивское "Благоустройство"
| Прочее благоустройство (уборка территорий, расчитска снега, окашивание, содержание общественного туалета) |  |  |  | 16112.6 | 7337.1
| Строительство общественного кладбища на территории МО "Анивский городской округ" |  |  |  | 179.8 | [5 empty] | Проект на гос. Экспертизе
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | 4600
1 | Троицкое, Молодежная, 1, |  |  | 1 комплекс | 4600000 | 2000000 | август 2015 г. |  |  | ООО "Вероникс" Контракт на стадии заключения
2 | ул. Центральная, 40 |  |  | 1 комплекс |  |  | август 2015 г.
3 | Анива, ул. Кирова, 16 |  |  | 1 комплекс |  |  | август 2015 г.
4 | Анива, ул. Пудова, 7 |  |  | 1 комплекс |  |  | август 2015 г.
5 | ул. Калинина, 37, |  |  | 1 комплекс |  |  | август 2015 г.
6 | ул. Пионерская, 5 |  |  | 1 комплекс |  |  | август 2015 г.
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | 4500
1 | г. Анива | Троицкое, Пионерская,5 |  | 1 комплекс |  |  | август 2015 г. |  |  | ООО "Строй корп" Контракт на стадии заключения. Выполнение 60 календарных дней
2 | с. Троицкое | Троицкое, Молодежная,1 |  | 1 комплекс |  |  | 3 квартал 2015 |  |  |  | готовится ТЗ
| Невельский городской округ |  |  |  | 49012.0564 | 13951.8996 |  | 28.47%
1 | Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 13841.0044 | 2806.3929 |  | 20.28%
| Обслуживание уличное освещение с.Невельск | 25,248 км |  |  | 8770 | 2190.249 | Январь-декабрь 2015г. | 24.97% | № 1 от 1112.2014г. | МУП "НРЭС"
| Обслуживание уличное освещение с.Горнозаводск | 9,23 км |  |  | 1960 | 500 | Январь-декабрь 2015г. | 25.51% | № 1 от 12.01.2015г. | МУП "НРЭС"
| Обслуживание уличное освещение с.Шебунино | 10.62 |  |  | 99.2392 | 72.4969 | Январь-июнь 2015г. | 73.05% | № 13 от 29.12.2014г. | ООО "Жилсервис"
[5 empty] | 88.8389 | 43.647 | Январь-декабрь 2015г. | 49.13% | № 14 от 29.12.2014г. | ООО "Жилсервис"
| Ремонт уличного освещения г.Невельск | 840 м.п. |  |  | 1483.5262 | 0 | Май-июль 2015г. | 0% | № 34-15 от 12.05.2015г. | ООО "АЭС-сервис"
| прочие затраты на освещение |  |  |  | 1439.4 | 0 |  | 0% | торги
2 | Озеленение территорий |  |  |  | 4901.2 | 540 |  | 11.02%
в том числе:
| цветы: астра, бархатцы, виола, газания, колеус блюмей, лобелия, петуния, сальвия, цинерария | 1059 м2
| деревья: береза, рябина, клён | 88 шт
3 | Малые архитектурные формы |  |  |  | 5891.3 | 4032.1743 |  | 68.44%
| Изготовление баннеров |  |  |  | 27.66 | 27.66 | Апрель 2015г. | 100% | 5-15 от 30.03.2015 | ООО "Арт Неон"
| Архитектурное оформление объектов благоустройства г.Невельск |  |  |  | 430 | 430 | Апрель 2015г. | 100% | 13-15 от 15.04.2015 | ООО "Ковчег"
[5 empty] | 20.9842 | 20.9842 | Апрель 2015г. | 100% | 14-15 от 16.04.2015 | ООО "Островстрой"
[5 empty] | 350 | 350 | Апрель 2015г. | 100% | 15-15 от 16.04.2015 | ООО "Доктор Брэнд"
[5 empty] | 446.83 | 446.83 | Апрель 2015г. | 100% | 16-15 от 16.04.2015 | ООО "Ковчег"
[5 empty] | 440 | 440 | Апрель 2015г. | 100% | 18-15 от 17.04.2015 | ООО "Ковчег"
[5 empty] | 380 | 380 | Апрель 2015г. | 100% | 21-15 от 17.04.2015 | ООО "Градсвет"
[5 empty] | 399 | 399 | Апрель 2015г. | 100% | 22-15 от 17.04.2015 | ООО "Ковчег"
[5 empty] | 420 | 420 | Апрель 2015г. | 100% | 23-15 от 17.04.2015 | ООО "Доктор Брэнд"
[5 empty] | 489 | 489 | Апрель 2015г. | 100% | 24-15 от 17.04.2015 | ООО "Ковчег"
| Изготовление и монтаж билборда |  |  |  | 309.7 | 309.7 | Апрель 2015г. | 100% | 19-15 от 17.04.2015 | ИП Кондратенко М.В.
| Изготовление и монтаж билборда |  |  |  | 319 | 319 | Апрель 2015г. | 100% | 20-15 от 17.04.2015 | ООО "Сахалинское монтажное управление"
| Малые архитектурные формы |  |  |  | 1859.13 | 0 |  |  | торги
4 | строительство и ремонт площадей и скверов |  |  |  | 1910.5 | 369.335 |  | 19.33%
| Ремонт объектов благоустройства г.Невельска | 1 сквер |  |  | 99.335 | 99.335 | Апрель- май 2015г. | 100% | 10-15 от 02.04.2015 | ООО "Контур 2"
| Ремонт памятника Воину-освободителю г.Невельск | 1 сквер |  |  | 270 | 270 | Апрель 2015г. | 100% | 17-15 от 17.04.2015 | ИП Городничая А.Г.
| Ремонт объектов благоустройства |  |  |  | 1541.165 | 0 |  |  | торги
5 | устройство ограждений и фонтанов | 363 м. п. |  |  | 1343 | 0 | июль 2015 г. | 0% | торги
6 | оборудование детских площадок
| Монтаж новых детских площадок (9 комплексов) | 28 |  |  | 4901.2 | 2398.02 | выполнено | 100% | № 186-14 | ООО "Детские площадки"
| Монтаж новых детских площадок (19 комплексов) | [5 empty] | август 2015 г. |  | торги
7 | оборудование спортивных площадок
| Монтаж новых спортивных площадок (3 комплекса) | 5 шт. |  |  | 2450.6 | 2238.75 | выполнено | 91% | № 43-14 | ООО "ЮВА"
| Монтаж новых спортивных площадок (2 комплекс) | [5 empty] | август 2015 г. |  | торги
8 | Уборка территорий, расчистка снега |  |  |  | 9471.9 | 8949.9543 |  | 94.49%
| Уборка территорий с.Горнозаводск | 29,150 км |  |  | 100 | 100 | Январь 2015г. | 100% | № 27 от 30.12.2014г. | ООО "Трэйл"
[5 empty] | 100 | 100 | Январь 2015г. | 100% | № 26 от 30.12.2014г. | ООО "Трэйл"
[5 empty] | 100 | 100 | Январь 2015г. | 100% | № 25 от 30.12.2014г. | ООО "Трэйл"
[5 empty] | 2000 | 1999.353 | Январь - март 2015г. | 99.97% | № 1 от 12.01.2015г. | ООО "Трэйл"
[5 empty] | 1000 | 327.159 | Апрель- июнь 2015г. | 32.72% | № 1 от 12.01.2015г. | ООО "Трэйл"
[5 empty] | 2700 |  |  |  | торги
| Уборка территорий с.Шебунино | 6,860 км |  |  | 950 | 684.191 | Январь- март, ноябрь-декабрь 2015г. | 72.02% | № 1 от 26.01.2015г. | ООО "Жилсервис"
[5 empty] | 39.332 | 39.332 | Январь 2015г. | 100% | № 1 от 10.01.2015г. | ООО "Жилсервис"
[5 empty] | 99.153 | 99.153 | Январь 2015г. | 100% | № 9 от 22.12.2014г. | ООО "Жилсервис"
[5 empty] | 88.953 | 46.077 | Январь-февраль 2015г. | 51.8% | № 12 от 22.12.2014г. | ООО "Жилсервис"
[5 empty] | 68.622 | 33.131 | Январь- февраль 2015г. | 48.28% | № 11 от 22.12.2014г. | ООО "Жилсервис"
[5 empty] | 34.557 | 12.799 | Март 2015г. | 37.04% | № 3 от 22.12.2014г. | ООО "Жилсервис"
[5 empty] | 42.876 | 10.239 | Март 2015г. | 23.88% | № 4 от 22.12.2014г. | ООО "Жилсервис"
[5 empty] | 93.134 | 16.212 | Январь- февраль 2015г. | 17.41% | № 10 от 22.12.2014г. | ООО "Жилсервис"
[5 empty] | 85.536 | 14.9385 | Март- иапрель 2015г. | 17.46% | № 2 от 01.03.2015г. | ООО "Жилсервис"
| Уборка территорий, содержание кладбище г.Невельск | 2,63 га |  |  | 99.487 | 99.487 | Январь 2015г. | 100% | № 71 от 30.12.2014г. | ИП Тарасова Е.А.
[5 empty] | 99.487 | 99.487 | Февраль 2015г. | 100% | № 3-15 от 10.02.2015г. | ИП Тарасова Е.А.
| Уборка территорий, содержание кладбище с.Горнозаводск | 3,7 га |  |  | 49.849 | 49.849 | Январь 2015г. | 100% | № 24 от 30.12.2014г. | ООО "Трэйл"
[5 empty] | 49.849 | 49.849 | Февраль 2015г. | 100% | № 3 от 30.01.2015г. | ООО "Трэйл"
[5 empty] | 27.993 | 27.993 | Март 2015г. | 100% | № 4 от 27.02.2015г. | ООО "Трэйл"
[5 empty] | 27.999 | 27.999 | Апрель 2015г. | 100% | № 5 от 31.03.2015г. | ООО "Трэйл"
[5 empty] | 27.999 | 27.999 | Май 2015г. | 100% | № 10 от 30.04.2015г. | ООО "Трэйл"
9 | Прочие расходы
| Установка дорожных знаков, указателей |  |  |  | 4301.352 | 0 | июль 2015 г. | торги | торги
| ВСЕГО по благоустройству |  |  |  | 78110.7 | 38580.171 |  | 49.39%
Тымовский городской округ
1 | Освещение улиц, скверов, площадей | Обслуживание уличного освещения МО "Тымовский городской округ" |  |  | 2940 | 1200,0 | Январь-декабрь 2015г. | 40.82% | № 0161300000814000182-0148901-01 от 16.12.2014г. | ИП "Романютенко Д.А."
|  | Капитальный ремонт уличного освещения, в том числе: |  |  | 5495
|  | Капитальный ремонт уличного освещения с. Адо-Тымово, пер. Почтовый, пер. Торговый, ул. Советская |  |  | 882.808 | 882.808 | Май-июль 2015г. | 100% | № 27 от 04.03.2015г. | ИП "Романютенко Д.А."
|  | Капитальный ремонт уличного освещения пгт. Тымовское, ул. 18 Партсъезда |  |  | 217.001 | 0 | Май-июль 2015г. | 0% | № 36 от 30.03.2015г. | ООО "Энергосервис"
|  | Капитальный ремонт уличного освещения с. Адо-Тымово, р-он рыбзавода |  |  | 209.046 | 209.046 | Май-июль 2015г. | 100% | № 38 от 06.04.2015г. | ООО "Энергосервис"
|  | Капитальный ремонт уличного освещения пгт. Тымовское, ул. Парковая |  |  | 951.557 | 951.957 | Май-июль 2015г. | 100% | № 50 23.04.2015г. | ООО "Энергосервис"
|  | Капитальный ремонт уличного освещения пгт. Тымовское, ул. Новая |  |  | 1497.49 | 0 | Май-июль 2015г. | 0% | № 62 от 05.05.2015г. | ООО "Энергосервис"
|  | Капитальный ремонт уличного освещения, подъезды к школьным и дошкольным учреждениям |  |  | 342.076 | 0 | Май-июль 2015г. | 0% | Объявлен аукцион 25.06.2015г., аукцион 09.07.2015г.
|  | Капитальный ремонт уличного освещения с. Молодёжное, ул. Вокзальная |  |  | 402.62 | 0 | Май-июль 2015г. | 0% | Объявлен аукцион 25.06.2015г., аукцион 09.07.2015г.
|  | Капитальный ремонт уличного освещения с. Зональное, пер. Школьный |  |  | 126.517 | 0 | Май-июль 2015г. | 0% | Размещение в июне
|  | Прочие затраты на освещение |  |  | 3626.28 | 1400 | Январь-декабрь 2015г. | 38.61%
|  | Работы в рамках программы по БДД |  |  | 300,0 | 0 | Май-июль 2015г. | 0% | № 74 от 27.05.2015г. | ООО "Энергосервис"
|  | всего на освещение |  |  | 11195.395 | 4643.811 |  | 41.48%
2 | Озеленение территорий | Приобретение рассады цветов | 3760шт |  | 188 | 188 | 30.06.2015 | 100% | МК № 0161300000815000105 от 15 июня 2015 г. | ООО "Эверест"
|  | Приобретение рассады цветов | 4000 шт. |  | 200 | 200 | 02.06.2015 | 100% | МК № 0161300000815000070 от 08 мая 2015 года | ИП Туркин А.В.
|  | Приобретение рассады цветов | 2000 шт. |  | 99.9 | 99.9 | 30.05.2015 | 100% | МК № 21/ЕДП/15 от 16 апреля 2015 года | АО "Совхоз "Тепличный"
|  | Благоустройство тер-рии МО "Тымовский городской округ" |  |  | 7400 |  | 30.09.2015 | 0% | Объявлен 16.06.2015г., рассмотрение 06.07.2015г. |  | Обрезка деревьев, посадка деревьев, устройство газонов.
|  | Всего |  |  | 7887.9 | 487.9 |  | 6.185%
4 | малые архитектурные формы | Приобретение кованных скамеек |  |  | 198 | 147.5 | июль 2015 г. | 74.49% | МК № 0161300000815000078 от 16.06.2015 г | ООО "Астра" | Поставка 50 дней г. Воронеж
Всего по малым архитектурным формам
5 | строительство и ремонт площадей и скверов | Реконструкция центральной площади им Ленина (в том числе разработка проектной документации), (Тымовский район, пгт. Тымовское) |  | да | 38893 | 27000 | июль 2015 г. | 69.42% | МК № 0161300000813000240 от 10июля 2014 года | ООО "Северспецстрой" | Установлена чаша фонтана, прокладка коммуникаций, Готовится основание для укладки плитки, установлены бордюры
6 | оборудование детских площадок | Приобретение детских дворовых площадок |  |  | 454 | 454 | июль 2015 года | 100% | МК № 0161300000815000076 от 08.06.2015 г. | ООО "Отличник" | Контракт исполнен
|  | Приобретение детских дворовых площадок |  |  | 4598 |  | август 2015 года |  | МК №0161300000815000107 от 25.06.2015г. | ООО "Хэппи Айлэнд. ДВ"
|  | Установка детских дворовых площадок |  |  | 2748.6 |  | август - сентябрь 2015 года |  | 16.06.2015 объявлен аукцион,06.07.2015 аукцион
|  | Всего |  |  | 7800.6
7 | оборудование спортивных площадок |  |  |  | 3500 | [5 empty] | Выделен земельный участок, получен проект повторного применения, заключен договор на привязку
10 | Уборка территорий, расчистка снега | Зимнее и летнее содержание внутрипоселковых дорог, прилегающих к ним территорий (тротуаров, обочин) и подъездов к дворовым территориям пгт. Тымовское на 2015 год | 6224000м2 |  | 4135.8 | 2744.06 | 31.12.2015г. | 66.35% | МК 0161300000814000172 от 12.12.2014 г. | ИП Туркин А.В.
|  | Зимнее и летнее содержание внутри поселковых дорог и прилегающих к ним территорий (тротуаров, обочин) с. Арги-Паги на 2015 год | 768000м2 |  | 1000 | 488.6 | 31.12.2015г. | 48.86% | МК 0161300000814000174 от 12.12.2014 г. | ИП Туркин А.В.
|  | Зимнее и летнее содержание внутрипоселковых дорог и прилегающих к ним территорий (тротуаров, обочин) с. Иркир, с. Адо-Тымово, с. Чир-Унвд, с. Молодежное, с. Славы на 2015 год | 630000м2 |  | 1500 | 1230.1 | 31.12.2015г. | 82.01% | МК 0161300000814000177 от23 .12.2014 | ООО "Гранит"
|  | Зимнее и летнее содержание внутри поселковых дорог и прилегающих к ним территорий (тротуаров, обочин) с. Усково, с. Воскресеновка, с. Подгорное, с. Восход, с. Красная Тымь, с. Белое, с. Кировское, с. Зональное, с. Ясное, с. Белоречье, с. Палево, на 2015 год | 1237500 м2 |  | 2000 | 1384.2 | 31.12.2015г. | 69.21% | МК 0161300000814000190 от 31.12.2014 г. | ГУП Тымовское ДРСУ
|  | всего |  |  | 8635.8
11 | Прочие расходы
городской окргу "Смирныховский"
1 | Освещение улиц, скверов, площадей
| Обслуживание уличное освещение пгт. Смирных | [5 empty] | Бессрочно |  | Договор от 01.12.2012 №240032 | Поронайский нехозрасчетный участок ОП "Энергосбыт" ОАО "Сахалинэнерго"
| Обслуживание уличное освещение с. Рощино | [5 empty] | 2015-12-31 |  | Договор от 30.12.2014 №3 | ООО "Энергетик"
| Обслуживание уличное освещение | [5 empty] | 2015-12-31 |  | Договор от 30.12.2014 №2 | МУП "Смирныховское ЖКХ"
2 | Озеленение
| Озеленение площади по ул. Маяковского в пгт. Смирных | [5 empty] | до 31.07.2015 |  | МК № 0161300003313000132-0236571-01 от 14.07.2015 | ООО "Армсахстрой"
3 | Малые архитектурные формы
| Установка скамеек, урн на площади по ул. Маяковского в пгт. Смирных | [5 empty] | до 31.07.2015 |  | МК № 0161300003313000132-0236571-01 от 14.07.2015 | ООО "Армсахстрой"
4 | строительство и ремонт площадей и скверов | [5 empty] | до 31.07.2015
| Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство площади по ул. Маяковского в пгт. Смирных" | [5 empty] | до 31.07.2015 |  | МК № 0161300003313000132-0236571-01 от 14.07.2015 | ООО "Армсахстрой"
5 | устройство ограждений и фонтанов
оборудование детских площадок
6 | Приобретение и установка детских игровых площадок | [5 empty] | объявляеться аукцион |  | План-график | _
оборудование спортивных площадок
7 | Приобретение и установка спортивных площадок | [5 empty] | объявляеться аукцион |  | План-график
8 | Уборка территорий, расчистка снега
9 | Прочие расходы
| Уборка территорий, содержание кладбищ. | [5 empty] | март-декабрь 2015г. |  | Договор № 17 ТБО от 22.12.2014 г. | МУП "Смирныховское ЖКХ"
| Благоустройство территории, уборка мусора в МО ГО "Смирныховский" | [5 empty] | 2015-11-01 |  | Стадия заключения контракта | МУП "Смирныховское ЖКХ"
МО "Городской округ Ногликский"
1 | Освещение улиц, скверов, площадей | Обслуживание уличное освещение |  |  | 2652.611 | 1403.7458 | Январь-декабрь 2015г. | 52.92% | СУО-15 | МУП "Водоканал"
|  | Эл. Энергия |  |  | 3577.35 | 2427.6605 | Январь-декабрь 2015г. | 67.86% | № Э-11-58/2015 | ОАО "Ногликская газовая электрическая станция"
|  | всего на освещение |  |  | 6229.961 | 3831.4064 |  | 61.5%
2 | Озеленение территорий | Озеленение территорий |  |  | 567.1 | 567 | июнь | 99.98% | заключен МК ООО "Сахалин селенстрой" приобретение цветов 455,350 руб. ул. Советскаяпгт. Ноглики Остальные денежные средства направлены на доставку и посадку цветов по прямым договорам Дополнительно 4460,3 т. руб. в "Дорожном фонде" для озеленения что составляет почти 20% 5250 м2 озеленения(дерн, 105 кустов будет посажено на ул. .Советской д.2 и 2а в пгт. Ноглики срок выполнения работ 1.09.2015г. По состоянию на 28.09.2015 Уложено 5250 м2 дерна (100%) кустарник будет посажен до 15 октября. | МБУ "Сервис центр"
в том числе:
рассада цветов
3 | Малые архитектурные формы | Изготовление баннеров |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Всего по малым архитектурным формам |  |  | 0 | 0
4 | строительство и ремонт площадей и скверов | Капитальный ремонт объектов благоустройства |  |  | 3888.9 | 1199 | июнь-октябрь | 30.83% | За счет этих средств выполняются: 1. приобретение диванов и урн для парковой зоны. 2 работы по устройству детских и спортивных площадок. Подрядчик по устройству детских и спортивных площадок ООО "Сахстрой", сумма м/к 7806261,55 руб. МК № КРОБ2015от 03.09.2015 срок выполнения работ 30 дней с момента подписания контракта (Подготовлено щебеночное основание спортивной площадки. Выполняются работы по устройству ограждения спортивной площадки. На детской площадке выполняются работы по устройству щебеночного основания. Всвязи с тем чтонеобходимый объем резинового покрытия у поставщиков Дальнего Востока отсутствует Подрядчик заказал изготовление резинового покрытия в Москве. На сегоднящний день резиновое покрытие изготовлено и три контейнера направлены в Ноглики. Срок поставки от 4 до 8 недель. ) 30.06.2015 с ООО "КСИЛ" подписаны договора на поставку оборудования оплачен аванс. Все оборудование доставлено в Ноглики. Подрядчик готовит документы на оплату. Заключаются договора до 100 тыс. на монтаж оборудования. Диваны и урны будут установлены в мае 2015 г.
|  | всего на площади и скверы |  |  | 3888.9 | 1199 |  | 30.83%
5 | устройство ограждений и фонтанов | Обслуживание фонтана |  |  | 150 | 82.037 |  | 54.69% |  | при необходимости выполнения работ прямые договора до 100 тыс. руб.
6 | оборудование детских площадок | Капитальный ремонт обыектов благоустройства - детские площадки (3 шт.) |  |  | 3000 | 1454.3 | июнь-октябрь | 48.48% | Подрядчик ООО "Сахстрой", сумма м/к 7806261,55 руб. МК № КРОБ2015от 03.09.2015 срок выполнения работ 30 дней с момента подписания контракта (Подготовлено щебеночное основание спортивной площадки. Выполняются работы по устройству ограждения спортивной площадки. На детской площадке выполняются работы по устройству щебеночного основания. Всвязи с тем чтонеобходимый объем резинового покрытия у поставщиков Дальнего Востока отсутствует Подрядчик заказал изготовление резинового покрытия в Москве. На сегоднящний день резиновое покрытие изготовлено и три контейнера направлены в Ноглики. Срок поставки от 4 до 8 недель. ) 30.06.2015 с ООО "КСИЛ" подписаны договора на поставку оборудования оплачен аванс. Все оборудование доставлено в Ноглики. Подрядчик готовит документы на оплату. Заключаются договора до 100 тыс. на монтаж оборудования.
7 | оборудование спортивных площадок | Капитальный ремонт объектов благоустройства - спортивных площадок (1 шт) |  |  | 4400 | 1454.3 | июнь-октябрь | 33.05% | Подрядчик определен ООО "Северстрой", сумма м/к 7806261,55 руб. срок выполнения работ 30 дней с момента подписания контракта. 30.06.2015 подписаны договора на поставку оборудования оплачен аванс, поставка оборудования 10 сентября 2015г.
|  | Обслуживание - спортивных площадок (2 шт.) |  |  | 184.4 |  | июнь-октябрь | 0% |  | при необходимости выполнения работ прямые договора до 100 тыс. руб.
|  | Всего |  |  | 4584.4 | 2908.6 |  | 63.45%
8 | Уборка территорий, расчистка снега | Содержание территорий |  |  | 5663.056 | 1750.425 | январь декабрь | 30.91% | ССТ-15 | МУП "Управляющая организация "Ноглики"
[5 empty] | 1377.837 | 529.4538 | январь-декабрь | 38.43% | МЗ-15 | МУП "Управляющая организация "Ноглики"
[5 empty] | 1242.949 | 722.9317 | Январь -декабрь | 58.16% | ССН-15 | МУП "Водоканал"
|  | Всего по уборке и содержанию территорий |  |  | 8283.842 | 3002.8105 |  | 36.25%
9 | Прочие расходы | Содержание колодцев МУП "Водоканал |  |  | 1794.171 | 811.77 | Январь -декабрь2015г. | 45.24% | ОК-15 | ООО "Жилсервис "Ноглики"; МУП "Водоканал"
|  | Установка указателей с наименованиями улиц |  |  | 50 |  |  | 0% |  | прямые договора до 100 тыс. руб.
|  | Всего по прочим |  | 0 | 1844.171 | 811.77 |  | 44.02%
| ВСЕГО по благоустройству |  |  | 0 | 28548.374 | 13856.9239 |  | 48.54%
№ п/п | Углегорское городское поселение | Постановление №129 от 29.05.2015 |  |  | 10653.9
| Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 2819 | 0 |  | 0
1 | Проведение мероприятий направленных на ремонт участков уличного освещения по улицам: Красноармейская; Приморская; Заводская; Капасина; Свободная |  |  |  | 2819 | 0 |  | 0% | торги
| Ремонт уличного освещения |  |  |  | 0 | 0
| прочие затраты на освещение |  |  |  | 0 | 0
2 | Озеленение территорий |  |  |  | 1065.39 | 266.6 | 01.01.2015-31.03.2015 | 25% | МК №47 от 31.12.2014МК № 2 от 31.03.2015 | МУП "УЖКХ"
цветы: бархацы,петунии, виола, пеларгония
4 | строительство и ремонт площадей и скверов |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
5 | устройство ограждений и фонтанов |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
6 | оборудование детских площадок | Монтаж новых детских площадок (4 комплекса) |  |  | 3779.6 | 3279.6 |  | 86.77% | МК № 19,20,21,22,23,24 от 15.07.2015 | ЗАО "КСИЛ" | 14.07.2015 объявлен аукцион по детской площадке в населенном пункте
7 | оборудование спортивных площадок | Монтаж новых спортивных площадок (1 комплекс) |  |  | 1320.4 | 0 |  | 0% |  |  | Подготовка ТЗ
8 | Уборка территорий, расчистка снега |  |  |  | 1269.51 | 0 |  | 0% | торги
| Всего по уборке и содержанию территорий |  |  |  | 1269.51 | 0 |  | 0%
9 | Прочие расходы
| Установка дорожных знаков, указателей |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
Южно - Курильский городской округ
| Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 3070.043 | 1551.757 |  | 50.55%
| обслуживание и ремонт уличного освещения |  |  |  | 818.243 | 351.757 | январь-декабрь | 42.99% | №6/2015 от 17.03.15г. | ЗАО "Энергия Южно-Курильская"
| прочие затраты на освещение |  |  |  | 2251.8 | 1200 | январь-декабрь | 53.29% |  | ООО "Шикотанский водоканал", МУП "Шикотанское ЖУ", ЗАО "Энергия Южно-Курильская"
2 | Озеленение территорий |  |  |  | 3262.8 | 1044.5 |  | 32%
| цветы: бархатцы, вилоа, петуния, пеларгония |  |  |  | 85.177 | 85.177 | Исполнен | 100% |  | АО "Совхоз "Тепличный"
| Поставка растений для пгт.Южно-Курильск |  |  |  | 96.745 | 96.745 | 20 дней с даты заключения контракта | 100% | Договор № 59/2015 от | ООО "7 Сезон" | исполнен
| Поставка растений для пгт.Южно-Курильск |  |  |  | 99.24 | 99.24 | 20 дней с даты заключения контракта | 100% | Договор № 60/2015 от | ООО "7 Сезон" | исполнен
| Поставка растений для пгт.Южно-Курильск |  |  |  | 98.634 | 98.634 | 20 дней с даты заключения контракта | 100% | Договор № 65/2015 от 19.06.15 | ООО "7 Сезон" | исполнен
| Поставка растений для пгт.Южно-Курильск |  |  |  | 97.56 | 97.56 | 20 дней с даты заключения контракта | 100% | Договор № 66/2015 от 19.06.15 | ООО "7 Сезон" | исполнен
| Доставка растений в МО Южно-Курильский городской округ |  |  |  | 71.4 | 71.4 | 7 дней с даты заключения контракта | 100% | Договор №112/2015 от 13.07.2015г. | ООО "7 Сезон" | исполнен
| облуживание сущестующего озеленения |  |  |  | 300 | 0 |  | 0%
| прочие расходы на озеленение: -Устройство теплицы |  |  |  | 1914 | 298.5 | 30 дней с даты заключения контракта | 15.6% | МК № 86/2015 от 03.06.2015г. | ООО "Гермес"
3 | Малые архитектурные формы |  |  |  | 2293.35 | 555.9 |  | 24.24%
| капитальный ремонт и реконструкция |  |  |  | 555.9 | 555.9 | до 01.06.2015г. | 100% |  | ООО "Колибри"
| Приобретение и доставка малых форм |  |  |  | 1737.45 | 0 | до 01.09.2015г. | 0% | МК 131 от 09.07.2015г | ООО "Грин"
| Строительство и ремонт площадей и скверов |  |  |  | 5911.453 | 567.273 |  | 9.596%
4 | Строительство сквера,пгт.Южно-Курильск (проектирование) |  |  |  | 4025.18 | 0 |  | 0% | № 145/2014 от 15.12.2014 г. | ООО "Седьмой Сезон"
| Строительство сквера,пгт.Южно-Курильск (изыскание) |  |  |  | 1319 | 0 |  | 0% |  |  | в стадии заключения контракта
| Капитальный ремонт обелиска Славы, с.Крабозаводское |  |  |  | 567.273 | 567.273 | исполнен | 100% |  | ООО "Рубин"
5 | Оборудование детских площадок |  |  |  | 7605.822
| Южно-Курильск,пл.Ленина |  | 1 компл. |  | 300 | 300 | 2015-06-01 | 100% |  |  | исполнено | Оборудование в наличии, проведен демонтаж
| пгт.Южно-Курильск,с.Крабозаводское, с.Малокурильскоекв.Рыбников, ул.Торговая, ул.Молодёжная |  | 3 компл. |  | 1221 |  | до 01.09.2015г. |  | №120/2015 от 01.07.2015 | ООО "Хэппи Айленд"
| пгт.Южно-Курильск, Кв Рыбников |  | 1 компл. |  | 3473.684 |  | 2015-09-01 | 0% |  | ООО "Атика"
| с.Крабозаводское, ул.Торговая |  | 1 компл. |  | 1504.243 |  | 2015-09-01 | 0% | МК № 130/2015 от 09.07.2015 | ООО "Рубин"
| с.Малокурильское, ул.Молодёжная |  | 1 компл. |  | 1106.895 |  | 2015-09-01 | 0% |  | ООО "Прогресс"
6 | Оборудование спортивных площадок |  |  |  | 2398.998 | 266.818 | до 01.09.2015г. | 11.12%
| пгт.Южно-Курильск | пр.Курильский | 8 |  | 799.666 | 266.818 | 2015-09-01 | 33.37% | МК № 116/2015 от 01.07.2015 | ООО "Колибри" | Оборудование в наличии начаты работы по монтажу
| с.Крабозаводское | ул.Нагорная | 8 |  | 799.666 |  | 2015-09-01 |  | МК № 109/2015 от 24.06.2015 г. | ООО "Шикотанский водоканал" | Оборудование в наличии начаты работы по монтажу
| с.Малокурильское | ул.Черемушки | 8 |  | 799.666 |  | 2015-09-01 |  | МК № 111/2015 от 24.06.2015 г. | ООО "Рубин" | Оборудование в наличии
| Уборка территорий, расчистка снега, прочие расходы |  |  |  | 8720.8 | 2643.967 |  | 30.32%
| Уборка территорий по ул.Мира, пгт.Южно-Курильск | Уборка территорий по ул.Мира, пгт.Южно-Курильск |  |  | 500 | 500 | Январь - февраль2015г. | 100% | № 6Б/2015 от 27.01.2015г. | ООО "Якорь"
| Уборка территории у стеллы, пгт.Южно-Курильск | Уборка территории у стеллы, пгт.Южно-Курильск |  |  | 370 | 370 | март- апрель 2015г. | 100% |  | ООО "Гарантия"
1 | Вывоз КГМ | Вывоз КГМ |  |  | 840 | 360 | январь-май 2015г. | 42.86% | Договор № 51/2015 от 20.05.2015 г. | ООО "Гарантия"
| прочие расходы | прочие расходы |  |  | 7010.8 | 1413.967 | январь-май 2015г. | 20.17% | Договор № 51/2015 от 20.05.2015 г. | ООО "Гарантия"
№ п/п | Направление расходов | Наименование мероприятия | физические объёмы мероприяиия ( п.м., м2, м3, га, шт и т.п.) | наличие ПСД | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | плановый срок реализации | факт реализации, % | Номер и дата заключения контракта | подрядчик | Примечание
1 | Освещение улиц, скверов, площадей | Обслуживание уличное освещение г. Томари |  |  | 300000 | 150000 | Январь - май 2015 г. | 50% | № 08.15 от 13.02.2015г №16.05 от 31.03.2015 г № 41.15 от 01.06.2015 г | МП "Водоканал" | Содержание и проведение ППР
|  | Обслуживание уличное освещение с. Пензенское, с. Черемшанка |  |  | 160650 | 80000 | Январь - декабрь 2015 г. | 49.8% | № 0161300002714000117 от 20.01.2015 г. | МП "Водоканал" | Содержание и проведение ППР
|  | Обслуживание уличное освещение с. Красногорск, с. Парусное, с. Белинское |  |  | 300000 | 100000 | Январь - май 2015г. | 33.33% | № 08.15 от 13.02.2015г №16.05 от 31.03.2015 г № 40.15 от 01.06.2015г | ООО "Орлан" | Содержание и проведение ППР
|  | Обслуживание уличное освещение с. Ильинское |  |  | 100000 | 30000 | Январь-июнь 2015г. | 30% | № 46.14 от 11.12.2014 г. | ООО "УК Ильинск" | Содержание и проведение ППР
|  | Ремонт уличного освещения с. Парусное |  |  | 4578413 | 0 | Май-июль 2015г. | 0% | № 0161300002715000048 | ООО "Линкэнергопром"
|  | Закупка приборов уличного освещения |  |  | 100000 | 100000 | Июнь 2015 г. | 100% |  |  | Приобретены светильники РКУ 08-250-003
|  | Закупка приборов уличного освещения |  |  | 1800000 |  |  | 0% | Размещение 12.07.2015г. |  | Находится на согласовании
|  | прочие затраты на освещение |  |  | 2560937 | 1445000 |  | 56.42% |  |  | Оплата эл. энергии, содержание, проведение ППР ул. освещения г. Томари, с. Красногорск, с. Парусное, с. Белинское июнь-декабрь.
|  | всего на освещение |  |  | 9900000 | 1905000 |  | 19.24%
2 | Озеленение территорий | Озеленение территорий |  |  | 1200000 | 160000 | июнь - октябрь 2015 г. | 8.889% |  |  | Работы по выкашиванию
|  | в том числе: | [5 empty] | 0%
|  | Скашивание газонов в с. Красногорск |  |  | 300000 | 0 | июнь - октябрь 2015 г. | 0% | МК на стадии заключения | ООО "Комус-2"
|  | Скашивание газонов в г. Томари |  |  | 400000 | 0 | июнь - октябрь 2015 г. | 0% | Аукцион размещен. Прием заявок 06.07.2015г.
|  | Скашивание газонов в г. Томари |  |  | 100000 | 100000 | июнь - октябрь 2015 г. | 100% | № 35.15 от 01.06.2015г | ИП Лю Луншэн | Работы по выкашиванию, согласно схемы
|  | Скашивание газонов в с. Ильинское |  |  | 100000 | 30000 | июнь - октябрь 2015 г. | 30% | № 36.15 от 01.06.2015г | ООО УК "Ильинск" | Работы по выкашиванию, согласно схемы
|  | Скашивание газонов в с. Пензенское |  |  | 100000 | 30000 | июнь - октябрь 2015 г. | 30% | № 37.15 от 01.06.2015г | ИП Тлепшев А.А. | Работы по выкашиванию
|  | Прочие затраты на озеленение территорий |  |  | 200000 | 0
в том числе:
|  | Озеленение территорий населенных пунктов МО "Томаринский городской округ" |  |  | 200000 | 0 | июль- октябрь 2015 г. |  | В стмдии размещения
3 | установка указателей с наименованиями улиц и дорожных знаков
4 | малые архитектурные формы | Малые архитектурные формы |  |  | 200000 | 200000 | июнь - октябрь 2015 г. | 100% | № 28.15 от 28.04.2015г № 29.15 от 28.04.2015г | ООО "Спецстальконструкция" | Приобретены малые архитектурные формы (металлические контейнеры с крышкой для сбора ТБО объем 0,75м3 в кол-ве 8 шт.)
|  | Приобретение малых архитектурных форм |  |  | 400000 | 0 | август -ноябрь 2015 |  | В стадии размещения
|  | Приобретение малых архитектурных форм |  |  | 400000 | 0 | август -ноябрь 2015 |  | В стадии размещения
|  | Всего по малым архитектурным формам |  |  | 1000000 | 200000 |  | 20%
5 | строительство и ремонт площадей и скверов | Инженерные изыскания по объекту "Пешеходный виадук в г. Томари" |  |  | 500000 | 0 | июнь - октябрь 2015 г. | 0% | В стадии подготовки ТЗ |  | Направлен з/с в ООО "Автодорпроект" 04.06.2015г. № 1057 на проведение консультации по составлению и подготовке ТЗ
|  | Инженерные изыскания по объекту "Сквер в г. Томари" |  |  | 500000 | 0 | Апрель- май 2015г. | 0%
|  | всего на площади и скверы |  |  | 1000000 |  |  | 0%
6 | устройство ограждений и фонтанов | Устройство ограждений
7 | оборудование детских площадок | Устройство детской площадки в г. Томари Сахалинской области |  |  | 3750955 | 0 | Июнь-ноябрь 2015 г. | 0% | от 24.06.2015г. № …045 | ООО "Гранд" | Устройство детской плащадки в районе д. 24-25 по ул. Юбилейная
|  | Устройство детской площадки в г. Томари Сахалинской области |  |  | 5733593 | 0 | Июнь-ноябрь 2015 г. | 0% | Размещение 12.07.2015г. |  | Устройство детской площадки в районе д. 3 по ул. Юбилейной
|  | Устройство детской площадки в г. Томари Сахалинской области |  |  | 1871452 | 0 |  | 0% | Размещение 20.07.2015г. |  | Устройство детской площадки в районе д. 6 по ул. Ломоносова
|  | Всего на оборудование детских площадок |  |  | 11356000 | 0 | Июнь-ноябрь 2015 г. | 0%
8 | оборудование спортивных площадок
9 | Обустройство велодорожек
10 | Уборка территорий, расчистка снега | Санитарная очистка г. Томари |  |  | 100000 | 100000 | 2015г. | 100% | 18.15 от 3.04.2015 г. | ООО "Вест" | г. Томари
|  | Санитарная очистка г. Томари |  |  | 300000 |  |  | 0% | Закупка
|  | Санитарная очистка с. Красногорск |  |  | 300000 |  |  | 0% | Закупка
|  | Санитарная очистка с. Ильинское |  |  | 100000 | 30000 | 2015 | 30% | № 38.15 от 01.06.2015г | ООО УК "Ильинск" | с. Ильинское
|  | Санитарная очистка с. Пензенское и с. Черемшанка |  |  | 100000 | 30000 | 2015 | 30% | № 39.15 от 01.06.2015г | ИП Тлепшев А.А. | с. Пензенское, с. Черемшанка
|  | Санитарная очистка г. Томари |  |  | 100000 | 0 | 15.06.2015 -15.07.2015 | 0% | 74.15. от 15.06.2015 | МП "Водоканал" | г. Томари
|  | Всего по уборке территории, расчистке снега |  |  | 1000000 | 160000 |  | 16%
11 | Прочие расходы | Содержание кладбища с. Красногорск |  |  | 400000 | 0 | 2015 г. | 0% | 32.15 от 13.05.2015 г. | ООО "Комус-2" | Уборка территории
|  | Содержание кладбища г. Томари |  |  | 500000 | 0 | 2015 г. | 0% | № 33.15 от 01.06.2015г | ООО "Вест" | Уборка территории
|  | Содержание ливневой канализации г. Томари |  |  | 1100000 |  |  | 0% | В стадии размещения |  | Юбилейная 23,27,25а-29
|  | Всего прочие расходы |  |  | 2000000 | 0 |  | 0% | Закупка
| ВСЕГО по благоустройству |  |  |  | 27456000
Макаровский городской округ
1 | Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 3858.248 | 2771.739 |  | 0.71839
| Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения в муниципальном образовании "Макаровский городской округ" |  |  |  | 1200 | 329.413 | до 31.12.2015 | 27.45% | МК-0161300004814000344-0212504-02 от 30.01.2015 | МУП "Строитель"
| Устройство уличного освещения (оплата электроэнергии) |  |  |  | 1050 | 834.078 | бессрочно | 79.44% | МК №140084 от 01.12.12 г. | Энергосбыт
| Устройство освещения аллеи Славы |  |  |  | 1608.248 | 1608.248 | до 25.04.2015 | 100% | МК № 0161300004814000162-0542330-01 от 25.09.2015 | ООО "Стройград"
2 | Озеленение |  |  |  | 3350 | 2672.301 |  | 79.77%
| Посев газона (1500 кв.м.), посадка однолетних цветов (8640 шт., 240 кв.м.), кизильника (47 шт), мелколистной липы (3 шт) на Аллее Славы |  |  |  | 3350 | 2672.301 | до 30.06.2015 | 79.77% | МК № 0161300004814000162-0542330-01 от 25.09.2015 | ООО "Стройград"
| Малые архитектурные формы |  |  |  | 3930.007 | 3930.007 |  | 100%
3 | Установка скамеек, вазонов, урн, стендов на аллее Славы |  |  |  | 3930.007 | 3930.007 | до 25.04.2015 | 100% | МК № 0161300004814000162-0542330-01 от 25.09.2015 | ООО "Стройград"
| строительство и ремонт площадей и скверов |  |  |  | 12934.845 | 18265.801 |  | 141.2%
4 | Строительно-монтажные работы по аллее Славы |  |  |  | 11664.592 | 11664.592 | до 25.04.2015 | 100% | МК № 0161300004814000162-0542330-01 от 25.09.2015, МК № 0161300004814000275-0542330-01 от 21.01.2015 | ООО "Стройград"
| разработка рабочей документации по капитальному ремонту площадей, скверов, детской площадки и пешеходной улицы |  |  |  | 1270.253 | 6601.209 | до 21.04.2015 | 519.7% | МК № 0161300004814000332-0256919-01 от 06.02.2015 | ООО "Седьмой сезон Архитектура"
5 | устройство ограждений и фонтанов |  |  |  | 0 | 0
оборудование детских площадок
6 | Установка детских игровых площадок в муниципальном образовании «Макаровский городской округ» |  |  |  | 3352.6 | 1264.52 | 20 дней с даты заключения контракта | 37.72% | Опубликован под №0161300004815000100, дата проведения аукциона 15.06.2015 | _
7 | оборудование спортивных площадок |  |  |  | 1500 | 0 | проводятся торги
8 | Уборка территорий, расчистка снега |  |  |  | 0 | 0
9 | Прочие расходы |  |  |  | 4600 | 1611.488 |  | 35.03%
| «Содержание и обслуживание кладбища г. Макарова Сахалинской области в период с 01.03.2015 года по 31.12.2015 года». |  |  |  | 1096.9 | 219.488 | март-декабрь 2015г. | 20.01% | МК №0161300004814000345-0212504-01 от 30.01.2015 | МУП "Строитель"
| Летнее содержание |  |  |  | 1353.1 | 0 | объявляется аукцион | 0% | Подготовка к публикации | _
| Поставка оборудования для благоустройства городской площади (приобретение искусственной елки на площадь перед администрацией) |  |  |  | 2100 | 1342 | до 30.12.2014г. | 63.9% | МК № 0161300004814000237-0212504-01 от 02.12.2014 | ООО "Мир Света"
| Демонтаж елки |  |  |  | 50 | 50 | до 28.02.2015 | 100% | МК -3 от 20.01.2015. | ООО "Универсал Центр"
№ п/п | Шахтерское городское поселение | Постановление № 209 от 29.05.2015 г.
1 | Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 3845.6
| Капитальный ремонт уличного освещения в ШГП (ул. Мира, ул. Кузьменко) |  |  |  | 2000.1 | 6941.3 | февраль-июль 2015 г. | материал завезен | № 207-ОУМС/А-15 от 06.02.2015 г. | ООО "Рострой" | дефицит бюджетных средств 4 941,2 тыс. руб.
| Освещение улиц, скверов, площадей |  |  |  | 1845.5 | 1756.38 | январь-декабрь 2015 г. | 95.17% |  | МБУ "МПО ШГП"
2 | Озеленение территорий
| Озеленение территорий: деревья (рябина, клён) |  |  |  | 271.8 | 36.9 |  | 13.6% |  | собственными силами МБУ "МПО ШГП"
| Озеленение территорий: цветочные культуры (петунья - 50 шт., виола - 50 шт., сальвия блестящая - 50 шт, пеларгония - 50 шт., цинерария - 50 шт., бархатцы - 50 шт.) |  |  |  | 15 | 15 | май-июнь |  |  | МБУ "МПО ШГП"
| Озеленение территорий: деревья (рябина, клён) |  |  |  | 70 деревьев | 52 дерева | май-июнь | 74.3% |  | собственными силами в форме субботника
3 | Строительство и ремонт площадей и скверов
| Благоустройство городского сквера в г. Шахтерске по ул. Мира с прилегающей к нему территорией |  |  |  | 0 | 5702 | май-июль 2015 г. |  | № 20-ОУМС/ОК-15 от 15.05.2015 г. | ООО "Седьмой сезон Архитектура" | дефицит бюджетных средств - 5 702,00 тыс. руб.
| Оборудование детских площадок |  |  |  |  | 11357.01
4 | Поставка и установка детского игрового комплекса |  |  |  | 0 | 2985.92 | май-июнь 2015 г. | 95% | № 116-ОУМС/А-14 от 17.09.2014 г. | ЗАО "КСИЛ" | дефицит бюджетных средств - 2 985,9 тыс. руб.
| Поставка и установка детского игрового комплекса |  |  |  | 0 | 8371.09 | май-июнь 2015 г. | 30% | № 179-ОУМС/А-14 от 01.12.2014 г. | ЗАО "КСИЛ" | дефицит бюджетных средств - 8 371,1 тыс. руб.
5 | Оборудование спортивных площадок
| Поставка и установка спортивной площадки с обустройством прилегающей территории в г. Шахтерск |  |  |  | 0 | 5113.28 | январь-июль 2015 г. | спортивная площадка завезена, производится ее сборка | № 89-ОУМС/А-14 от 11.08.2014 г. | ООО "Ажур" | дефицит бюджетных средств - 5 113,3 тыс. руб.
| Уборка территорий, расчистка снега |  |  |  | 1999.19 | 1999.19 |  | 100%
6 | Оказание услуг по погрузке и вывозу снега |  |  |  | 249.94 | 249.94 | январь-март 2015 г. | 100% | № 4-ОУМС/К-14 от 26.04.2014 г. | ООО "Керамик"
| Оказание услуг по погрузке и вывозу снега |  |  |  | 249.94 | 249.94 | январь-март 2015 г. | 100% | № 5-ОУМС/К-14 от 26.04.2014 г. | ООО "Керамик"
| Погрузка и вывоз снега |  |  |  | 499.77 | 499.77 | февраль-март 2015 г. | 100% | № 4-ОУМС/К-15 от 26.02.2015 г. | ИП Статнов В. В.
[5 empty] | 499.77 | 499.77 | март-апрель 2015 г. | 100% | № 6-ОУМС/К-15 от 10.03.2015 г. | ИП Статнов В. В.
[5 empty] | 499.77 | 499.77 | март-апрель 2015 г. | 100% | № 7-ОУМС/К-15 от 13.03.2015 г. | ИП Статнов В. В.
7 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользоваания местного значения |  |  |  | 1701.87 | 1701.87
| Содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения (с. Тельновское, с. Лесогорское) |  |  |  | 1167.37 | 1167.37 | январь-февраль 2015 г. | 100% | № 158-ОУМС/А-14 от 29.10.2014 г. | ГУП "Углегорское ДРСУ"
| Содержание и ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения (с. Тельновское, с. Лесогорское) |  |  |  | 534.5 | 534.5 | март-апрель 2015 г. | 100% | № 9-ОУМС/К-15 от 18.03.2015 г. | ГУП "Углегорское ДРСУ"
8 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Шахтерске (ГТС с. Лесогорское) | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Шахтерске (ГТС с. Лесогорское) |  |  | 2050 | 4335.66 | ноябрь 2014 г. (оплата в 2016 г.) | 0% | № 155-ОУМС/А-14 от 27.10.2014 г. | ООО "Рострой" | дефицит бюджетных средств - 2 285,7 тыс. руб.
9 | Поставка песчано-гравийной смеси | Поставка песчано-гравийной смеси |  |  | 2028.3 | 2028.3 | декабрь 2014 г. | 100% | № 183-ОУМС/А-14 от 08.12.2014 г. | ООО "Евроокна"
10 | Текущее содержание улично-дорожной сети |  |  |  | 8404.3 | 4283.3 | январь-декабрь 2015 г. | 50.97% |  | МБУ "МПО ШГП"
[5 empty] | 2062.4 | 0 | июль-сентябрь 2015 г. | 0% |  | ГУП "Углегорское ДРСУ"
11 | Изготовление переходов через теплотрассы в г. Шахтерске |  |  |  | 270.6 | 270.6 |  | 100% | № 24-ОУМС/К-15 от 14.05.2015 г. | ООО "РММ"
12 | Строительство общественного кладбища (в т. ч. капитальный ремонт подъездных путей и разработка ПСД) |  |  |  | 619 | 3397.57 | ноябрь 2014 г. |  | № 157-ОУМС/А-14 от 28.10.2014 г. | ООО "Южно-Курильское СМУ" | дефицит бюджетных средств - 2 778,6 тыс. руб.
| Содержание общественного кладбища | Содержание общественного кладбища |  |  | 237.6 | 85 | январь-декабрь 2015 г. | 35.77% |  | МБУ "МПО ШГП"
| Всего |  |  |  | 856.6
| Прочие |  |  |  | 921.2 | 512.6 | январь-декабрь 2015 г. | 55.6% |  | МБУ "МПО ШГП"
Северо-Курильский городской округ
2 | Озеленение территорий |  |  |  | 340 | 80 |  | 8.818%
| Приобретение газонной травы | кв. м | 90 | нет | 269 | 29.98 | июн. 2015 | 11.14% | Договор № 02-06 от 02.06.2015 | ООО "Овощевод"
| Приобретение цветов | шт. | 800 цветов | нет | 71 | 50 | июн. 2015 | 70.42% | Договор №15/15 от 09.07.2015 | ИП Андреев А.А.
3 | Малые архитектурные формы |  |  |  | 350 | 329.84 |  | 94.24%
| Приобретение городской мебели | шт. | 33 | нет | 350 | 329.84 | июль 2015 | 94.24% | ГМ2015-06-11/1 от 11.06.2015 ГМ2015-06-11/2 от 11.06.2015 ГМ2015-06-11/3 от 11.06.2015 ГМ2015-06-11/4 от 11.06.2015 | ИП Плетников О.А.
| Строительство и ремонт площадей и скверов |  |  |  | 150 | 21.1 |  | 14.07%
4 | Ремонт цветников на площади | шт. | 2 ед. | нет | 110 | 79.5 | июль 2015 | 72.27%
| Ремонт памятника | Ремонт памятника | 1 ед. | нет | 40 | 21.1 | июль 2015 | 52.75% | МК от 27.05.2015 № 2705 | ООО "Портактивстрой"
оборудование детских площадок
5 | Приобретение оборудования для детских площадок |  | 5 шт. | нет | 340 | 187.5 | июнь-август 2015 | 55.15% | Договора №№ 193/2015, 194/2015, 195/2015 от 01.06.2015 | ООО "Амурское региональное объединение благоустроителей"
| оборудование спортивных площадок |  |  |  | 250 | 243 |  | 97.2%
6 | оборудование спортивных площадок | Приобретение оборудования для спортивных площадок | 3 шт. | нет | 150 | 150 | июнь-август 2015 | 100% | Договора №№ 195/2015, 196/2015 от 01.06.2015 | ООО "Амурское региональное объединение благоустроителей"
|  | ремонт спортивной площадки | 1 шт. | нет | 100 | 93 | 2015-07-01 | 93%
| Уборка территорий, расчистка снега |  |  |  | 634 | 249.7 |  | 39.38%
7 | уборка КГМ |  | 124 т/138,3 м3 | нет | 379.1 | 183.8 | Январь-декабрь 2015 | 48.48% | МК 2/2015 от 12.01.2015 МК 17/2015 от 01.04.2015 | МКП "Автодор"
| ремонт и окраска мусорных баков |  | 35 шт. | нет | 65.9 | 65.9 | апрель 2015 | 100% | МК 18/2015 от 13.04.2015 | МКП "Автодор"
| приоретение и установка мусорных баков |  | 10 шт. | нет | 189 |  | 2015-07-01 | 0%
| Прочие расходы |  |  |  | 557 | 207 |  | 37.16%
8 | Разработка "Генеральная схема санитарной очистки территории Северо-Курильского городского округа" |  | 1 шт. | нет | 207 | 207 | 2015-03-01 | 100% | МК 2014/103 от 20.10.2014 | ООО "Инновационно-внедренческий центр "Энергоактив"
| Содержание и поверка пожарных гидрантов |  | 27 шт. | нет | 350 |  |  | 0%
Курильский городской округ
1 | Освещение улиц, скверов, площадей | Обслуживание уличное освещение г. Курильск |  | не треб | 1829.1 | 1280 | Январь-декабрь 2015г. | 70% | соглашение №2 от 21.01.2015 г | ООО "ДальЭнергоИнвест"
всего на освещение
2 | Озеленение территорий | Озеленение территорий |  |  | 1200 | 1000 |  | 84%
в том числе:
|  | цветы: астра, бархатцы, вилоа, газания, колеус блюмей, лобелия, петуния, сальвия, цинерария | 1000ед. | не треб | 1000 | 1000 | Апрель -октябрь 2015 г. | 32% | №84, 85, 86 от 18.05.2015 | УК "Чистый город" ООО "Легион"
|  | ул.Гидростроевская | деревья-35 ед., |  | 200 | 0 | сентябрь 2015 г. | 0% | аукцион |  | график июль
3 | строительство и ремонт площадей и скверов | строительство сквера "Победы" |  | да | 17135.8 | 0 | сентябрь 2015 г. | 0% |  |  | объявлен аукцион
4 | оборудование детских площадок | Монтаж новых детских площадок (4 комплекса) |  | не треб | 5626.3 | 1226 | май-сентябрь | 50% |  |  | объявлен аукцион
5 | оборудование спортивных площадок | Монтаж новых спортивных площадок (2 комплексов) |  | да | 6000 | 0 | май-сентябрь | 30% |  |  | заключены договора на привязку проекта к местности
6 | Уборка территорий, расчистка снега | Расчистка от снега г.Курильск |  |  | 2438.2 | 2438.2 | январь-апрель | 100% | № 121 от 17.11.2014 | ИП Хабибуллин
| ВСЕГО по благоустройству |  |  |  | 34229.4 | 4901.3 |  | 14%

## Лист1
Реквизиты
утверждённых программ благоустройства муниципальных образований Сахалинской области
№ п/п | Наименование МО | Реквизиты программ благоустройства
0
0
0
100
1 | Ю-Сахалинск | постановления администрации города Южно-Сахалинска № 1623-па от 29.08.2014, № 1532-па от 20.08.2014, № 1522-па от 20.08.2014 | 100
2 | Корсаковский | постановление мэра Корсаковского городского округа № 1598 от 23.09.2014 | 100
3 | Холмский | постановление №602 от 02.07.2015 г. | 100
4 | Долинский | Постановление №942 от 31.07.2014 г. | 100
5 | Охинский | Постановление № 274 от 08.05.2015 г | 50
6 | Поронайский | Постановление Администрации Поронайского городского округа от 17.03.2015 № 303 | 61.1111
7 | Анивский | утверждена постановление АМО №771-па от 29.05.15
8 | Невельский | постановление №604 от 02.07.2015 г.
9 | Тымовский | Постановление № 95 от 30.07.2014 г
10 | Смирныховский | Постановление №762 от 2.06.2015 г
11 | А-Сахалинский | Постановление № 274 от 08.05.2015 г
12 | Ноглики | Постановление администрации от 09.10.2015 №639
13 | Углегорское ГП | Постановление №129 от 29.05.2015
14 | Южно-Курильский район | Постановление № 441 от 28.05.2015 г. Администрации МО "Южно-Курильский городской округ"
15 | Томаринский | утверждена постановление АМО №857-па от 29.05.15
16 | Макаровский | Постановление администрации № 765 от 27.10.2014
17 | Шахтерское ГП | Постановление № 209 от 29.05.2015 г.
18 | Курильский район | Постановление № 521 от 17.06.2015 г.
19 | Северо-Курильский район | Постановление администрации №150 от 27.05.2015
20 | Бошняково | Постановление № 158 от 29.05.2015 г.