## к совещ
Приложение № 2
О благоустройстве дворовых территорий, проездов к МКД и детских площадок на 07.10.2015
№ п/п | Наименование муниципального образования | Числен-ность населе-ния | Число многокв. домов (по статистике) | Наличие дворов, ед |  | Всего кол-во дворов нужд. в ремонте | Необходимое количество ремонта (20%) | Фактический план ремонта на 2015 год, ед | % от плана | Дворовые территории, планируемые к ремонту и капитальному ремонту в 2015 году | [7 empty] | Кол-во проездов, планируемых к ремонту
|  |  |  | всего | в т.ч. отремонтировано ранее |  |  |  |  | Кол-во ДТ, на работы в которых, заключены конкракты, в том числе: |  |  |  | Кол-во ДТ на стадии заключения конракта (с указанием сроков заключения) | Кол-во ДТ на которые размещен заказ на выполнение работ и не заключен конракт (с указанием сроков проведения конкурсных процедур и заключения контракта) | Планируемых к размещению, ед. (с указанем сроков) | Информация (о выполняемых работах на дворовых территориях, сроках выполнения работ, иные сведения)
Всего, ед.
[11 empty] | ведутся работы в ДТ, ед. | выполнены работы в ДТ в полном объеме, ед. | не приступили к работам в ДТ (указать кол-во ДТ и причины)
1 | Город Южно-Сахалинск | 199488 | 3220
2 | Корсаковский район | 40144 | 1490
3 | Холмский ГО | 39179 | 1514
4 | Долинский ГО | 24617 | 503
5 | Охинский ГО | 23870 | 510
6 | Поронайский ГО | 22466 | 1332
7 | Анивский ГО | 18370 | 817
8 | Невельский ГО | 15966 | 363
9 | Тымовский ГО | 15232 | 2102
10 | ГО "Смирныховский" | 12498 | 1041
11 | Александровск-Сахал. ГО | 11853 | 997
12 | Ногликский ГО | 11638 | 738 | 28 | 6 | 22 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 (95%) | 0 | 0 | 0 | 2 (была подана одна заявка, заявка отклонена по первой части заявки). 30.09.2015 аукцион размещен повторно (срок завершения работ 01.09.2016 года) | 0 | по двум дворовым территория общая площадь составляет 15,8 га (в две дворовые территории входят два жилых дома один 76 квартир четыре подъезда, второй 239 квартир 17подъездов площадь а/б. покрытия вокрук жилых домов 7852м2, что сооставляет почти 1 км проездов, 5250 м2 озеленения и освещение всего микрорайона № 1), уложено100% тротуаров и хозяйственных площадок общей площадью 2714 м 2, подрядчик приступил к асфальтированию 29.07.2015 и на сегодняшний день уложено 100% а/б покрытия, 90% освещения, озеленение выполнено 100%. Имеются замечания которые подрядчик устроняет.общий процент готовности объекта 98%.
13 | Углегорское ГП | 11255 | 471
14 | Южно-Курильский ГО | 10872 | 362
15 | Томаринский ГО | 8514 | 128
16 | Макаровский ГО | 8252 | 272
17 | Шахтерское ГП | 7768 | 273
18 | Курильский ГО | 6153 | 314
19 | Северо-Курильский район | 2487 | 112
20 | Бошняковское СП | 774 | 18
21 | Углегорское МР |  |  |  |  | 0