## к совещ
Приложение № 1
Информация о капитальном ремонте, ремонте улично-дорожной сети в 2015 году по состоянию на 07.10.2015г.
№ п/п | Наименование муниципального образования | Информация по объектам текущего ремонта УДС |  |  | Информация по объектам капитального ремонта УДС
|  | Выполнено (с указанием: наименования объектов/автомобильных дорог/УДС, выполненных в полном объеме) | В работе (с указанием: наименования объектов/автомобильных дорог/УДС, сроков окончания работ) | Планируется к работе (с указанием объектов) | Выполнено (с указанием: наименования объектов/автомобильных дорог/УДС, выполненных в полном объеме) | В работе (с указанием: наименования объектов/автомобильных дорог/УДС, сроков окончания работ, сведений о выполненых работах, % готовности объектов) | Планируется к работе (с указанием: объектов, сроков размещения заказов, планируемых сроков выполнения работ) | Примечание
| Ногликский ГО | Восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением грунтовых материалов, восстановление изношенных покрытий муниципального образования 755,75 м2 работы выполнены на 100 % ул. Энтузиастов (3280 м2), ул. Советская (1920 м2), 15 квартал(5400м2). Ямочный ремонт: пгт. Ноглики (ул. Невельского, ул. Физкультурная , ул. А.Штернберга , ул. Новая) - 235,75 м2 выполнено 100%, а./д. Ноглики -Катангли, - 520 м2 выполнено 100%. Дорожная разметка: пгт. Ноглики - 15,243 км выполнено 100%, а/д. Ноглики -Катангли - 12.172 км выполнено 100%. |  |  | 1.пер. Школьный, пгт. Ноглики - 162 м.п. устроена дорожная одежда, установлены бордюрные камни, тротуар, уложено а/б покрытие. Выполнение общее 100% 2. ул. Первомайская пгт. Ноглики 241 м.п. устроена дорожная одежда на 100 %. устроено100 % тротуаров, бордюрных камней дорожных установлено 100%, уложено а/б покрытие - 90% (на парковке не уложен асфальт из-за неготовности газовой камеры). Выполнение общее 90% 3. ул. Репина, пгт. Ноглики - 404 м.п. подготовлено 100 % дорожной одежды, устроено тротуаров 100%, бордюрных камней дорожных 100%. уложено а/б покрытие 100%, Выполнение общее 100 % | 1. ул. Первомайская, пгт. Ноглики - срок 01.10.2015 2. ул. Советская, пгт. Ноглики - срок 01.10.2015 3. ул. Мостовая- ул. Пограничная - срок 17.08.2015 | 1. ул. Невельского -397 м.п. Срок 01.09.2017 2. ул. 15 Мая -297 м.п. 01.09.2017 3. пер. Спортивный - 413 м.п. 01.09.2017 4. Проезд м/у ул. Советской и ул. 15 мая - 152 м.п 01.09.2017 | По ул. Пограничной -Мостовой - Дата завершения работ по м/контракту была запланирована на 30.09.2015г. Подрядчиком нарушены все сроки выполнения работ. Претензионная работа с подрядчиком ведется. Администрация муниципального образования "ГОН" готовит документы для подачи искового заявления в суд. Окончательные работы по объекту 31.10.2015г.
4. ул. Советская, пгт. Ноглики - 302,3 м.п. основание под устройство тротуара 100%. подготовка основания под дорожную одежду 100%., тротуары - 100%, асфальт 98% Выполнение общее 95% 5. ул. Мостовая- ул. Пограничная - - основание дорожной одежды (метод холодного ресайклинга) - 100% - утройство тротуара по ул. Пограничной -95%, по ул. Мостовой -70% - Асфальтирование ул. Пограничной - 95 %, ул. Мостовой -0% - обустройство улиц знаками, разметкой, сфетофорами - 0 % - Озеленение - 30 % Общее выполнение 50%