## пятница отчет
Сведения о проведении капитального ремонта жилищного фондана территории муниципального образования "Городской округ Ногликский" по состоянию на 05.06.2015
№ | поадресный переченб МКД | Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  |  |  |  | Ремонт лифтового оборудования | Дата отбора подрядной организации | Муниципальный контракт (наименовани, № дата заключения). | Наименование УК | Сроки исполнения работ | Подрядчик | Организация осуществляющая строительный контроль | Год постройки | Год проведения капитального ремонта по Региональной программе | Площадь кровли | Сумма средств тыс. руб. |  |  | Публикация в СМИ наименование СМИ дата публикации
|  | водоснабжения | водоотведения | электро- | тепло- | газо- | [10 empty] | выделенных |  | освоенных
1 Капитальный ремонт жилфонда (доп. Средства 1 млрд. руб.)
1 | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 1 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 8 июня |  | ООО "Жилсервис "Ноглики" | 2015-09-01 |  |  | 1987 | 2032-2034 | 1955 | 4580.965 | 2.3432 |  | 2015-05-29
2 | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 2 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 8 июня |  | ООО "Жилсервис "Ноглики" | 2015-09-01 |  |  | 1992 | 2035-2037 | 1062 | 2542.805 | 2.3944 |  | 2015-05-29
3 | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 10 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 8 июня |  | ООО "Жилсервис "Ноглики" | 2015-09-01 |  |  | 1977 | 2023-2025 | 451.8 | 1814.723 | 4.0167 |  | 2015-05-29
4 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 29 | 2014-2016 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 8 июня |  | ООО "Жилсервис "Ноглики" | 2015-09-01 |  |  | 1983 | 2014-2016 | 429.4 | 2401.958 | 5.5938 |  | 2015-05-29
5 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 2, лит. А | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 8 июня |  | ООО "Жилсервис "Ноглики" | 2015-09-01 |  |  | 1983 | 2014-2016 | 971.4 | 2325.877 | 2.3944 |  | 2015-05-29
6 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 |  |  | 8 июня |  | ООО "Жилсервис "Ноглики" | 2015-09-01 |  |  | 1979 | 2014-2016 | 352.4 | 1415.468 | 4.0167 |  | 2015-05-29
7 | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 59 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 8 июня |  | ООО "Жилсервис "Ноглики" | 2015-09-01 |  |  | 1980 | 2017-2019 | 356.4 | 1431.535 | 4.0167 |  | 2015-05-29
8 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 66 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2017-2019; 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 8 июня |  | ООО "Жилсервис "Ноглики" | 2015-09-01 |  |  | 1988 | 2029-2031 | 492 | 1976.193 | 4.0167 |  | 2015-05-29
9 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 68 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2020-2022; 2041-2043 | 2029-2031 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 8 июня |  | ООО "Жилсервис "Ноглики" | 2015-09-01 |  |  | 1990 | 2029-2031 | 486 | 1952.093 | 4.0167 |  | 2015-05-29
10 | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 1 | [8 empty] | ТСЖ Городок |  |  |  | 1978 | 2020-2022 | 394 | 1682.559 | 4.2705
| ИТОГО | [15 empty] | 22124.176
2 Капитальный ремонт МКД (Бывшие Планы мероприятий)
1 | пгт. Ноглики, упер. Пильтунский, д. 3 | [8 empty] | непосредственный способ управления | [6 empty] | 1800
Первый вице мэр муниципального образования "Городской округ Ногликский" | [16 empty] | М.В. Галченко
исп. Бикбаева Е.Е.

## отчет (2)
План ремонта крыш на 2015-2021 годы по муниципальному образованию "Городской округ Ногликский"
№ | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  |  |  |  | Ремонт лифтового оборудования | Год постройки | Год проведения капитального ремонта по Региональной программе | Площадь кровли | Стоимость ремонта Всего? He,
|  |  | водоснабжения | водоотведения | электро- | тепло- | газо-
2015 год
1 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 1 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 1987 | 2032-2034 | 1955 | 4580965 | 2343.2046
2 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 2 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 1992 | 2035-2037 | 1062 | 2542805 | 2394.355
3 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 10 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 1977 | 2023-2025 | 451.8 | 1814723 | 4016.6512
4 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 29 | 2014-2016 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 1983 | 2014-2016 | 429.4 | 2401958 | 5593.7541
5 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 2, лит. А | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 1983 | 2014-2016 | 971.4 | 2325877 | 2394.3556
6 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 |  |  | 1979 | 2014-2016 | 352.4 | 1415468 | 4016.6515
7 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 59 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 1980 | 2017-2019 | 356.4 | 1431535 | 4016.6526
8 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 66 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2017-2019; 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 1988 | 2029-2031 | 492 | 1976193 | 4016.6524
9 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 68 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2020-2022; 2041-2043 | 2029-2031 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 1990 | 2029-2031 | 486 | 1952093 | 4016.6523
10 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 1 | [6 empty] | 1978 | 2020-2022 | 394 | 1682559 | 4270.4543
| ИТОГО | [10 empty] | 22124176
2016 год
1 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 4, лит. А | 2020-2022 | 2035-2037 | 2020-2022; 2041-2043 | 2029-2031 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 1990 | 2029-2031 | 717 | 3023937
2 | Ногликский р-н | с.Ныш, ул. Кирова, д. 19 | [6 empty] | 1981 | не включены | 550 | 2319617
3 | Ногликский р-н | с.Ныш, ул. Кирова, д. 21 | [6 empty] | 1989 | не включены | 550 | 2319617
4 | Ногликский р-н | с.Ныш, ул. Кирова, д. 21а | [6 empty] | 1983 | не включены | 550 | 2319617
5 | Ногликский р-н | с.Вал,ул. Трассовая, д. 3 | [6 empty] | 1986 | не включены | 550 | 2319617
6 | Ногликский р-н | с.Вал,ул. Трассовая, д. 4 | [6 empty] | 1985 | не включены | 550 | 2319617
7 | Ногликский р-н | с.Вал,ул. Трассовая, д. 5 | [6 empty] | 1986 | не включены | 550 | 2319617
8 | Ногликский р-н | с.Вал,ул. Трассовая, д. 6 | [6 empty] | 1990 | не включены | 550 | 2319617
9 | Ногликский р-н | с.Вал, ул. Нефтянников, д. 1 | [6 empty] | 1992 | не включены | 550 | 2319617
10 | Ногликский р-н | с.Вал, ул. Нефтянников, д. 3 | [6 empty] | 1989 | не включены | 550 | 2319617
| ИТОГО | [10 empty] | 23900490
2017 год
1 | Ногликский р-н | с.Вал, ул. Нефтянников, д. 5 | [6 empty] | 1990 | не включены | 550 | 2435598
2 | Ногликский р-н | с.Вал, ул. Нефтянников, д. 7 | [6 empty] | 1992 | не включены | 550 | 2435598
3 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, кв-л. 8-й, д. 1 | 2032-2034 |  | 2035-2037 | 2041-2043 | 2032-2034 |  | 1994 | 2038-2040 | 1568 | 6943667
4 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, пер. Северный, д. 9 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 1980 | 2017-2019 | 343.4 | 1520699
5 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 4 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 1984 | 2020-2022 | 261 | 1155802
6 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2017-2019; 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 1987 | 2029-2031 | 365 | 1616351
7 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1, лит. А | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 1990 | 2029-2031 | 401 | 1775772
8 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 5 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2014-2016 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 1980 | 2023-2025 | 551 | 2440026
9 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 9 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 1985 | 2029-2031 | 498 | 2205323
10 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 13, лит. А | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 1985 | 2029-2031 | 474 | 2099042
| ИТОГО | [10 empty] | 24627878
2018 год
1 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 22 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2020-2022; 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 1975 | 2020-2022 | 448.3 | 1985233.3937
2 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 61 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 1984 | 2020-2022 | 351.4 | 1556125.3949
3 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 63 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 1992 | 2032-2034 | 354.4 | 1569410.4723
4 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 34 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2014-2016 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 1979 | 2020-2022 | 344.1 | 1523798.3733
5 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 3 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 2005 |  | 971.4 | 2325876.4379
| ИТОГО | [10 empty] | 8960444
2019 год
1 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 12 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 1988 | 2029-2031 | 526.9 | 2449967.5415
2 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 1 | 2014-2016 | 2032-2034 | 2017-2019; 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 1986 | 2029-2031 | 460 | 2138897.4551
3 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 1 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 |  |  | 1977 | 2020-2022 | 266.8 | 1240560.524
4 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 6 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 1985 | 2029-2031 | 474 | 2203994.3342
5 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 27 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  | 1965 | 2023-2025 | 230.4 | 1071308.6384
| ИТОГО | [10 empty] | 9104728
2020 год
1 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 5 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 1960 | 2026-2028 | 347.2 | 1614402.6009
2 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 34, лит. А | 2023-2025 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2014-2016 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 184 | 2029-2031 | 351.4 | 1633931.6646
3 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 43 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2017-2019; 2038-2040 | 2026-2028 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 12985 | 2026-2028 | 345.1 | 1604638.0691
4 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 1976 | 2017-2019 | 266.36 | 1238514.6221
| ИТОГО | [10 empty] | 6091487
2021 год
1 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Чехова, д. 1 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2041-2043 | 2029-2031 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 1986 | 2029-2031 | 517.4 | 2405794.6593
2 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Чехова, д. 2 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 1976 | 2020-2022 | 282 | 1311237.1355
3 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36, лит. А | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025; 2041-2043 | 2014-2016 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 1983 | 2023-2025 | 357 | 1659970.4163
4 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 36, лит. Б | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025; 2041-2043 | 2014-2016 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 1984 | 2023-2025 | 352 | 1636721.5309
| ИТОГО | [10 empty] | 7013724
| ВСЕГО с 2015 по 2021 год. | [10 empty] | 101822927

## отчет
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Сахалинской области
от 01 декабря 2014 г. № 581
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к региональной программе "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199"
Адреса и перечень услуг и (или) работ подлежащих ремонту в период с 2014 года по 2043 год
№ | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  |  |  |  | Ремонт лифтового оборудования | Ремонт кровли
|  |  | водоснабжения | водоотведения | электро- | тепло- | газо-
1274 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, пер. Северный, д. 9 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2017-2019 | 3
|  |  | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 16
1281 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 34 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2014-2016 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 2020-2022
|  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | краткосроч.план 2015 г | 2020-2022; 2035-2037 |  | 17
1295 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Буровиков, д. 4 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2020-2022
|  |  | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2038-2040 | 2017-2019 |  |  | 16
1296 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2017-2019; 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2029-2031
|  |  | 2017-2019 | 2032-2034 | 2017-2019; 2038-2040 | 2029-2031 |  |  | 16
1297 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1, лит. А | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 2029-2031
|  |  | Допол. обследование | Допол. обследование | Допол. обследование | Допол. обследование |  |  | 16
1300 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 1 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 2032-2034
|  |  | 2020-2022 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 |  |  | 15
1302 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 2 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 2035-2037
|  |  | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 15
1303 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 3 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025; 2038-2040
|  |  | 2023-2025 | Допол. обследование | 2023-2025 | 2032-2034 |  |  | 17
1312 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Невельского, д. 12 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 2029-2031
|  |  | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 17
1314 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 10 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 2023-2025
|  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 15
1320 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 5 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2014-2016 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 2023-2025
|  |  | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025 | краткосроч.план 2016 г | 2023-2025; 2038-2040 |  | 16
1323 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 9 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 2029-2031
|  |  | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 16
1324 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 15 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2023-2025; 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 2023-2025
|  |  | 2023-2025 | 2026-2028 | 2023-2025; 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 2009 г. кап.ремонт
1328 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 6 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2014-2016
|  |  | снос | снос | снос | снос | снос |  | 16
1329 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 8 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2014-2016
|  |  | 2017-2019 | 2026-2028 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 15
1330 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 1 | 2014-2016 | 2032-2034 | 2017-2019; 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2029-2031
|  |  | краткосроч.план 2016 г | 2032-2034 | 2017-2019; 2038-2040 | Дополнительное обследование | 2017-2019; 2035-2037 |  | 17
1335 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 1 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 |  |  | 2020-2022
|  |  | Допол. Обследование срочное | Допол. Обследование срочное | Допол. Обследование срочное | Допол. Обследование срочное |  |  | 17
1339 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 6 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 2029-2031
|  |  | Допол. Обследование срочное | Допол. Обследование срочное | Допол. Обследование срочное | Допол. Обследование срочное | 2026-2028; 2041-2043 |  | 17
1340 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 13, лит. А | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 2029-2031
|  |  | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 16
1343 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 22 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2020-2022; 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 2020-2022
|  |  | 2020-2022 | 2026-2028 | 2020-2022; 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 16
1348 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 27 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  | 2023-2025
|  |  | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  | 17
1349 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 29 | 2014-2016 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 2014-2016
|  |  | 2014-2016 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 15
1351 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 2, лит. А | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 2014-2016
|  |  | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 15
1354 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 5 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 2026-2028
|  |  | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 17
1361 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 |  |  | 2014-2016
|  |  | Доп. Обследование | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 |  |  | 15
1362 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 59 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2017-2019
|  |  | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 15
1363 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 61 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 2020-2022
|  |  | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 16
1364 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 63 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 2032-2034
|  |  | 2026-2028 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028; 2041-2043 |  | 16
1366 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 34, лит. А | 2023-2025 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2014-2016 | 2023-2025; 2038-2040 |  | 2029-2031
|  |  | Доп. Обследование | Доп.обследование | Доп. Обследование | краткосроч.план 2018 г | 2023-2025; 2038-2040 |  | 17
1367 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 43 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2017-2019; 2038-2040 | 2026-2028 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2026-2028
|  |  | 2017-2019 | 2032-2034 | 2017-2019; 2038-2040 | 2026-2028 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 17
1370 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2017-2019
|  |  | 2017-2019 | 2029-2031 | 2017-2019; 2038-2040 | 2017-2019 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 17
1372 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 66 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2017-2019; 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 2029-2031
|  |  | 2017-2019 | 2035-2037 | 2017-2019; 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019; 2035-2037 |  | 15
1373 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 68 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2020-2022; 2041-2043 | 2029-2031 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 2029-2031
|  |  | 2020-2022 | 2035-2037 | 2020-2022; 2041-2043 | 2029-2031 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 15
1375 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Чехова, д. 1 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2041-2043 | 2029-2031 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 2029-2031
|  |  | 2020-2022 | 2032-2034 | 2020-2022; 2041-2043 | 2029-2031 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 17
1376 | Ногликский р-н | пгт. Ноглики, ул. Чехова, д. 2 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 2020-2022
|  |  | 2020-2022 | 2029-2031 | 2020-2022; 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022; 2035-2037 |  | 17