**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о социально-экономическом положении**

**муниципального образования «Городской округ Ногликский»**

**за январь – сентябрь 2021 года и ожидаемые за 2021 год**

**Демографические показатели**

**Численность населения** городского округа по состоянию на 1 января 2021 года составила 12,209 тыс. человек, в том числе городское население – 10,765 тыс. человек**,** сельское – 1,444 тыс. человек. Удельный вес городского населения в общей численности населения района –88,2%.

За январь-август 2021 года родились 63 человека (на 1 человека меньше аналогичного периода прошлого года), умерли 126 человек (на 35 человек больше). Всего за год рождаемость прогнозируется в количестве 85 человек, смертность – 165 человек.

Естественная убыль населения составила 63 человека, аналогичный период 2020 года характеризуется также убылью в 27 человек. За 2021 год естественная убыль составит 83 человека.

Миграционный отток населения составил 201 человек, за аналогичный период прошлого года – прирост в 342 человека. За год ожидается миграционная убыль 220 человек.

**Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению** за январь-сентябрь 2021 года составляет 0,6%, до конца года показатель снизится и составит 0,5 %. Численность зарегистрированных безработных на конец июля месяца составила 40 человек, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года меньше на 10 человек.

**Среднемесячная заработная плата** за январь-июль 2021 годасоставила 125,7 тыс. рублей и уменьшилась на 5,0 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За январь-декабрь номинальная начисленная средняя заработная плата прогнозируется на уровне 127 тыс. рублей.

**Промышленное производство**: В структуре экономики городского округа 99,8% занимает добыча полезных ископаемых (нефть, газ).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности за январь – сентябрь 2021 составил 392,3 млрд. рублей или 122,3 % к соответствующему периоду прошлого года. Рост показателя произошел за счет вида деятельности «добыча полезных ископаемых». По итогам года показатель прогнозируется в размере 525,8 млрд. рублей.

***Нефтегазовая отрасль***

Нефтегазовый комплекс традиционно занимает доминирующее положение в структуре промышленного производства городского округа. Предприятия отрасли:

- ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» (деятельность на суше);

- компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (оператор проекта «Сахалин-2» ведет добычу нефти с Астохского участка Пильтун-Астохского месторождения на шельфе);

- компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (оператор проекта «Сахалин - 1» ведет добычу углеводородов с берега скважинами с большим отходом от вертикали установки «Ястреб» и морской платформы «Орлан»).

Объемы добычи углеводородов в отчетном периоде в натуральном выражении составили:

- нефть, включая газовый конденсат – 12,02 млн.тн. (90,1 % к уровню 2020 г.), по итогам года – 16,1 млн. тн.;

- газ природный и попутный – 23 млрд. куб.м. (94,8 % к уровню 2020 г.), по итогам года – 30,82 млрд. куб. м.

Объем добычи на территории муниципалитета углеводородного сырья

формирует объемы добычи углеводородов всей области в целом: по нефти, включая газовый конденсат – на 99,8 процента, по газу природному и попутному – на 99,8 процента.

***Энергетика***

Основу энергетики муниципального образования составляют ОАО «Ногликская газовая электростанция» (вырабатывает электроэнергию для отпуска в единую энергосистему острова и автономные электросети), МУП «Водоканал» (единственный источник тепловой энергии в пгт. Ноглики, селах Ныш, Вал и Катангли, основные потребители – население, бюджетные организации).

За январь – сентябрь 2021 года производство электроэнергии составило 1113,8 млн. кВт.ч. (101,9 % к уровню 2020 года), тепловой энергией и горячей воды – 971,2 тыс. Гкал (101,7 % к уровню 2020 года). Ожидаемые годовые объемы составят: электроэнергия – 1486 млн. вкт. Час, тепловой энергией и горячей воды – 1300 тыс. Гкал.

**Рыбохозяйственный комплекс:**

Рыбопромышленный комплексмуниципального образованияпредставлен 31 хозяйствующим субъектом, четыре из которых – ООО «Ловец», ООО «Даги», ООО «Ирида», ООО «Восток-Ноглики» – наиболее крупные компании заняты прибрежным рыболовством. Хозяйства работают циклично, только в период путины.

В городском округе осуществляется вылов следующих объектов водных биологических ресурсов: горбуша, кета, кижуч, камбала, навага и прочие виды ВБР (бычок, сельдь тихоокеанская, корюшка малоротая, корюшка зубастая, голец, кунджа, мойва, красноперка).

В рыбной отрасли на территории муниципального образования имеется 11 предприятий, осуществляющих деятельность по первичной переработке рыбы: ООО «Восток-Ноглики», ООО «Ирида», ООО «Ловец», ООО «Даги», ИП Сутулова Л.П., ООО РПК «Севера Сахалина», ООО «Кор-Сервис», ООО «Витязь Аква», ООО «Фрегат», ООО «Сахалинская Чайка», ООО «Вал».

 Перерабатывающие мощности компаний рыбопромышленного комплекса на сегодня имеют в наличии:

- холодильные мощности с объемом хранения 4,04 тыс. тонн готовой продукции;

- морозильные мощности с объемом заморозки 531,0 тонна рыбы-сырца в сутки.

Имеется установка по производству муки рыбной (14,4 тонн в сутки).

В настоящий момент на всех предприятиях имеются автоматизированные линии по разделке лосося и цеха по производству деликатесной продукции (мощности по переработки икры – 90 тонн в сутки).

На акватории, прилегающей к МО «Городской округ Ногликский» имеется 61 рыбопромысловый участок, предназначенный для промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства, и организации любительского рыболовства.

 За январь – сентябрь текущего года было выловлено (по оперативной информации хоз. субъектов): 113,03 тонн разнорыбицы (бычок, корюшка малоротая, навага, камбала, красноперка, сельдь, карась, щука, мойва). Разрешение на вылов наваги имеет три предприятия (ООО «Восток – Ноглики», ООО «Даги», ООО «Ирида»), общая квота на вылов наваги составила 27,227 тн, разрешение на вылов камбалы получило одно предприятие – 26,739 тн (ООО «Восток-Ноглики»).

Разрешение на вылов горбуши получено 23 предприятиями рыбодобывающей отрасли, общая квота на вылов горбуши составила 9 196,922 тн. В связи с ограничениями на вылов горбуши, к промыслу приступили только 9 хозяйств. Вылов горбуши за период лососевой путины по состоянию на 30.09.2021 составил 753,0 тн.

Разрешение на вылов кеты получено 22 предприятиями рыбодобывающей отрасли, общая квота на вылов кеты составила 9 095,0 тн. В связи с ограничениями на вылов кеты, к промыслу приступили только 7 хозяйств. Вылов кеты за период лососевой путины по состоянию на 30.09.2021 составил 1116,0 тн.

До конца года ожидается вылов наваги в количестве 5 тн.

**Обрабатывающие производства:**

*Обработка древесины*

Производством лесоматериалов на территории округа занимаются две компании: ОАУ «Северное лесное хозяйство», ООО «Лесное».

Объемы производства лесоматериалов за январь – сентябрь 2021 года составили 0,7 тыс. куб. м. или 56,5 % к уровню 2020 года. До конца года объемы производства лесоматериалов увеличатся не значительно и составят 0,85 тыс. куб. м.

***Пищевая промышленность***

Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена 7 предприятиями по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2021 году ООО «Алиса» временно приостановили производство хлебобулочных изделий в связи с отсутствием кадрового состава рабочих.

 За 9 месяцев 2021 года произведено:

- хлебобулочных изделий – 371,5 тонн (снижение показателя на 6,2% к 2020 году). Специализированных видов хлеба произведено 10,5 тонн.

- кондитерских изделий – 26,8 тонн, что на 25,6% ниже показателя за аналогичный период 2020 года. Снижение объемов объясняется снижением покупательской способности населения.

- колбасных изделий – 0,3 тонны. Производство колбасных изделий на территории городского округа началось с декабря 2020 года.

По информации хозяйствующих субъектов объемы производства за год составят: хлеба и хлебобулочных изделий– 496 тонн, кондитерских – 36 тонн, колбасных – 9 тонн.

По итогам 9 месяцев 2021 года за счет средств областного бюджета предприятие пищевой промышленности ООО «Пекарь» получило финансовую поддержку (субсидию) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности в части затрат на перевозку муки для осуществления производственной деятельности в размере 235 тыс. рублей.

**Сельское хозяйств:**

На территории муниципального образования осуществляют сельскохозяйственную деятельность 1 крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ Борисов А.Н.) и 812 личных подсобных хозяйств граждан.

Хозяйства в основном сосредоточены в пгт. Ноглики, при этом наиболее благоприятные условия для развития сельского хозяйства имеются в селе Ныш.

Отрасль работает в рамках реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский». На 2021 год в рамках подпрограммы запланированы мероприятия:

- субсидия в целях финансового обеспечения затрат гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров;

- организация работы школы огородников и граждан, ведущих ЛПХ;

- субсидия на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы.

Наблюдается положительна тенденция по росту поголовья в январе – сентябре 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года: КРС на 5,3 %, в т. ч. дойных коров – на 12,5 %, МРС на 28,6%, кроликов на 22,2 %, При этом снизилось поголовье свиней на 18,8 %, птицы на 4,2 %

Сокращение поголовья животных объясняется высокими затратами на содержание, присутствием в торговой сети сахалинской сельскохозяйственной продукции по доступной цене, отсутствием желания граждан заниматься сельским хозяйством.

 **Строительство**

По итогам деятельности за январь – сентябрь 2021 года объем подрядных работ по крупным и средним организациям в стоимостном выражении составил 6561,8 млн. рублей (темп к уровню 2020 года в фактических ценах составил 157,4%). Ожидаемый объем подрядных работ за год составит 8700 млн. рублей.

На 01.10.2021 введено в эксплуатацию 2320 кв. метров общей площади жилых домов или на 7,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за год планируется 2799 кв. метров.

Построено 19 жилых домов, это ИЖС построенное населением за счет собственных и заемных средств, что на 15,5% больше чем за аналогичный период 2020 года.

На сегодня в рамках адресной инвестиционной программы ведутся работы по:

- реконструкции системы водоотведения в пгт Ноглики (ввод объекта - декабрь 2022 г.);

- строительству школы на 300 мест в пгт Ноглики (ввод объекта – февраль 2022 г.);

- строительству крытого корта в пгт Ноглики (ввод объекта – ноябрь 2022 г.)

 Частным застройщиком ведутся работы по строительству 24-х квартирного ж/дома (ожидаемый ввод - декабрь 2021 г.).

**Потребительский рынок** Количество хозяйствующих субъектов в дислокации хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги торговли и общественного питания, по итогам 9 месяцев 2021 года составило 128 (в том числе 36 – ЮЛ и 92 – ИП), что на 5 единиц ниже показателя аналогичного периода 2020 года.

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов 707,26 кв.м./1 тыс. жителей или 117,1% от установленного норматива (604 кв.м./1 тыс. жителей).

Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2021 года составил 2706,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,9 % ниже уровня 2020 года. Объем платных услуг населению составил 232,9 млн. рублей или 111,1 % к 2020 году. До конца 2021 года оборот розничной торговли планируется в сумме 3610 млн. рублей, платных услуг – 312 млн. рублей.

 **Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство**

На 1 октября 2021 года в городском округе действуют 5 предприятий жилищно-коммунального хозяйства, из них 2 МУП, одно из которых многоотраслевое. Содержанием и текущим ремонтом жилья заняты 4 организации, в том числе 2 ТСЖ.

***Содержание и ремонт жилья***. Общая площадь жилищного фонда городского округа по состоянию на 01.10.2021 года составила 295,0 тыс. кв. м., из которых 35,2 тыс. кв. имеют износ более 65%.

В рамках выполнения мероприятий по капитальному ремонту муниципальных квартир разработана ПСД на выполнение работ в 5 квартирах, расположенным в пгт. Ноглики.

Работы по капитальному ремонту двух муниципальных квартирах в пгт. Ноглики выполнены на 60%.

Начиная с 2015 года в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы» организацией работ по капитальному ремонту многоквартирного жилищного фонда МО «Городской округ Ногликский» занимается некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта МКД Сахалинской области».

В 2021 году фонд планирует провести капитальный ремонт фасада 4 многоквартирных домов, расположенных по адресу пгт. Ноглики:

- Штернберга, д. 3 – работы выполнены на 50%;

- Штернберга, д. 4 – работы выполнены на 30%

- Штернберга, д. 7 - процент готовности 100%;

- Штернберга, д. 10 - работы выполнены на 50%.

***В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) на 2021 год*** выполнен капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры:

1. Приобретено оборудование (приборы управления насосами на котельную № 1, 4 центробежных насосов для котельной № 10);

2. Выполнен капитальный ремонт системы теплоснабжения в районе МБОУ СОШ № 1 в пгт. Ноглики;

3. Капитальный ремонт ТП № 27 пгт. Ноглики, заключен контракт со сроком исполнения 2 года, контракт исполнен на 75 % по итогам работ за 2020 год и за 6 месяцев 2021 года. В связи с недобросовестностью подрядчик планируется расторжение муниципального контракта;

4 Проводился капитальный ремонт ТП-400 кВА-6/0,4 кВ пгт. Ноглики, дачный массив «Крайний Север», исполнение контракта составило 75 %;

5. Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ пгт. Ноглики, контракт заключен со сроком исполнения 2 года. Контракт исполнен на 70 % по итогам работ за 2020 год и за 6 месяцев 2021 года. В связи с недобросовестностью подрядчик планируется расторжение муниципального контракта

6. Проводился капитальный ремонт ТП-6/0,4 кВ №2В; №4В с. Вал» контракт заключен со сроком исполнения 2 года, исполнение контракта составило 70 %.

7. Выполнены работы по замене теплообменного оборудования на объектах теплоснабжения.

***В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий*** выполнены работ по капитальному ремонту дворовых территорий, расположенных по адресам:

- пгт. Ноглики, ул. Советская, дом № 47;

- пгт. Ноглики, ул. Депутатская, дом № 6;

- ремонт детской площадки пгт. Ноглики ул. Штернберга.

***В рамках реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий*** заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту фонтана в парке Победы. Работы выполнены в полном объеме.

***В рамках проведения капитального ремонта объектов благоустройства:***

- заключен муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту уличного освещения в с. Вал (от ул. Чинкова до ул. Сахалинская). Плановый срок выполнения работ ноябрь 2021 года. По состоянию на 01.10.2021 года работы выполнены на 40%.

- заключен муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту уличного освещения микрорайона № 1 пгт. Ноглики. Плановый срок выполнения работ ноябрь 2021 года. По состоянию на 01.10.2021 года работы выполнены на 20%.

- заключен муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту участка уличного освещения по ул. Родниковая в пгт. Ноглики. Работы выполнены в полном объеме.

Проводятся ***работы по санитарному содержанию и содержанию улично-дорожной сети*** муниципального образования «Городской округ Ногликский», по содержанию объектов уличного освещения, объектов освещения дворовых территорий и детских площадок, содержанию и ремонту общественных колодцев в пгт. Ноглики, с. Ныш, общественных туалетов в с. Ныш и др.

В рамках ***Молодежного бюджета*** заключен муниципальный контракт на выполнение работ «Ремонт зоны отдыха с детской площадкой в пгт Ноглики в районе ул. Гагарина, д. 6». Плановый срок выполнения работ май-октябрь 2021 года. По состоянию на 01.10.2021 года работы выполнены на 95%.

В рамках ***реализации общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах****:*

- работы по обустройству уличного освещения в с. Ныш выполнены в полном объеме;

- работы по обустройству спортивной площадки «Ноглики-2» выполнены на 60%.

**Транспорт**

Транспортная инфраструктура представлена воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

*Воздушный транспорт*

Аэропортное и наземное обслуживание воздушных перевозок для авиакомпаний в городском округе обеспечивает филиал «Аэропорт Ноглики» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», аэропорт класса «Г» (региональный аэропорт).

В феврале 2021 года было открыто новое направление авиаперевозок Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск (через с. Зональное Тымовского района), перевозчиком является региональная авиакомпания «Тайга». Авиаперевозки по данному маршруту осуществляются три раза в неделю.

С июля 2021 года возобновились авиаперевозки по маршруту «Хабаровск-Ноглики-Хабаровск», перевозчиком является региональная авиакомпания «Аврора». Авиаперевозки по данному маршруту осуществляются три раза в неделю.

*Железнодорожный транспорт*

На территории городского округа расположены две железнодорожные станции: станция Ноглики, станция Ныш. Услуги по перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом оказывает станция Ноглики Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», обеспечивая транспортно-экономическую связь жителей городского округа с населенными пунктами на всей её протяженности до г. Южно-Сахалинск.

*Автомобильный транспорт*

На территории муниципального образования функционируют 3 городских, 2 пригородных и 2 междугородних муниципальных маршрута, в том числе 2 межмуниципальных междугородних маршрута «Оха – Ноглики – Оха» и «Южно-Сахалинск – Ноглики – «Южно-Сахалинск». Межмуниципальные междугородние маршруты по договору с министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области обслуживает ООО «Охинское Пассажирское АТП», ООО «Поронайское АТП».

Муниципальные маршруты обслуживаются МУП «Управляющая организация «Ноглики». Допуск на муниципальную маршрутную сеть на право осуществления регулярных маршрутных перевозок пассажиров по городским и пригородным маршрутам осуществляется по итогам конкурса. За январь – сентябрь 2021 года перевозчику выплачена субсидия по недополученным доходам в размере 19,79 млн. рублей. Ожидается 100% исполнение контракта.

**Малое и среднее предпринимательство**

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утвержденной постановлением администрации МО от 16.12.2016 № 876.

По состоянию на 1 октября 2021 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 361 субъект предпринимательства, в том числе 270 индивидуальных предпринимателей, малых и микропредприятий - 91 единица. Число граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, составляет 179 человек. Оборот малых предприятий составил, по оценке, более 2 445 млн. рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2021 год предусмотрено 3 314,5 тыс. рублей (3 097,6 тыс. рублей – средства областного бюджета, 216,9 тыс. рублей – средства местного бюджета).

В течение отчетного периода проведены отборы по предоставлению субсидий по 4-м направлениям. По состоянию на 01.10.2021 года определены 4 получателя субсидии. Сумма предоставленной субсидии составляет 1,0 млн. рублей.

В сентябре месяце завершен прием заявок на предоставление субсидий как субъектам малого предпринимательства, так и гражданам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Прошли отбор и заключили соглашения на предоставление субсидий 3 заявителя. Выплаты им будут произведены в ноябре 2021 года.