Приложение 1

к постановлению администрации

от 21.04.2014 № 244

1. Раздел «Объём источники финансирования программы «Развитие физической культуры

и спорта в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2011 – 2015 годы»

| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования составит: 27597,5 тыс. рублей В том числе по годам: 2011 – 5062,0 тыс. руб. 2012 – 3994,4 тыс. руб. 2013 – 6347,5 тыс. руб. 2014 – 5893,0 тыс. руб. 2015 – 6300,6 тыс. руб. Основным источником финансирования является местный бюджет |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

от 21.04.2014 № 244

Мероприятия по реализации программы

| № п/п | Мероприятия программы |  | Источники финансирования | Срок исполнения | Финансирование программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполни тели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1. Укрепление материально – технической базы объектов спортивного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт бассейна п.г.т. Ноглики |  | местный бюджет | 2013 год | 653,5 |  |  |  |  |  | 350 |  | 303,5 |  |  | МКУ «УСП»; МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт бассейна пгт. Ноглики структурного подразделения МБОУ ДОД «ДЮСШ» пгт. Ноглики |  | местный бюджет | 2014 год 2015 год | 4 444,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 222,2 | 2 222,2 |  | Администрация ОСиА |  |  |  |
| 1.3 | Завершение строительства футбольного поля с искусственным покрытием |  | местный бюджет | 2011 год. | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |  |  |  |
| 1.4 | Выполнение Проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школьного стадиона при МБОУ СОШ №1 п. Ноглики» |  | местный бюджет | 2013 год. | 1350,0 |  |  |  |  |  | 1350,0 |  |  |  |  | Отдел образования, МБОУ СОШ № 1 п. Ноглики |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт спортивных залов МОУ СОШ№1 и МОУ СОШ с. Ныш. |  | местный бюджет | 2013 год | 1454,8 |  |  |  |  |  | 1454,8 |  |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт хоккейных кортов МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 2 |  | местный бюджет | 2014 год. | 970 |  |  |  |  |  | 0 |  | 970 |  |  | Отдел образования МБОУ ДОД СОШ№ ; МБОУ ДОД СОШ №2 |  |  |  |
| Обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием учреждений образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение гимнастического оборудования |  | местный бюджет | 2012 год | 420 |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение спортивного инвентаря для хоккея с шайбой. |  | местный бюджет | 2014 год | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |
| 1.9 | ДЮСШ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - борьба |  | местный бюджет | 2012 год | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  | МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |
|  | - футбол |  | местный бюджет | 2012 год | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |
|  | - лыжный спорт |  | местный бюджет | 2013 год | 101,8 |  |  |  |  |  | 101,8 |  |  |  |  | МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |
| 1.10 | Приобретение спортивного оборудования и атрибутики для проведения соревнований (софинансирование плана 479-р) |  | местный бюджет. | 2014 год | 111,1 |  |  |  |  |  |  | 111,1 |  |  |  | МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |
| Обустройство спортивных площадок в ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Обустройство спортивных площадок в ДОУ |  | местный бюджет | 2012, 2013 г. | 1145,8 |  |  |  | 1110,4 |  | 35,4 |  |  |  |  | Дошкольные учреждения |  |  |  |
| 2. Массовая физкультурно – оздоровительная работа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районных спортивно – массовых мероприятий согласно утверждённому календарному плану. | местный бюджет. |  | ежегодно | 3 176 |  | 632 |  | 636 |  | 636 | 636 |  |  | 636 | ОКСиМП |  |  |  |
| 2.2 | Участие в областных спортивных соревнованиях: «Сахалинская область – территория спорта для всех», «Спорт против подворотни», «Спорт против наркотиков», «Спорт в детских садах и школах», «Мини – футбол в школу». | местный бюджет |  | ежегодно | 1905,1 |  | 350 |  | 350 |  | 505,1 | 350 |  |  | 350 | Отдел образования, ДЮСШ, общеобр. учреждения, ОКС и МП |  |  |  |
| 2.3 | Проведение областных спортивно – массовых мероприятий на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». | местный бюджет |  | ежегодно | 300 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 60 | Отдел образов. ДЮСШ, ОКС и МП |  |  |  |
| 2.4 | Участие в районной и областном этапах: -«президентские состязания» - «президентские игры» | местный бюджет |  | ежегодно | 912,0 986,3 |  | 0 |  | 228,0 227,0 |  | 214,6 240,4 | 202,1 252,9 |  |  | 267,3 266,0 | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 2.5 | Развитие национальных видов спорта. | местный бюджет |  | ежегодно | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | УСП ОКС и МП |  |  |  |
| 2.6 | Проведение районного этапа спортивно – массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями. | областной бюджет |  | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП Соц.защита |  |  |  |
| 2.7 | Развитие дворового спорта по месту жительства | местный бюджет |  | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 2.8 | Участие в районных и областных спортивно-массовых мероприятиях МБОУ ДОД «ДЮСШ» согласно утвержденному календарному плану | местный бюджет |  | ежегодно | 3467,7 |  | 0,0 |  | 717,0 |  | 572,0 | 507,6 |  |  | 1671,1 | МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |
| 2.9 | Развитие игровых видов спорта | местный бюджет |  | 2013 2015г | 1600 |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 | ОКС и МП |  |  |  |
| 3. Совершенствование существующей системы работы физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование инновационной политики в области физической культуры и спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Научно – методическое сопровождение: -применение комплексной междисциплинарной программы «Здоровье» в ОУ в рамках здоровье сберегающей педагогики, - цикл семинарских занятий по реализации здоровье-сберегающих образовательных технологий в уч. восп. процессе, |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |
| 3.2 | - медико – биологическое осуществление контроля за соблюдением ОУ требований о недопустимости учебных перегрузок учащихся, - диагностирование учебного процесса ОУ в рамках здоровьясбережения, |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 3.3 | - хронологическое обеспечение подготовки спортсменов: ведение индивидуальных дневников тренировок спортсменов, |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 3.4 | - проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности учащихся III ступени обучения и воспитанников МБОУ ДОД «ДЮСШ» |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 3.5 | Реализация парциальной программы Л.Н.Волошиной по физическому воспитанию детей дошкольного возраста «Играйте на здоровье» (4-7 лет), «Игры с элементами спорта» (3-4 лет) Д/с №11 «Сказка» |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 3.6 | Изучение и внедрение программы по физическому воспитанию дошкольников Д/с №7 «Островок» |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 3.7 | Проведение районного и участие в областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» |  | местный бюджет | ежегодно | 30,0 |  |  |  | 7 |  | 7,4 | 7,6 |  |  | 8 | Отдел образования |  |  |  |
| 4. Подготовка кадров в области физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |
| 4.1 | Проведение семинаров по вопросам развития физической культуры и спорта |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования ОКС и МП |  |  |  |
| 4.2 | Планирование курсов повышения квалификации и переподготовки тренеров – преподавателей, судей, учителей, специалистов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, ОКС и МП |  |  |  |
| 4.3 | Участие специалистов органов управления образованием, спортом и молодёжной политикой в ежегодных совещаниях – семинарах, тренингах, мастер – классах, проводимых на районном уровне. |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования ОКС и МП |  |  |  |
| 4.4 | Профориентационная работа среди воспитанников МОУ ДОД «ДЮСШ, учащихся общеобразовательных школ района. |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ ДОД «ДЮСШ» Директора школ |  |  |  |
| 4.5 | Привлечение инструкторов общественников к работе по месту жительства. |  |  | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 5. Совершенствование правового регулирования физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка положения о командировании спортивных команд на соревнования за пределы района. |  | местный бюджет | 2011 год | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 5.2 | Разработка положения по проведению соревнований по видам спорта. |  | местный бюджет | 2012 год | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 5.3 | Внесение изменений в Положение о Совете по физической культуре и спорта. |  | местный бюджет | 2011 год | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 5.4 | Разработка положения о тренерах – общественниках. |  | местный бюджет | 2011 год | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 6. Формирование информационной политики в области физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение массовых мероприятий, демонстрирующих спортивные достижения (показательные выступления на районных массовых мероприятиях) |  | местный бюджет | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП, отдел образования |  |  |  |
| 6.2 | Пропаганда ценностей физической культуры и спорта через средства массовой информации: - местной студии телевидения, - газета «Знамя труда». |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 6.3 | Торжественное чествование победителей в спортивных состязаниях по итогам года |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 6.4 | Информирование населения всеми доступными средствами о режиме работы спортивных сооружений и предоставляемых услугах. |  | местный бюджет | постоянно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 6.5 | Размещение на сайте МО «Городской округ Ногликский» информации о комплексе мер принимаемых администраций для развития спорта. |  | местный бюджет | постоянно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 6.6 | Выпуск буклета о режиме работы спортивных секций |  | местный бюджет | постоянно | без доп. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 6.7 | Формирование и реализация спортивной атрибутики с символикой МО «Городской округ Ногликский» |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 6.8 | Выстраивание системного взаимодействия с болельщиками по видам спорта |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 6.9 | Проведение выставок спортивных достижений |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 6.10 | Оформление фотовыставок о спортсменах, достигших наилучших результатов |  | местный бюджет | ежегодно | без допол. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКС и МП |  |  |  |
| 7. Обеспечение комплексной безопасности на объектах физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Изготовление паспортов безопасности по спортивным объектам |  | местный бюджет | постоянно | без доп. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директора спорт. учреждений |  |  |  |
| 7.2 | Привлечение службы безопасности (милиция, скорая помощь) при проведении спортивно – массовых мероприятий. |  | местный бюджет | постоянно | без доп. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директора спорт. учреждений |  |  |  |
| 7.3 | Обеспечение безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту. |  | местный бюджет | постоянно | без доп. ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директора спорт. учреждений |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | местный бюджет |  | 27597,5 |  |  | 5062,0 |  | 3994,4 | 6347,5 | 5893,0 |  |  | 6300,6 |  |  |  |  |