Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2014 № 539

пгт. Ноглики

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" от 25.07.2014 № 487

В целях осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25.07.2014 № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Объемы и источники финансирования муниципальной программы раздела 1 изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | (тыс.рублей) Годы; Местный бюджет; Областной бюджет; Внебюджетные источники; Итого. 2015; 2 945; 850; 421; 4 216. 2016; 2 655; 850; 360; 3 865. 2017; 2 645; 880; 290; 3 815. 2018; 2 780; 930; 186; 3 896. 2019; 2 725; 970; 54; 3 749. 2020; 2 860; 1 020; 95; 3 975. ВСЕГО; 16 610; 5 500; 1 406; 23 516. в том числе: Подпрограмма 1 Годы; Местный бюджет; Областной бюджет; Итого. 2015; 1 060; 850; 1 910. 2016; 1 120; 850; 1 970. 2017; 1 140; 880; 2 020. 2018; 1 140; 930; 2 070. 2019; 1 210; 970; 2 180. 2020; 1 210; 1 020; 2 230. ВСЕГО; 6 880; 5 500; 12 380. Подпрограмма 2 Годы; Местный бюджет; Внебюджетные источники; Итого. 2015; 1 885; 421; 2 306. 2016; 1 535; 360; 1 895. 2017; 1 505; 290; 1 795. 2018; 1 640; 186; 1 826. 2019; 1 515; 54; 1 569. 2020; 1 650; 95; 1 745. ВСЕГО; 9 730; 1 406; 11 136. |
| --- | --- |

1.2. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по подпрограмме 1 раздела 1 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:

«5. Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках софинансирования подпрограммы 1.

6. Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1.

7. Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1.».

1.3. Конечные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по подпрограмме 1 раздела 1 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:

«5. Сохранение количества субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках софинансирования подпрограммы 1, на уровне базового периода.

6. Сохранение количества созданных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1 на уровне базового периода.

7. Обеспечение количества сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1 на уровне базового периода.».

1.4. Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы дополнить текстом следующего содержания:

«- количество субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках софинансирования подпрограммы 1.

- количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1.

- количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1.».

1.5. Абзацы 1-3 раздела 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составит 23516 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 16 610 тыс.рублей, областного бюджета – 5 500 тыс.рублей, внебюджетные средства – 1 406 тыс.рублей,

в том числе по:

- Подпрограмме 1 – 12 380 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 6 880 тыс.рублей, областного бюджета – 5 500 тыс.рублей;».

1.6. Абзац 3 раздела 9 муниципальной программы дополнить текстом следующего содержания:

«- количество субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках софинансирования подпрограммы 1, планируется сохранить на уровне базового периода;

- количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1 планируется сохранить на уровне базового периода;

- количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1 предполагается обеспечить на уровне базового периода.».

1.7. Объемы и источники финансирования подпрограммы раздела 1 Приложения № 1 изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составит 12 380 тыс.рублей, в том числе: Годы; Местный бюджет; Областной бюджет; Итого. 2015; 1 060; 850; 1 910. 2016; 1 120; 850; 1 970. 2017; 1 140; 880; 2 020. 2018; 1 140; 930; 2 070. 2019; 1 210; 970; 2 180. 2020; 1 210; 1 020; 2 230. ВСЕГО; 6 880; 5 500; 12 380. |
| --- | --- |

1.8. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы раздела 1 Приложения № 1 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:

«5. Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках софинансирования подпрограммы 1.

6. Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1.

7. Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1.».

1.9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы раздела 1 Приложения № 1 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:

«5. Сохранение количества субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках софинансирования подпрограммы 1, на уровне базового периода.

6. Сохранение количества созданных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1 на уровне базового периода.

7. Обеспечение количества сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы 1 на уровне базового периода.».

1.10. Раздел 4 Приложения № 1 дополнить текстом следующего содержания:

«- количество субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках софинансирования подпрограммы.

- количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы.

- количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы.».

1.11. Абзац 1 раздела 7 приложения № 1 изложить в новой редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Сумма средств, необходимая для ресурсного обеспечения подпрограммы, составит 12 380 тыс.рублей, из них 6 880 тыс.рублей – средства бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский», 5 500 тыс.рублей - средства областного бюджета:

| Годы | Местный бюджет | Областной бюджет | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 1 060 | 850 | 1 910 |
| 2016 | 1 120 | 850 | 1 970 |
| 2017 | 1 140 | 880 | 2 020 |
| 2018 | 1 140 | 930 | 2 070 |
| 2019 | 1 210 | 970 | 2 180 |
| 2020 | 1 210 | 1 020 | 2 230 |
| ВСЕГО | 6 880 | 5 500 | 12 380 |

1.12. Пункт 1) раздела 8 Приложения № 1 дополнить текстом следующего содержания:

«- сохранение количества субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках софинансирования подпрограммы, на уровне базового периода;

- сохранение количества созданных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы на уровне базового периода;

- обеспечение количества сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы на уровне базового периода;».

1.13. Перечень индикаторов (показателей) по подпрограмме 1 Приложения № 3 дополнить пунктами 1.5-1.7 следующего содержания:

| 1.5. | Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка в рамках софинансирования подпрограммы | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.7. | Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования подпрограммы | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |

1.14.  Приложение № 4 изложить в новой редакции:

«Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности

в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

| N п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат по годам тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма затрат тыс.руб. | Ответственный исполнитель. |  |  | Сроки реализации |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| Наименование подпрограмм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационное обеспечение субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование базы данных и ведение реестра субъектов МСП. Анализ деятельности предприятий МСП | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | ОЭиРМСБ |  |  | 2015-2020 | Анализ деятельности предприятий с целью выработки механизмов их поддержки |
| 1.1.2. | Организация работы консультативного совета, семинаров или иных мероприятий по вопросам развития МСП | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | Консультативный совет, ОЭиРМСБ |  |  | 2015-2020 | Привлечение представителей органов власти, предпринимателей к выработке предложений по решению проблем предпринимательства и его развитию |
| 1.1.3. | Организация и проведение конкурсов с участием субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ, ОЖКХ, МКУ УСП | 2015-2020 |  | Распространение передового опыта, привлечение су-бъектов МСП к решении социально-эко-номичских за-дач МО |
|  | Всего | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Ведение реестра субъектов МСП – получателей поддержки | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Формирование и распространение информации о получателях муниципальной поддержки |
| 11.2. | Финансовая поддержка субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1770 |  |  |  | 1830 |  |  | 1880 |  |  |  | 1930 |  |  | 2040 |  |  |  | 2090 |  | 11540 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 920 |  |  |  | 980 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1070 |  |  |  | 1070 |  | 6040 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 850 |  |  |  | 850 |  |  | 880 |  |  |  | 930 |  |  | 970 |  |  |  | 1020 |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Создание условий для финансовой поддержки субъектов МСП |
|  | Всего | 1150 |  |  |  | 1150 |  |  |  |  | 1150 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  | 1250 |  | 7100 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 650 |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  | 750 |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2. | Субсидии на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность безработных граждан |
|  | Всего | 320 |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 380 |  | 380 |  |  |  |  | 470 |  | 470 |  | 2370 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 120 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 970 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 230 |  | 230 |  |  |  |  | 270 |  | 270 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3. | Субсидии субъектам МСП на реализацию программ повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Стимулирование субъектов МСП к внедрению программ энергосбережения |
|  | Всего | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Субсидии на возмещение затрат субъектов МСП на проведение специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Стимулирование субъектов МСП к проведению специальной оценки условий труда на предприятиях |
|  | Всего | 100 | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | 130 | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  | 790 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 100 | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | 130 | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  | 790 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.5. | Субсидии на возмещение части затрат субъектам МСП из числа молодежи, открывшим собственное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |
|  | Всего | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Информационная поддержка субъектов МСП | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Информирование субъектов МСП о механизмах государственной и муниципальной поддержки | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления |
| 11.3.2. | Проведение семинаров, конференций по вопросам развития предпринимательства | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Создание условий для развития предпринимательства |
| 11.3.3. | Подготовка и освещение в СМИ материалов о проводимых субъектами МСП благотворительных акциях | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | ОЭиРМСБ, МКУ УСП |  | 2015-2020 | Формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве |
| 11.4. | Имущественная поддержка субъектов МСП | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | КУМИ |  | 2015-2020 | Создание условий для имущественной поддержки субъектов МСП |
| 11.5. | Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.1. | Субсидии на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Стимулирование субъектов МСП и их работников к повышению квалификационного уровня |
|  | Всего | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.2. | Организация мероприятий по предоставлению образовательных услуг (включая переподготовку и повышение квалификации, а также повышение предпринимательской грамотности) субъектам МСП и их работникам | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Образовательные учреждения, ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров |
| 1.5.3. | Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граждан | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | ОКУ НЦЗН, ОЭиРМСБ |  | 2015-2020 | Стимулирование предпринимательской деятельности |
|  | Итого по п.1: | 1 910 | 1 970 |  |  |  |  | 2 020 |  |  |  |  | 2 070 |  |  |  |  | 2 180 |  | 2 230 |  | 12 380 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 1 060 | 1 120 |  |  |  |  | 1 140 |  |  |  |  | 1 140 |  |  |  |  | 1 210 |  | 1 210 |  | 6 880 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 850 | 850 |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  | 930 |  |  |  |  | 970 |  | 1020 |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектов межевания земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУМИ |  |  | 2015-2020 |  | Создание муниципального фонда земель сельскохозяйственного назначения |
|  | Всего | 1 420 |  |  | 1 420 |  |  |  |  | 1 420 |  |  | 1 420 |  |  |  | 1 420 |  |  | 1 420 |  | 8 520 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 1 420 |  |  | 1 420 |  |  |  |  | 1 420 |  |  | 1 420 |  |  |  | 1 420 |  |  | 1 420 |  | 8 520 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение на условиях со-финансирования современных высокотехнологичных машин для растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КФХ |  |  | 2015-2020 |  | Обновление парка сельскохозяйственной техники |
|  | Всего | 421 |  |  | 360 |  |  |  |  | 290 |  |  | 186 |  |  |  | 54 |  |  | 95 |  | 1 406 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные средства | 421 |  |  | 360 |  |  |  |  | 290 |  |  | 186 |  |  |  | 54 |  |  | 95 |  | 1 406 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Субсидии на воз-мещение затрат, связанных с доставкой поставляемых в централизованном порядке для ЛПХ комбикормов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ |  |  | 2015-2020 |  | Создание условий по обе-спечению полноценной кормовой базы животноводства в ЛПХ |
|  | Всего | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 75 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение конкурсов на лучшее личное подсобное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ |  |  | 2015-2020 |  | Стимулирование деятельности ЛПХ |
|  | Всего | 380 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 128 |  |  |  | - |  |  | 130 |  | 638 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 380 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 128 |  |  |  | - |  |  | 130 |  | 638 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация работы школы огородников и граждан, ведущих ЛПХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЭиРМСБ |  |  | 2015-2020 |  | Информационно-консуль-тативное обслуживание населения |
|  | Всего | 10 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 10 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.2: | 2 306 |  |  | 1 895 |  |  |  |  | 1 795 |  |  | 1 826 |  |  |  | 1 569 |  |  | 1 745 |  | 11 136 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 1 885 |  |  | 1 535 |  |  |  |  | 1 505 |  |  | 1 640 |  |  |  | 1 515 |  |  | 1 650 |  | 9 730 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 421 |  |  | 360 |  |  |  |  | 290 |  |  | 186 |  |  |  | 54 |  |  | 95 |  | 1 406 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе: | 4 216 |  |  | 3 865 |  |  |  |  | 3 815 |  |  | 3 896 |  |  |  | 3 749 |  |  | 3 975 |  | 23 516 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. МБ | 2 945 |  |  | 2 655 |  |  |  |  | 2 645 |  |  | 2 780 |  |  |  | 2 725 |  |  | 2 860 |  | 16 610 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 850 |  |  | 850 |  |  |  |  | 880 |  |  | 930 |  |  |  | 970 |  |  | 1020 |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 421 |  |  | 360 |  |  |  |  | 290 |  |  | 186 |  |  |  | 54 |  |  | 95 |  | 1 406 |  |  |  |  |  |  |

1.15. Приложение № 5 изложить в новой редакции:

«Приложение № 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

на период 2015-2020 годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | ВСЕГО | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» | ИТОГО, в том числе: | 12 380 | 1 910 | 1 970 | 2 020 | 2 070 | 2 180 | 2 230 |
|  |  |  | Местный бюджет | 6880 | 1060 | 1120 | 1140 | 1140 | 1210 | 1210 |
|  |  |  | Областной бюджет | 5 500 | 850 | 850 | 880 | 930 | 970 | 1 020 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» |  | ИТОГО, в том числе: | 11 136 | 2 306 | 1 895 | 1 795 | 1 826 | 1 569 | 1 745 |
|  |  |  | Местный бюджет | 9 730 | 1 885 | 1 535 | 1 505 | 1 640 | 1 515 | 1 650 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 406 | 421 | 360 | 290 | 186 | 54 | 95 |
| 3. | ВСЕГО по Программе (п.1+ п.2) |  | ИТОГО, в том числе: | 23 516 | 4 216 | 3 865 | 3 815 | 3 896 | 3 749 | 3 975 |
|  |  |  | Местный бюджет | 16 610 | 2 945 | 2 655 | 2 645 | 2 780 | 2 725 | 2 860 |
|  |  |  | Областной бюджет | 5 500 | 850 | 850 | 880 | 930 | 870 | 1 020 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 1 406 | 421 | 360 | 290 | 186 | 54 | 95 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» С.Н. Балакана.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети Интернет.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»                                                                      М.В. Галченко