- Приложение 2

- к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

- жизнедеятельности населения в муниципальном образовании

- «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

- Сведения о показателях (индикаторах)

- мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

- в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год, предшествующий году разработки муниципальной программы, факт |  | Реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования | Единиц | 2013 | 235 | 230 | 215 | 200 | 190 | 180 | 170 |
| 2 | количество субъектов профилактики правонарушений | Единиц | 2013 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 3 | количество правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | Единиц | 2013 | 55 | 50 | 44 | 39 | 33 | 27 | 20 |
| Мероприятие 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | количество регистрируемых террористических и экстремистских правонарушений в год | Единиц | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | количество публикаций в СМИ и проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстреми-стской направленности в год | Единиц | 2013 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 3 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | количество регистрируемых преступлений коррупционной направленности в год | Единиц | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | количество публикаций в СМИ и подготовленных памяток анти-коррупционного содержания в год для муниципальных служащих | Единиц | 2013 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Мероприятие 4 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | удельный вес населения, информируемого о чрезвычайных ситуациях | % | 2013 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 9 | размер материального ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями | Тыс. руб. | 2013 | Сведений нет | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 |
| 10 | количество погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций | Чел. | 2013 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | 2013 | Сведений нет | - | - | - | - | - | 2,2 |
| 12 | протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 2013 | Сооружение отсутствует | - | - | - | - | - | 1 |
| Мероприятие 5 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | количество построенных объектов для размещения (обезвреживания) отходов | Единиц | 2013 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | снижение количества несанкционированных свалок | Единиц | 2013 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | площадь рекультивированных земель, нарушенных при размещении отходов | Га | 2013 | 0 | - | - | - | - | - | 5,4 |
| 16 | удельный вес населения, информируемого о состоянии окружающей среды | % | 2013 | Сведений нет | 70 | 75 | 79 | 84 | 88 | 90 |

- Приложение 3

- к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

- жизнедеятельности населения в муниципальном образовании

- «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий |  | Сумма затрат по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Общая сумма затрат, тыс.руб. | Ответственный исполнитель. | Сроки реализации | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление работ по монтажу системы уличного видеонаблюдения в п. Ноглики |  | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Отдел строительства и архитектуры | 2015-2016 | Снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах |
| 2 | Изготовление наглядных материалов (листовок, брошюр, календарей) по тематике профилактики преступлений и правонарушений |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | Специалист по связям с общественностью и СМИ, КДНиЗП, ОМВД | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 3 | Систематическое проведение анализа реального взыскания штрафов, наложенных административной комиссией. Организация взаимодействия со службой судебных приставов по принятию мер, направленных на полное взыскание штрафов, включая проведение межведомственных совещаний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административная комиссия, Подразделение службы судебных приставов | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, увеличение количества субъектов профилактики правонарушений |
| 4 | Размещение в СМИ материалов по правовой тематике, в том числе по результатам работы ОМВД за отчетный период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 5 | Проведение мероприятий по стимулированию добровольной сдачи гражданами за материальное вознаграждение незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | ОМВД; Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 6 | Приобретение расходных материалов для цветного принтера (в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) в целях изготовления раздаточного материала профилактической направленности для детей и их родителей |  | 48 | 50,4 | 53,0 | 55,6 | 58,4 | 61,3 | 326,7 | КДНиЗП | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 7 | Приобретение и размещение баннеров о всероссийском «Телефоне доверия 8-800-2000-122», о профилактике употребления несовершеннолетними табака и алкоголя |  | 15,0 | 16,0 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 19,7 | 104,5 | КДНиЗП, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 8 | Организация и проведение военно-патриотической игры «Зарница» с обучающимися образовательных учреждений с привлечением детей, состоящих на профилактических учетах в учреждениях профилактики |  | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 168,7 | Отдел образования, службы системы профилактики | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 9 | Организация и проведение патриотической игры «Победа» с обучающимися образовательных учреждений с привлечением детей, состоящих на профилактических учетах в учреждениях профилактики |  | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 168,7 | Отдел образования, службы системы профилактики | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 10 | Организация и проведение спортивных мероприятий с учащимися в рамках акции «Полиция и дети» |  | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 25,4 | 135,7 | Отдел образования, ОМВД | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 11 | Проведение акции «Полицейский Дед Мороз» с посещением семей и детей, находящихся в социально опасном положении |  | 15,0 | 16,0 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 19,7 | 104,5 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ОМВД | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 12 | Поддержка развития деятельности волонтёрских школьных отрядов, и волонтерских отрядов учреждений дополнительного образования |  | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 25,4 | 135,7 | Отдел образования | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 13 | Организация смотров-конкурсов волонтерских отрядов «Мы за здоровый образ жизни» и «Законопослушное поведение детей - это норма» |  | 15,0 | 0 | 17,1 | 0 | 18,8 | 0 | 50,9 | Отдел образования | 2015-2019 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 14 | Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственной комплексной операции «Подросток» |  | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 168,7 | Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, ОМВД | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
| 15 | Освещение деятельности административной комиссии и деятельности КДНиЗП в газете «Знамя труда» и на сайте МО «Городской округ Ногликский» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административная комиссия, КДНиЗП | 2015-2020 | Снижение количества зарегистрированных преступлений на территории муниципального образования |
|  | Итого по мероприятию 1 (только местный бюджет): |  | 608 | 703 | 330,8 | 323,1 | 353,2 | 346 | 2664,1 |  |  |  |
| Мероприятие 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение в учебных заведениях цикла тематических уроков, лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования | 2015-2020 | Увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности, Снижение регистрируемых террористических и экстремистских правонарушений |
| 2 | Разъяснение гражданам через средства массовой информации содержание понятий «терроризм» и «экстремизм» и установленной ответственности за их совершение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО (юридический отдел, специалист по связям с общественностью и СМИ), ОМВД, МАУ «Редакция газеты «Знамя труда», МБУ «Ногликская телевизионная студия» | 2015-2020 | Увеличение количества публикаций в СМИ антитеррористической и антиэкстремистской направленности, Снижение регистрируемых террористических и экстремистских правонарушений |
| 3 | Осуществление Проверок анти-террористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД, Отделение УФСБ России по Сахалинской области в п. Ноглики, Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ | 2015-2020 | Увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности |
| 4 | Проведение заседаний комиссии по профилактике межнационального и религиозного экстремизма |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Секретарь комиссии | 2015-2020 | Увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности |
| 5 | Изготовление буклетов «Памятка для въезжающих граждан» |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | специалист по связям с общественностью и СМИ | 2015 | Увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности |
| 6 | Проведение заседаний круглого стола «Стол дружбы народов» |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 111 | Специалист по связям с общественностью и СМИ, Ногликская районная центральная библиотека | 2015-2020 | Увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности |
| 7 | Проведение социологического исследования о национальном составе жителей муниципального образования и отношения к мигрантам |  | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | специалист по связям с общественностью и СМИ | 2017 | Увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности, Снижение регистрируемых террористических и экстремистских правонарушений |
| 8 | Организация и проведение семинара с руководителями предприятий муниципального образования по трудоустройству иностранных граждан |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | Специалист по связям с общественностью и СМИ, МРО УФМС | 2018 | Увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности, Снижение регистрируемых террористических и экстремистских правонарушений |
| 9 | Организация и проведение детского фестиваля народов, проживающих в муниципальном образовании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | Ногликская центральная районная библиотека, Центр детского творчества | 2019 | Увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности, Снижение регистрируемых террористических и экстремистских правонарушений |
| 10 | Организация и проведение выставки прикладного искусства народов, проживающих в муниципальном образовании |  | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | Ногликский краеведческий музей | 2016 | Увеличение количества проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности, Снижение регистрируемых террористических и экстремистских правонарушений |
|  | Итого по мероприятию 2 (только местный бюджет): |  | 37 | 72 | 84 | 37 | 57 | 21 | 308 |  |  |  |
| Мероприятие 3 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Секретарь комиссии | 2015-2020 | Снижение количества регистрируемых преступлений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими |
| 2 |  | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Юридический отдел, Прокуратура Ногликского района | 2015-2020 | Снижение количества регистрируемых преступлений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими |
| 3 |  | Совершенствование предоставления муниципальных услуг в электронном виде на основании разработанных административных регламентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющий делами администрации, Руководители структурных подразделений администрации и органов местного самоуправления специальной компетенции | 2015-2020 | Снижение количества регистрируемых преступлений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими |
| 4 |  | Проведение анализа вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции, арбитражных судов о признании недействительными муниципальных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления, должностных лиц органов местного самоуправления в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Юридический отдел | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими |
| 5 |  | Организация правового просвещения муниципальных служащих по вопросам соблюдения требований к служебному поведению путем проведения мероприятий по антикоррупционной тематике, в том числе по заполнению сведений о доходах (расходах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Юридические и кадровые службы органов местного самоуправления | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими |
| 6 |  | Разработка и приведение муниципальных правовых актов о муниципальной службе и противодействии коррупции в соответствие с законодательством Российской Федерации и Сахалинской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Юридический отдел | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими |
| 7 |  | Размещение на сайте муниципального образования сведений о доходах муниципальных служащих, занимающих соответствующие должности муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровые службы органов местного самоуправления | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими |
| 8 |  | Проведение мониторинга СМИ с целью выявления информации о фактах коррупционного поведения муниципальных служащих с последующим предоставлением материалов мэру муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист по связям с общественностью и СМИ | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими |
| 9 |  | Анализ обращений граждан (поступивших, в том числе, через Интернет-приемную) на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих; принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организационно - контрольный отдел администрации, Управляющий делами администрации | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности, совершенных муниципальными служащими |
| 10 |  | Организация и проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в сфере размещения заказов для нужд муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалисты по муниципальным закупкам, Муниципальные заказчики | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности |
| 11 |  | Проведение плановых и внеплановых проверок размещения заказов для муниципальных нужд, анализ результатов этих проверок и разработка предложений по устранению выявленных нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Органы внутреннего и внешнего контроля | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности |
| 12 |  | Анализ проведения торгов по продаже объектов муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности |
| 13 |  | Подготовка и размещение в муниципальных средствах массовой информации статей и иных материалов антикоррупционной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалист по связям с общественностью и СМИ, МАУ «Редакция газеты «Знамя труда»; МБУ «Ногликская телевизионная студия» | 2015-2020 | Увеличение количества публикаций в СМИ и подготовленных памяток антикоррупционного содержания |
| 14 |  | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы соответствующих групп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровые службы органов местного самоуправления, Конкурсная комиссия | 2015-2020 | Снижение количества правонарушений коррупционной направленности |
|  |  | Итого по мероприятию 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 4 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ», Отдел ГО, ЧС и ПБ, Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса, Консультанты по муниципальным закупкам, Поставщики материальных ресурсов | 2015-2020 | Снижение размера материального ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями; Снижение количества погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций |
| 2 |  | Пропаганда и информирование населения по вопросам предупреждения ЧС, действий во время ЧС и вопросам пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ | 2015-2020 | Увеличение удельного веса населения, информируемого о чрезвычайных ситуациях, Снижение размера материального ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями; Снижение количества погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций |
| 3 |  | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по размещению экстренных сообщений и оповещению населения о возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ, МБУ «Сервис-Центр» (в рамках обеспечения деятельности ЕДДС), МАУ «Редакция газеты «Знамя труда», МБУ «Ногликская телевизионная студия» | 2015-2020 | Увеличение удельного веса населения, информируемого о чрезвычайных ситуациях, Снижение размера материального ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями; Снижение количества погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций |
| 4 |  | Организация деятельности в сфере первичных мер пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ГО, ЧС и ПБ | 2015-2020 | Увеличение удельного веса населения, информируемого о чрезвычайных ситуациях, Снижение размера материального ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями; Снижение количества погибших людей в результате чрезвычайных ситуаций |
| 5 |  | Строительство сооружений инженерной защиты на р. Тымь в с. Ныш, в т.ч. разработка проектной документации | 0 | 0 | 17166,7 | 43078,8 | 0 | 0 | 60245,5 | Отдел строительства и архитектуры | 2016-2018 | Снижение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, Строительство сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
|  |  | Итого по мероприятию 4, из них: местный бюджет: областной бюджет: | 0 0 0 | 0 0 0 | 17166,7 171,7 16995 | 43078,8 430,8 42648 | 0 0 0 | 0 0 0 | 60245,5 602,5 59643 |  |  |  |
| Мероприятие 5 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Полигон ТБО в Ногликском районе, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство I очереди | 17171,7 | 115069,7 | 157985,4 | 35353,5 | 0 | 0 | 325580,3 | Отдел строительства и архитектуры | 2015-2019 | количество построенных объектов для размещения (обезвреживания) отходов |
| 2 |  | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2020 | снижение количества несанкционированных свалок |
| 3 |  | Рекультивация свалки ТБО в Ногликском районе | 0 | 0 | 0 | 67751,9 | 29379,8 | 0 | 97131,7 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 2018-2019 | площадь рекультивированных земель, нарушенных при размещении отходов |
| 4 |  | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, специалист по связям с общественностью и СМИ | 2015-2020 | Увеличение удельного веса населения, информируемого о состоянии окружающей среды |
|  |  | Итого по мероприятию 5, из них: местный бюджет: областной бюджет: | 17171,7 171,7 17000 | 115069, 7 1150,7 113919 | 157985,4 1579,9 156405,5 | 103105,4 1031 102074,4 | 29379,8 293,8 29086 | 0 0 0 | 422712,0 4227,1 418484,9 |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятиям 1-5 программы, из них: местный бюджет: областной бюджет: | 17816,7 816,7 17000 | 115844,7 1925,7 113919 | 175566,9 2166,4 173400,5 | 146544,3 1821,9 144722,4 | 29789,9 703,9 29086 | 367 367 0 | 485929,5 7801,6 478127,9 |  |  |  |

- Приложение 4

- к муниципальной программе «Обеспечение безопасности

- жизнедеятельности населения в муниципальном образовании

- «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) | Наименование главного распорядителя средств | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление работ по монтажу системы уличного видеонаблюдения в п. Ноглики | Администрация МО | Итого, в том числе | 700 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 700 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изготовление наглядных материалов (листовок, брошюр, календарей) по тематике профилактики преступлений и правонарушений | Администрация МО | Итого, в том числе: | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | местный бюджет | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Систематическое проведение анализа реального взыскания штрафов, наложенных административной комиссией. Организация взаимодействия со службой судебных приставов по принятию мер, направленных на полное взыскание штрафов, включая проведение межведомственных совещаний | Финансирование не предусмотрено | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Размещение в СМИ материалов по правовой тематике, в том числе по результатам работы ОМВД за отчетный период | Финансирование не предусмотрено | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Проведение мероприятий по стимулированию добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов за материальное вознаграждение | Администрация МО | Итого, в том числе: | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  | местный бюджет | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Приобретение расходных материалов для цветного принтера (в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) в целях изготовления раздаточного материала профилактической направленности для детей и их родителей | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 326,7 | 48 | 50,4 | 53,0 | 55,6 | 58,4 | 61,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 326,7 | 48 | 50,4 | 53,0 | 55,6 | 58,4 | 61,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Приобретение и размещение баннеров о всероссийском «Телефоне доверия 8-800-2000-122», о профилактике употребления несовершеннолетними табака и алкоголя | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 104,5 | 15,0 | 16,0 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 19,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 104,5 | 15,0 | 16,0 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 19,7 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Организация и проведение военно-патриотической игры «Зарница» с обучающимися образовательных учреждений | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 168,7 | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 168,7 | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Организация и проведение патриотической игры «Победа» с обучающимися образовательных учреждений с привлечением детей, состоящих на профилактических учетах в учреждениях профилактики | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 168,7 | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 168,7 | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Организация и проведение спортивных мероприятий с учащимися в рамках акции «Полиция и дети» | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 135,7 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 25,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 135,7 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 25,4 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Проведение акции «Полицейский Дед Мороз» с посещением семей и детей, находящихся в социально опасном положении | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 104,5 | 15,0 | 16,0 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 19,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 104,5 | 15,0 | 16,0 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 19,7 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Поддержка развития деятельности волонтёрских школьных отрядов, и волонтерских отрядов учреждений дополнительного образования | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 135,7 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 25,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 135,7 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 25,4 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Организация смотров-конкурсов волонтерских отрядов «Мы за здоровый образ жизни» и «Законопослушное поведение детей - это норма» | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 50,9 | 15,0 | 0 | 17,1 | 0 | 18,8 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50,9 | 15,0 | 0 | 17,1 | 0 | 18,8 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственной комплексной операции «Подросток» | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 168,7 | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 168,7 | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Освещение деятельности административ-ной комиссии и деятельности КДНиЗП в газете «Знамя труда» и на сайте МО «Городской округ Ногликский» | Финансирования не требует | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию 1: |  | Итого, в том числе: | 2664,1 | 608 | 703 | 330,8 | 323,1 | 353,2 | 346 |
|  |  |  | местный бюджет | 2664,1 | 608 | 703 | 330,8 | 323,1 | 353,2 | 346 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение в учебных заведениях цикла тематических уроков, лекций и бесед, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства | Финансирования не требует | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Разъяснение гражданам через средства массовой информации содержание понятий «терроризм» и «экстремизм» и установленной ответственности за их совершение | Финансирования не требует | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Осуществление проверок антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей | Финансирования не требует | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Проведение заседаний комиссии по профилактике межнационального и религиозного экстремизма | Финансирования не требует | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Изготовление буклетов «Памятка для въезжающих граждан» | Администрации МО | Итого, в том числе: | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Проведение заседаний круглого стола «Стол дружбы народов» | Администрация МО | Итого, в том числе: | 111 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  | местный бюджет | 111 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Проведение социологического исследования о национальном составе жителей муниципального образования и отношения к мигрантам | Администрация МО | Итого, в том числе: | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Организация и проведение семинара с руководителями предприятий муниципального образования по трудоустройству иностранных граждан | Администрация МО | Итого, в том числе: | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Организация и проведение детского фестиваля народов, проживающих в муниципальном образовании | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Организация и проведение выставки прикладного искусства народов, проживающих в муниципальном образовании | Управление социальной политики администрации МО | Итого, в том числе: | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию 2: |  | Итого, в том числе: | 308 | 37 | 72 | 84 | 37 | 57 | 21 |
|  |  |  | местный бюджет | 308 | 37 | 72 | 84 | 37 | 57 | 21 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 «Противодействие коррупции» (финансирование данного перечня мероприятий не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание и поддержание готовности системы оповещения об угрозе ЧС в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Администрация МО (в случае необходимости принятия мер по ликвидации ликвидации ЧС). Текущее финансирование не предусмотрено | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Пропаганда и информирование населения по вопросам предупреждения ЧС, действий во время ЧС и вопросам пожарной безопасности | Финансирование не требуется | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по размещению экстренных сообщений и оповещению населения о возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера | Финансирование не требуется | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Организация деятельности в сфере первичных мер пожарной безопасности | Финансирование не требуется | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Строительство сооружений инженерной защиты на р. Тымь в с. Ныш, в т.ч. разработка проектной документации | Администрация МО, Минприроды области | Итого, в том числе: | 60245,5 | 0 | 0 | 17166,7 | 43078,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 602,5 | 0 | 0 | 171,7 | 430,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 59643 | 0 | 0 | 16995 | 42648 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию 4: |  | Итого, в том числе: | 60245,5 | 0 | 0 | 17166,7 | 43078,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 602,5 | 0 | 0 | 171,7 | 430,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 59643 | 0 | 0 | 16995 | 42648 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полигон ТБО в Ногликском районе, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство I очереди | Администрация МО, Минприроды и Минстрой области | Итого, в том числе: | 325580,3 | 17171,7 | 115069,7 | 157985,4 | 35353,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3255,8 | 171,7 | 1150,7 | 1579,9 | 353,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 322324,5 | 17000 | 113919 | 156405,5 | 35000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация МО | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Рекультивация свалки ТБО в Ногликском районе | Администрация МО, Минприроды области | Итого, в том числе: | 97131,7 | 0 | 0 | 0 | 67751,9 | 29379,8 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 971,3 | 0 | 0 | 0 | 677,5 | 293,8 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 96160,4 | 0 | 0 | 0 | 67074,4 | 29086 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды | Финансирования не требуется | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятию 5: |  | Итого, в том числе: | 422712 | 17171,7 | 115069,7 | 157985,4 | 103105,4 | 29379,8 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 4227,1 | 171,7 | 1150,7 | 1579,9 | 1031 | 293,8 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 418484,9 | 17000 | 113919 | 156405,5 | 102074,4 | 29086 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по мероприятиям 1-5 программы: |  | Итого, в том числе: | 485929,6 | 17816,7 | 115844,7 | 175566,9 | 146544,3 | 29790 | 367 |
|  |  |  | местный бюджет | 7801,7 | 816,7 | 1925,7 | 2166,4 | 1821,9 | 704 | 367 |
|  |  |  | Областной бюджет | 478127,9 | 17000 | 113919 | 173400,5 | 144722,4 | 29086 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по Программе (подпрограмма и мероприятия 1-5): |  | Итого, в том числе: | 493829,6 | 19216,7 | 117244,7 | 176966,9 | 147944,3 | 31190 | 1267 |
|  |  |  | местный бюджет | 8591,7 | 956,7 | 2065,7 | 2306,4 | 1961,9 | 844 | 457 |
|  |  |  | Областной бюджет | 485237,9 | 18260 | 115179 | 174660,5 | 145982,4 | 30346 | 810 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |