## Паспорт
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" от 19 января 2021 года № 12
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»
Основание для разработки программы | Постановление Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года». Концепция муниципальной программы «Газифика-ция муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».
Разработчик программы | Отдел строительства и архитектуры департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства админи-страции муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее – отдел строительства и архитектуры)
Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»
Ответственный исполнитель программы | Отдел строительства и архитектуры
Соисполнители программы | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства департамента экономического развития, строительства, жилищно-коммунального и дорож-ного хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства)
Подпрограммы программы, ведомственные целевые программы (при наличии) | Подпрограммы отсутствуют
Цель программы | Повышение уровня газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский»
Задачи программы | 1. Реконструкция существующей системы газоснабжения. 2. Газификация населенных пунктов, в которых отсутствует газоснабжение.
Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | 596850.22
| 2015 год - | 344729.5 | тыс. руб.
| 2016 год - | 96280.32 | тыс. руб.
| 2017 год - | 13409.5 | тыс. руб.
| 2018 год - | 749.9 | тыс. руб.
| 2019 год - | 1414.2 | тыс. руб.
| 2020 год - | 1093.4 | тыс. руб.
| 2021 год - | 1093.4 | тыс. руб.
| 2022 год - | 1093.4 | тыс. руб.
| 2023 год - | 45662.2 | тыс. руб.
| 2024 год - | 45662.2 | тыс. руб.
| 2025 год - | 45662.2 | тыс. руб.
Из них по источникам:
| средства областного бюджета Сахалинской области, тыс. руб. |  | 538567.8
| 2015 год - | 322735.4 | тыс. руб.
| 2016 год - | 91389.5 | тыс. руб.
| 2017 год - | 12066.7 | тыс. руб.
| 2018 год - | 742.4 | тыс. руб.
| 2019 год - | 1400 | тыс. руб.
| 2020 год - | 1082.4 | тыс. руб.
| 2021 год - | 1082.4 | тыс. руб.
| 2022 год - | 1082.4 | тыс. руб.
| 2023 год - | 35662.2 | тыс. руб.
| 2024 год - | 35662.2 | тыс. руб.
| 2025 год - | 35662.2 | тыс. руб.
| средства местного бюджета, тыс. руб. |  | 58282.42
| 2015 год - | 21994.1 | тыс. руб.
| 2016 год - | 4890.82 | тыс. руб.
| 2017 год - | 1342.8 | тыс. руб.
| 2018 год - | 7.5 | тыс. руб.
| 2019 год - | 14.2 | тыс. руб.
| 2020 год - | 11 | тыс. руб.
| 2021 год - | 11 | тыс. руб.
| 2022 год - | 11 | тыс. руб.
| 2023 год - | 10000 | тыс. руб.
| 2024 год - | 10000 | тыс. руб.
| 2025 год - | 10000 | тыс. руб.
Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Объем потребления газа 2. Количество газовых котельных и промышленных установок 3. Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках 4. Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе городские и сельские сети 5. Рабочие места в газоснабжении и газификации 6. Газификация дизельных электростанций 7. Газифицированных домовладений 8. Переоборудование или приобретение автотранспорта для работы на газомоторном топливе
Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы будет осуществляться в один этап с 2015-2025 годы
Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Объем потребления газа – 25333,56 тыс. куб.м. (до 2025 г. включительно); 2. Количество газовых котельных и промышленных установок – 17 шт.; 3. Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках – 13902,9 тыс. куб. м. (до 2025 г. включительно); 4. Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей – 0,1 тыс. км. в том числе: - городские сети - 62 км (до 2025 г. включительно); - сельские сети - 40 км (до 2025 г. включительно); 5. Рабочие места в газоснабжении и газификации – 15 ед. (до 2018 г. включительно) 6. Газификация дизельных электростанций - 1 (до 2018 г. включительно). 7. Количество газифицированных домовладений – 4 755. 8. Переоборудование или приобретение автотранспорта для работы на газомоторном топливе (с нарастающим итогом) – 9 ед.

## Индикаторы
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" от 19 января 2021 года № 12
"Приложение 1 к муниципальной программе «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский», утвержденной постановлением администрации от 30.07.2014 № 502
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед.изм.
|  |  | 2014 год (базовый) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1.1. | Мероприятие 1. Развитие систем газификации
1.2. | Объем потребления газа, всего (за год) | тыс. куб. м | 121264 | 112412 | 104041 | 25568.15 | 25333.56 | 25333.56 | 25333.56 | 25333.56 | 25333.56 | 25333.56 | 25333.56 | 25333.56
1.3. | Количество газовых котельных и промышленных установок (с нарастающим итогом на конец года) | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17
1.4. | Потребление газа в газовых котельных и промышленных установках (за год) | тыс. куб. м | 101800 | 111829 | 120200 | 13902.9 | 13902.9 | 13902.9 | 13902.9 | 13902.9 | 13902.9 | 13902.9 | 13902.9 | 13902.9
1.5. | Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе (с наростающим итогом на конец года) | тыс. км | 0.0783 | 0.0794 | 0.0804 | 0.0804 | 0.0839 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.1 | 0.101 | 0.102
1.5.1. | городские | км | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
1.5.2. | сельские | км | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 39 | 40
1.6. | Рабочие места в газоснабжении и газификации (с нарастающим итогом на конец года) | ед. | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | х | х | х | х | х | х | х
1.7. | Газификация дизельных электростанций (с нарастающим итогом на конец года) | ед. | 1 | bar: 2015 год to 2025 год
2 | Мероприятие 2. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда
2.1. | Газификация домовладений (с нарастающим итогом на конец года) | ед. | 4581 | 4600 | 4647 | 4647 | 4677 | 4696 | 4706 | 4716 | 4725 | 4735 | 4745 | 4755
3 | Мероприятие 3. Поддержка населения при переоборудовании или приобретении автотранспорта на газомоторное топливо
3.1. | Переоборудование или приобретение автотранспорта для работы на газомоторном топливе (с нарастающим итогом) | ед. |  | 2020 год: 0; 2021 год: 5; 2022 год: 6; 2023 год: 7; 2024 год: 8; 2025 год: 9 | "

## Перечень мероприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" от 19 января 2021 года № 12
"Приложение 2 к муниципальной программе «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский», утвержденной постановлением администрации от 30.07.2014 № 502
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Конечный результат от реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | Мероприятие 1. Развитие систем газификации
1.1 | Реконстркуция систем распределения и использования газа пгт. Ноглики (в том числе ПСД) | Отдел строительства и архитектуры | 2015 | 2017 | Замена изношенных металлических газопроводов на новые из ПВХ
1.2 | Реконстркуция систем распределения и использования газа с. Вал (в том числе ПСД) | Отдел строительства и архитектуры | 2023 | 2025 | Замена изношенных металлических газопроводов на новые из ПВХ
1.3 | Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи | Отдел строительства и архитектуры | 2023 | 2025 | Газификация села
1.4 | Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов в с. Ныш муниципального образования "Городской округ Ногликский" (испытания газораспределительной сети, пусконаладочные работы, аварийное обслуживание сети) | Отдел строительства и архитектуры | 2015 | 2017 | Газификация села
1.5 | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования "Городской округ Ногликский", включая обучение обслуживающего персонала газотурбинного агрегата Capstone С600 | Отдел строительства и архитектуры | 2015 | 2016 | Газификация котельной и строительство распределительных газопроводов, газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш
1.6 | Техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017 | 2017 | Проведение работ по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению для бесперебойной и безаварийной работы сети газораспределения среднего давления общей протяженностью 14,9 км и сооружений на ней, включая ГРП-1 и ГРП-4
1.7 | Консервация объекта "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)". Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования "Городской округ Ногликский" | Отдел строительства и архитектуры | 2015 | 2015 | Сохраность и содержание объекта "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)".
2 | Мероприяти 2. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда
2.1. | Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2015 | 2025 | Увеличение доли газифицированного жилого фонда
2.2. | Подготовка жилья к приемке газа | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2015 | 2016 | Увеличение доли газифицированного жилого фонда
3 | Мероприятие 3. Поддержка населения при переоборудовании или приобретении автотранспорта на газомоторное топливо.
3.1. | Переоборудование или приобретение автотранспорта для работы на газомоторном топливе | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 2025 | Увеличение доли автотранспорта на гозомоторном топливе | "

## Ресурсное обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" от 19 января 2021 года № 12
"Приложение 3 к муниципальной программе «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский», утвержденной постановлением администрации от 30.07.2014 № 502
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование мероприятий | Главный распорядитель финансовых стердств/Ответственный исполнитель | Объемы финансирования (тыс.руб.)
|  |  | Источник финасирования | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Мероприятие 1. Развитие систем газификации |  | ИТОГО, в т.ч. | 581340 | 337581.7 | 94162.9 | 12608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45662.2 | 45662.2 | 45662.2
|  |  | МБ | 57115.1 | 21033.1 | 4747.2 | 1334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | ОБ | 524224.9 | 316548.6 | 89415.7 | 11274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35662.2 | 35662.2 | 35662.2
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реконстркуция систем распределения и использования газа пгт. Ноглики (в том числе ПСД) | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 427892.1 | 325504 | 90985.9 | 11402.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 23077.2 | 19349.4 | 3599.6 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 404814.9 | 306154.6 | 87386.3 | 11274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконстркуция систем распределения и использования газа пгт. Ноглики (в том числе ПСД) | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 408751 | 309203.4 | 88145.4 | 11402.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 3936.1 | 3048.8 | 759.1 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 404814.9 | 306154.6 | 87386.3 | 11274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконстркуция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД), пгт. Ноглики (8 очередь) | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 18042.6 | 16300.6 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 18042.6 | 16300.6 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконстркуция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД), пгт. Ноглики (9 очередь) | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 1098.5 | 0 | 1098.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1098.5 | 0 | 1098.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту "реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)" | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 1378.1 | 192.7 | 1185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 785.4 | 192.7 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 592.7 | 0 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Осуществление технического надзора за выполнением работ по объекту "реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)" | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 577 | 381 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 577 | 381 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконстркуция систем распределения и использования газа с. Вал (в том числе ПСД) | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 68493.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22831.1 | 22831.1 | 22831.1
|  |  | МБ | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  | ОБ | 53493.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17831.1 | 17831.1 | 17831.1
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 68493.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22831.1 | 22831.1 | 22831.1
|  |  | МБ | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  | ОБ | 53493.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17831.1 | 17831.1 | 17831.1
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов в с. Ныш муниципального образования "Городской округ Ногликский" (испытания газораспределительной сети, пусконаладочные работы, аварийное обслуживание сети) | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 2558.9 | 0 | 1436.7 | 1122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1122.2 | 0 | 0 | 1122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 1436.7 | 0 | 1436.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Газоснабжение источниковтеплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования "Городской округ Ногликский", включая обучение обслуживающего персонала газотурбинного агрегата Capstone С600 | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 11664.9 | 11306 | 358.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1270.9 | 912 | 358.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 10394 | 10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Консервация объекта "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)". Газоснабжение источников теплоэлектрогенерации с. Ныш муниципального образования "Городской округ Ногликский" | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский" | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел строительства и архитектуры | ИТОГО, в т.ч. | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприяти 2. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда |  | ИТОГО, в т.ч. | 15510.22 | 7147.8 | 2117.42 | 800.7 | 749.9 | 1414.2 | 1093.4 | 1093.4 | 1093.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1167.32 | 961 | 143.62 | 8 | 7.5 | 14.2 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 14342.9 | 6186.8 | 1973.8 | 792.7 | 742.4 | 1400 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | ИТОГО, в т.ч. | 8251.32 | 221.3 | 1785.02 | 800.7 | 749.9 | 1414.2 | 1093.4 | 1093.4 | 1093.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 394.32 | 221.3 | 110.32 | 8 | 7.5 | 14.2 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 7857 | 0 | 1674.7 | 792.7 | 742.4 | 1400 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Подготовка жилья к приемке газа | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский"/Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | ИТОГО, в т.ч. | 7258.9 | 6926.5 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 773 | 739.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 6485.9 | 6186.8 | 299.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 3. Поддержка населения при переоборудовании или приобретении автотранспорта на газомоторное топливо |  | ИТОГО, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Переоборудование или приобретение автотранспорта для работы на газомоторном топливе |  | ИТОГО, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе |  | ИТОГО, в т.ч. | 596850.22 | 344729.5 | 96280.32 | 13409.5 | 749.9 | 1414.2 | 1093.4 | 1093.4 | 1093.4 | 45662.2 | 45662.2 | 45662.2
|  |  | МБ | 58282.42 | 21994.1 | 4890.82 | 1342.8 | 7.5 | 14.2 | 11 | 11 | 11 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | ОБ | 538567.8 | 322735.4 | 91389.5 | 12066.7 | 742.4 | 1400 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 35662.2 | 35662.2 | 35662.2
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "