УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

от 01 февраля 2021 года № 41

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

«Укрепление общественного здоровья населения

муниципального образования «Городской округ Ногликский»

на 2021-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы мероприятий | Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Городской округ Ногликский на 2021-2025 годы (далее по тексту – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы мероприятий | Департамент социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Соисполнители Программы мероприятий | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ногликская центральная районная больница» (по согласованию)  Отдел экономики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»  Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Городской окру Ногликский»  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский  Отдел образования администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Обоснование разработки Программы мероприятий | Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»;  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  Закон Сахалинской области от 27.05.2013 № 47-ЗО «О реализации органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Сахалинской области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образ жизни» |
| Цели Программы мероприятий | Улучшение здоровья населения муниципального образования «Городской округ Ногликский», качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. |
| Задачи Программы мероприятий | 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». 2. Организация межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 3. Оказание содействия работодателям по вопросам укрепления здоровья на рабочем месте (внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья). 4. Вовлечение граждан, добровольческих (волонтерских) организаций, организаций различных форм собственности в мероприятия по укреплению общественного здоровья. 5. Информационно - коммуникационная кампания по пропаганде здорового образа жизни (далее по тексту – ЗОЖ) и профилактике хронических неинфекционных заболеваний (далее по тексту – ХНИЗ). |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021 - 2025 года, в один этап |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования «Городской округ Ногликский» | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных областным и местным бюджетом по соответствующим муниципальным программам.   1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утвержденной постановлением администрации МО «Городской округ Ногликский» от 13.04.2015 № 253   2) "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский", утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 26.06.2015 № 430   1. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 № 505   4) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» утвержденной 09.10.2014 № 639  5) «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.07.2018 № 638 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий | 1. Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек - к 2025 г. до 227.0  2. Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек к 2025 г. до 420,0  3. Включение работников в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья до 1000 человек к 2025 г.  4. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения муниципального образования) к 2025 году до 50%. |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз реализации Программы мероприятий

В состав муниципального образования «Городской округ Ногликский» входит 1 поселок городского типа со статусом районного центра – Ноглики и 11 сельских населенных пунктов, в которых постоянная численность в с. Вал, с.Ныш, с. Катангли.

Численность населения МО «Городской округ Ногликский» по данным органа статистики на 01 января 2020 года составляет – 11 971 человек, плотность населения – 0,94 чел./км². В структуре населения 87,5 % составляет городское (10 486 человек), 12,5 % (1 485 человек) - сельское.

Количество жителей в возрасте от 0 до 17 лет – 22,4 % (2 683 человека) от всех жителей Ногликского района.

Взрослое население составляет 79,7 % (9 546 человек), из них: трудоспособное население с 16 до 59 лет составляет 76,5 % (7 304 человека), старше трудоспособного возраста – 23,5 % (2242 человек).

Всего в МО «Городской округ Ногликский» проживает мужчин 51% (6103 человек), женщин - 49% (5 868 человек), в том числе трудоспособное население составляет 4 195 человек и 3 109 человек соответственно.

Уровень средней продолжительности жизни в МО «Городской округ Ногликский» в 2020 году составил 67,6 лет у мужчин 63 года у женщин 73,2 года.

В 2020 году коэффициент общей смертности в МО «Городской округ Ногликский» составляет 11,33%, в 2019 г. 13,03 %.

В структуре общей смертности:

- заболевания сердечно-сосудистой системы - 25% от всех случаев;

- смертность от травм и других внешних причин – 19,4% от всех случаев;

- злокачественные новообразования – 15,9% от всех случаев;

- заболевания органов пищеварения – 8,8% от всех случаев смертности;

- очень высокий суммарный сердечно – сосудистый риск 3,5%.

По данным мониторинга распространения факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний ( ХНИЗ ) среди взрослого населения Ногликского района в 2020 году преобладали следующие факторы риска:

- повышенный уровень артериального давления 18,1%;

- употребление алкоголя 16%;

- употребление табака 15,9%;

- нерациональное питание 15,05%;

- низкая физическая активность 14,6%;

- избыточная масса тела 14,1%;

- повышенное содержание сахара в крови 2,75%.

В МО «Городской округ Ногликский» в течение последних 5 лет реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения, борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития, на увеличение физической активности.

Объединение указанных мероприятий в единую Программу мероприятий позволит отслеживать динамику индикаторов и показателей, целесообразность принимаемых мер по улучшению жизненных показателей в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский».

Активную роль в профилактической работе в муниципалитете играет учреждение здравоохранения, врачи и средние медицинские работники общей лечебной сети МО «Городской округ Ногликский».

В структуре здравоохранения МО «Городской округ Ногликский» состоят:

- ГБУЗ «Ногликская ЦРБ»,

- врачебная амбулатория с. Ныш,

- врачебная амбулатория с. Вал

Профилактическая служба ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» в 2020 году была представлена кабинетом профилактики. Штат службы составляет 1,5 ставки среднего медицинского персонала. Не укомплектованность на 01.12.2020 – 1 ставка фельдшера кабинета профилактики.

Профилактическая деятельность ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» ведется по двум основным направлениям:

- формирование ЗОЖ;

- ранняя диагностика хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития с последующей своевременной коррекцией.

В последние годы при проведении массовых мероприятий используются акции с участием волонтеров, отдела культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдела образования администрации МО «Городской округ Ногликский». Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве со средствами массовой информации.

Деятельность кабинет медицинской профилактики/ 2020год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Всего |
| Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, чел. | 2 150 |
| Число медицинских работников, обученных методике профилактики заболеваний и укрепления здоровья, чел. | 125 |
| Число пациентов, обученных в «школах» – всего, чел., | 567 |
| в том числе в: |  |
| школе для беременных | 98 |
| школе для пациентов с сердечной недостаточностью | 53 |
| школе для пациентов артериальной гипертензией | 182 |
| школе для пациентов с заболеванием суставов и позвоночника | 88 |
| школе для пациентов бронхиальной астмой | 75 |
| школе для пациентов сахарным диабетом | 103 |
| Число проведенных массовых мероприятий, ед. | 3 |
| Число лиц, участвующих в мероприятиях, чел. | 492 |

в 2020 году в ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» приехали работать 3 врача:

- гинеколог – 1

- терапевт – 1

- педиатр - 1

и 2 человека среднего медицинского персонала:

- фельдшер скорой медицинской помощи - 1;

- медицинская сестра кабинета профилактики – 1.

Выводы:

Среди граждан муниципального образования «Городской округ Ногликский» отмечается высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами смертности сердечно-сосудистых и онкологических.

Одна из причин - недостаточная информированность жителей района по вопросам здоровья. В связи с этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.

Формирование ЗОЖ у граждан, в том числе у детей и подростков, существенным образом должно быть поддержано мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

Всё это предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической нагрузки, предотвращающих развитие ожирения.

Необходимо более активно информировать население о факторах риска через средства массовой информации (телевидение, печатные издания, сеть «Интернет»), при этом учитывать специфику групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному статусу.

Особое значение имеет формирование ЗОЖ у детей, подростков, молодежи и студентов, что обусловлено большой распространенностью среди них курения, а также высокой частотой выявления неправильного питания, избыточной массы тела и ожирения, низкой физической активности.

Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего среди граждан трудоспособного возраста.

Необходимо доукомплектовать в 2021 году кабинет медицинской профилактики ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» – одной ставкой фельдшера.

В целях снижения смертности от рака легкого и выявления онкопатологии на ранних стадиях внедрить обследование жителей из группы риска на низкодозном компьютерном томографе.

В целях снижения смертности от рака желудка и выявления онкопатологии на ранних стадиях внедрить обследование жителей из группы риска от 45 лет и старше методом неинвазивного серологического скрининга биомаркера желудка (гастропанель).

Улучшить качество проведения диспансеризации населения.

Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

1. Перечень мероприятий Программы.

Программы содержит восемь мероприятий (Приложение № 1):

Мероприятие № 1 «Внедрение направлений Программы мероприятий «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский».

Мероприятие № 2. «Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя».

Мероприятие № 3. «Формирование культуры здорового питания населения».

Мероприятие № 4. «Повышение уровня физической активности».

Мероприятие № 5. «Укрепление общественного здоровья, посредством оказания содействия медицинским учреждениям в проведении диспансеризации и профилактических осмотров».

Мероприятие № 6. «Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков».

Мероприятие № 7. «Формирование культуры здоровья населения».

Мероприятие № 8. «Мероприятия по улучшению окружающей среды».

1. Характеристика мер правового регулирования Программы мероприятий

Правовое регулирование Программы регламентируется действующими указами Президента Российской Федерации, законами Сахалинской области в соответствующей сфере, постановлениями Правительства Сахалинской области, устанавливающими порядки предоставления субсидий из областного бюджета Сахалинской области муниципальным образованиям Сахалинской области, некоммерческим организациям.

При формировании новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей Программы, совершенствования правового положения государственных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей программы предлагаются следующие меры регулирования:

1) Повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта:

- информатизация вышеуказанных сфер, внедрение новых технологий;

- разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы вышеуказанных сфер и повышения эффективности использования бюджетных средств;

- комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников вышеуказанных сфер, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на ведение здорового образа жизни в целях укрепления общественного здоровья населения по итогам ежегодного мониторинга;

2) Развитие муниципально-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта;

3) Создание благоприятной среды и реализация мероприятий Программы:

- мероприятия по устранению административных барьеров (внедрение стандартов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых жителям МО «Городской округ Ногликский»);

- мероприятия по устранению информационных ограничений (публикация основных процедур и результатов деятельности).

1. Перечень целевых индикаторов Программы мероприятий с расшифровкой плановых значений по годам реализациипредставлены в Приложении № 2

Выбор индикаторов осуществлялся на основе показателей эффективности ведения здорового образа жизни, укрепления общественного здоровья, что напрямую связано с продолжительностью жизни населения.

1. Ресурсное обеспечение Программы мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Городской округ Ногликский» по соответствующим, ранее утвержденным муниципальным программам, а также Территориальной программой Сахалинской области «Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021год и на плановый период 2022-2023 годов, утвержденную Постановлением Сахалинской области от 30.12.2020 № 661

1. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы мероприятий

Огромное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

1) Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, физической культуры и спорта и смежных областях.

2) Социальные риски обусловлены, в том числе недостаточностью нормативно-правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

3) Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий Программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

4) Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон.

Основными мерами для минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- повышение эффективности взаимодействия среди участников реализации Программы;

5) Кадровые риски обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы учреждений, предприятий и организаций и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов в различных сферах деятельности (здравоохранение, спорт, культура и т.д.)

Реализация Программы осуществляется в соответствии с распределением финансовых средств по соответствующим муниципальным программам (далее - Распределение финансовых средств), содержащим перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

Ответственный исполнитель (координатор) Программы представляет в Департамент социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»:

- в срок до 01 августа и до 01 февраля каждого года информацию о степени достижения количественных значений индикаторов результативности программы по форме Приложения № 2/1.

Прилагаемая к отчету пояснительная записка должна содержать:

- конкретные результаты выполненных мероприятий, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий, не освоения средств, не достижения планируемых значений индикаторов, а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию Программы мероприятий

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу мероприятий и причинах указанных изменений.

По окончании срока реализации программы ответственным исполнителем также готовится отчет о результатах реализации программы за весь период ее действия в срок до 1 февраля года, следующего за окончанием периода действия программы. (Приложение № 3)

7. Методика оценки эффективности Программы мероприятий

Оценка выполнения программных мероприятий и эффективности Программы осуществляется по итогам полугодия и года. В срок до 1 числа, следующего за отчетным, проводится обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля.

Текущий контроль над ходом реализации Программы, а также координацию деятельности соисполнителей программы осуществляет Департамент социальной политики муниципального образования «Городской округ Ногликский». Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы позволит обеспечить комплексный подход к решению задач по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни; по вовлечению граждан и некоммерческих организаций к участию в мероприятиях по укреплению общественного здоровья на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»; организации межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний; формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; оказанию содействия работодателям по вопросам укрепления здоровья на рабочем месте.

Департамент социальной политики муниципального образования «Городской округ Ногликский» осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к программе мероприятий

«Укрепление общественного

здоровья населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

на 2021-2025 годы»,   
утвержденной постановлением администрации муниципального образования   
«Городской округ Ногликский»

от 01 февраля 2021 года № 41

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ   
Программы «Укрепление общественного здоровья населения   
муниципального образовании «Городской округ Ногликский» на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации мероприятий | | Показатель эффективности | Финансовые средства | | | |
| Начало | Конец |
| Мероприятие 1: Внедрение направлений Программы мероприятий «Укрепление общественного здоровья»  в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Информационно-разъяснительная работа с работодателями с целью внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» (по согласованию)  Департамент социальной политики отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма | 2021 | 2025 | Формирование мотивации работодателей предприятий к ведению здорового образа жизни сотрудников | Финансирование не требуется | | | |
| 1.2. | Охват коммуникационной кампанией не менее 75% аудитории граждан Ногликского района старше 12 лет по основным каналам: телевидение, газета и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» (по согласованию)  Департамент социальной политики | 2021 | 2025 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения здорового образа жизни, своевременной профилактике заболеваний | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 № 505   |  |  | | --- | --- | | 2021 | 125,5 тыс. руб. | | 2022 | 140,9 тыс. руб. | | 2023 | 173,1 тыс. руб. | | 2024 | 153,3 тыс. руб. | | 2025 | 159,6 тыс. руб. | | | | |
| 1.3. | Поддержка и содействие развитию волонтерского движения по профилактике наркозависимости среди подростков и молодежи,  Оказание содействия детским и молодёжным общественным объединениям, учреждениям и организациям по вопросам профилактики и противодействия наркоагрессии | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию)  Департамент социальной политики отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования | 2021 | 2025 | Увеличение продолжительности жизни населения Ногликского района за счет снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, формирование ЗОЖ у населения Ногликского района | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 № 505 (в ред. от 16.04.2020 №191) | | | |
| 2021 | 125,5 тыс. руб. | | |
| 2022 | 140,9 тыс. руб. | | |
| 2023 | 173,1 тыс. руб. | | |
| 2024 | 153,3 тыс. руб. | | |
| 2025 | 159,6 тыс. руб. | | |
| Мероприятие 2: Проведение мероприятий по ограничению потребления табака,  немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение тематических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (выставка рисунков, плакатов антинаркотической и антиалкогольной направленности, подготовка и выпуск материалов по пропаганде здорового образа) | Департамент социальной политики отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования | 2021 | 2025 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, своевременной профилактике заболеваний | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 № 505 | | | |
|  |  | 2021 | | 125,5 тыс. руб. | |
|  |  | 2022 | | 140,9 тыс. руб. | |
|  |  | 2023 | | 173,1 тыс. руб. | |
|  |  | 2024 | | 153,3 тыс. руб. | |
|  |  | 2025 | | 159,6 тыс. руб. | |
| 2.2. | Изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности | Департамент социальной политики отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования | 2021 | 2025 | Увеличение продолжительности жизни населения Ногликского района | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 № 505 | | | |
|  |  | 2021 | | | 125,5 тыс. руб. |
|  |  | 2022 | | | 140,9 тыс. руб. |
|  |  | 2023 | | | 173,1 тыс. руб. |
|  |  | 2024 | | | 153,3 тыс. руб. |
|  |  | 2025 | | | 159,6 тыс. руб. |
| 2.3. | Проведение мониторинга и оценки информированности населения о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и способах их преодоления | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию), Департамент социальной политики, отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, Отдел образования | 2021 | 2025 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и способах их преодоления | Финансирование не требуется | | | |
| 2.4. | Внедрение программ борьбы с табакокурением и злоупотреблением алкоголем, лечения табачной зависимости в муниципальную систему здравоохранения и создание налаженной службы помощи в преодолении потребления табака в Ногликском районе | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ  (по согласованию) | 2021 | 2025 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и способах их преодоления | Финансирование не требуется | | | |
| 2.5. | Работа координационного совета по профилактике табакокурения. | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию),  Департамент социальной политики | 2021 | 2025 | Выработка механизмов (план, программа) по снижению курения табака населением Ногликского района. | Финансирование требуется | | | |
| 2.6. | Организация работы «горячей линии» телефонов, в том числе по вопросам табакокурения, профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, профилактики суицидов | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Увеличение продолжительности жизни населения Ногликского района | Финансирование требуется | | | |
| 2.7. | Проведение системной работы по выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, на прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО «Городской округ Ногликский» | Отдел экономики администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский» | 2021 | 2025 | Снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения Ногликского района | Финансирование не требуется | | | |
| Мероприятие 3: Формирование культуры здорового питания населения | | | | | | | | | |
| 3.1. | Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости правильного питания, своевременной профилактике заболеваний пищеварительного тракта | Финансирование не требуется | | | |
| 3.2. | Создание условий, обеспечивающих качественное, доступное и здоровое горячее питание обучающихся и воспитанников, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков Ногликского района в 1-11 классах | Департамент социальной политики  Отдел образования | 2021 | 2025 | Укрепление здоровья детского населения | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» утверждена постановлением администрации от 13.04.2015 № 253 | | | |
|  |  | 2021 | 1196792,2 тыс. руб. | | |
|  |  | 2022 | 882582,7 тыс. руб. | | |
|  |  | 2023 | 1096738,7 тыс. руб. | | |
|  |  | 2024 | 1499036,2 тыс. руб. | | |
|  |  | 2025 | 1569379,2 тыс. руб. | | |
| Мероприятие 4: Повышение уровня физической активности | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма. | 2021 | 2025 | Формирование ценностных ориентаций населения Ногликского района на занятия спортом и физкультурой | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации от 26.06.2015 № 430 | | | |
|  |  | 2021 | 236355,7 тыс. руб. | | |
|  |  | 2022 | 239331,0 тыс. руб. | | |
|  |  | 2023 | 24365,9 тыс. руб. | | |
|  |  | 2024 | 25276,5 тыс. руб. | | |
|  |  | 2025 | 25997,4 тыс. руб. | | |
| 4.2. | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма,  Отдел образования | 2021 | 2025 | Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической активностью и спортом. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации от 26.06.2015 № 430 | | | |
| 2021 | 236355,7 тыс. руб. | | |
| 2022 | 239331,0 тыс. руб. | | |
| 2023 | 24365,9 тыс. руб. | | |
| 2024 | 25276,5 тыс. руб. | | |
| 2025 | 25997,4 тыс. руб. | | |
| 4.3. | Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения (в том числе реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»), привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма. | 2021 | 2025 | Увеличение доли граждан, занимающихся физической активностью. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации от 26.06.2015 № 430 | | | |
|  |  | 2021 | 236355,7 тыс. руб. | | |
|  |  | 2022 | 239331,0 тыс. руб. | | |
|  |  | 2023 | 24365,9 тыс. руб. | | |
|  |  | 2024 | 25276,5 тыс. руб. | | |
|  |  | 2025 | 25997,4 тыс. руб. | | |
| 4.4. | Развитие спортивной инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский» | 2021 | 2025 | Строительство объектов спортивной направленности для занятия физической культурой и спортом (за период с 2020-2025 годы будет построено 1 объект спортивной инфраструктуры (Крытый корт)) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации от 26.06.2015 № 430 | | | |
|  |  | 2021 | 236355,7 тыс. руб. | | |
|  |  | 2022 | 239331,0 тыс. руб. | | |
|  |  | 2023 | 24365,9 тыс. руб. | | |
|  |  | 2024 | 25276,5 тыс. руб. | | |
|  |  | 2025 | 25997,4 тыс. руб. | | |
| Мероприятие 5: Укрепление общественного здоровья, посредством оказания содействия медицинским учреждениям в проведении диспансеризации и профилактических осмотров. | | | | | | | | | |
| 5.1. | Информационно-коммуникационная работа с работодателями (рассылка письменных обращений) | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования,  ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Увеличение доли граждан, охваченных профилактическими осмотрами и диспансеризацией | Финансирование не требуется | | | |
| 5.2. | Мероприятия по содействию в организации выездных диспансеризаций, обще районных акций | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования, ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | 100 процентный охват профилактическими мероприятиями населения МО «Городской округ Ногликский» | Финансирование не требуется | | | |
| 5.3. | Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международным и Всемирным дням здоровья | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования, ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди населения. Повышение информированности среди населения | Финансирование не требуется | | | |
| Мероприятие 6: Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | | | | | | | | | |
| 6.1. | Комплектование фондов библиотек литературой по профилактике наркомании, о здоровом образе жизни | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма,  Отдел образования | 2021 | 2025 | Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди детей и подростков | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 № 505 | | | |
|  |  | 2021 | 125,5 тыс. руб. | | |
|  |  | 2022 | 140,9 тыс. руб. | | |
|  |  | 2023 | 173,1 тыс. руб. | | |
|  |  | 2024 | 153,3 тыс. руб. | | |
|  |  | 2025 | 159,6 тыс. руб. | | |
| 6.2. | Организация и обеспечение работы во всех образовательных организациях Ногликского района лекториев для школьников «Твое здоровье» | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования, ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Финансирование не требуется | | | |
| 6.3. | Проведение цикла мероприятий в рамках акции «Лето без наркотиков» (в период летней оздоровительной кампании) | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования, ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Профилактика детского травматизма, укрепление здоровья детского населения | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 № 505 | | | |
|  |  | 2021 | 125,5 тыс. руб. | | |
|  |  | 2022 | 140,9 тыс. руб. | | |
|  |  | 2023 | 173,1 тыс. руб. | | |
|  |  | 2024 | 153,3 тыс. руб. | | |
|  |  | 2025 | 159,6 тыс. руб. | | |
| 6.4. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию)  Отдел образования | 2021 | 2025 | Активное выявление детей, потребляющих наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества | Финансирование не требуется | | | |
| Мероприятие 7. Формирование культуры здоровья населения | | | | | | | | | |
| 7.1. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский», Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования, ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения ЗОЖ, своевременной профилактике заболеваний | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 № 505 | | | |
|  |  | 2021 | | | 125,5 тыс. руб. |
|  |  | 2022 | | | 140,9 тыс. руб. |
|  |  | 2023 | | | 173,1 тыс. руб. |
|  |  | 2024 | | | 153,3 тыс. руб. |
|  |  | 2025 | | | 159,6 тыс. руб. |
| 7.2. | Проведение массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования,  ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Повышение престижа нравственных ценностей и здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 30.07.2014 № 505 | | | |
|  |  | 2021 | | 125,5 тыс. руб. | |
|  |  | 2022 | | 140,9 тыс. руб. | |
|  |  | 2023 | | 173,1 тыс. руб. | |
|  |  | 2024 | | 153,3 тыс. руб. | |
|  |  | 2025 | | 159,6 тыс. руб. | |
| 7.3. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (экскурсии, акции, конкурсы, направленные на профилактику противоправных действий) | Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования,  ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Повышение престижа нравственных ценностей и ЗОЖ в подростковой и молодежной среде | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 09.10.2014 № 639 | | | |
|  |  | 2021 | | 11092,6 тыс. руб. | | |
|  |  | 2022 | | 11740,9 тыс. руб. | | |
|  |  | 2023 | | 12242,9 тыс. руб. | | |
|  |  | 2024 | | 12699,5 тыс. руб. | | |
|  |  | 2025 | | 13243,6тыс. руб. | | |
| 7.4. | Информирование населения о здоровье сбережении через деятельность клубных формирований Ногликского района | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  Департамент социальной политики,  Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма, отдел образования, ГБУЗ «Ногликская ЦРБ (по согласованию) | 2021 | 2025 | Повышение информированности населения в сфере здоровье сбережения и культуре здоровья | Финансирование не требуется | | | |
| 7.5. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний полости рта и репродуктивного здоровья. (Проведение классных часов в образовательных организациях, уроки здоровья) | ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» (по согласованию) | 2021 | 2025 | Повышение информированности молодежи о своем здоровье по профилактике заболеваний полости рта и продуктивного здоровья. | Финансирование не требуется | | | |
| Мероприятие 8. Мероприятия по улучшению окружающей среды | | | | | | | | | |
| 8.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 2025 | Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» современной городской средой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.07.2018 № 638 | | | |
|  |  | 2021 | | 26 353,5 тыс. руб. | |
|  |  | 2022 | | 40 966,8 тыс. руб. | |
|  |  | 2023 | | 26 173,5 тыс. руб. | |
|  |  | 2024 | | 1 045,5 тыс. руб. | |
|  |  | 2025 | | 1 087,3 тыс. руб. | |
| 8.2. | Благоустройство общественных территорий | Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2021 | 2025 | Обеспечение населения МО «Городской округ Ногликский» современной и комфортной городской средой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.07.2018 № 638 | | | |
|  |  | 2021 | 9 192,0 тыс. руб. | | |
|  |  | 2022 | 17 773,4 тыс. руб. | | |
|  |  | 2023 | 15 483,5 тыс. руб. | | |
|  |  | 2024 | 311,5 тыс. руб. | | |
|  |  | 2025 | 323,9 тыс. руб. | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к программе мероприятий

«Укрепление общественного

здоровья населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

на 2021-2025 годы»,   
утвержденной постановлением администрации муниципального образования   
«Городской округ Ногликский»

от 01 февраля 2021 года № 41

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 21 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек (расчет по формуле) | Основной | 241,1 | 240 | 234,0 | 231,0 | 229,0 | 227,0 |
| 32 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек (расчет по формуле) | Основной | 477,1 | 460,0 | 450,0 | 440,0 | 430,0 | 420,0 |
| 43 | Число работников включенных в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья (человек) | Основной | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 54 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (от общей численности населения муниципального образования) % | Основной | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/1

к программе мероприятий

«Укрепление общественного

здоровья населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

на 2021-2025 годы»,   
утвержденной постановлением администрации муниципального образования   
«Городской округ Ногликский»

от 01 февраля 2021 года № 41

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|  |  |  |  | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | | план | | факт | |
| 21 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек (расчет по формуле) | Основной | | 241,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек (расчет по формуле) | Основной | | 477,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | Число работников включенных в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья (человек) | Основной | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Основной | | 40 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к программе мероприятий

«Укрепление общественного

здоровья населения муниципального

образования «Городской округ Ногликский»

на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»

от 01 февраля 2021 года № 41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ  Программы мероприятий «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования  «Городской округ Ногликский» | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | План  на 2021 год | Факт |
| 1 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | 240,0 |  |
| 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 года (на 100 тыс. населения) | 460,0 |  |
| 3 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности жителей городского округа (%) | 40 |  |
| 4 | Число работников, включенных в модельные корпоративные программы по укреплению здоровья (чел.) | 0 |  |
| 5 | Доля граждан, охваченного профилактическими мероприятиями (диспансеризацией и профилактическими осмотрами) (%) |  |  |
| 6 | Число баннеров в городе, пропагандирующих здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и профилактику хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) | 5 |  |
| 7 | Число сюжетов в СМИ, пропагандирующие здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и профилактику ХНИЗ | 25 |  |
| 8 | Число культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи (акции, концерты, состязания и конкурсы, Ярмарки здоровья, беседы и встречи со специалистами) | 10 |  |
| 9 | Число проведенных мероприятий по информированию населения о формировании приверженности к здоровому образу жизни | 5 |  |
| 10 | Доля детей, охваченных летним отдыхом и оздоровительными мероприятиями (%) | 53,6 |  |