- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 03.10.2013 № 594

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ», ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Городской округ Ногликский".

1.2. Муниципальной программой муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - муниципальная программа) является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам реализации, содержанию, финансовому обеспечению и исполнителям, обеспечивающая достижение приоритетных социальных, экономических и других задач развития  муниципального образования «Городской округ Ногликский» в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, ведомственные целевые программы муниципального образования «Городской округ Ногликский», а также прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач в рамках муниципальной программы.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальных программ.

Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

1.4. Инициаторами разработки муниципальной программы могут выступать заинтересованные органы местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Ногликский», организации и граждане муниципального образования «Городской округ Ногликский».

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», иными органами местного самоуправления в компетенцию которых входит решение соответствующего вопроса местного значения, определенным в качестве ответственного исполнителя (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», определенными в качестве соисполнителя (далее - соисполнители), а также (в случае необходимости) юридическими и (или) физическими лицами – участниками муниципальной программы.

1..6. Соисполнителями являются отраслевые органы  администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», являющиеся ответственными за разработку, формирование и реализацию подпрограммы (подпрограмм), ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), входящей (входящих) в состав муниципальной программы.

1.7. Участниками муниципальной программы являются муниципальные учреждения и иные организации, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы (программы).

1.8. Рабочая группа по вопросам разработки и реализации муниципальных программ (далее - рабочая группа) - координационный орган администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», по вопросам разработки и реализации муниципальных программ, состав которой утверждается вице-мэром муниципального образования, курирующим данное направление деятельности.

1.9. Муниципальная программа разрабатывается на срок реализации  не менее 3-х лет. При обосновании необходимости разработки муниципальной программы должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования на перспективу в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования.

2. Принятие решения о разработке и  этапы разработки  муниципальной программы, формирование муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании отбора проблем с учетом их значимости, требующих решения программно-целевым способом для развития территории муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Инициатор разработки муниципальной программы, на основании отобранных проблем принимает решение о разработке муниципальной программы.

2.2. Разработка муниципальной программы включает в себя следующие основные этапы:

- разработку и согласование проекта концепции программы (далее - проект концепции);

-  утверждение концепции программы и решения о разработке муниципальной программы;

- включение программы в перечень муниципальных программ, утверждаемый распоряжением администрации;

- разработка проекта  муниципальной программы;

- экспертиза  и согласование  проекта муниципальной программы;

- доработка муниципальной  программы с учетом замечаний;

- утверждение муниципальной программы в установленном порядке постановлением администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

2.3. Основой разработки проекта программы является Концепция программы, которая представляет собой совокупность предложений по решению программным методом проблем социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский», с обоснованием необходимости их решения и указанием основных условий, направлений и средств достижения предполагаемой цели.

При разработке проекта концепций программ учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский», результаты анализа экономического, социального и экологического состояния муниципального образования «Городской округ Ногликский»,   показатели органов государственной статистики.

Концепция программы состоит из следующих разделов:

- Описание проблемы, предлагаемой к решению программно-целевым методом;

-  Обоснование решения проблемы программно-целевым методом;

- Предложения по целям и задачам, целевым показателям (индикаторам) программы;

- Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

-  Предложения по объемам и источникам финансирования программы;

- Предложения по разработчикам, муниципальным заказчикам и исполнителям программы.

- Предварительная оценка ожидаемой результативности муниципальной программы, ее вклад в решение стратегических задач социально-экономического образования.

Проект концепции разрабатывается по рекомендуемой форме согласно приложению 1 и подлежит рассмотрению на заседании Коллегии при мэре муниципального образования «Городской округ Ногликский». При наличии замечаний к проекту концепции разработчик проводит его доработку. Ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта концепции несет разработчик.

Решение об утверждении концепции муниципальной программы является основанием для  включения в перечень муниципальных программ и разработки проекта муниципальной программы.

Перечень муниципальных программ содержит:

- наименование муниципальных программ классифицированных по отраслям жизнедеятельности;

- наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

- основные направления реализации муниципальных программ, включая подпрограммы, ведомственные программы и основные мероприятия не включенные в подпрограммы.

2.4. Разработчиком муниципальной программы выступает орган администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», в компетенцию которого входит решение соответствующего вопроса местного значения, учреждение, юридическое или физическое лицо, осуществляющие функции по разработке проекта программы.

Разработка проекта муниципальной программы может производиться ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы осуществляется не позднее 30 календарных дней после утверждения концепции муниципальной программы.

Проект программы формируется в единый документ, в тексте которого словесно и цифровым способом излагаются ключевые этапы и показатели предлагаемой к реализации деятельности.

Подготовка проекта программы строится на формировании его содержания и изложении.

Основными требованиями к форме изложения проекта программы являются:

- соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;

- ясность, четкость, логичность изложения;

- доступность в понимании написанного;

- соответствие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Сахалинской области, правовым актам  муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Проект муниципальной программы с началом финансирования из бюджета муниципального образования в очередном финансовом году направляется на рассмотрение в отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»  и Финансовое управление муниципального образования «Городской округ Ногликский» (на бумажном носителе и в электронном виде) после его согласования с исполнителем и соисполнителями муниципальной программы в срок, не позднее 01 августа текущего финансового года.

- 2.3.1.  Муниципальная программа содержит следующие разделы:

Титульный лист (без нумерации),

1) паспорт муниципальной программы;

2) характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

3) основные цели и задачи;

4) показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач;

5) сроки и этапы  реализации муниципальной программы;

6) перечень программных мероприятий  с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

7) ресурсное обеспечение муниципальной  программы;

8) подпрограммы, содержащие, в том числе ведомственные целевые программы (при их наличии в муниципальной программе);

9) описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

10) оценка эффективности муниципальной программы вместе с методикой оценки эффективности;

2.3.2. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению 2  к настоящему Порядку.

В паспорте муниципальной программы объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы, ведомственной целевой  программе, входящей в состав муниципальной программы, и в целом по основным мероприятиям муниципальной программы, не вошедшим в подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

2.3.3. Раздел «Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, исходные данные для оценки эффективности, обоснование ее связи с социально-экономическим развитием муниципального образования и установленными полномочиями органов местного самоуправления необходимость решения проблемы программно-целевым  методом, а также описание основных рисков, возможных при решении проблемы.

2.3.4. Раздел «Основные цели и задачи» должен содержать четкую формулировку целей и задач муниципальной программы. Цели должны соответствовать полномочиям разработчиков муниципальной программы и быть ориентированы на результат. Цели должны соответствовать требованиям:

- конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации);

Задача муниципальной программы должна определять конечный результат реализации мероприятий или осуществления функций в рамках достижения целей реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

2.3.5. Раздел « Целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач»

Целевые индикаторы (показатели) должны количественно характеризовать ход реализации, решения основных задач и достижения целей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

В качестве наименования индикатора (показателя) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого социально-экономического явления (процесса).

Раздел включает сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.3.6. Раздел "Сроки и этапы реализации муниципальной программы". Сроки реализации программы должны определяться в зависимости от количества времени, необходимого для решения в полном объеме поставленных в программе задач и достижения намеченной целей.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы сроки реализации программы могут быть разделены на этапы реализации программы. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

2.3.7. Раздел "Перечень программных мероприятий муниципальной программы"  с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов  согласно приложению  4 к настоящему Порядку.

Раздел должен содержать программные мероприятия, которые предлагается реализовать для достижения целей и решения задач муниципальной программы. Должен содержать информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах, сроках, ожидаемых результатах и исполнителях.

2.3.8. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" должен содержать обоснование и информацию об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе в разрезе  всех источников финансирования, и распределением объемов финансирования  по годам реализации муниципальной программы,  по подпрограммам, содержащим в том числе, ведомственные целевые программы.

Определение планируемых затрат должно основываться на тщательном анализе финансовой, экономической, статистической и иной официальной информации.

Значение финансовых показателей приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Раздел включает табличный материал по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

2.3.9. Раздел "Конечные результаты реализации муниципальной программы" должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы - накопительные за период реализации или на дату окончания реализации муниципальной программы.

За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно значимые результаты, уровень удовлетворенности потребителей услугами (работами), их объемом и качеством.

2.3.10. Раздел "Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы" должен содержать алгоритм оценки фактической эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам реализации с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

а) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

C = SUM Ci / n,

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.

SUM Ci - сумма показателей степени достижения индикаторов (показателей) муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);

Зп - плановое значение индикатора (показателя).

б) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, может определяться путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:

Уи = Фф / Фп,

где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

в) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по следующей формуле:

M = SUM Ri / m,

где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Ri - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.

SUM Ri - сумма показателей достижения ожидаемых непосредственных результатов  мероприятий муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующие выводы:

| Вывод об эффективности муниципальной программы | оценка эффективности |
| --- | --- |
| - низкий уровень эффективности программы | менее 0,5 |
| - средний уровень эффективности программы | 0,5 - 0,75 |
| - высокий уровень эффективности программы | более 0,76 |

2.3.11. Раздел "Подпрограммы, ведомственные целевые программы, основные мероприятия" (при наличии) должен содержать описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм  аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальных программ.

Описание каждой подпрограммы является подразделом данного раздела.

- 3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский", а также привлекаемых средств бюджетов других уровней и внебюджетных источников в установленном порядке.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы подлежат утверждению не позднее 01 сентября текущего года.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания муниципального образования "Городской округ Ногликский" о бюджете муниципального образования "Городской округ Ногликский" на очередной финансовый год и плановый период.

В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объемов финансирования объемам средств, утвержденных решением Собрания муниципального образования "Городской округ Ногликский" об утверждении бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский" на реализацию мероприятий муниципальной  программы, ответственный исполнитель соответствующей программы обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части ее целевых индикаторов и их количественных показателей, перечня мероприятий не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами муниципального образования "Городской округ Ногликский", регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский" и планирование бюджетных ассигнований.

- 4. Управление и контроль реализации муниципальной программы,

проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы

4.1. Текущее управление, контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также оценку результативности и социально-экономической эффективности осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы во взаимосвязи с ответственными исполнителями мероприятий программы, в соответствии с полномочиями, указанными в разделе 5 настоящего Порядка

4.2. Критериями оценки результативности и социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы являются достижение заявленных результатов реализации муниципальной программы и своевременное выполнение мероприятий.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы) вправе принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе сформированное на основе результатов мониторинга реализации муниципальной программы.

Основаниями для изменения муниципальной программы являются:

- изменение структуры и полномочий органов администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский" - муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий программ;

- изменение объемов финансирования программы из бюджета муниципального образования "Городской округ Ногликский",   бюджетов других уровней, внебюджетных источников;

- корректировка целей, задач и прогноза ожидаемых результатов реализации программы;

-  изменение состава мероприятий программы и их основных параметров;

- необходимость внесения изменений в плановые значения целевых показателей (индикаторов) программы, увеличение (уменьшение) их количества, замена целевых показателей;

- увеличение (уменьшение) периода исполнения отдельных мероприятий или срока реализации всей программы;

- низкая эффективность программы, выявленная в ходе мониторинга и по результатам оценки эффективности реализации программы;

- необходимость приведения программы в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, правовыми актами муниципального образования "Городской округ Ногликский".

Предложения о внесении изменений в программу должны содержать обоснование необходимости внесения изменений, перечень изменений, порядок и источники их финансирования.

4.4. В целях контроля реализации муниципальной программы осуществляются:

- ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - мониторинг);

- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет);

- подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад).

4.5. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Мониторинг осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы по форме согласно приложению 6 к Порядку и направляет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования "Городской округ Ногликский".

При этом представляемая информация должна содержать:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий или не освоения средств, а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы.

4.6. Годовой отчет формирует ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и направляет до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, в отдел  экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации и Финансовое управление муниципального образования "Городской округ Ногликский".

4.7. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой;

ж) иную информацию, отражающую ход реализации муниципальной программы.

Годовой отчет включает табличный материал по формам согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему Порядку.

4.8. Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации совместно с Финансовым управлением муниципального образования "Городской округ Ногликский" в течение  15 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета проводит анализ информации, представленной в составе годового отчета. При наличии замечаний  ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в годовой отчет.

4.9. Отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации на основании годовых отчетов ежегодно до 10 апреля готовит сводный годовой доклад, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год, темпы изменения по сравнению с предыдущим годом;

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

- при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий.

4.10. Сводный годовой доклад подлежит рассмотрению и утверждению на Коллегии при мэре муниципального образования "Городской округ Ногликский". На основе сводного годового доклада мэр муниципального образования "Городской округ Ногликский" может принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года раннее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

4.11. По программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальные заказчики не позднее 1 февраля очередного финансового года, представляют в отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации отчет о реализации программы по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку, а также доклад об основных результатах исполнения программы и освоении предоставленных финансовых средств за весь период ее реализации.

- 5. Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей

и участников муниципальной программы при разработке

и реализации муниципальной программы

5.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений муниципального образования "Городской округ Ногликский";

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей, участников;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляет в отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации и Финансовое управление  муниципального образования "Городской округ Ногликский" сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей, участников сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы отдела экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации и Финансовое управления  муниципального образования "Городской округ Ногликский";

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

ж) запрашивает у соисполнителей, участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

з) при необходимости рекомендует соисполнителям, участникам осуществить разработку подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы;

и) готовит годовой отчет, итоговый отчет по программам, срок реализации которых завершен и представляет его в отдел экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации и Финансовое управления  муниципального образования "Городской округ Ногликский".

5.2. Соисполнители:

а) участвуют в разработке муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на запросы отдела экономики и развития малого и среднего бизнеса администрации и Финансовое управления  муниципального образования "Городской округ Ногликский", для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

5.3. Участники муниципальной программы:

а) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и развития малого и среднего бизнеса  администрации и Финансовое управления  муниципального образования "Городской округ Ногликский", а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в реализации которых они принимают участие;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- Приложение 1

к Порядку

КОНЦЕПЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_________________________________________

(наименование программы)

- Раздел 1. Описание проблем, предлагаемых к решению

- программно-целевым методом

1.1. Краткое описание выявленной проблемы социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский»:

| N п/п | Формулировка проблем | Описание и причины возникновения | Обоснование необходимости решения проблем программно- целевым методом | Взаимосвязь с приоритетами социально- экономического развития Сахалинской области, МО «Городской округ Ногликский» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.2. Приоритеты (стратегические цели) социально-экономического развития Сахалинской области, муниципального образования «Городской округ Ногликский» для реализации (достижения) которых необходимо решение проблемной ситуации:   __________________________________________________

1.3. Анализ показателей, характеризующих состояние дел в проблемной сфере, основные выводы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Источники данных | Значение по годам |  |  | Выводы анализа показателей <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R – 2 | R – 1 | R <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |

<*> Год, предшествующий году разработки концепции программы. В случае необходимости данные могут быть приведены и за более длительный период времени.

<**> При необходимости выводы могут быть перенесены из таблицы в основной текст.

При необходимости разработчик проекта концепции может дополнить данный раздел любой информацией, имеющей отношение к описанию выявленных проблем либо обоснованию необходимости их решения или изложить ее в приложении к концепции.

- Раздел 2. Обоснование необходимости решения проблем

программно-целевым методом

2.1. Краткое обоснование необходимости решения указанных в разделе 1 настоящей концепции проблем программно-целевым методом:   ________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.2. Анализ вариантов решения выявленных проблем:

| N п/п | Наименование варианта | Характеристика | Сильные стороны, преимущества | Слабые стороны, риски <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вариант 1 |  |  |  |
| 2. | Вариант 2 |  |  |  |

<*> К рискам могут быть отнесены: отсутствие финансирования, в том числе неполное финансирование из различных источников, предусмотренных программой; изменение законодательства, смена политического курса; ошибки планирования; организационные ошибки (ошибки в принятии управленческих решений); недостатки в работе исполнителей, неисполнение (неполное исполнение) обязательств контрагентами и партнерами; существенные погрешности в прогнозе прироста целевой группы; форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, военные конфликты, техногенные катастрофы) и другие факторы.

При необходимости допускается изложение в текстовом формате.

2.3. Основания выбора решения проблемной ситуации: ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Раздел 3. Предложения по целям, задачам, целевым

показателям (индикаторам) программы

3.1. Цели, задачи и индикаторы программы:

| N п/п | Наименование целей, задач | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Значения индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации программы |  |  | Ожидаемый результат после завершения программы |
|  |  |  |  | R – 2 | R – 1 | R <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача |  |  |  |  |  |  |

<*> Год, предшествующий году разработки концепции программы.

- Раздел 4. Ориентировочные сроки и этапы решения проблем

программно-целевым методом

4.1. Этапы решения выявленных проблем программно-целевым методом:

| N п/п | Наименование этапа | Характеристика | Период реализации | Основные ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

4.2. Краткое обоснование сроков решения задач и достижения целей программы: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________.

- Раздел 5. Предложения по объемам и источникам финансирования

программы

5.1. Источники финансового обеспечения программы:

| Наименование источника | Ед. изм. | Объем финансовых средств |  |  | Описание механизма привлечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего по программе | в том числе |  |  |
|  |  |  | N <*> | N + 1 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

<*> Год начала реализации программы. Количество столбцов должно соответствовать сроку реализации программы.

- Раздел 6. Предложения по разработчикам, муниципальным

заказчикам и исполнителям программы

6.1. Описание взаимодействия муниципального заказчика, ответственного исполнителя, исполнителей и участников программы:

| N п/п | Полное наименование муниципального заказчика, ответственного исполнителя, исполнителей, участников программы | Предполагаемые функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Приложение 2

к Порядку

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование программы  _____________________________________________

| Основание для разработки муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы |  |
| Заказчик муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ (при наличии) |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

- Приложение 3

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ

ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год, предшествующий году разработки муниципальной программы факт) |  | Реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … год | … год | … год | … год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение  4

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат по годам тыс.руб. |  |  |  | Общая сумма затрат тыс.руб. | Ответственный исполнитель. | Сроки реализации | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ____ г. | ______г. | _____ г. | _____ г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 5

к Порядку

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) | Наименование главного распорядителя средств | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … год | … год | … год | … год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма … |  | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма … |  | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ведомственная целевая программа |  | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие |  | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе |  | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку

ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО СОСТОЯНИЮ  на _______________________ ГОДА (квартальная, нарастающим итогом)

Наименование муниципальной программы         ____________________________________________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы       _________________________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Предусмотрено Программой тыс.руб. | Утверждено бюджетом тыс.руб. | Фактическое финансирование тыс.руб. | Освоено тыс.руб. | Полученный конкретный результат (краткое описание, в случае невыполнения указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие ВСЕГО: в т.ч. МБ ОБ ФБ ВИ |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие ВСЕГО: в т.ч. МБ ОБ ФБ ВИ |  |  |  |  |  |
| … | ……………….. |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: в т.ч. МБ ОБ ФБ ВИ |  |  |  |  |  |

МБ – средства бюджета муниципального образования

ОБ – средства областного бюджета

ФБ- средства федерального бюджета

ВИ – средства внебюджетных источников

Исп.

Тел.

Приложение 7

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за  ____________ год.

Наименование муниципальной программы      ____________________________________________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________________________________________________

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству ющий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Исп.

Тел.

Приложение 8

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за _______________ год

Наименование муниципальной программы        ____________________________________________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы  ___________________________________________________________

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | оконча ния реализа ции | запланирова нный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исп.

Тел.

- Приложение 9

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за _________________ год.

Наименование муниципальной программы  ______________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы   __________________________

| N п/п | Наименование подпрограммы , ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено бюджетом тыс.руб. | Фактическое освоение бюджетных ассигнований тыс.руб. | % освоения бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
|  | ВИ |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе, в том числе: |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |
|  | ВИ |  |  |  |  |

Исп.

Тел.

- Приложение 10

к Порядку

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы  ____________________________________________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Результат |  | Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое изложение причин неполного освоения предоставленного финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заплани-рован-ный | достиг-нутый | Утверждено бюджетом по годам тыс.руб. |  |  |  |  | Фактическое освоение средств тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | год | год | год | год | Всего | год | год | год | год | Всего | % (14/9*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Наименование подпрограммы, ведомственной программы или основного мероприятия (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель мероприятия 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение Приложения 10

к Порядку

| Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  | Краткое изложение причин не достижения планируемых значений индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | План | Факт | Уровень исполнения плана целевого индикатора (19/18) |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Наименование подпрограммы, ведомственной программы или основного мероприятия (при наличии) |  |  |  |  |
| Цель: |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |  |

Исп.

тел.