Приложение 3

к постановлению администрации

от 14.11.2018 № 1099

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Доступная среда в  муниципальном образовании

"Городской округ Ногликский»,

утвержденной  постановлением

от 09.07.2015 № 466 (в редакции  от 11.09.2015 № 666,

от 02.02.2016 № 107, от 25.05.2016 № 413,

от 15.08.2016 № 628, от 07.02.2017 № 110, от 23.03.2017 № 197,

от 30.05.2017 № 349, от  07.09.2017 № 657, от 27.02.2018 № 203)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Доступная среда в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский"

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Конечный результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала реализации | Дана окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы по созданию доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |
| 1.1. | Порядок работы территориальной психолого – медико педагогической комиссии | Отдел образования Департамента социальной политики | январь 2015 | декабрь 2015 | Создание условий для получения образования |
| 1.2 | Положение об организации обучения детей по образовательным специальным (коррекционным) программам | Отдел образования Департамента социальной политики | январь 2015 | декабрь 2015 | Освоение программ за курс основного общего образования |
| 1.3. | Порядок предоставления услуг по бесплатному посещению инвалидами СК «Арена» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики и развития туризма ДСП | январь 2015 | декабрь 2015 | Регулярные занятия физической культурой, спортом |
| 1.4. | Положение о районной спартакиаде среди инвалидов в МО «Городской округ Ногликский» | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма ДСП | январь 2015 | декабрь 2015 | Участие инвалидов в спортивных мероприятиях |
| 1.5. | Порядок обслуживания лежачих инвалидов на дому периодической печатью и литературой | МБУК "Районная центральная библиотека" | январь 2015 | декабрь 2015 | Доступность инвалидов к информации |
| 1.6. | Порядок о переселении на первые этажи инвалидов с ограниченной степенью передвижения, прожи-вающих в многоквартирных домах | Отдел правового обеспечения, связей с общественностью и средствами массовой информации администрации МО «Городской округ Ногликский» | 1 квартал 2018 | 2 квартал 2018 | Доступность к объектам социальной инфраструктуры и общественным зданиям |
| 2 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации |  |  |  |  |
| 2.1 | Подписка инвалидов на периодическую печать | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2015 | 2025 | Расширение информационного пространства |
| 2.2 | Приобретение мультимедийного проектора с доской (для адаптированных тренингов для инвалидов) | МБУК "Районная центральная библиотека" МБУК "Районная центральная библиотека" | Февраль 2019 | Декабрь 2019 | Проведение развлекательно-познавательных мероприятий |
| 2.3 | Приобретение аудиокниг на электронных носителях | МБУК "Районная центральная библиотека" МБУК "Районная центральная библиотека" | 2017 | 2025 | Доступность к информации инвалидов с нарушением зрения |
| 2.4. | Обслуживание лежачих инвалидов на дому периодической печатью и литературой | МБУК "Районная центральная библиотека" МБУК "Районная центральная библиотека" | 2015 | 2025 | Возможность получения информации |
| 3 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и паспортизации действующих объектов социальной инфраструктуры на соответствие их доступности для инвалидов | МКУ «Централизованная система обслуживания» | 2015 | 2025 | Перечень объектов социальной инфраструктуры на соответствие их доступности |
| 3.2 | Устройство пандусов к объектам социальной инфраструктуры в учреждениях культуры: | Учреждения культуры (Сельский дом культуры с. Вал, РЦБ, РЦД ) | 2015 | 2017 | Доступность к объектам социальной инфраструктуры и общественным зданиям |
| 3.3. | Устройство пандусов к объектам социальной инфраструктуры в учреждениях дополнительного образования: | Учреждения дополнительного образования (МБУ ДО "ДЮСШ") | январь 2015 | декабрь 2015 | Возможность посещения РЦБ инвалидами колясочниками |
| 3.4. | Устройство пандусов к объектам социальной инфраструктуры | Департамент социальной политики | январь 2016 | декабрь 2016 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 3.5. | Устройство подъемника для центральной районной библиотеки | МБУК "Районная центральная библиотека" | январь 2020 | декабрь 2020 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 3.6. | Приобретение подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения | Департамент социальной политики | январь 2016 | декабрь 2016 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 3.7. | Разработка ПСД (проектно-сметной документации) на строительство входной группы и установку оборудования для доступа инвалидов и маломобильных групп населения, в чашу бассейна МБУ ДО «ДЮСШ» в пгт. Ноглики | МБУ ДО "ДЮСШ" | январь 2017 | декабрь 2017 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 3.8 | Разработка ПСД (проектно-сметной документации) на реконструкцию входной группы в МБОУ Гимназия п. Ноглики для доступа инвалидов и маломобильных групп населения | МБОУ Гимназия п. Ноглики | январь 2017 | декабрь 2017 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 3.9. | Реконструкция входной группы в МБОУ Гимназия п. Ноглики для доступа инвалидов и маломобильных групп населения | МБОУ Гимназия п. Ноглики | 2018 | 2019 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 3.10 | Создание доступности для инвалидов-колясочников в МБОУ Гимназия п. Ноглики | МБОУ Гимназия п. Ноглики | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 3.11. | Мероприятия по доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности: приобретение и установка комплекса уличных тренажеров для инвалидов | МБУ ДО "ДЮСШ" | 2015 | 2016 | Регулярные занятия физической культурой и спортом |
| 3.12. | Изучение потребности в переселении на первые этажи инвалидов с ограниченной степенью передвижения, проживающих в многоквартирных домах | Департамент социальной политики | 2018 | 2025 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 4 | Обучение и воспитание детей – инвалидов |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление банка данных детей – инвалидов, в том числе посещающих образовательные учреждения | ГКУ «Центр социальной поддержки населения», Отдел образования ДСП | 2015 | 2025 | Банк данных детей-инвалидов |
| 4.2 | Создание образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья: обучение детей – инвалидов на дому; приобретение образовательных программ для обучения детей – инвалидов; организация государственной; (итоговой) аттестации для детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого – педагогической сопровождение образовательного процесса | Отдел образования ДСП; Территориальная психолого-медико педагогическая комиссия; психологи, логопеды общеобразовательных школ | 2015 | 2025 | Освоение образовательных программ в рамках требований федеральных государственных стандартов; создание адаптированных программ обучения; получение основного общего образования; оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.3 | Обеспечение функционирования постоянно действующей территориально психолого – медико педагогической комиссии | Отдел образования ДСП | 2015 | 2025 | Обследование детей и определение программы обучения |
| 4.4. | Разработка и выпуск буклетов для родителей и детей-инвалидов, обучающихся в ОУ «Обучение в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья: права, обязанности, льготы» | Отдел образования ДСП | 2016 | 2022 | Ознакомление родителей и детей с проектом обучения, правами, обязанностями, льготами |
| 4.5. | Организация консультаций для родителей детей – инвалидов | МБОУ СОШ №1 | 2015 | 2025 | Оказание педагогической помощи |
| 5 | Привлечение инвалидов к культурно – массовым, спортивным мероприятиям |  |  |  |  |
| 5.1. | Привлечение инвалидов к участию в районных конкурсах, посвященных Дню муниципального образования «Городской округ Ногликский», и для участия в других районных праздничных мероприятиях | МБУК "Районный центр досуга" | 2015 | 2025 | Социально-культурная реабилитация инвалидов |
| 5.2. | Организация выставки декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования ДСП | 2015 | 2025 | Вовлечение детей в социально-культурную жизнь |
| 5.3. | Создание уголка «Твори добро» по социализации инвалидов в окружающем мире в районной центральной библиотеке | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2015 | 2025 | Социализация инвалидов в обществе |
| 5.4. | Проведение акции «передай добро по кругу» | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2015 | 2025 | Воспитание терпимости, сострадания, уважения к инвалидам |
| 5.5. | Организация творческих мастерских «В кругу семьи» | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2015 | 2025 | Поддержка семей с детьми-инвалидами |
| 5.6. | Проведение урока «Дорогою добра» | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2015 | 2025 | Воспитание доброты и уважения |
| 5.7. | Создание условий для систематических занятий физкультурой и спортом | СК «Арена» | 2015 | 2025 | Регулярные занятия физической культурой и спортом |
| 5.8 | Проведение районной спартакиады инвалидов | Отдел культуры, спорта, и молодежной политики и развития туризма ДСП | 2015 | 2025 | Вовлечение инвалидов в спортивные мероприятия |
| 5.9 | Оплата проезда на областные соревнования, конкурсы, фестивали | Отдел культуры, спорта, и молодежной политики и развития туризма ДСП | 2015 | 2025 | Вовлечение инвалидов в спортивные, культурные мероприятия |
| 5.10 | Оплата проезда на областные конкурсы, фестивали | Отдел культуры, спорта, и молодежной политики и развития туризма ДСП | 2019 | 25 | Вовлечение инвалидов в социально-культурные мероприятия |
| 6 | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка совместного Годового Плана работы администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» и ответственной организации инвалидов | Департамент социальной политики, Общественная организация инвалидов | 2015 | 2025 | Совместное проведение мероприятий в рамках Плана |
| 6.2. | Проведение совместных районных мероприятий, в т. ч.: | Отдел по социальным вопросам и поддержке КМНС Департамента социальной политики | 2015 | 2025 | Вовлечение инвалидов в социально-культурно жизнь, развитие молодежного волонтерского движения |
| 6.2.1. | - День инвалида |  | 2015 | 2025 |  |
| 6.2.2. | -Каждому ребенку подарок на Новый год |  | 2015 | 2025 |  |
| 6.2.3. | - 10 лет Общественной организации инвалидов |  | январь 2019 | декабрь 2019 |  |
| 6.3. | Проведение молодежных акций: «Помоги инвалиду» | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и развития туризма ДСП | январь 2017 | декабрь 2017 | Развитие молодежного волонтерского движения |
| 6.4. | Содержание подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения | МКУ "Централизованная система обслуживания" | 2017 | 2025 | Вовлечение инвалидов в социально-культурную жизнь района |