## Лист1
Приложение 2
к муниципальной программе
«Доступная среда в муниципальном образовании
"Городской округ Ногликский" на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации от 09.07.2015 № 466 (в редакции от 11.09.2015 № 666, от 02.02.2016 № 107, от 25.05.2016 № 413, от 15.08.2016 № 628, от 07.02.2017 № 110, от 23.03.2017 № 197, от 30.05.2017 № 349)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат по годам тыс. руб. | [5 empty] | Общая сумма затрат тыс.руб. | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Ожидаемый результат от реализации мероприятий
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Разработка нормативно-правовой базы по созданию доступной среды для инвалидов
1 | Порядок работы территориальной психолого – медико педагогической комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | Отдел образования МКУ УСП | 2015 | Создание условий для получения образования, раз-работка индивидуальных маршрутов обучения
2 | Положение об организации обучения детей по образова-тельным специальным (кор-рекционным) программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | Отдел образования МКУ УСП | 2015 | Освоение программ за курс основного общего образования
3 | Порядок предоставления услуг по бесплатному посещению инвалидами СК «Арена» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МКУ УСП | 2015 | Регулярные занятия физической культурой,спортом
4 | Положение о районной спартакиаде среди инвалидов в МО «Городской округ Ногликский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МКУ УСП | 2015 -2020 | Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
5 | Порядок обслуживания лежачих инвалидов на дому пери-одической печатью и литературой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2015 | Доступность инвалидов к информации
Итого по разделу 1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации
№ | Наименование мероприятий | Сумма затрат по годам тыс. руб. 2015 г.: Сумма затрат по годам, тыс. руб. | Общая сумма затрат тыс.руб. | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Ожидаемый результат от реализации мероприятий
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подписка инвалидов на периодическую печать | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.7 | 8 | 23 | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2015-2020 | Расширение информационного пространства
местный бюджет
2 | Приобретение мультимедийного проектора с доской (для адаптированных тренингов для инвалидов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 120 | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2019 | Проведение развлекательно-познавательных мероприятий
местный бюджет
3 | Приобретение аудиокниг на электронных носителях | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 21.2 | 22.7 | 63.7 | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2017-2020 | Доступность к информации инвалидов с нарушением зрения
местный бюджет
4 | Обслуживание лежачих инвалидов на дому периодической печатью и литературой | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2015 | Возможность получения информации
Областной бюджет
Итого по разделу 2: всего, в т. ч. |  | 33.8 | 0 | 0 | 27.1 | 148.9 | 30.7 | 240.5
местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 148.9 | 30.7 | 206.7
областной бюджет |  | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8
3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
1 | Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и паспортизации действующих объектов социальной инфраструктуры на соответствие их доступности для инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | МКУ «Централизованная система обслуживания» | На период действия программы | Перечень объектов социальной инфраструктуры на соответствие их доступности
№ | Наименование мероприятий | Сумма затрат по годам, тыс. руб. 2015 г.: Сумма затрат по годам | Общая сумма затрат, тыс.руб. | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Ожидаемый результат от реализации мероприятий
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | Устройство пандусов к объектам социальной инфраструктуры в учреждениях культуры: | 0 | 0 | 0 | 400 | 120 |  | 520 | Учреждения культуры (РЦБ, РЦД) | 2018-2019гг. | Доступность к объектам социальной инфраструктуры и общественным зданиям
местный бюджет
|  | 262.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262.9 |  | 2015
областной бюджет
3 | Устройство пандусов к объектам социальной инфраструктуры в учреждениях дополнительного образования: | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | Учреждения дополнительного образования (ДО"ДЮСШ" ), МБУК | 2017
местный бюджет
|  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 2015
областной бюджет
4 | Устройство пандусов к объектам социальной инфраструктуры | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | МКУ "Управление социальной политики" | 2016
местный бюджет
5 | Устройство подъемника для центральной районной библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | МБУК "Районная центральная библиотека" | 2020 | Возможность посещения РЦБ инвалидами колясочниками
местный бюджет
6 | Приобретение подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | МКУ "Управление социальной политики" | 2016 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
местный бюджет
|  | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592
областной бюджет
7 | Разработка ПСД (проектно-сметной документации) на строительство входной группы и установку оборудования для доступа инвалидов и маломобильных групп населения, в чашу бассейна МБУ ДО «ДЮСШ» в пгт. Ноглики | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 2017 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
[8 empty] | областной бюджет | МБУ ДО "ДЮСШ"
|  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
местный бюджет
| Разработка ПСД (проектно-сметной документации) на реконструкцию входной группы в МБОУ Гимназия для доступа инвалидов и маломобильных групп населения | 0 | 0 | 592.9 | 0 | 0 | 0 | 592.9 | МБОУ "Гимназия" | 2017 | Доступность инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
областной бюджет
8 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
местный бюджет
9 | Мероприятия по доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности: приобретение и установка комплекса уличных тренажеров для инвалидов | 1200 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.7 | МБУ ДО "ДЮСШ" | 2015 -2016 | Регулярные занятия физической культурой и спортом
областной бюджет
Итого по разделу 3: всего, в т. ч. |  | 1862.9 | 3178.7 | 1958.9 | 400 | 120 | 1300 | 8820.5
местный бюджет |  | 0 | 467 | 366 | 400 | 120 | 1300 | 2653
областной бюджет |  | 1862.9 | 2711.7 | 1592.9 | 0 | 0 | 0 | 6167.5
4. Обучение и воспитание детей – инвалидов
1 | Обновление банка данных детей – инвалидов, в том числе посещающих образовательные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | ГКУ «Центр социальной поддержки населения», Отдел образования МКУ УСП | На период действия программы | Банк данных детей-инвалидов
2 | Создание образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья: обучение детей – инвалидов на дому; приобретение образовательных программ для обучения детей – инвалидов; организация государственной; (итоговой) аттестации для детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого – педагогической сопровождение образовательного процесса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | Отдел образования МКУ УСП; Территориальная психолого-медико педагогическая комиссия; психологи, логопеды общеобразовательных школ | На период действия программы | Освоение образовательных программ в рамках требований федеральных государственных стандартов; создание адаптированных программ обучения; получение основного общего образования; оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
3 | Обеспечение функционирования постоянно действующей территориально психолого – медико педагогической комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | Отдел образования МКУ УСП | На период действия программы | Обследование детей и определение программы обучения
4 | Разработка и выпуск буклетов для родителей и детей-инвалидов, обучающихся в ОУ «Обучение в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья: права, обязанности, льготы» | 0 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 7.8 | 21 | Отдел образования МКУ УСП | 1 раз в 2 года | Ознакомление родителей и детей с проектом обучения, правами, обязанностями, льготами
местный бюджет
5 | Организация консультаций для родителей детей – инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ | На период действия программы | Оказание педагогической помощи
Итого по разделу 4: всего |  | 0 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 7.8 | 21
местный бюджет |  | 0 | 6.2 | 0 | 7 | 0 | 7.8 | 21
областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.Привлечение инвалидов к культурно – массовым, спортивным мероприятиям
1 | Привлечение инвалидов к участию в районных конкурсах, посвященных Дню муниципального образования «Городской округ Ногликский», и для участия в других районных праздничных мероприятиях | 10 | 2.8 | 81 | 11.6 | 12.1 | 12.8 | 130.3 | МБУК "Районный центр досуга" | Ежегодно | Социально-культурная реабилитация инвалидов
местный бюджет
2 | Организация выставки декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | 8 | 0 | 8.8 | 0 | 9.7 | 0 | 26.5 | Отдел образования МКУ УСП | 1 раз в 2 года | Вовлечение детей в социально-культурную жизнь
местный бюджет
3 | Создание уголка «Твори добро» по социализации инвалидов в окружающем мире в районной центральной библиотеке | 50 | 0 | 15 | 16.5 | 17.4 | 18.5 | 117.4 | МБУК "Районная центральная библиотека" | Ежегодно | Социализация инвалидов в обществе
местный бюджет
4 | Проведение акции «передай добро по кругу» | 7.4 | 0 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 10 | 42.9 | МБУК "Районная центральная библиотека" | Ежегодно | Воспитание терпимости, сострадания, уважения к инвалидам
местный бюджет
5 | Организация творческих мастерских «В кругу семьи» | 11 | 0 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 63.6 | МБУК "Районная центральная библиотека" | Ежегодно | Поддержка семей с детьми-инвалидами
местный бюджет
6 | Проведение урока «Дорогою добра» | 15.8 | 16.5 | 1.4 | 18.2 | 19.1 | 20.1 | 91.1 | МБУК "Районная центральная библиотека" | Ежегодно | Воспитание доброты и уважения
местный бюджет
7 | Создание условий для систематических занятий физкультурой и спортом | 118.2 | 202.7 | 124.1 | 130.3 | 136.8 | 143.7 | 855.8 | СК «Арена» | Ежегодно | Регулярные занятия физической культурой и спортом
местный бюджет
8 | Проведение районной спартакиады инвалидов | 8 | 7.3 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 53.3 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МКУ УСП | Ежегодно | Вовлечение инвалидов в спортивные мероприятия
местный бюджет
9 | Оплата проезда на областные соревнования | 28 | 29.4 | 30.9 | 32.4 | 34 | 36.7 | 191.4 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МКУ УСП | Ежегодно | Регулярное занятие спортом, достижение результатов
местный бюджет
Итого по разделу 5: всего, в т.ч. |  | 256.4 | 258.7 | 290.3 | 239.6 | 261.2 | 266.1 | 1572.3
местный бюджет |  | 256.4 | 258.7 | 290.3 | 239.6 | 261.2 | 266.1 | 1572.3
областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов
1 | Разработка совместного Годового Плана работы Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» и ответственной организации инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | МКУ "Управление социальной политики" Общественная организация инвалидов | 2015-2020 | Совместное проведение мероприятий в рамках Плана
2 | Проведение совместных районных мероприятий, в т. ч.: | [9 empty] | Вовлечение инвалидов в социально-культурно жизнь, развитие молодежного волонтерского движения
| -День инвалидов | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 56.7 | Отдел по социальным вопросам и КМНС Управление социальной политики | Ежегодно
местный бюджет
| -Каждому ребенку подарок на Новый год | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 51
местный бюджет
| - 10 лет Общественной организации инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
местный бюджет
3 | Организация прямой линии по вопросам защиты инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без затрат | МКУ "Управление социальной политики" | Ежегодно | Оказание правовой помощи инвалидам
4 | Проведение молодежных акций: «Помоги инвалиду» | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МКУ УСП | Ежегодно | Развитие молодежного волонтерского движения
местный бюджет
5 | Освещение в СМИ публикаций об интеграции инвалидов в обществе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ УСП | 2 раза в год | Воспитание терпимости, доброты, внимания к инвалидам
6 | Содержание подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 243.5 | 254.5 | 264.6 | 264.6 | 1027.2 | МКУ "Централизованная система обслуживания" | 2017-2020 | Вовлечение инвалидов в социально-культурно жизнь
Итого по разделу 6: всего, в т.ч . |  | 15.7 | 16.6 | 281 | 272.9 | 313.9 | 284.8 | 1184.9
местный бюджет |  | 15.7 | 16.6 | 281 | 272.9 | 313.9 | 284.8 | 1184.9
областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе: всего, в т.ч. |  | 2168.8 | 3460.2 | 2530.2 | 946.6 | 844 | 1889.4 | 11839.2
местный бюджет |  | 272.1 | 748.5 | 937.3 | 946.6 | 844 | 1889.4 | 5637.9
областной бюджет |  | 1896.7 | 2711.7 | 1592.9 | 0 | 0 | 0 | 6201.3