УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 14.09.2016 № 705

Муниципальная программа

«Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015 – 2020 годы»

(в новой редакции)

1. Паспорт

Муниципальной программы

«Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015 – 2020 годы» (в новой редакции)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ  «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»;  Закон Сахалинской области от 04.07.2006 № 72-ЗО «О правовых гарантиях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области»;  Закон Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области»;  Концепция муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015 – 2020 годы» (утверждена решением коллегии, протокол от 07.10.2014 № 8) |
| 2. Разработчик муниципальной Программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» (специалист по связям с общественностью и СМИ, отдел по социальным вопросам и коренным малочисленным народам Севера Управления социальной политики) |
| 3. Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| 4. Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  (ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ администрации;  специалисты по муниципальным закупкам администрации;  специалисты по обслуживанию комплекса средств автоматизации администрации;  МКУ «Управление социальной политики» администрации (отдел по социальным вопросам и КМНС)) |
| 5. Соисполнители Программы | МАУ «Редакция газеты «Знамя труда»;  МБУ «Ногликская телевизионная студия»;  МБУ «Сервис-Центр» |
| 6. Цели Программы | Целями Программы 1 являются:  1. создание условий для распространения своевременной, достоверной, полной, разносторонней информации о политических, социально-экономических и иных событиях о жизни городского округа, направленной на сохранение и поддержание социальной и экономической стабильности;  2. улучшение организации работы органов местного самоуправления и обеспечение их взаимодействия с населением в решении вопросов социально-экономического развития городского округа;  3. развитие института общественного самоуправления, формирование чувства патриотизма, ответственности за свои действия перед социумом;  4. защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования. |
| 7. Задачи Программы | Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:  1. увеличение количества публикаций о деятельности органов местного самоуправления в газете «Знамя труда»;  2. увеличение среднегодового значения количества выпусков студии телевидения о деятельности органов местного самоуправления в сравнении со среднегодовым значением за трехлетний предшествующий период;  3. увеличение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, размещаемых на сайте муниципального образования, и обеспечение его стабильной работы.  4. реализация механизма муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе с целью широкого использования интеллектуального и культурного потенциала жителей для решения вопросов местного значения;  5. создание условий для развития общественного движения и увеличения количества общественных объединений в различных сферах через привлечение общественного внимания к их работе;  6. привлечение к общественно-полезной деятельности различных социальных групп населения городского округа.  7. увеличение числа общин и родовых хозяйств КМНС;  8. увеличение представителей КМНС, занятых постоянно в общинах и родовых хозяйствах;  9. укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. |
| 8. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 53 737,4 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 46 594,4 тыс. руб.; из областного бюджета – 6 766,8 тыс. руб.; из федерального бюджета – 376,2 тыс. руб.  Объем финансирования программы по годам:  2015 год – 10 753,9 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 7 614,4 тыс. руб.; из областного бюджета – 3 139,5 тыс. руб.;  2016 год – 11 436,5 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 7 433,0 тыс. руб.; из областного бюджета – 3 627,3 тыс. руб.; из федерального бюджета – 376,2 тыс. руб.;  2017 год – 7 303,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 7 303,0 тыс. руб.;  2018 год – 7 691,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 7 691,0 тыс. руб.;  2019 год – 8 075,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 8 075,0 тыс. руб.;  2020 год – 8 478,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 8 478,0 тыс. руб. |
| 9. Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели (основные индикаторы):  По направлению Программы:  1. Количество публикаций в год в газете «Знамя труда» о деятельности органов местного самоуправления;  2. Количество выпусков студии телевидения о деятельности органов местного самоуправления (в среднегодовом значении);  3. Количество информационных материалов в год о деятельности органов местного самоуправления, размещаемых на сайте муниципального образования;  4. Приобретение источника бесперебойного питания для северного оборудования, обеспечивающего работу сайта муниципального образования при отсутствии электроэнергии или при перепадах напряжения в электросети;  5. Количество социальных проектов в год, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций;  6. Количество зарегистрированных общественных организаций в различных сферах;  7. Доля граждан, участвующих в общественно-полезной деятельности, относящихся к различным социальным группам населения (молодежь, средний возраст, пенсионеры).  8. Количество зарегистрированных общин и родовых хозяйств КМНС;  9. Количество представителей КМНС, занятых постоянно в общинах и родовых хозяйствах;  010. Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. |
| 10. Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на шесть лет с 2015 по 2020 годы и осуществляется в один этап. |
| 11. Ожидаемые результаты реализации Программы | На момент окончания действия Программы планируется достижение следующих показателей (основных индикаторов):  По мероприятию Программы:  1. Не менее 180 публикаций в год о деятельности органов местного самоуправления в газете «Знамя труда»;  2. Не менее 95 выпусков студии телевидения о деятельности органов местного самоуправления (в среднегодовом значении);  3. Не менее 200 информационных материалов в год о деятельности органов местного самоуправления, размещаемых на сайте муниципального образования;  4. Наличие источника бесперебойного питания для серверного оборудования для стабильной работы сайта муниципального образования при отсутствии электроэнергии или при перепадах напряжения в электросети.  5. Реализация не менее двух социальных проектов ежегодно в течение действия Программ, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций;  6. Увеличение до 7 количества общественных организаций в различных сферах на момент окончания реализации Программы, участвовавших в социальных проектах, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций;  7. Увеличение на момент окончания реализации Программы доли граждан, участвующих в общественно-полезной деятельности, относящихся к различным социальным группам населения (молодежь, средний возраст, пенсионеры) от общего количества граждан, относящихся к данным социальным группам, проживающих на территории муниципального образования: молодежь – до 1 %, средний возраст – до 1,5%, пенсионеры – до 1,2%).  8. Доведение количества общин и родовых хозяйств КМНС до 20;  9. Увеличение на момент окончания реализации Программы представителей КМНС, занятых постоянно в общинах и родовых хозяйствах, до 200 чел.;  10. Увеличение на момент окончания реализации Программы расходов на социальное обеспечение КМНС, обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования, культуры и промыслов по следующим направления:  - развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов\*;  - обновление и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной деятельности коренных народов \*;  - сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов \*;  - ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности \*;  - обеспечение здорового питания детей из числа коренных народов в течение учебного года \*;  - обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной компании \*.  \* (конкретные показатели ежегодно будут уточняться с учетом предоставления и освоения объемов субвенций на реализацию Закона Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области»). |

2. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить опубликование официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов местного самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения населения муниципального образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений.

Для реализации прав населения, закрепленных в вышеуказанных Федеральных законах, необходимо полнее и эффективнее использовать возможности местных средств массовой информации, имеющихся в распоряжении муниципального образования – МАУ «Редакция газеты «Знамя труда», МБУ «Ногликская телевизионная студия» и официального сайта ([www.nogliki-adm.ru](http://www.nogliki-adm.ru)).

Средства массовой информации (далее – СМИ) являются мощным ресурсом обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного самоуправления в целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия решений.

Вместе с тем, публикуемая информация не всегда в должной мере раскрывает освещаемую тему в силу ограниченности во времени (что характерно для телестудии: передачи идут два раза в неделю по 30 мин.) или печатной площади (газета выходит два раза в неделю объемом, как правило, 1 печатный лист), а также недостаточной проработки содержания официального сайта, что затрудняет поиск нужной информации, если она не размещена на главной странице. Имеет значение и актуальность тем о деятельности органов местного самоуправления с учетом освещения проблем и вопросов, наиболее волнующих население.

Реализация программных мероприятий будет способствовать решению муниципальными СМИ проблем и задач, связанных с информированием населения о деятельности органов местного самоуправления, актуализацией освещения социально значимых тем, повышением качества материалов и, как следствие, укреплением доверия населения к органам местного самоуправления.

Становление и развитие гражданского общества невозможно без проявления населением инициативы, включая создание гражданами различных общественных организаций, направленной не только на выявление или обозначение проблем, имеющих большое социальное значение, но и участие в их решении.

По состоянию на 1 января 2014 года в муниципальном образовании зарегистрировано 5 общественных организаций.

Деятельность этих организаций зачастую формальна и фактически незаметна для большинства населения, они слабо отстаивают, или не отстаивают совсем, как свои интересы, так и интересы входящих в них граждан. Численность общественных организаций в муниципальном образовании не растет, формы их работы не меняются годами. Результатом является отсутствие авторитета у населения, которое не видит в общественных организациях субъектов, способных защитить его права и интересы, донести мнение населения по различным вопросам до органов государственной власти или органов местного самоуправления, несмотря на то, что представители ряда общественных организаций входят в составы совещательных органов или комиссий, созданных при администрации муниципального образования.

Общественные организации хотя и принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных таким, например, праздникам и событиям, как День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День окончания Второй мировой войны (День победы над милитаристской Японией), День муниципального образования (День города), организуемых и проводимых органами местного самоуправления, но самостоятельности в организации и проведении каких-либо мероприятий фактически не проявляют.

В полной мере задействовать возможности общественных организаций мешают и определенные проблемы. К ним можно отнести:

- отсутствие финансовой самостоятельности общественных организаций (объединений);

- малочисленность общественных объединений и некоммерческих организаций, что не способствует привлечению к участию в их социально значимых программах и проектах значительного числа участников;

- слабую информированность населения о деятельности общественных структур.

Недостаточно развита благотворительность, преимущественно она носит персональный характер, а не направлена на поддержку деятельности некоммерческих организаций.

В местном бюджете финансовых средств на поддержку мероприятий (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций фактически не предусматривается, хотя имеются проекты, заслуживающие внимания со стороны органов местного самоуправления городского округа.

В то же время получение некоммерческой организацией грантов из местного бюджета позволило бы привлечь финансовые средства для реализации социально значимых мероприятий.

Тем более что в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» имеется потенциал для развития инициатив гражданского общества, выдвигаемых, в том числе, и молодежью. Поддержка молодежных организаций способствовала бы воспитанию членов общества с ответственной гражданской позицией, принимающих активное участие в реализации политики городского округа в социальной сфере.

Представляется, что реализация мероприятия программы позволит повысить гражданскую активность населения, привлечь ресурсы администрации муниципального образования, обеспечить координацию их использования для достижения целей и задач по развитию некоммерческих организаций и инициатив населения.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009   
№ 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» муниципальное образование «Городской округ Ногликский» является местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2014 в муниципальном образовании проживало 1138 чел., относящихся к коренным малочисленным народам Севера (далее – КМНС), в том числе нивхи – 872 чел., орочоны (уйльта) – 155 чел., эвенки – 103 чел., нанайцы и др. – 8 чел. В п. Ноглики проживало 894 чел., в с. Вал – 221 чел., в с. Катангли – 13 чел., в с. Ныш и в с. Венское – по 5 чел.

Принимая во внимание, что на 1 января 2014 года численность постоянного населения городского округа составляла 11 635 чел., доля КМНС от общей численности населения равняется примерно 10%.

По данным управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области на территории муниципального образования зарегистрировано 16 родовых хозяйств и общин КМНС, в которых имели постоянную занятость 160 человек, относящихся к КМНС. Из числа видов традиционной хозяйственной деятельности для КМНС муниципального образования наиболее характерны рыболовство, оленеводство, художественные промыслы и народные ремесла. Эти исторически сложившиеся виды традиционной хозяйственной деятельности являются этнообразующей и этносохраняющей базой для КМНС. Традиционной хозяйственной деятельности коренных народов присуща своя специфика, связанная с исконной средой обитания и традиционным образом жизни.

Причины неблагополучного состояния КМНС заключаются в том, что подорваны основы их хозяйственной, культурной и духовной жизни, нарушены среда обитания и основы традиционного питания.

Для исправления сложившейся ситуации используются различные меры поддержки для экономического и социального развития коренных народов из федерального, областного и местного бюджетов (развитие инфраструктуры, культуры, образования и общин коренных народов в местах их традиционного проживания).

Вместе с тем, несмотря на проводимую работу, имеется достаточно проблем, требующих дальнейшего внимания и системной работы со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, направленных на защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Имеющиеся проблемы свидетельствуют о необходимости реализации комплексных мер поддержки КМНС муниципального образования.

3. Основные цели и задачи муниципальной Программы

Приоритетами Программы являются надлежащее информирование населения (общественности) о специфике деятельности и полномочиях органов местного самоуправления через средства массовой информации, создание благоприятных условий для поддержки некоммерческих организаций (общественных объединений), развитие гражданского общества (активной гражданской позиции населения), устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов этих народов.

Основными целями Программы являются:

1. создание условий для распространения своевременной, достоверной, полной, разносторонней информации о политических, социально-экономических и иных событиях о жизни городского округа, направленной на сохранение и поддержание социальной и экономической стабильности;

2. улучшение организации работы органов местного самоуправления и обеспечение их взаимодействия с населением в решении вопросов социально-экономического развития городского округа;

3. развитие института общественного самоуправления, формирование чувства патриотизма, ответственности за свои действия перед социумом;

4. защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования.

5. создание условий для распространения своевременной, достоверной, полной, разносторонней информации о политических, социально-экономических и иных событиях о жизни городского округа, направленной на сохранение и поддержание социальной и экономической стабильности;

6. Улучшение организации работы органов местного самоуправления и обеспечение их взаимодействия с населением в решении вопросов социально-экономического развития городского округа.

Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:

- увеличение количества публикаций о деятельности органов местного самоуправления в газете «Знамя труда»;

- увеличение среднегодового значения количества выпусков студии телевидения о деятельности органов местного самоуправления в сравнении со среднегодовым значением за трехлетний предшествующий период;

- увеличение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, размещаемых на сайте муниципального образования;

- реализация механизма муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе с целью широкого использования интеллектуального и культурного потенциала жителей для решения вопросов местного значения;

- создание условий для развития общественного движения и увеличения количества общественных объединений в различных сферах через привлечение общественного внимания к их работе;

- привлечение к общественно-полезной деятельности различных социальных групп населения городского округа;

- увеличение числа общин и родовых хозяйств КМНС;

- увеличение представителей КМНС, занятых постоянно в общинах и родовых хозяйствах;

- укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.

4. Показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач муниципальной Программы

Целевыми показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач являются:

По направлению 1 Программы:

1. Количество публикаций в год в газете «Знамя труда» о деятельности органов местного самоуправления;

2. Количество выпусков студии телевидения о деятельности органов местного самоуправления (в среднегодовом значении);

3. Количество информационных материалов в год о деятельности органов местного самоуправления, размещаемых на сайте муниципального образования;

4. Наличие источника бесперебойного питания для серверного оборудования.

По направлению 2 Программы:

5. Количество социальных проектов в год, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций;

6. Количество зарегистрированных общественных организаций в различных сферах;

7. Доля граждан, участвующих в общественно-полезной деятельности, относящихся к различным социальным группам населения (молодежь, средний возраст, пенсионеры).

По направлению 3 Программы:

8. Количество зарегистрированных общин и родовых хозяйств КМНС;

9. Количество представителей КМНС, занятых постоянно в общинах и родовых хозяйствах.

10. Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов:

- развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов;

- обновление и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов;

- сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов;

- ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

- обеспечение здорового питания детей из числа коренных народов в течение учебного года;

- обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной компании.

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях указаны в приложении 1.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Программа рассчитана на шесть лет с 2015 по 2020 годы и осуществляется в один этап.

6. Перечень мероприятий муниципальной Программы

В Программу включены мероприятия по направлениям:

1. «Информационное общество»:

- Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете «Знамя труда»;

- Подготовка и выход в эфир материалов о деятельности органов местного самоуправления на студии телевидения;

- Размещение на официальном сайте муниципального образования ([www.nogliki-adm.ru](http://www.nogliki-adm.ru)) информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления;

- Приобретение источника бесперебойного питания для серверного оборудования, обеспечивающего работу на сайте муниципального образования.

2. «Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения):

- Предоставление субсидий (грантов) общественным организациям, территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально-значимых программ, мероприятий и общественно-значимых инициатив в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский».

3. «Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»:

- Развитие деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера;

- Привлечение лиц из числа коренных малочисленных народов Севера к деятельности на постоянной основе в общинах и родовых хозяйствах коренных малочисленных народов Севера;

- Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов, в том числе:

расходы на реализацию мероприятий по развитию и модернизации традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов Севера;

расходы на реализацию мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов;

расходы на ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

расходы на обеспечение здорового питания детей из числа коренных народов в течение учебного года;

расходы на санаторно-курортное лечение представителей коренных народов;

расходы на обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов;

расходы на обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной компании.

Перечень мероприятий, включенных в Программу, приведен в приложении 2.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 53 737,4 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 46 594,4 тыс. руб.; из областного бюджета – 6 766,8 тыс. руб.; из федерального бюджета – 376,2 тыс. руб.

Объем финансирования программы по годам:

2015 год – 10 753,9 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 7 614,4 тыс. руб.; из областного бюджета – 3 139,5 тыс. руб.;

2016 год – 11 436,5 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 7 433,0 тыс. руб.; из областного бюджета – 3 627,3 тыс. руб.; из федерального бюджета – 376,2 тыс. руб.;

2017 год – 7 303,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 7 303,0 тыс. руб.;

2018 год – 7 691,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 7691,0 тыс. руб.;

2019 год – 8 075,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 8 075,0 тыс. руб.;

2020 год – 8 478,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 8 478,0 тыс. руб.

Объем средств в целом по программе и объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы по годам, а также источники финансирования, указаны в приложении 3 к Программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета, в том числе субвенций, предоставляемых из областного бюджета.

8. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы

На момент окончания действий Программы (2020 год) планируется достижение следующих результатов:

1) По направлению «Информационное общество» Программы:

- не менее 180 публикаций в год о деятельности органов местного самоуправления в газете «Знамя труда»;

- не менее 95 выпусков студии телевидения о деятельности органов местного самоуправления (в среднегодовом значении);

- не менее 200 информационных материалов в год о деятельности органов местного самоуправления, размещаемых на сайте муниципального образования;

наличие источника бесперебойного питания для серверного оборудования для стабильной работы сайта муниципального образования при отсутствии электроэнергии или при перепадах напряжения в электросети.

2) По направлению «Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения)» Программы:

- реализация не менее двух социальных проектов ежегодно в течение действия Программы, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций;

- увеличение до 7 количества социально-ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах на момент окончания реализации Программы, участвовавших в социальных проектах, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций;

- увеличение на момент окончания реализации Программы доли граждан, участвующих в общественно-полезной деятельности, относящихся к различным социальным группам населения (молодежь, средний возраст, пенсионеры) от общего количества граждан, относящихся к данным социальным группам, проживающих на территории муниципального образования: молодежь – до 1 %, средний возраст – до 1,5 %, пенсионеры – до 1,2 %.

3) По направлению «Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» Программы:

- доведение на момент окончания реализации Программы количества общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера, до 20 чел.;

- увеличение на момент окончания реализации Программы представителей коренных малочисленных народов Севера, занятых постоянно в общинах и родовых хозяйствах, до 200 чел.;

- увеличение расходов на момент окончания реализации Программы на социальное обеспечение коренных малочисленных народов Севера, обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования, культуры и промыслов в рамках объемов субвенций на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования, культуры и промыслов в рамках объемов субвенций на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области» по следующим направлениям:

- развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности \*;

- обновление и модернизация инфраструктуры \*;

- сохранение и развитие самобытной культуры \*;

- ремонт жилья \*;

- обеспечение питания детей из числа коренных народов в течение учебного года \*;

- обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной компании \*.

\* (конкретные показатели ежегодно будут уточняться с учетом предоставления и освоения объемов субвенций на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования, культуры и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области»).

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по мероприятиям, включенным в муниципальную Программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы (мероприятий);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной Программы (мероприятий);

- степени реализации мероприятий муниципальной Программы.

а) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы (мероприятий) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы (мероприятий) и их плановых значений по формуле:

C = SUM Ci / n,

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной Программы (мероприятий);

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной Программы (мероприятий), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной Программы (мероприятий).

SUM Ci - сумма показателей степени достижения индикаторов (показателей) муниципальной Программы (мероприятий).

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной Программы (мероприятий) может рассчитываться по формуле:

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);

Зп - плановое значение индикатора (показателя).

б) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы (мероприятий), определяется путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной Программы (мероприятий) по формуле:

Уи = Фф / Фп,

где Уи - уровень исполнения муниципальной Программы (мероприятий) по расходам;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы (мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

в) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной Программы (мероприятий) определяется по следующей формуле:

M = SUM Ri / m,

где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной Программы (мероприятий);

Ri - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия Программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную Программу (мероприятий).

SUM Ri - сумма показателей достижения ожидаемых непосредственных результатов мероприятий муниципальной Программы (мероприятий).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной Программы (мероприятий) формируются следующие выводы:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной Программы (мероприятий) | Оценка эффективности |
| - низкий уровень эффективности Программы (мероприятий) | менее 0,5 |
| - средний уровень эффективности Программы (мероприятий) | 0,5 - 0,75 |
| - высокий уровень эффективности Программы (мероприятий) | более 0,76 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Совершенствование системы муниципального

управления в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

(в новой редакции)

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального

управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» (в новой редакции)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  индикатора  (показателя) | Ед.  изм. | Значение по годам | | | | | | |
| Базовый год, предшествующий  году разработки муниципальной  программы, факт | Реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. «Информационное общество» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество публикаций в год о деятельности органов местного самоуправления в газете «Знамя труда» | Единиц | 2013 (163) | Не менее 180 | Не менее 180 | Не менее 180 | Не менее 180 | Не менее 180 | Не менее 180 |
| 2 | Количество выпусков студии телевидения о деятельности органов местного самоуправления | Единиц | 2013 (88) | Не менее  95 | Не менее  95 | Не менее  95 | Не менее  95 | Не менее  95 | Не менее  95 |
| 3 | Количество информационных материалов в год о деятельности органов местного самоуправления, размещаемых на сайте муниципального образования | Единиц | 2013  (Сведений нет) | Не менее  200 | Не менее  200 | Не менее  200 | Не менее  200 | Не менее  200 | Не менее  200 |
| 4 | Наличие источника бесперебойного питания для серверного оборудования, обеспечивающего работу сайта муниципального образования | Единиц | 2013 (0) | 1/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 |
| 2. «Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения)» | | | | | | | | | |
| 5 | Количество социальных проектов в год, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций | Единиц | 2013 (0) | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| 6 | Количество зарегистрированных общественных организаций в различных сферах | Единиц | 2013 (5) | 0/5 | +1/6 | 0/6 | 6 | +1/7 | 0/7 |
| 7 | Доля граждан, участвующих в общественно-полезной деятельности, относящихся к различным социальным группам населения  молодежь-  средний возраст- пенсионеры-  от общего количества граждан, относящихся к данным социальным группам, проживающих на территории муниципального образования | % | 2013  (0,7)  (0,1)  (0,3) | 0,8  0,3  0,4 | 0,8  0,6  0,6 | 0,9  0,8  0,7 | 0,9  1  0,9 | 1  1,3  1 | 1  1,5  1,2 |
| 3. «Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории МО «Городской округ Ногликский» | | | | | | | | | |
| 8 | Количество зарегистрированных общин и родовых хозяйств КМНС | Единиц | 2013 (16) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 9 | Количество представителей КМНС, занятых постоянно в общинах и родовых хозяйствах | Чел. | 2013 (160) | 168 | 175 | 180 | 186 | 193 | 200 |
| 10 | Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов:  - развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности;  - обновление и модернизация инфраструктуры;  - сохранение и развитие самобытной культуры;  - ремонт жилья коренных народов в местах традиционного проживания и традиционной деятельности \*;  - обеспечение питания в течении учебного года;  - обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной компании. | Тыс. руб. | 2013  (Сведений нет) | Приобретены:  лодочный мотор,  4 снегохода «Буран»,  питание пастухам-оленеводам  -  Приобретены: швейная машинка и оверлог  Отремонтированы 2 квартиры.  150 детей школьного возраста.  25 детей. | Приобрести вагон-дом, материалы для строительства вольера для собак, питание оленеводов  -  Приобретены швейная машинка и отпариватель  Отремонтированы 3 квартиры  158 детей  школьноговозраста  25 детей | \*  \*  \*  \*  \*  \* | \*  \*  \*  \*  \*  \* | \*  \*  \*  \*  \*  \* | \*  \*  \*  \*  \*  \* |

\* (конкретные показатели ежегодно будут уточняться с учетом предоставления и освоения объемов субвенций на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области»)

Приложение 2

к муниципальной программе

«Совершенствование системы муниципального

управления в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

(в новой редакции)

Перечень мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального

управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» (в новой редакции)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат по годам,  тыс. руб. | | | | | | Общая сумма затрат,  тыс. руб. | | Ответственный исполнитель | | Сроки  реализации | | | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| 2015 г. | 2016 г | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 |
| Наименование мероприятий программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. «Информационное общество» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете «Знамя труда» | 3 647,9 | 3 110,0 | 3 280,0 | 3 460,0 | 3 633,0 | 3 815,0 | 20 945,9 | | Специалист по связям с общественностью и СМИ администрации муниципального образования,  МАУ «Редакция газеты «Знамя труда» | | 2015-2020 | Увеличение количества публикаций о деятельности органов местного самоуправления до 180 в год | | |
| 2 | Подготовка и выход в эфир материалов о деятельности органов местного самоуправления на студии телевидения | 3 477,0 | 3 648,0 | 3 850,0 | 4 050,0 | 4 253,0 | 4 466,0 | 23 744,0 | | Специалист по связям с общественностью и СМИ администрации муниципального образования,  МБУ «Ногликская телевизионная студия» | | 2015-2020 | Увеличение выпусков студии телевидения о деятельности органов местного самоуправления до 95 (в среднегодовом исчислении) | | |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального образования ([www.nogliki-adm.ru](http://www.nogliki-adm.ru)) информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Специалист по связям с общественностью и СМИ администрации муниципального образования, специалисты по обслуживанию комплекса средств автоматизации администрации муниципального образования | | 2015-2020 | Увеличение до 200 количества материалов о деятельности органов местного самоуправления в год | | |
| 4 | Приобретение источника бесперебойного питания для серверного оборудования, обеспечивающего работу сайта муниципального образования | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | | Управляющий делами администрации муниципального образования, специалисты по закупкам администрации муниципального образования, специалисты по обслуживанию комплекса средств автоматизации администрации муниципального образования,  МБУ «Сервис-Центр» | | 2015 | Функционирование сайта муниципального образования при отсутствии электроэнергии или при перепадах напряжения в электросети | | |
|  | Итого по 1 (только местный бюджет): | 7 224,9 | 6 758,0 | 7 130,0 | 7 510,0 | 7 886,0 | 8 281,0 | 44 789,9 | |  | |  |  | | |
| 2. «Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения)» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидии (грантов) общественным организациям, территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально-значимых программ, мероприятий и общественно-значимых инициатив в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» | 157,0 | 165,0 | 173,0 | 181,0 | 189,0 | 197,0 | 1 062,0 | | Специалист по связям с общественностью и СМИ администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Реализация не менее 2 социальных проектов в год, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций | |
| 2 | Количество зарегистрированных общественных организаций в различных сферах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Специалист по связям с общественностью и СМИ администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Увеличение до 7 к моменту окончания реализации муниципальной Программы количества социально-ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах, участвовавших в социальных проектах, направленных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций | |
| 3 | Доля граждан, участвовавших в общественно-полезной деятельности, относящихся к различным социальным группам населения:  молодежь –  средний возраст –  пенсионеры – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Специалист по связям с общественностью и СМИ администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Увеличение к моменту окончания реализации муниципальной Программы доли граждан, участвующих в общественно-полезной деятельности, относящихся к различным социальным группам населения, от общего количества граждан, относящихся к данным: молодежь – до 1 %, средний возраст – до 1,5 %, пенсионеры – до 1,2 % | |
|  | Итого по 2 (только местный бюджет) | 157,0 | 165,0 | 173,0 | 181,0 | 189,0 | 197,0 | 1 062,0 | |  | |  | |  | |
| 3. «Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера,  проживающих на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Развитие деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Доведение количества зарегистрированных общин и родовых хозяйств КМНС до 20 к моменту окончания реализации муниципальной Программы | | |
| 2 | Привлечение лиц из числа коренных малочисленных народов Севера к деятельности на постоянной основе в общинах и родовых хозяйствах коренных малочисленных народов Севера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Увеличение количества представителей КМНС, занятых постоянно в общинах и родовых хозяйствах, до 200 на момент реализации муниципальной Программы | | |
| 3 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию и модернизации традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов Севера | 1 836,4 | 1 105,6 | \* | \* | \* | \* | 2 942,0 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов | | |
| 4 | Расходы на реализацию мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов Севера | 66,0 | 467,2 | \* | \* | \* | \* | 533,2 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов | | |
| 5 | Расходы на ремонт жилья коренных народов Севера в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности | 671,0 | 1 020,8 | \* | \* | \* | \* | 1 691,8 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов | | |
| 6 | Расходы на обеспечение питанием в течение учебного года обучающихся из числа коренных народов Севера | 566,1 | 967,2 | \* | \* | \* | \* | 1 533,3 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов | | |
| 7 | Расходы на санитарно-курортное лечение представителей коренных народов Севера | 232,5 | 150,0 | \* | \* | \* | \* | 382,5 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов | | |
| 8 | Расходы на обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера | 0 | 728,3 | \* | \* | \* | \* | 728,3 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов | | |
| 9 | Расходы на обеспечение здоровым питанием щдетей из числа коренных народов Севера в период летней оздоровительной кампании | 0 | 74,4 | \* | \* | \* | \* | 74,4 | Отдел по социальным вопросам и КМНС МКУ «Управление социальной политики» администрации муниципального образования | | 2015-2020 | | Укрепление социально-экономического потенциала КМНС при сохранении исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов | | |
|  | Итого по 3:  Из них:  местный бюджет:  областной бюджет:  федеральный бюджет: | 3 372,0  232,5  3 139,5  0 | 4 513,4  510,0  3 627,3376,2 | \*  \*  \*  \* | \*  \*  \*  \* | \*  \*  \*  \* | \*  \*  \*  \* | 7 885,5  742,5  6 766,8  376,2 |  | |  | |  | | |
|  | Итого по программе,  из них:  местный бюджет:  областной бюджет:  федеральный бюджет: | 10 753,9  7 614,4  3 139,5  0 | 11 436,5  7 433,0  376,2 | 7 303,0  7 303,0  \*  \* | 7 691,0  7 691,0  \*  \* | 8 075,0  8 075,0  \*  \* | 8 478,0  8 478,0  \*  \* | 53 737,4  46 594,4  6 766,8  376,2 |  | |  | |  | | |

\* (конкретные показатели ежегодно будут уточняться с учетом предоставления и освоения объемов субвенций на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области»

Приложение 3

к муниципальной программе

«Совершенствование системы муниципального

управления в муниципальном образовании

«Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»

(в новой редакции)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального

управления в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» (в новой редакции)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  основного   мероприятия программы, подпрограммы, ведомственной целевой  программы (при наличии) | Наименование   главного распорядителя средств | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Источники  финансирования | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. «Информационное общество» | | | | | | | | | | |
| 1 | Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления в газете «Знамя труда» | Администрация МО | Итого, в том числе: | 20945,9 | 3647,9 | 3110 | 3280 | 3460 | 3633 | 3815 |
| местный бюджет | 20945,9 | 3647,9 | 3110 | 3280 | 3460 | 3633 | 3815 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подготовка и выход в эфир материалов о деятельности органов местного самоуправления на студии телевидения | Администрация МО | Итого, в том числе: | 23744 | 3477 | 3648 | 3850 | 4050 | 4253 | 4466 |
| местный бюджет | 23744 | 3477 | 3648 | 3850 | 4050 | 4253 | 4466 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального образования ([www.nogliki-adm.ru](http://www.nogliki-adm.ru))  информационных  материалов о деятельности органов местного самоуправления | Администрация МО | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Приобретение источника бесперебойного питания для серверного оборудования, обеспечивающего работу сайта муниципального образования | Администрация МО | Итого, в том числе: | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по 1: |  | Итого, в том числе: | 44789,9 | 7224,9 | 6758 | 7130 | 7510 | 7886 | 8281 |
| местный бюджет | 44789,9 | 7224,9 | 6758 | 7130 | 7510 | 7886 | 8281 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. «Поддержка некоммерческих организаций (формирование активной гражданской позиции населения)» | | | | | | | | | | |  |  | местный бюджет | 44789,9 | 7224,9 | 6758 | 7130 | 7510 | 7886 | 8281 |
| 1 | Предоставление субсидий (грантов) общественным организациям, территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально-значимых программ, мероприятий и общественно-значимых инициатив в МО «Городской округ Ногликский» | Администрация МО | Итого, в том числе: | 1062 | 157 | 165 | 173 | 181 | 189 | 197 |
| местный бюджет | 1062 | 157 | 165 | 173 | 181 | 189 | 197 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по 2: |  | Итого, в том числе: | 1062 | 157 | 165 | 173 | 181 | 189 | 197 |
| местный бюджет | 1062 | 157 | 165 | 173 | 181 | 189 | 197 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. «Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных  народов Севера, проживающих на территории МО «Городской округ Ногликский» | | | | | | | | | | |
| 1 | Развитие деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов | МКУ «Управление социальной политики» | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлечение лиц из числа коренных малочисленных народов Севера к деятельности на постоянной основе в общинах и родовых хозяйствах коренных малочисленных народов | МКУ «Управление социальной политики» | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию и модернизации традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных народов | МКУ «Управление социальной политики» | Итого, в том числе: | 2 942,0 | 1 836,4 | 1 105,6 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | 2 942,0 | 1 836,4 | 1 105,6 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на реализацию мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов Севера | МКУ «Управление социальной политики» | Итого, в том числе: | 533,2 | 66,0 | 467,2 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 360 | 0 | 360,0 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | 135 | 66,0 | 69,0 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный  бюджет | 38,2 | 0 | 38,2 | \* | \* | \* | \* |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на ремонт жилья коренных народов Севера в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности | МКУ «Управление социальной политики» | Итого, в том числе: | 1 691,8 | 671,0 | 1 020,8 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | 1 353,8 | 671,0 | 682,8 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный  бюджет | 338,0 | 0 | 338,0 | \* | \* | \* | \* |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расходы на обеспечение питанием в течение учебного года обучающихся из числа коренных народов Севера | МКУ «Управление социальной политики» | Итого, в том числе: | 1 533,3 | 566,1 | 967,2 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | 1 533,3 | 566,1 | 967,2 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расходы на санаторно-курортное лечение представителей коренных народов | МКУ «Управление социальной политики» | Итого, в том числе: | 382,5 | 232,5 | 150,0 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 382,5 | 232,5 | 150,0 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Расходы на обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера | МКУ «Управление социальной политики» | Итого, в том числе: | 728,3 | 0 | 728,3 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | 728,3 | 0 | 728,3 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Расходы на обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных народов Севера в период летней оздоровительной кампании | МКУ «Управление социальной политики» | Итого, в том числе: | 74,0 | 0 | 74,0 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | 74,0 | 0 | 74,0 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | \* | \* | \* | \* |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по 3: |  | Итого, в том числе: | 7 885,5 | 3 372,0 | 4 513,4 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 742,5 | 232,5 | 510,0 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | 6 766,8 | 3 139,5 | 3 627,3 |  | \* | \* | \* |
| федеральный  бюджет | 376,2 | 0 | 376.2 | \* | \* | \* | \* |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по программе | | Итого, в том числе: | 53 737,4 | 10 753,9 | 11 436,5 | 7 303,0 | 7 691,0 | 8 075,0 | 8 478,0 |
| местный бюджет | 46 594,4 | 7 614,4 | 7 433,0 | 7 303,0 | 7 691,0 | 8 075,0 | 8 478,0 |
| областной бюджет | 6 766,8 | 3 139,5 | 3 627,3 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный | 376,2 | 0 | 376,2 | \* | \* | \* | \* |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* (конкретные показатели ежегодно будут уточняться с учетом предоставления и освоения объемов субвенций на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области»