ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области

от 28 апреля 2025 года № 269

ПЛАН

мероприятий по организации отдыха детей на территории

муниципального образования Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области в период летних каникул 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сроки | Ответственные |
| 1. Подготовительный этап | | | |
| 1.1. | Сбор прогнозных показателей по вопросу организации отдыха детей в период летних каникул, оформление реестра | март | Отдел образования |
| 1.2. | Проведение совещаний руководителей образовательных учреждений совместно с надзорными органами по вопросу: «Организация отдыха детей в период летних каникул» | февраль-май | Отдел образования |
| 1.3. | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области «Об утверждении стоимости путевки для детей в лагеря, организуемые на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области в период летних каникул» | март | Отдел образования |
| 1.4. | Информирование населения муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области об организации отдыха детей в период летних каникул | апрель-май | Отдел образования |
| 2. Организационное и финансовое обеспечение отдыха детей в период летних каникул | | | |
| 2.1. | Оформление документации и проведение электронных процедур закупок на поставку продуктов для организации питания детей в сменах лагерей в период летних каникул | март-апрель | МБОУ СОШ № 2  МБОУ Гимназия  МБОУ СОШ с. Вал  МКУ «ЦСО» |
| 2.2. | Подготовка учреждений к открытию лагерей в соответствии с санитарными нормами и правилами, требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности | до 23 мая | Руководители учреждений |
| 2.3. | Оформление документов и направление их в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области для получения санитарно-эпидемиологических заключений | апрель | Руководители учреждений |
| 2.4. | Заключение договоров с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» на проведение диагностического исследования работников пищеблоков | май | Руководители учреждений |
| 2.5 | Медицинское обследование работников, принятых на работу в лагеря | май | Руководители учреждений, ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» |
| 2.6. | Комплектование лагерей необходимыми медицинскими препаратами, спортивным и игровым инвентарем, канцелярскими принадлежностями | май | Руководители учреждений |
| 2.7. | Комплектование лагерей квалифицированными кадрами | апрель-май | Руководители учреждений |
| 2.8 | Обучение санитарному минимуму работников лагерей | май | ТО Роспотребнадзора, руководители учреждений |
| 2.9. | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из числа коренных малочисленных народов Севера | май-июль | Межведомственная комиссия |
| 2.10. | Приемка надзорными службами учреждений, на базе которых будут организованы лагеря для детей в период летних каникул | до 28 мая | ТО Роспотребнадзора, ТО надзорной деятельности Ногликского района, руководители учреждений, отдел образования |
| 2.11. | Подготовка и издание приказа об открытии лагерей дневного пребывания и профильных лагерей дневного пребывания для детей на базе муниципальных учреждений | до 28 мая | Департамент социальной политики |
| 2.12. | Информация в СМИ об организации отдыха детей в период летних каникул | июнь-июль | Отдел образования, Руководители учреждений |
| 3. Обеспечение мер безопасности и профилактика травматизма в сменах лагеря | | | |
| 3.1. | Осуществление контроля качества предоставления услуг организации отдыха детей | июнь-июль | Отдел образования |
| 3.2. | Обеспечение безопасного пребывания детей в лагерях дневного пребывания | июнь-июль | Руководители учреждений |
| 3.3. | Проведение противоклещевой и дератизационной обработки территории учреждений, на базе которых будут организованы лагеря для детей | май-июль | Руководители учреждений, Ногликский филиал ООО «Дезстанция» |