## 2020
Информация по освоению субсидии, выделенной на реализацию мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса на 2020 год
Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
№ п/п |  | Наименование МО, объекта | Перечень работ по МК (протяженность сетей, перечень и кол-во приобретаемого/установленного оборудования) | Сумма, субсидии ОБ, тыс. руб. | Дата размещения аукциона/ планируемая дата | Дата проведения аукциона/ планируемая дата | Реквизиты, дата заключения МК, подрядная организация | Срок выполнения работ по МК/директивный срок | Стоимость МК, тыс.руб. |  | Сумма выполненных работ по МК на отчетную дату, тыс. руб. |  | Общий % выполнения | Дата предоставления документов на проверку в МинЖКХ | Сумма профинансированных средств по МК на отчетную дату, тыс. руб. |  | Стоимость МК, тыс.руб. |  | Сумма выполненных работ по МК на отчетную дату, тыс. руб. |  | Выполненные работы | Общий процент выполнения | Дата предоставления документов на проверку в МинЖКХ | Сумма профинансированных средств по МК на отчетную дату, тыс. руб. |  | Ответственный в АМО по заполнению таблицы (ФИО, тел. раб., моб., эл. адрес) | Ответственный по МинЖКХ
[9 empty] | Всего | в т.ч. средства ОБ | Всего | в т.ч. средства ОБ |  |  | Всего | в т.ч. средства ОБ | Всего | в т.ч. средства ОБ | Всего | в т.ч. средства ОБ |  |  |  | Всего | в т.ч. средства ОБ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [8 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
1. Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | [16 empty] | 18: Рыбалко Анна Сергеевна, 8 (42444) 9 - 13 - 34, 8 914 096 39 27
| 1 | "Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства", автоцистерна для подвоза питьевой воды | Автоцистерна для подвоза питьевой воды - 1 единица НЕФАЗ-66065-50 | 5220.77 | 2019-08-06 | 2019-08-19 | МК от 02.09.2019 №МП-2/19, общество с ограниченной ответственностью «САХАЛИН-ЗАПЧАСТЬСЕРВИС» | 01.02.2020 Товар поставлен 11.09.2019 | [8 empty] | 5273.5 | 5220.77 | 5273.5 | 5220.77 | Поставка техники завершена | 100 | 2020-05-08 | 5273.5 | 5220.77
| 2 | "Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства", экскаватор-погрузчик | Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM - 1 единица | 7425 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | МК от 14.01.2020 №МП-3/19, общество с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания» (ООО «ФПК») | 01.03.2020/20.03.2020 | [8 empty] | 7500 | 7425 | 7500 | 7425 | Поставка техники завершена | 100 | 2020-05-08 | 7500 | 7425
| 3 | "Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства", автовышка | Автогидроподъемник - 1 единица, марка 3364EL-10 на базе КАМАЗ | 10538.55 | 2020-03-03 | 2020-03-17 | МК от 27.03.2020 № МП-3/20 ООО ПКФ "АлтайБизнесАвто" | 01.07.2020/22.05.2020 | [8 empty] | 10645 | 10538.55 | 10645 | 10538.55 | Поставка техники завершена | 100 | 2020-06-05
|  | Итого по разделу 1: |  | 23184.32
2. Капитальный ремонт ограждений объектов жилищно-коммунального комплекса | bar: 9 to 17
| 4 | "Капитальный ремонт ограждений котельных" | Периметральное ограждение трех котельных (Котельная №1, №10, №2) | 4655.72 | 2019-10-31 | 2019-11-13 | МК от 27.11.2019 №РО-2/2019, МУП "Водоканал" муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 30.03.2020/Продление срока, предоставлено гарантийное письмо | [8 empty] | 9: 4702.75; 10: 4655.72
3. Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения для объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения | bar: 9 to 17
| 5 | "Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения для объектов тепло-,водоснабжения и водоотведения" | Дизельная электростанция в утепленном блок-контейнере 350 кВт – 1 единица | 4399.857 | 2020-03-06 | 2020-03-25 | МК от 07.04.2020 № ДЭС-1/20 ООО "РусДизель" | 2020-07-01 | [8 empty] | 9: 2755.47; 10: 2727.91
4. Приобретение, поставка оборудования, запасных частей для оборудования | bar: 9 to 17
| 6 | "Приобретение, в том числе поставка оборудования", насосное оборудование | Насос плунжерный высокого давления на каналопромывочную машину КО-514 - 1 единица | 870.705 | 2020-06-01 | 2020-06-01
| 7 | "Приобретение,установка, в том числе поставка оборудования", насосное оборудование | Насос CR 64-3-1 A-F-A-E-HQQE - 1 единица | 459.513 | 2020-06-01 | 2020-06-01
| 8 | "Приобретение, в том числе поставка оборудования", теплообменное оборудование | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (9000 кВт) - 4 единицы | 8025.645 | 2020-06-01 | 2020-06-01
Итого по разделу 4: |  |  |  | 9355.863
5. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Городской округ Ногликский» | bar: 9 to 17
| 9 | "Капитальный ремонт систем водоснабжения МО "Городской округ Ногликский" | Водопровод по ул. Родниковая, ул. Энтузиастов пгт. Ноглики", 195 п.м., устройство четырех колодцев, устройство перемычки | 1326.34 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-01
Итого: |  |  |  | 42922.1
42922.1

## 2021
Информация по освоению субсидии, выделенной на реализацию мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса на 2021 год
Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
№ п/п |  | Наименование МО, объекта | Перечень работ по МК (протяженность сетей, перечень и кол-во приобретаемого/установленного оборудования) | Сумма, субсидии ОБ, тыс. руб. | Дата размещения аукциона/ планируемая дата | Дата проведения аукциона/ планируемая дата | Реквизиты, дата заключения МК, подрядная организация | Срок выполнения работ по МК/директивный срок | Стоимость МК, тыс.руб. |  | Сумма выполненных работ по МК на отчетную дату, тыс. руб. |  | Общий % выполнения | Дата предоставления документов на проверку в МинЖКХ | Сумма профинансированных средств по МК на отчетную дату, тыс. руб. |  | Стоимость МК, тыс.руб. |  | Сумма выполненных работ по МК на отчетную дату, тыс. руб. |  | Выполненные работы | Общий процент выполнения | Дата предоставления документов на проверку в МинЖКХ | Сумма профинансированных средств по МК на отчетную дату, тыс. руб. |  | Ответственный в АМО по заполнению таблицы (ФИО, тел. раб., моб., эл. адрес) | Ответственный по МинЖКХ
[9 empty] | Всего | в т.ч. средства ОБ | Всего | в т.ч. средства ОБ |  |  | Всего | в т.ч. средства ОБ | Всего | в т.ч. средства ОБ | Всего | в т.ч. средства ОБ |  |  |  | Всего | в т.ч. средства ОБ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
| 1. Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Городской округ Ногликский» | [24 empty] | Рыбалко Анна Сергеевна, 89140963927
| 1 | 2: "Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Городской округ Ногликский»; 3: Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Городской округ Ногликский», пгт. Ноглики, с. Вал; 4: 26380.2
Итого: |  | 4: 26380.2