## Лист1
Мероприятия по капитальному ремонту объектов электроэнергетики по состоянию на 25.06.2020 г. Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
Приложение
№ | Бюджет |  | Наименование мероприятия | наличие проекта | Объем ремонта |  | Готовность локальной сметы |  | Конкурсные процедуры |  | Заключение МК | Ориентировочная стоимость ( руб.) |  | Контакты должностного лица(ФИО, тел.) | Примечение
[5 empty] | протяженность КЛ/ВЛ | ДЭС/трансформатор | Наличие сметы (да/нет и плановая дата подготовки) | Дата получения от РЦЦС | Дата начала и окончания конкурсных процедур |  | Наименование договора подряда (поставки): - Наименование подрядчика - № и дата заключения договора - Срок окончания по договору - сумма договра в рублях
|  |  |  | да/нет | км. | шт/кВА |  |  | план | факт
[12 empty] | 2020 | 2021
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14
муниципальное образование "Городкой округ Ногликский"
1 | Софинансирование (ОБ и МБ) | Соглашение | Капитальный ремонт ТП №27 пгт. Ноглики | да | 0 | 1/400 | да | 2019-09-27 | 2019-02-01 | 2020-03-27 | ООО «ГарантЭм», г. Оха, планируемая дата подписания МК 17.04.2020 № КРТП-20 до 15.08.2021 | 2392700 | 2392700 | Потанина О.А. 9-13-34 | № 0161300001420000009 На этапе поставки материалов
2 |  |  | Капитальный ремонт электросетевого хозяйства | да | 2 | 0 | да | 2019-06-26 | 2019-12-30 | 2019-10-07 | ООО «ГарантЭм», г. Оха 29.10.2019 № КРЭХ-19 | 7336800 |  | Потанина О.А. 9-13-35 | № 0161300001419000071 Выполнение 96 %
3 |  | дополнительное соглашение | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ по адресу пгт. Ноглики, дачный массив «Крайний Север» | да | 1.3 | 0 | да | 2020-04-01 | планируемая 29.05.2020 | 2020-06-01 | ООО «ГарантЭм», г. Оха № ВЛКС-20 | 2392700 |  | Потанина О.А. 9-13-36 | № 0161300001420000017 Размещен, дата подписания МК 28.06.2020 г.
4 |  |  | Капитальный ремонт ТП-400 кВА-6/0,4 кВ пгт. Ноглики, дачный массив Крайний Север | да | 0 | 1/400 | да | 2019-06-26 | планируемая до 10.06..2020 |  |  | 2760000 |  | Потанина О.А. 9-13-37 | Про рекомендации МЭ закупка переделана на ремонт одной ТП вместо двух. С 01.06.2020 на согласовании МинЗакупок, ждет подтверждения ГРБС.
5 |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ пгт. Ноглики | да | 1.12 | 0 | да | 2019-06-26 | планируемая 05.2020 | 25.05.2020/ 01.06.2020 | ООО «ГарантЭм» , г. Оха № КРВЛ-20 18.06.2020 | 6853525 |  | Потанина О.А. 9-13-38 | № 0161300001420000010 на этапе заказа и поставки материалов
6 |  |  | Капитальный ремонт ТП-6/0,4 № 1 пгт. Ноглики | да | 0 | 1/250 | да | 2019-06-26 | снят в связи с опримизацией расходов согласно письма от 31.03.2020№ Исх-3.20.01-181/20 |  |  | 2609100 |  | Потанина О.А. 9-13-39
7 | Местный бюджет |  | «Капитальный ремонт ТП-6/0,4 кВ №2В; №4В с. Вал» | да | 0 | 2/250 | да | 2042020 | планируемая 05.2020 | 2020-06-25 | ООО «ГарантЭм», г. Оха № ТПВ-20 18.06.2020 | 3801250.39 |  | Потанина О.А. 9-13-39 | ИК-203651300141065130100100420014321243 Размещен, дата подписания МК 28.06.2020 г.
8 |  |  | «Капитальный ремонт уличного освещения с. Вал, ул. Лесная» | да | 0.8 | 0 | да | 2019-11-25 | планируемая 05.2020 | 2020-06-25 | ООО "ХАБРЕМСТРОЙ" г. Хабаровск № УУОВ-20 | 2696493.53 |  | Потанина О.А. 9-13-39 | ИК- 203651300141065130100100320014321243 Размещен, дата подписания МК 28.06.2020 г.
9 |  |  | Приобретение, в том числе поставка, трансформатора 630 кВА | не требуется | 0 | 1/630 | не требуется | не требуется | планируемая 05.2020 |  |  | 705000 |  | Потанина О.А. 9-13-39 | ИК- 203651300141065130100100280012711244 На стадии согласования МинЗакупок
Исп. ведущий консультант отдела ЖК и ДХ
|  |  | МО "Городской округ Ногликский" | [5 empty] | /О.А.Потанина/